## Table 1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 4
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General / Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación / Selección / Contratación / Ejecución] | Tipo [Económico / Social o político/ Operacional / Financiero / Regulatorio / De la naturaleza / Ambiental / Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo / Medio / Alto / Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal / Contratista] | Tratamiento / Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí / No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal / Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Ejecución | Económico | Riesgo de mercado: variación de precios o desabastecimiento de insumos textiles (algodón, cuero, hilo, tela antifluido) frente a lo cotizado en el estudio de mercado. Dado el plazo de ejecución de un (1) mes, la probabilidad de materialización es baja. | Ruptura del equilibrio económico contractual o retraso en la entrega. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Verificación de precios de mercado actualizados en la etapa precontractual y constancia de disponibilidad de insumos por parte de los proveedores identificados en el estudio de mercado. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Etapa precontractual / inicio de producción | Antes del inicio de la entrega | Verificación de reportes de avance de producción frente a la disponibilidad de insumos. | Al inicio de la producción
2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas (tallaje, composición de telas, bordados institucionales) fijadas en la ficha técnica. | Recepción de bienes no conformes, rechazo del suministro y reproceso. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Verificación técnica al momento del recibo mediante lista de chequeo y muestra física previa aprobada por el supervisor. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratista | Antes del inicio de la producción (muestra física) | En cada entrega parcial | Cotejo de las especificaciones técnicas frente a la ficha técnica en cada entrega. | Por entrega
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Defectos de fabricación o mala calidad de materiales (costuras, cierres, insumos) en las prendas entregadas. | Reclamaciones por garantía de calidad y necesidad de reposición de elementos defectuosos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Exigencia de la garantía de calidad de los bienes (10% del valor del contrato) y reemplazo dentro de los dos (2) días siguientes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Al momento de cada entrega | Dos (2) días siguientes a la entrega | Revisión de elementos reportados como defectuosos y control de reposiciones. | Por entrega
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del plazo de entrega pactado (un mes contado desde el inicio en SECOP II). El cronograma ajustado incrementa la probabilidad frente a contratos de mayor plazo. | Afectación al cronograma del indicador 'Rutas de atención implementadas' del Plan de Desarrollo. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Cronograma de entregas parciales verificable desde el inicio de la ejecución y aplicación de la cláusula de multas por mora, si aplica. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Plazo de ejecución (1 mes) | Seguimiento semanal al cronograma de entregas frente al plazo contractual. | Semanal
5 | General | Interno | Planeación | Financiero | Insuficiencia o demora en la disponibilidad de los recursos presupuestales (CDP/RP) requeridos. Riesgo mitigado por contar ya con el CDP expedido. | Suspensión inmediata del proceso contractual. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Disponibilidad presupuestal ya garantizada desde la etapa de planeación, soportada en el CDP N° 892 del 20/08/2026. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato y ordenador del gasto | Etapa de planeación | Al inicio de la ejecución | Verificación del registro presupuestal (CRP) frente al CDP expedido. | Al inicio de ejecución
6 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Paros, huelgas o bloqueos viales que afecten el transporte de la mercancía. Probabilidad baja por la corta ventana de exposición (1 mes). | Suspensión temporal o dificultad en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Seguimiento a la situación de orden público y definición de rutas alternas de transporte, de ser necesario. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Etapa de ejecución | Cuando se supere la contingencia | Monitoreo de alertas de movilidad y orden público en la zona de despacho. | Semanal
7 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Fenómenos naturales (lluvias torrenciales, deslizamientos) que afecten el transporte o almacenamiento de los bienes durante el mes de ejecución. | Daño o pérdida parcial de los elementos en tránsito o en bodega. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Aseguramiento del transporte de la mercancía y evaluación y gestión oportuna del daño. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Contratista | Etapa de ejecución | Plazo de ejecución | Verificación del estado de los bienes al momento de cada entrega. | Por entrega
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Entrega de tallas incompletas o inconsistentes frente a la relación nominal de personal a dotar. | Reprocesos y demoras en la identificación oportuna del personal operativo. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Verificación previa de la relación nominal de tallas suministrada por el supervisor antes del inicio de producción. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Antes del inicio de producción | Al momento de cada entrega | Cotejo de tallas entregadas frente a la relación nominal del personal. | Por entrega
9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Uso indebido, reproducción o entrega no autorizada de los logotipos institucionales bordados en las prendas. | Afectación a la imagen institucional y riesgo de suplantación de personal de la Administración. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Cláusula de confidencialidad y uso exclusivo de las artes institucionales; control de excedentes, retales y prendas defectuosas con logo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Al inicio de la producción | Al cierre del contrato | Verificación del control de excedentes y devolución de artes suministradas. | Al cierre del contrato
10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente verificación técnica por parte del supervisor al momento de la recepción de los bienes. | Recepción de bienes defectuosos o no conformes sin detectarse oportunamente. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal | Acta de recibo a satisfacción soportada en lista de chequeo técnica frente a la ficha técnica del proceso. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Al momento de cada entrega | Al cierre del contrato | Revisión de las actas de recibo por parte del supervisor del contrato. | Por entrega
11 | General | Externo | Ejecución | Legal | Incumplimiento del contratista en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, o de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales (elementos de protección personal). Dado que el plazo de un (1) mes implica un único ciclo de pago, el riesgo se valora de forma unificada. | Riesgo de solidaridad laboral para la Entidad conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y eventuales accidentes laborales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Verificación de planillas, certificaciones de pago y afiliación a ARL como requisito previo al pago, conforme al numeral 4.2 del estudio previo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Contratista | Previo a cada pago | Al cierre del contrato | Cotejo de certificaciones de pago y afiliación a ARL frente a la factura presentada. | Previo al pago
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Suplantación o entrega de producto de menor calidad al ofertado/cotizado en el proceso. | Detrimento patrimonial e incumplimiento contractual. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Verificación de correspondencia entre la cotización, la oferta presentada y el bien efectivamente entregado; exigencia de la garantía de calidad. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Contratista | Al momento de cada entrega | Al cierre del contrato | Comparación de muestras físicas frente a la oferta técnica presentada. | Por entrega
13 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Adición o modificación del alcance del objeto contractual por necesidades sobrevinientes de dotación. La corta duración del contrato reduce la probabilidad de que surjan estas necesidades. | Necesidad de trámite de otrosí o modificación contractual. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad Estatal | Estudio previo detallado y verificación de las cantidades reales requeridas antes de la adjudicación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Etapa de planeación | Antes de la adjudicación | Revisión del cumplimiento del objeto frente a las cantidades pactadas. | Al cierre del contrato
14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Documentación incompleta para el cierre y liquidación del expediente contractual (informes, actas, soportes de pago). | Imposibilidad de liquidar oportunamente el contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal | Aplicación del listado de documentos del proceso (numeral 13.3 del estudio previo) y seguimiento permanente por el supervisor. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Durante la ejecución | Al cierre del contrato | Verificación del expediente contractual frente al listado de documentos del proceso. | Al cierre del contrato
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación