Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Corrupción | Colusión, ofrecimientos indebidos o manipulación de la evaluación | Afectación de transparencia, sanciones y daño reputacional | 2 | 5 | 7 | Medio | Entidad y proponentes | Publicidad SECOP II, declaración de conflictos, trazabilidad de evaluación y denuncias | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Comité evaluador y ordenador del gasto | Antes de adjudicar | Revisión de observaciones y actuaciones | En cada hito |
| 2 | Específico | Interno | Planeación/ejecución | Técnico | Diseños incompletos o incompatibles entre disciplinas elaborados por el contratista | Rediseños, reprocesos, atrasos y mayores costos | 3 | 4 | 7 | Medio | Contratista | Coordinación interdisciplinaria, memorias, revisión y aprobación previa a ejecutar | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista y supervisor | Antes de iniciar actividades dependientes | Actas de revisión de diseños | Por entregable |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Condiciones ocultas no razonablemente identificables de estructuras o redes existentes | Cambios técnicos, suspensión o mayores cantidades | 3 | 4 | 7 | Medio | Entidad, según causa e información a su cargo | Inspección conjunta, registro fotográfico, diagnóstico y trámite formal de ajustes | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Supervisor y contratista | Previo y durante intervenciones | Actas de hallazgos y visitas | En cada hallazgo |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Rendimientos, cantidades, logística, suministro o mano de obra insuficientes | Atrasos y sobrecostos ordinarios | 3 | 4 | 7 | Medio | Contratista, salvo hechos imputables a la Entidad | Programación por sedes, compras anticipadas, control semanal y personal suficiente | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Director de obra | Durante ejecución | Cronograma y actas de avance | Semanal |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación ordinaria de precios de insumos, transporte y salarios | Reducción del margen o incremento de costos | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Cotizaciones, compras programadas y contingencias razonables | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Durante ejecución | Seguimiento de compras y precios | Quincenal |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Seguridad | Accidentes en demoliciones, excavaciones, trabajo en alturas o instalaciones | Lesiones, suspensión, reclamaciones y sanciones | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | SG-SST, permisos de trabajo, EPP, señalización y control de contratistas | 2 | 4 | 6 | Medio | Sí | Responsable SST del contratista | Antes y durante obra | Inspecciones, reportes e investigación de incidentes | Diario |
| 7 | Específico | Interno | Ejecución | Técnico | Deficiencias en resistencia de concretos, refuerzo, impermeabilización o acabados | No conformidades, reprocesos y afectación de estabilidad | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Ensayos, fichas técnicas, inspección y recibo por hitos | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Residente y supervisor | Durante obra y recibo | Resultados de ensayos y actas | Por actividad |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños a redes, equipos, materiales o instalaciones en uso | Interrupción del servicio y costos de reparación | 3 | 4 | 7 | Medio | Contratista, salvo causa imputable a Entidad | Inventario inicial, aislamiento, protección y planes de contingencia | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Antes y durante obra | Registro fotográfico e inspecciones | Diario |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Uso inadecuado o falta de amortización del anticipo | Pérdida de recursos y afectación financiera | 2 | 5 | 7 | Medio | Contratista | Plan de inversión, control de desembolsos, garantías y amortización del 20% en pagos parciales | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Contratista y supervisor | Desde entrega hasta amortización | Soportes contables y conciliación | En cada pago |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | Manejo inadecuado de escombros, polvo, ruido o residuos | Sanciones, afectaciones a usuarios y paralizaciones | 3 | 4 | 7 | Medio | Contratista | Plan de manejo, gestores autorizados y controles de polvo y ruido | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Durante ejecución | Manifiestos e inspecciones | Semanal |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Administrativo | Demora en entrega de áreas, información o decisiones a cargo del IDTTM | Atrasos y eventuales reclamaciones | 3 | 4 | 7 | Medio | Entidad | Plan de entrega por sedes, responsables y respuestas documentadas oportunas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor y dependencia responsable | Antes y durante obra | Actas de entrega y solicitudes | Semanal |
| 12 | Específico | Externo | Pre-ejecución | Legal | Permisos o licencias legalmente exigibles no definidos u obtenidos oportunamente | Imposibilidad de iniciar actividades sujetas a autorización | 3 | 5 | 8 | Alto | Según obligación legal y contractual de cada parte | Verificación previa de exigibilidad, responsables, cronograma y soportes | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Entidad, contratista y supervisor | Antes de actividad regulada | Lista de permisos y radicados | Por hito |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Natural | Lluvias intensas ordinarias y afectación de frentes de obra | Menor rendimiento y retrasos previsibles | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista para eventos ordinarios previsibles | Programación climática, protección de materiales y drenajes temporales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Durante ejecución | Bitácora meteorológica y de obra | Diario |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Legal | Cambios normativos extraordinarios o actos de autoridad no imputables | Necesidad de adaptar ejecución y posibles costos | 2 | 4 | 6 | Medio | Según régimen legal y causa concreta | Seguimiento normativo y análisis jurídico documentado | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Supervisor y asesor jurídico | Durante ejecución | Seguimiento de disposiciones | Mensual |
| 15 | Específico | Interno | Cierre | Calidad | Entrega incompleta de planos finales, pruebas, manuales o soportes | Retraso en recibo y liquidación | 3 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Lista de entregables, pruebas y actas de recibo | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista y supervisor | Antes de recibo final | Lista de chequeo de cierre | En cada entrega |

Nota metodológica: valoración orientativa mediante suma de probabilidad (1 a 5) e impacto (1 a 5). Validar escalas y categorías contra la metodología institucional antes de publicar. La asignación se interpreta según la causa y obligaciones contractuales; no traslada a una parte riesgos jurídicamente ajenos a su control.