## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE OBRA PÚBLICA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-SP-010-2026 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES INFANTILES EN DIFERENTES INSTITUCIONES Y/O CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MACEO - ANTIOQUIA
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
¿Cuándo?
1 | General | Interna | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas previstas por el Municipio para la ejecución del contrato, como valor y plazo, no son suficientes para la correcta ejecución del mismo. | Modificaciones presupuestales y prórrogas al contrato; eventual declaratoria de desierta. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del contrato | Análisis y revisión de los estudios y de las cantidades contractuales en etapa precontractual y de ejecución. | En la etapa precontractual.
2 | General | Interna | Selección | Operacional | Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación. | Revocatoria del proceso de selección. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Municipio de Maceo | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio en la etapa precontractual. | En la etapa precontractual.
3 | General | Externa | Selección | Operacional | Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, los oferentes no cumplen con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. | Declaratoria de desierta del proceso. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | Municipio de Maceo | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio en la etapa precontractual. | En la etapa precontractual.
4 | General | Externa | Contratación | Operacional | No firmarse el contrato por sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista. | Selección de nuevo contratista. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio en la etapa precontractual. | En la etapa precontractual.
5 | General | Externa | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Como precio fijo unitario sin reajuste, el contratista realiza proyecciones con datos históricos y estudio de mercado para establecer un punto de equilibrio; recopilación de datos estadísticos y atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual.
6 | General | Externa | Ejecución | Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Es responsabilidad del contratista informar a las autoridades competentes sobre la novedad de orden público en la zona de influencia, proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato, y adoptar las medidas de contingencia para superar los atrasos. El Municipio solicitará a las autoridades soluciones que permitan la continuidad de la ejecución. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | A partir de información oficial, del contratista y del Municipio, se determinan acciones a seguir para procurar la menor afectación al proyecto. | Cuando ocurra el evento.
7 | General | Interna o externa | Ejecución | Operacional | Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual por causas no imputables al contratista. | Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del contrato. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de Maceo | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Mensual.
8 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Dificultad del contratista para conseguir los recursos financieros necesarios para lograr el objeto del contrato, así como los valores adicionales por plazos, tasas, garantías, contragarantías o refinanciaciones. | Retrasos en la ejecución del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Contar con la capacidad financiera contemplada en los términos de referencia del proceso de selección. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Monitorear la capacidad financiera contemplada en los términos de referencia del proceso de selección. | Mensual.
9 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable y demás desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del contrato. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información de fuentes oficiales sobre desastres naturales en la región, para adoptar medidas que mitiguen su impacto sobre bienes del contratista (ubicación de campamentos, maquinaria, equipos, acopios de materiales y planes de seguridad industrial). | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Revisiones de expertos del contratista sobre los tratamientos y controles a implementar. | Según lo determinen los expertos del contratista en la materia.
10 | General | Externa | Ejecución | Ambiental | Afectaciones ambientales derivadas de la ejecución de las obras: inadecuada disposición de los sobrantes de descapote y excavación, de los empaques y embalajes de los elementos de juego, o afectación de cobertura vegetal en los predios escolares. | Posible variación del valor del contrato. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Planeación, revisión y seguimiento en las fases precontractual y contractual; disposición de los sobrantes dentro de cada predio en el sitio que autorice la supervisión; retiro de empaques y residuos y disposición en sitios autorizados; uso de madera inmunizada de procedencia legal. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del contrato | Revisiones del contratista respecto de los trámites necesarios para permisos o licencias, previo a la ejecución de las actividades. | Mensual.
11 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Posible riesgo de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista durante la ejecución. | Terminación del contrato. | Raro 1 | Mayor 4 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de Maceo | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Cuando ocurra el evento.
12 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Cuando el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato. | Imposición de multas y sanciones. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones; aplicación del procedimiento sancionatorio del Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Mensual.
13 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normativa que modifiquen o impongan nuevas obligaciones al contratista. | Retrasos en la ejecución y posible variación del valor del contrato. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Municipio de Maceo | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes; revisión de los cambios sustanciales de normas posteriores al cierre del proceso que afecten el normal desarrollo del contrato, para estudiar los ajustes pertinentes. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad aplicable y a las medidas para mitigar su efecto; informes y requerimientos escritos. | Mensual.
14 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes. | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Cuando ocurra el evento.
15 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato. | Dificultades en la ejecución y probable variación del contrato. | Posible 3 | Insignificante 1 | 4 | Riesgo Bajo | Municipio de Maceo | Realizar seguimiento al régimen impositivo aplicable al tipo de contrato. | Improbable 2 | Insignificante 1 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Vigilancia de los cambios del régimen impositivo. | Mensual.
16 | General | Interna | Ejecución | Económico | Variación de los precios del mercado bajo precio fijo sin reajuste: el contratista asume los cambios del mercado, el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario, y no reclamará ni pretenderá reajustes. | Incremento en el costo de las actividades de construcción. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios en la etapa precontractual; atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. | Raro 1 | Insignificante 1 | 2 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual.
17 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Imposibilidad o dificultad de acceso a las sedes educativas rurales por vías terciarias en afirmado (lluvias, derrumbes, mal estado de la vía) para el transporte de los elementos de juego, materiales, herramientas y equipos, que obligue a acarreos adicionales o a mayores tiempos de transporte. | Incremento en el costo de las actividades de construcción. | Improbable 2 | Mayor 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Visita y reconocimiento de los sitios por parte del proponente antes de presentar la oferta; inclusión en los precios unitarios de los costos de transporte y acarreo; programación de los viajes por sede según el estado de las vías y embalaje adecuado de los elementos. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | El contratista conocerá el terreno en visita de obra; análisis del contratista y, de ser necesario, participación del Municipio; seguimiento a la implementación de medidas; informes y requerimientos escritos. | Cuando se presente el evento.
18 | General | Interna | Ejecución | Financiero | Pagos por avance de obra: el proponente seleccionado debe asumir la totalidad de los costos de ejecución y someterse a los trámites y requisitos para el pago definitivo, según la fuente de financiación del proceso. | Demoras en los pagos de las actas de avance parcial de obra. | Posible 3 | Menor 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio de Maceo y los trámites de pago previstos en el estudio previo. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor del contrato | Seguir el procedimiento indicado en el Manual de Contratación del Municipio. | Mensual.
19 | General | Externa | Precontractual | Corrupción | Posible conducta de colusión entre proponentes o participantes del proceso. | Quejas, investigaciones disciplinarias, afectación de la imagen institucional, retraso de metas, perjuicio a los recursos públicos y baja calidad de los bienes o servicios. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Todos los participantes (contratistas, supervisores, funcionarios, proveedores y comunidad) deberán actuar con ética, transparencia y honestidad, dando cumplimiento a la normatividad sobre manejo de recursos públicos. Cualquier situación irregular deberá comunicarse al Municipio de Maceo. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista, Supervisor y/o funcionarios del Municipio | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes del proceso y de las obras. | Permanente.
20 | Específico | Interna | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo por excavaciones, manejo de cargas (postes y módulos en madera), trabajo en alturas (techo de la plataforma castillo) y uso de herramientas eléctricas, o accidentes de estudiantes por ingreso al área de trabajo dentro de las sedes educativas. | Lesiones a trabajadores, estudiantes, docentes o terceros; suspensión de actividades y retrasos en la ejecución. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar el SG-SST (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019); aplicar el protocolo de trabajo seguro en alturas (Resolución 4272 de 2021); suministrar EPP; aislar y señalizar el área de trabajo; coordinar horarios con los directivos de cada sede y mantener botiquín en sitio. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Verificación por la supervisión del uso de EPP, de los permisos de trabajo y de la señalización; informes y requerimientos escritos. | Permanente.
21 | Específico | Externa | Ejecución | Financiero | El riesgo de la utilidad debe ser asumido por el contratista, quien DEBE CALCULAR la utilidad, pues no se aceptan reclamaciones sobre el particular. | Demoras en el inicio de las actividades de obra y prórrogas en tiempo. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista realiza proyecciones con base en los datos históricos de las variables descritas y el estudio de mercado financiero, con el fin de establecer un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista, Supervisor y/o funcionarios del Municipio | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las actividades de obra. | Permanente.
22 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Daños a la infraestructura de las sedes educativas (edificaciones, cerramientos, redes, zonas verdes) o a bienes de terceros durante el transporte, la excavación y la instalación de los juegos. | Reclamaciones de las instituciones educativas o de terceros y eventual afectación patrimonial al Municipio. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Registro fotográfico del estado inicial del área de intervención en cada sede; localización del parque lejos de redes, taludes y drenajes; constituir y mantener vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual; reparar a su costa los daños causados y mantener indemne al Municipio. | Raro 1 | Menor 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Verificación del registro del estado inicial, de la vigencia de las garantías y de las medidas de protección; informes del supervisor. | Permanente.
23 | Específico | Interna | Planeación | Operacional | Incumplimiento o retraso del proveedor en la fabricación e inmunización de los módulos en madera (fabricación estimada de 35 días), o entrega de elementos que no cumplan las especificaciones (madera sin inmunizar, piezas con astillas, plásticos sin protección UV). | Retrasos en la instalación, prórrogas del plazo, rechazo de elementos y riesgo para la seguridad de los usuarios. | Posible 3 | Mayor 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Orden de fabricación desde el inicio del contrato y entrega del cronograma de fabricación a la supervisión; exigencia del certificado de inmunización, fichas técnicas y garantía del proveedor; inspección de los elementos antes de su transporte; reposición a costa del contratista de los elementos rechazados. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Seguimiento semanal al avance de fabricación; verificación de certificados y fichas técnicas antes de la instalación. | Semanal, durante la fabricación.
24 | Específico | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Condiciones del terreno no previstas en las áreas de implantación de los parques (roca, raíces, rellenos, nivel freático o pendientes) que exijan excavaciones, nivelaciones o anclajes distintos a los presupuestados. | Ítems no previstos o mayores cantidades de obra, retrasos y posible variación del valor del contrato. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio de Maceo | Verificación previa del contratista en cada sede con la supervisión y el directivo; selección de un área apta dentro del predio escolar; evaluación técnica de la supervisión y ajuste, cuando proceda, mediante los mecanismos contractuales previstos. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Reporte de condiciones encontradas en sitio; conceptos técnicos de la supervisión. | Al inicio de la intervención en cada sede.
25 | Específico | Externa | Ejecución | Social o político | Imposibilidad de intervenir alguna sede por falta de disponibilidad del área dentro del predio escolar, falta de autorización de la institución educativa, o problemas de titularidad o tenencia del predio. | Retrasos, suspensión parcial de actividades o necesidad de modificar el alcance del contrato. | Improbable 2 | Moderado 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de Maceo | Socialización previa con los rectores y directores; verificación de la disponibilidad del área y de la titularidad del predio; autorización escrita de la institución educativa; modificación contractual cuando proceda. | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Municipio de Maceo y Supervisor del contrato | Seguimiento a las autorizaciones de las instituciones educativas y a la disponibilidad de las áreas. | Antes del inicio de obra en cada sede.
26 | Específico | Interna | Planeación | Regulatorio | Elementos de juego que, una vez instalados, no cumplan los requisitos de seguridad de las normas NTC 5600 y NTC 5176 (zonas de seguridad, alturas de caída, atrapamientos) o presenten inestabilidad. | Riesgo de accidentes de los estudiantes, rechazo de la obra y reprocesos a cargo del contratista. | Improbable 2 | Mayor 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación de las zonas de seguridad desde el replanteo; pruebas de estabilidad con carga manual y oscilación, aplome, nivel y ajuste de tornillería antes del recibo; corrección o reposición a costa del contratista; garantía de estabilidad y calidad de la obra. | Raro 1 | Moderado 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Acta de verificación y recibo por sede con registro fotográfico. | Al terminar la instalación en cada sede.
27 | Específico | Interna | Ejecución | Financiero | Ejecución del contrato después del cierre de la vigencia fiscal 2026 (el plazo de dos meses, contado desde el acta de inicio prevista para finales de noviembre de 2026, se extiende a enero de 2027) sin el respaldo presupuestal correspondiente. | Imposibilidad de pagar las actas de obra ejecutadas en la vigencia 2027 y posibles reclamaciones del contratista. | Posible 3 | Moderado 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio de Maceo | Cumplir el cronograma del proceso; constituir al cierre de la vigencia la reserva presupuestal debidamente justificada o ajustar la programación; seguimiento al PAC. | Improbable 2 | Menor 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Municipio de Maceo (Secretaría de Hacienda) y Supervisor del contrato | Seguimiento presupuestal del contrato al cierre de la vigencia. | Diciembre de 2026.
* En todo caso, la secretaría, dirección y/o dependencia donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto.