## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS – MOTOBOMBA FORESTAL PORTÁTIL
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, ENTREGA, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN EN EL USO DE UNA MOTOBOMBA FORESTAL PORTÁTIL CON ACCESORIOS, DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y PRÁCTICAS DEL PERSONAL EN FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO JOSÉ CELESTINO MUTIS.
No. | Etapa | Tipo | Origen | Riesgo | Descripción (qué puede pasar y cómo) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se asigna? | Tratamiento / Medidas de mitigación | Probabilidad después | Impacto después | Responsable / Seguimiento
1 | Ejecución | Logístico | Contratista | Retraso en la entrega | Retrasos por deficiencias de programación, disponibilidad del equipo, transporte o coordinación logística. | Retraso en la disponibilidad de la motobomba y afectación del cronograma. | Media | Media | Media | Moderado | Contratista | Definir cronograma de entrega; seguimiento del supervisor; exigir cumplimiento de plazos; informar oportunamente situaciones que puedan afectar la entrega. | Baja | Media | Supervisor / Contratista
2 | Ejecución | Técnico | Contratista | Bien suministrado no cumple especificaciones | La motobomba, accesorios o componentes pueden no corresponder a las especificaciones, cantidades o características exigidas. | Rechazo, sustitución, retraso en puesta en marcha y afectación de la finalidad contractual. | Baja | Alta | Alta | Importante | Contratista | Verificación técnica y documental antes de la aceptación; revisión de fichas, referencias y cantidades; sustitución sin costo cuando corresponda. | Baja | Media | Supervisor / Contratista
3 | Ejecución | Logístico | Contratista | Daño durante transporte y entrega | El equipo o accesorios pueden sufrir golpes, deterioro, pérdida de componentes o afectaciones durante embalaje, cargue, transporte o descargue. | Entrega de bienes deteriorados, rechazo, reposición y retraso. | Baja | Alta | Alta | Importante | Contratista | Embalaje y protección adecuados; transporte seguro; inspección física al recibir; reposición de elementos afectados antes de la aceptación. | Baja | Media | Contratista / Supervisor
4 | Ejecución | Técnico | Contratista | Falla técnica o de funcionamiento | El equipo puede presentar fallas de fabricación, ensamblaje, componentes o funcionamiento durante la ejecución o garantía. | Indisponibilidad del equipo, reparación o sustitución y afectación de actividades de formación. | Media | Alta | Alta | Importante | Contratista | Garantía técnica; diagnóstico, reparación o sustitución dentro de términos contractuales; repuestos adecuados; pruebas funcionales posteriores. | Baja | Media | Contratista / Supervisor
5 | Ejecución | Operacional | Contratista | Capacitación insuficiente o no realizada | La capacitación puede no realizarse, ser incompleta o no cubrir operación, seguridad, mantenimiento y uso de accesorios. | Uso inadecuado, riesgos operacionales y menor aprovechamiento del equipo. | Baja | Media | Media | Moderado | Contratista | Capacitación al personal designado; registro de asistencia; operación, seguridad, mantenimiento, almacenamiento, accesorios y fallas básicas; entrega de manuales. | Baja | Baja | Contratista / Supervisor
6 | Puesta en marcha | Técnico/Operacional | Contratista | Demora en puesta en marcha | La instalación, configuración o puesta en marcha puede retrasarse por falta de personal técnico, accesorios, herramientas o coordinación. | Demora en aceptación funcional y utilización del equipo. | Baja | Media | Media | Moderado | Contratista | Coordinar previamente la puesta en marcha; verificar accesorios y condiciones requeridas; efectuar pruebas de funcionamiento y dejar registro. | Baja | Baja | Contratista / Supervisor
7 | Ejecución | Económico | Contratista | Variación de costos ordinarios | Variaciones normales en transporte, combustibles, logística, mano de obra o insumos previsibles durante la ejecución, incluida la variación de la tasa de cambio por tratarse de un equipo importado. | Incremento de costos del contratista sin que ello implique por sí mismo modificación del valor contractual. | Media | Media | Media | Moderado | Contratista | Considerar costos directos e indirectos previsibles en la oferta; adecuada planeación logística y financiera; asumir riesgos ordinarios propios de la actividad. | Media | Media | Contratista
8 | Ejecución | Logístico | Contratista | Pérdida, hurto o daño antes de la entrega y aceptación | El equipo o accesorios pueden perderse, ser hurtados o deteriorarse mientras estén bajo transporte, custodia o responsabilidad del contratista. | Reposición, retraso de entrega y afectación del cronograma. | Baja | Alta | Alta | Importante | Contratista | Mantener custodia y control hasta entrega y aceptación; transporte seguro; embalaje y almacenamiento adecuados; reposición cuando corresponda. | Baja | Media | Contratista
9 | Postventa | Técnico/Operacional | Contratista | Demora en atención de garantía | El contratista puede tardar en atender reportes, diagnosticar, reparar o sustituir el equipo. | Prolongación de indisponibilidad y afectación de actividades de formación y operación. | Baja | Media | Media | Moderado | Contratista | Establecer términos de respuesta, diagnóstico, reparación y sustitución; mantener canales de atención; seguimiento documental a reportes. | Baja | Baja | Contratista / Supervisor
10 | Ejecución | Externo | Externo a las partes | Fuerza mayor o caso fortuito | Hecho imprevisible e irresistible, ajeno al control de las partes, que afecte temporalmente la ejecución. | Suspensión, retraso o imposibilidad temporal de determinadas obligaciones, según efectos acreditados. | Baja | Alta | Alta | Importante | Entidad / Contratista (cada parte asume sus propios efectos) | Notificación oportuna; acreditación del hecho y sus efectos; medidas de mitigación; aplicación de medidas contractuales y legales correspondientes. | Baja | Alta | Supervisor / Contratista / Entidad
11 | Selección | Jurídico / de mercado | Entidad | Declaratoria de desierta o única oferta por falta de pluralidad | Las especificaciones técnicas corresponden a una referencia comercial determinada, lo que puede llevar a que sólo un proveedor pueda ofertar, a observaciones por direccionamiento o a que no se presenten ofertas dentro del presupuesto. | Proceso desierto, retraso en la adquisición o cuestionamientos a la selección objetiva. | Media | Alta | Alta | Importante | Entidad | Expresar las especificaciones como mínimos, máximos o rangos y admitir equipos equivalentes; retirar marcas y nombres de proveedores de los documentos; si se confirma un único oferente, tramitar la modalidad que corresponda. | Baja | Media | Área técnica / Grupo de Gestión Contractual
12 | Ejecución | Presupuestal | Entidad / Contratista | No ejecución dentro del plazo y de la vigencia fiscal | El plazo vence el 30 de noviembre de 2026 y el proceso se abre en el último trimestre; la importación o disponibilidad del equipo puede impedir la entrega, puesta en marcha y capacitación en ese término. | Imposibilidad de recibir y pagar dentro de la vigencia; reservas presupuestales o pérdida de la apropiación. | Media | Alta | Alta | Importante | Contratista (entrega) / Entidad (cronograma) | Verificar en el estudio de mercado la disponibilidad y el tiempo de entrega; agilizar el cronograma del proceso; seguimiento semanal del supervisor; aplicación de multas por mora. | Baja | Alta | Supervisor / Grupo de Gestión Contractual

## Soporte Estudio Previo
SOPORTE PARA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
Aspecto | Desarrollo
Identificación | Se identificaron los eventos previsibles asociados a la adquisición, entrega, puesta en marcha, capacitación y garantía de la motobomba forestal portátil con accesorios.
Estimación | La valoración considera la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial sobre plazo, costo, calidad, funcionalidad y finalidad del contrato.
Tipificación | Los riesgos se clasificaron según su naturaleza y origen: logístico, técnico, operacional, económico y externo.
Asignación | Los riesgos se asignan principalmente al contratista cuando se encuentran bajo su esfera de control, especialmente suministro, transporte, custodia, funcionamiento, garantía y capacitación.
Tratamiento | Para cada riesgo se establecen medidas preventivas y correctivas orientadas a disminuir la probabilidad y/o el impacto de su materialización.
Seguimiento | El supervisor deberá verificar durante la ejecución el cumplimiento de las medidas de tratamiento y documentar cualquier materialización del riesgo.
Equilibrio económico | La matriz permite identificar y distribuir riesgos previsibles que puedan incidir en la ejecución contractual, contribuyendo a una adecuada asignación de responsabilidades y a la preservación de las condiciones económicas del contrato.

## Criterios
Criterio | Descripción
Probabilidad - Baja | Evento poco probable dentro de las condiciones previsibles de ejecución.
Probabilidad - Media | Evento que puede ocurrir durante la ejecución y requiere controles.
Probabilidad - Alta | Evento con posibilidad significativa de ocurrencia si no se aplican controles.
Impacto - Bajo | Afectación limitada y susceptible de ser atendida sin alterar significativamente la ejecución.
Impacto - Medio | Afectación que puede generar retrasos, ajustes o indisponibilidad temporal.
Impacto - Alto | Afectación significativa sobre plazo, costo, calidad, funcionalidad o finalidad del contrato.
Categoría | Resultado cualitativo de combinar probabilidad e impacto para priorizar el tratamiento.

## Ajustes de revisión
Celda | Antes | Después | Motivo
L15 | Según corresponda | Entidad / Contratista (cada parte asume sus propios efectos) | El art. 4 de la Ley 1150 de 2007 exige asignar los riesgos; “según corresponda” no asigna.
F12 | Variaciones normales en transporte, combustibles, logística, mano de obra o insumos previsibles durante la ejecución. | Variaciones normales en transporte, combustibles, logística, mano de obra o insumos previsibles durante la ejecución, incluida la variación de la tasa de cambio por tratarse de un equipo importado. | La tasa de cambio es el principal factor de precio de un bien importado.
A16:P16 |  | Riesgo 11: Declaratoria de desierta o única oferta por falta de pluralidad | Riesgo agregado en la revisión; validar probabilidad e impacto con el área técnica.
A17:P17 |  | Riesgo 12: No ejecución dentro del plazo y de la vigencia fiscal | Riesgo agregado en la revisión; validar probabilidad e impacto con el área técnica.
(general) |  | Observación | La matriz usa una escala cualitativa (Baja/Media/Alta) y no la escala numérica del Manual de riesgos de Colombia Compra Eficiente (M-ICR-01); es admisible, pero la hoja “Criterios” no explica cómo se combinan probabilidad e impacto para obtener la valoración (p. ej. Baja + Alta y Media + Alta dan ambas “Alta”). Conviene incluir la tabla de combinación.