## Matriz de Riesgo
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Tipo de Riesgo | Clase | Fuente | Etapa | Tipificación | Descripción | Consecuencia | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto o severidad | Calificación total | Prioridad | ASIGNACIÓN DEL RIESGO |  | ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUALITATIVA |  |  | Controles y Monitoreo
[12 empty] | Propone nte y/o Contratis ta | Municipio de Saravena | % SOBRE EL VALOR DEL SINIESTRO (contratista) | % SOBRE EL VALOR DEL SINISESTRO (Municipio de Saravena) | Mitigación
1 | Riesgos Operacionales | General | Interno | Planeación | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos y documentos que puedan afectar el objetivo del proyecto. | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Deficiencias en alcanzar los objetivos del proyecto, generando desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, con posible declaratoria de desierta del proceso de selección. | 2 | 4 | 6 | Alta |  | X | 0% | 100% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual del Área Interesada y Secretaria de Planeación. | Revisión de los documentos del proceso precontractualy verificación del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación
2 |  | General | Externo | Selección | Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación, declaratoria de desierta del proceso de selección. | 3 | 7 | 10 | Alta | X |  | 100% | 0% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual.
3 |  | General | Externo | Planeación | Coordinación Interinstitucional | Cuando el municipio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | 2 | 5 | 7 | Alto | X | X | 50% | 50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
4 |  | General | Externo | Ejecución | Demora en el cumplimiento de las actividades | Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de los productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alta | X | X | 100% | 0% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
5 | Riesgos Regulatorios | General | Externo | Planeación/ Ejecución | Expedición de nuevas normas. | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | X | X | 50% | 50% | Evaluación de alternativas optimas, concertación y Planeación adecuada | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.
6 | Riesgos sociales o políticos | General | Externo | Ejecución | Orden Público | Se refiere a los perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | 1 | 4 | 5 | Medio | X | X | 50% | 50% | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento.

## Valoracion del Riesgo
TABLA DE VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobre costos no representan más del cinco (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco ( 5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta (30%) por ciento | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta (30%) por ciento
| CATEGORÍA | Valoración | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (Puede ocurrir excepcionalment e) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
CATEGORIA DEL RIESGO | CATEGORÍA |  | CATEGORIA DE PRIORIDAD | CATEGORÍA
8, 9 y 10 | Riesgo extremo |  | 8, 9 y 10 | Extrema
6 y 7 | Riesgo Alto |  | 6 y 7 | Alta
5 | Riesgo Medio |  | 5 | Media
2, 3 y 4 | Riesgo bajo |  | 2, 3 y 4 | Baja