## MATRIZ RIESGOS
FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ÁREA DE AUDIOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL MÁXIMO CUATRO (4) FONOAUDIÓLOGAS ESPECIALISTAS EN AUDIOLOGÍA MÍNIMO SIETE (7) AÑOS DE EXPERIENCIA
IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | EVALUACIÓN | [7 empty] | TRATAMIENTO
1. Clase | 2. Fuente | 3. Etapa | 4. Tipo | 5. Descripción | 6. Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | 7. Probabilidad |  | 8. Impacto |  | 9. Valoración | 10. Categoría | 11. ¿A quién se le asigna? | 12. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 17. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 18. Responsable implementar el tratamiento | 19. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[15 empty] | 13. Probabilidad |  | 14. Impacto |  | 15. Valoración | 16. Categoría |  |  |  |  | 21. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 22. Periodicidad
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Insuficiencia, ausencia o rotación del talento humano especializado en Audiología durante la ejecución contractual. | Disminución de la capacidad instalada, cancelación o reprogramación de agendas, incumplimiento de metas de oportunidad y afectación de la continuidad del servicio. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir disponibilidad permanente del talento humano requerido, mecanismo de reemplazo oportuno con perfiles equivalentes o superiores, hojas de vida verificadas y seguimiento a cobertura de agendas. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Previo al inicio de ejecución | Durante toda la ejecución | Verificación de hojas de vida, agendas, novedades de personal e informes de supervisión. | Mensual
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Variaciones en la demanda asistencial y en la programación institucional de consultas y procedimientos de Hospitalización y Urgencias | Subutilización o presión sobre la capacidad instalada, cambios en agendas y variaciones en el ritmo de ejecución del presupuesto máximo. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Hospital Militar Central | Programación periódica conforme a demanda real, seguimiento a producción, coordinación entre el Área de Audiología y el contratista y aplicación expresa de ejecución por demanda sin obligación de agotar el presupuesto. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Área de Audiología y Supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecución | Durante toda la ejecución | Seguimiento a producción, agendas, demanda, ejecución presupuestal y reportes del servicio. | Mensual
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Incremento de costos laborales, inflación y actualización de tarifas de referencia durante las vigencias 2027 a 2030. | Mayor consumo del presupuesto disponible, reducción del volumen de servicios que puede atenderse con el presupuesto máximo o presiones económicas durante la ejecución. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Hospital Militar Central / Contratista | Aplicar las reglas tarifarias definidas en el contrato, realizar seguimiento financiero por vigencia, controlar la ejecución del presupuesto y prever oportunamente las necesidades de programación y disponibilidad presupuestal. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Supervisor y Comité Económico / Presupuesto | Desde la planeación y al inicio de cada vigencia | Durante toda la ejecución | Revisión de tarifas vigentes, consumo presupuestal, producción y proyecciones por vigencia. | Trimestral
GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Necesidad de capital de trabajo para atender la operación durante el plazo previsto para radicación, auditoría y pago de facturas. | Tensión de liquidez del contratista que puede afectar el pago oportuno de su personal y la continuidad de la prestación. |  | Posible | 3 | MODERADO | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar capacidad financiera habilitante, exigir planeación de flujo de caja y efectuar radicación completa y oportuna de facturas y soportes conforme a las condiciones de pago. | Raro | 1 | MENOR | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Desde el inicio de ejecución | Durante toda la ejecución | Seguimiento a radicación, devoluciones, cuentas pendientes y tiempos de trámite de pago. | Mensual
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Glosas, devoluciones o inconsistencias en facturación, registros clínicos o soportes de los servicios efectivamente prestados. | Retraso o disminución en el reconocimiento económico, reprocesos administrativos y diferencias en la liquidación de cuentas. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Validación previa de registros y soportes, conciliación periódica de producción, auditoría concurrente, respuesta oportuna a glosas y aplicación de las reglas de facturación definidas por la Entidad. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista y Supervisor del contrato | Desde la primera facturación | Durante toda la ejecución | Revisión de informes de producción, facturas, glosas, devoluciones y conciliaciones. | Mensual
GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Indisponibilidad, falla o mantenimiento de equipos, software, cabinas, aplicativos o infraestructura institucional requeridos para la prestación de Audiología. | Reprogramación de consultas o procedimientos, disminución de producción y afectación de la oportunidad del servicio. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Hospital Militar Central | Mantener programas de mantenimiento y calibración cuando aplique, gestionar contingencias de infraestructura y sistemas, coordinar reprogramaciones y exigir reporte inmediato de novedades al supervisor. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Hospital Militar Central, áreas de apoyo y Supervisor | Desde el inicio de ejecución | Durante toda la ejecución | Reportes de indisponibilidad, mantenimiento, contingencias, reprogramaciones e informes de supervisión. | Mensual y ante evento
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Evento adverso o daño al paciente por impericia, negligencia, inobservancia de protocolos o ejecución inadecuada de procedimientos audiológicos. | Afectación a la seguridad del paciente, reclamaciones, investigaciones, responsabilidad profesional y eventual responsabilidad patrimonial. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Verificar idoneidad y habilitación del talento humano, exigir póliza de responsabilidad profesional, aplicar guías y protocolos institucionales, consentimiento informado cuando corresponda y reporte/análisis de eventos adversos. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista, Supervisor y áreas asistenciales competentes | Previo al inicio y durante la ejecución | Durante toda la ejecución | Auditoría clínica, eventos adversos, adherencia a protocolos, pólizas e informes de supervisión. | Permanente
ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | TECNOLÓGICOS | Acceso, uso, revelación, pérdida o tratamiento inadecuado de historias clínicas, datos personales o información reservada. | Vulneración de derechos de los pacientes, incidentes de seguridad de la información, sanciones y afectación reputacional de la Entidad. |  | Posible | 3 | MAYOR | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Control de accesos, credenciales personales e intransferibles, deber de confidencialidad, cumplimiento de políticas de seguridad y protección de datos, capacitación y reporte inmediato de incidentes. | Improbable | 2 | MODERADO | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista, Supervisor y área de Seguridad de la Información | Previo al acceso a sistemas institucionales | Durante toda la ejecución | Revisión de accesos, incidentes, reportes de seguridad y cumplimiento de obligaciones de confidencialidad. | Permanente

## DILIGENCIAMIENTO
CLASE
GENERAL | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
ESPECÍFICO | Es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis
FUENTE
INTERNO | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
EXTERNO | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
ETAPA
PLANEACIÓN | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: * La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. * Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. * El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. * La descripción del bien o servicio requerido es claro. * El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. * El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. * El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
SELECCIÓN | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. * Riesgo de colusión. * Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
CONTRATACIÓN | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: * Riesgo de que no se firme el contrato. * Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. * Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. * Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
TODAS LAS ETAPAS | se refiere a los riesgos que sepueden presentar en cualquier etapa del proceso indistintamente.
TIPO
ECONÓMICOS | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
SOCIALES O POLÍTICOS | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
OPERACIONALES | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
FINANCIEROS | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
REGULATORIOS | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
DE LA NATURALEZA | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
AMBIENTALES | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
TECNOLÓGICOS | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
Raro | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | Puede ocurrir en cualquier momento.
Probable | Probablemente va a ocurrir.
Casi cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias.
IMPACTO
INSIGNIFICANTE | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MENOR | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. | Calificación Cualitativa
| Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) de valor del contrato. | Calificación monetaria
MODERADO | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Calificación Cualitativa
| Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%). | Calificación monetaria
MAYOR | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Calificación Cualitativa
| Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria
CATASTRÓFICO | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual | Calificación Cualitativa
| Impacta sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%). | Calificación monetaria