## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-11-32-1646-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-08-20
[19 empty] | Proyectó: | Christian Alejandro Agudelo Escobar
OBJETO: |  |  |  | INSTALACIÓN, CONEXIÓN, SOPORTE, LEVANTAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACTUALIZACION DE DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE LA FIBRA OPTICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. | [14 empty] | Revisó | Brayan Yecid Restrepo
[19 empty] | Aprobó | Eddy Natalia Osorio Jimenez
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | errores técnicos, inconsistencias en el levantamiento de información, deficiencias en la georreferenciación y actualización de planos, errores en la identificación y marcación de componentes, | Incremento de tiempos de atención de incidentes, Errores en futuras intervenciones de la red, Pérdida de trazabilidad de la infraestructura, Generación de reprocesos y costos adicionales, Información técnica no confiable | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar procedimientos de verificación técnica, control de calidad y validación en campo de la información levantada; realizar certificación de enlaces, revisión cruzada de planos, diagramas e inventarios; efectuar marcación estandarizada de los componentes de la red; mantener control de versiones de la documentación técnica y corregir oportunamente las inconsistencias identificadas para garantizar la confiabilidad de la información y la adecuada operación de la infraestructura de fibra óptica. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y la Alcaldía de Envigado | Al inicio del proceso de contratación, en la revisión de los términos de referencia | Durante toda la ejecución del contrato y previo a la entrega final de los productos y documentación técnica. | Revisión de informe, validación de entregables técnicos, inventarios, diagramas, planos, seguimiento a la corrección de inconsistencias. | Durante toda la etapa precontractual y hasta antes del cierre del proceso | 1 | Riesgo extremo
2 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnologico | Daño accidental de la infraestructura de fibra óptica existente durante la intervención, tendido o intervención de redes. | Interrupción parcial o total de los servicios soportados sobre la red de fibra óptica, generación de reprocesos y actividades correctivas no previstas, incremento de costos por reparación o reposición de infraestructura, retrasos en el cronograma de ejecución y posible afectación del cumplimiento de los tiempos contractuales establecidos. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Verificación previa de la infraestructura existente, localización de redes, aplicación de procedimientos de trabajo seguro y supervisión técnica permanente durante las actividades de intervención. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | En la elaboración de los estudios previos | Al finalizar la ejecución de las actividades de campo relacionadas con la instalación e intervención de la red de fibra óptica | Inspecciones en campo, seguimiento de actividades ejecutadas y verificación periódica del estado de la infraestructura intervenida | Durante la ejecucion del contrato
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Insolvencia del Contratista | Suspensión de las operaciones. Consecuencia de demanda. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Contemplar desde los estudios previos la solidez financiera necesaria para el proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista y la Alcaldía de Envigado | Al inicio de los estudios previos, análisis financiero | Al cierre del proceso | Verificando la capacidad financiera de los proponentes | Estipulando requisitos mínimos en los estudios previos de acuerdo al proceso de contratación | 3 | Riesgo medio
4 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios normativos o tributarios que afecten el equilibrio económico del contrato, durante su ejecución (impuestos, obligaciones con el SGSS y parafiscales, entre otros) | Genera desequilibrio financiero del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar proyecciones económicas del valor del producto o servicio. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y la Alcaldía de Envigado | Inicio de la ejecución contrato. | Terminación del contrato | Verificación de normas expedidas | Cuando sea requerido | 4 | Riesgo bajo
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mala calidad del servicio o que el servicio no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas | Se genera retrasos en el desarrollo del objeto contractual, sobrecostos, incumplimiento | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Monitorear la calidad del servicio y realizar los requerimientos al contratista y de ser recurrente afectarlas pólizas de garantía de calidad | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y la Alcaldía de Envigado | Inicio de la ejecución contrato. | Terminación del contrato | Verificación por parte del Supervisor | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación | 5
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Incremento del precio del bien o servicio contratado, entre la presentación de la oferta y la entrega real del producto | Sobrecosto del producto | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar proyecciones económicas del valor del producto o servcio | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | En la estructuración de la oferta | Presentación de la oferta | realizando análisis económicos | Previo a la presentación de la oferta
7 | Específico | Externo |  | Riesgos Operacionales | Permisos, impuestos, licencias y autorizaciones requeridas por terceros no previstos o que surjan dentro de la ejecución del contrato | Dificultades en al ejecución del Contrato, aumento de costos del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y la Alcaldía de Envigado | Verificación de necesidad de permisos y licencias en la etapa de factibilidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista y la Alcaldía de Envigado | En la elaboración de los estudios previos | Al cierre del proceso | Investigación de la normativa técnica tributaria y jurídica que puede aplicar al proyecto por su naturaleza. | Estipulado en el cronograma del proceso de contratación
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Uso de postes propios o de terceros para la instalación de fibra óptica sin la debida validación técnica, autorización o capacidad estructural, generando posibles afectaciones operativas, legales y económicas. | Posibles sanciones, reclamaciones de terceros, daños a la infraestructura, interrupción del servicio, sobrecostos operativos y retrasos en la ejecución del proyecto | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Verificar previamente la propiedad del poste, obtener las autorizaciones y permisos correspondientes, validar la capacidad estructural de la infraestructura y garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos, contractuales y regulatorios antes de realizar la instalación de fibra óptica. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Verificación de infraestructura y gestión de permisos previa a la instalación de la fibra óptica | Antes del inicio de la instalación de fibra óptica en campo, una vez completadas las validaciones técnicas y documentales requeridas. | Revisión documental de permisos y validaciones técnicas, complementada con inspecciones de campo durante la ejecución de las actividades. | Antes de cada instalación y durante la ejecución del contrato
9 | general | Externo | Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Riesgos Regulatorios | riesgo de corrupción | Posibles practicas corruptas de los propnentes o contratistas | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | solicitar la declarcion anticorrupcion y estipular una clausula en este sentido en los estudios previos y en el aceptación de oferta que disuadan al contratista a actuar en contra de este flajelo y actuacin ilicita | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Contratista | con la pertura de propuestas | liquidación delcntrato | con la verificación de la firma del anexo solicitado y la clausula estipulada | una sola vez en el etapa de selección del proponente
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación