## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA |  |  |  |  | OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO LOGÍSTICO INTEGRAL, A TODO COSTO, PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE NORCASIA, CALDAS.” | [7 empty] | FECHA |  |  | 2026-10-16
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.4
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | El contratista no cumpla a cabalidad con las actividades de apoyo logístico y catering requeridas para la celebración de Halloween, el Reinado del Adulto Mayor, el Encuentro Deportivo Interveredal, la Conmemoración del Día de la Discapacidad y las Vacaciones Recreativas. | Impacto negativo en el logro de los objetivos institucionales, recreativos, lúdicos y de integración comunitaria programados por la Secretaría de Desarrollo Humano y Social. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Establecer y acordar con el contratista los criterios de ejecución de cada evento (listado de ítems, cantidades, fechas y lugares), verificando la calidad de los bienes y servicios entregados y dando aplicación a las obligaciones del contratista. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Acta de recibo a satisfacción por evento, registro fotográfico ; verificación previa del supervisor del listado de ítems, cantidades, fechas y lugares. | Permanente
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en la entrega oportuna de los almuerzos, sándwiches, empanadas, refrigerios, bebidas, helados y postres contratados, en las cantidades, horarios y lugares establecidos para cada evento. | Afectación en el desarrollo logístico del evento y malestar entre los participantes (niños, adultos mayores, personas con discapacidad, deportistas y comunidad) por falta o retraso en la entrega de alimentos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Establecer un cronograma detallado de entregas por evento, con confirmación previa de cantidades, horarios y lugares, y verificación por parte del supervisor antes de cada actividad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificación del supervisor, antes de cada evento, del cronograma de entregas; acta de recibo de los alimentos (cantidad, hora y lugar) y registro fotográfico. | Permanente
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de elementos de ambientación, reconocimiento y recreación (ramos, bandas, coronas, anchetas con logotipo, trofeos, medallas, pocillos, bombas, globos, decoración de escenarios) con especificaciones, cantidades, calidad o personalización (logotipo, nombre y año del evento) diferentes a las solicitadas. | Necesidad de reposición o reproceso que puede generar retrasos o afectar la presentación del evento, dado que las fechas de los eventos son fijas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Aprobación previa por parte del supervisor de muestras o artes de los elementos personalizados y verificación de las especificaciones técnicas y de calidad frente a lo solicitado, antes de su recibo a satisfacción y con antelación a cada evento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Aprobación previa del supervisor de muestras o artes de los elementos personalizados y acta de recibo a satisfacción con registro fotográfico antes de cada evento. | Permanente
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Variación de los precios de mercado de los bienes e insumos (alimentos, bebidas, globos, piñatería, decoración, elementos de reconocimiento) y de los costos de transporte durante la ejecución del contrato. | Posible afectación en la disponibilidad o calidad de los bienes y servicios contratados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Establecer precios fijos durante la vigencia del contrato en las condiciones pactadas y verificar el cumplimiento de las especificaciones con independencia de la variación del mercado. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Comparación de cantidades y especificaciones entregadas con las pactadas (acta de recibo a satisfacción) y verificación del mantenimiento de los precios fijos ofertados. | Mensual
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales y de seguridad social (afiliación a EPS, ARL y pensión) del personal vinculado a la prestación del servicio. | Incumplimiento normativo y posible responsabilidad solidaria de la Entidad, así como afectación a la seguridad del personal en la ejecución de las actividades. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Exigir al contratista la afiliación al sistema de seguridad social integral de todo el personal vinculado y la presentación periódica de los soportes correspondientes al supervisor. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Revisión de los soportes de afiliación y pago a EPS, ARL y pensión del personal vinculado, presentados por el contratista al supervisor y archivados en el expediente. | Mensual
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insuficiencia de personal (montaje, servicio de alimentación, animación, apoyo logístico y desmontaje) para atender los eventos programados, especialmente cuando coincidan o se realicen en fechas cercanas. | Retrasos en el inicio de los eventos y sobrecarga operativa que afecta la calidad de la prestación del servicio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Verificación previa por parte del supervisor del personal dispuesto por el contratista para cada evento (incluido el animador para la recreación infantil y la hora loca), de acuerdo con lo pactado en la propuesta. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificación previa del supervisor del personal dispuesto por el contratista (incluido el animador) frente a la propuesta; lista del personal y registro fotográfico por evento. | Permanente
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento total o insolvencia del contratista que impida la prestación del servicio logístico y de catering contratado. | Necesidad de adelantar un proceso de contratación de urgencia con otro proveedor, generando sobrecostos y retrasos en la realización de los eventos y en el cumplimiento de los programas sociales de la Entidad. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Exigencia de las garantías de cumplimiento establecidas en el contrato y verificación periódica de la capacidad operativa y financiera del contratista por parte del supervisor. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Informe de supervisión sobre la capacidad operativa y financiera del contratista, vigencia de las garantías y avance frente al cronograma de eventos. | Mensual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o políticos | Baja participación o asistencia de la población objetivo (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidad de las veredas) a los eventos programados. | Incumplimiento de las metas de cobertura de los programas y estrategias de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | Coordinación previa con las comunidades, líderes sociales, juntas de acción comunal y demás actores territoriales para la convocatoria y difusión oportuna de los eventos programados. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Secretaría de Desarrollo Humano y Social | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | registro de las acciones de convocatoria y difusión con las comunidades ( piezas de difusión). | Semanal
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ausencia o insuficiencia de protocolos de protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes durante las actividades recreativas y lúdicas (Halloween y Vacaciones Recreativas), incluido el uso de elementos como espumas, pinta caritas, globos y juegos recreativos. | Riesgo de afectación a la integridad física o emocional de los menores de edad participantes y posibles implicaciones legales para la Entidad. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | contratista | Exigir al contratista la implementación de protocolos de protección y prevención de todo tipo de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, la vinculación de personal idóneo y capacitado, y el uso de materiales seguros y aptos para menores, bajo la verificación del supervisor. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | seguimiento de la ejecucion de los recursos | Mensual
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Condiciones climáticas adversas (lluvias, altas temperaturas u otros fenómenos naturales) que afecten el desarrollo de los eventos en espacios abiertos (Encuentro Deportivo Interveredal, Vacaciones Recreativas, jornada en espacio recreativo). | Suspensión, reprogramación o afectación en la calidad de los eventos programados. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Contar con planes de contingencia, espacios alternos cubiertos y posibilidad de reprogramación concertada con el supervisor para el desarrollo de los eventos ante afectaciones climáticas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Consulta del pronóstico del clima antes de cada evento al aire libre, confirmación del espacio alterno cubierto y reprogramación cuando aplique. | Permanete
11 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Deficiente articulación entre el contratista y la Secretaría de Desarrollo Humano y Social u otras dependencias de la Entidad para la planeación, programación y ejecución de los cinco eventos. | Duplicidad, cruce de actividades o incumplimiento del cronograma institucional. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad y contratista | Reuniones periódicas de coordinación para la planeación conjunta de los eventos y definición de un cronograma único de entregas y montajes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | reuniones de coordinación y seguimiento al cronograma único de entregas y montajes. | Semanal
12 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | No disponibilidad, mal estado o condiciones inadecuadas de los bienes y espacios alquilados (disfraces en tallas y cantidad requeridas, inflador de bombas y espacio recreativo para aproximadamente 50 personas con mobiliario, zonas de sol y sombra, y condiciones de seguridad y limpieza). | Afectación del desarrollo de la actividad de la Conmemoración del Día de la Discapacidad o de la celebración de Halloween, y necesidad de reubicar o reprogramar el evento. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | Exigir confirmación o reserva escrita del espacio, visita de verificación previa por parte del supervisor, revisión de los disfraces y equipos antes de la entrega y definición de una alternativa de reemplazo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificación previa del supervisor del escenario y de los elementos alquilados (disfraces, inflador, mobiliario, zonas de sol y sombra, limpieza); registro fotográfico | Permanete
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Manejo inadecuado de residuos sólidos y de elementos desechables o de decoración (empaques, vasos, bolsas, globos, plásticos y demás residuos) generados durante los eventos, y deterioro de los espacios utilizados. | Afectación ambiental y del entorno de los espacios utilizados, y posibles reclamaciones o sanciones a la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Exigir al contratista la disposición y recolección de residuos al finalizar cada evento, el uso de bolsas y elementos adecuados para su manejo, y la entrega del espacio en buen estado, con verificación del supervisor. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificación del supervisor, al finalizar cada evento, de la recolección de residuos y del estado de entrega del espacio; registro fotográfico. | Permanente
14 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que el proceso de mínima cuantía se declare desierto o no se reciban ofertas hábiles (por escaso número de proveedores logísticos y de catering en la región o por incumplimiento de los requisitos habilitantes), lo que obligaría a ajustar y republicar la invitación. | Retraso en la adjudicación y en el perfeccionamiento del contrato, con riesgo de no contar con el servicio en las fechas fijas de los eventos programados. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Dar amplia difusión a la invitación en SECOP II y mediante invitación directa a proveedores de la región, verificar que los requisitos habilitantes sean proporcionales al valor del proceso y mantener un cronograma de contingencia para republicar la invitación de forma inmediata. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Secretaría de Desarrollo Humano y Social (área solicitante) | Desde la publicación de la invitación | Hasta la adjudicación del contrato | Seguimiento del cronograma del proceso en SECOP II, registro de las ofertas recibidas al cierre e informe de evaluación. | Semanal
15 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Que el contrato no quede perfeccionado y legalizado (aceptación de la oferta, garantía si se exige, registro presupuestal y acta de inicio) antes de las fechas fijas de los eventos, en especial la celebración de Halloween (sábado 31 de octubre de 2026), dado que la invitación se publica el 20 de octubre de 2026. | Imposibilidad de prestar el servicio en la fecha del evento, con pérdida de la actividad programada, necesidad de reprogramarla o riesgo de ejecutar el servicio sin contrato perfeccionado. | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad | Ajustar el cronograma del proceso para reducir plazos (observaciones, evaluación, aceptación, registro presupuestal y legalización) dentro de los términos legales; coordinar con anticipación el registro presupuestal y la designación del supervisor; y definir un plan alterno de fechas (reprogramación concertada del evento de Halloween y de los demás eventos) si el contrato no se perfecciona a tiempo. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Si | Ordenador del gasto y Secretaría de Desarrollo Humano y Social | Desde la publicación de la invitación | Hasta la suscripción del acta de inicio | Seguimiento diario del cronograma del proceso (aceptación, garantía, registro presupuestal y acta de inicio), con registro en el expediente y alerta al ordenador del gasto si se supera una fecha crítica. | Permanente
16 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Presentación de ofertas artificialmente bajas, por debajo de los precios de mercado y del presupuesto oficial, cuya ejecución resulte inviable en las condiciones, cantidades y calidades requeridas. | Incumplimiento, entrega de bienes y servicios de menor calidad o abandono de la ejecución, con afectación de los eventos y necesidad de una nueva contratación. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Comparar las ofertas con el presupuesto oficial y el estudio de mercado, solicitar al oferente la justificación escrita del precio cuando sea significativamente inferior y reforzar la verificación del supervisor sobre cantidades y calidades en cada evento. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Evaluador del proceso y supervisor | Desde el cierre de la invitación | Hasta la terminación del contrato | Informe de evaluación con la comparación de precios frente al presupuesto oficial y soporte de la justificación del precio, cuando aplique. | Semanal
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4