## BALANCE ´+-
ALCALDIA DE MANZANARES, CALDAS
“CONTRATAR A TODO COSTO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL EN LA VEREDA LA SONRISA, DEL MUNICIPIO DE MANZANARES.”
| SUPERVISOR | ING. DIEGO TORO RAMIREZ
| LUGAR DE EJECUCIÓN | MANZANARES, CALDAS
| FECHA | 2026-10-21
PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | MAYORES Y MENORES CANTIDADES |  |  | ACTA MODIFICATORIA N°1 |  | ACTA N°1 Y FINAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VR UNIT | VR TOTAL | (+ /-) | CANT. | VR TOTAL | CANT. | VR. TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL
PRELIMINARES
1.01 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M | M3 | 9.6 | 107303.59 | 1030114 |  | 0 | 0 | 9.6 | 1030114.464 | 9.6 | 1030114.464
1.02 | EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN ROCA - MANUAL- 0.0 A 2.0 M | M3 | 4.8 | 327175.57 | 1570443 |  | 0 | 0 | 4.8 | 1570442.736 | 4.8 | 1570442.736
ESTRUCTURAS
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI | M3 | 3.6 | 1633325 | 5879970 |  | 0 | 0 | 3.6 | 5879970 | 3.6 | 5879970
2.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO. | M3 | 4.8 | 225586 | 1082813 |  | 0 | 0 | 4.8 | 1082812.8 | 4.8 | 1082812.8
2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) | KG | 245.8032 | 13900 | 3416664 |  | 0 | 0 | 245.8032 | 3416664.48 | 245.8032 | 3416664.48
2.04 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO | M3 | 22.5 | 924000 | 20790000 |  | 0 | 0 | 22.5 | 20790000 | 22.5 | 20790000
2.05 | SOBREACARREO DE MATERIALES EN VEHICULO AUTOMOTOR DE TRACCIÓN 4X4. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. | TON-KM | 290.3563 | 52540.05 | 15255336 |  | 0 | 0 | 290.3563 | 15255336.4432 | 290.3563 | 15255336.4432
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 49025340 |  |  |  | 49025340.9232 |  | 49025340.9232

## MATERIALES (hidden)
MATERIALES | UNIDAD | COSTO | IPC 2024
Acero de refuerzo Fy=60000 PSI | KG | 7158 | 5.26% | 6800
Agua | LT | 95 |  | 90
Alambre negro para amarre | KG | 7368 |  | 7000
Arena de rio | M³ | 147364 |  | 140000
Cemento gris | KG | 779 |  | 740
Formaleta madera | ML | 68419 |  | 65000
Malla Electrosoldada 15x15cm x 5mm | M2 | 27157 |  | 25800
Material de afirmado | M³ | 52630 |  | 50000
Piedra para concreto ciclópeo | M³ | 136838 |  | 130000
Triturado de 3/4" | M³ | 147364 |  | 140000
KG: KILOGRAMO
LB: LIBRA
M²: METRO CUADRADO
M³: METRO CUBICO
ML: METRO LINEAL
LT: LITRO
U: UNIDAD
DIEGO TORO RAMIREZ
T.P. No. 091037-0575559 CND
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

## EQUIPO (hidden)
EQUIPO | UNIDAD | TARIFA | IPC 2024
Camioneta | TONELADA | 29473 | 5.26% | 28000
Volqueta | Km | 2316 |  | 2200
Compactador manual (RANA) | $/DIA | 55367 |  | 52600
Mezcladora de concreto (1bulto) | $/HORA | 16315 |  | 15500
Vibrador de concreto | $/HORA | 10000 |  | 9500
$/HORA: PESOS M/C POR CADA HORA DE TRABAJO
M³-KM: COSTO DE TRANSPORTE DE CADA METRO CUBICO POR CADA KM
KG-KM: COSTO DE TRANSPORTE DE CADA KILOGRAMO POR CADA KILOMETRO
DIEGO TORO RAMIREZ
T.P. No. 091037-0575559 CND
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

## ANALISIS FACTOR PRESTACIONAL (hidden)
ANÁLISIS FACTOR PRESTACIONAL
| Días del año | 360
| Salario Minimo 2025 | 1423500
| Subsidio Transporte 2025 | 200000
Descripción |  | % | Valor en $
Prestaciones Sociales | Subsidio de Transporte | 14.05% | 200000
| Cesantías | 8.33% | 118577.55
| Intereses cesantías | 1% | 14235
| Prima | 8.33% | 118577.55
| Vacaciones | 4.17% | 59359.95
| Dotaciones | 3.66% | 52101.85
Examenes medicos | Examenes de ingreso y egreso | 1.5% | 21352.5
Salud. Pension y ARL | Salud | 8.5% | 120997.5
| Pensión | 12% | 170820
| ARL | 6.96% | 99075.6
Parafiscales | Sena | 2% | 28470
| FIC | 2.5% | 35587.5
| ICBF | 3% | 42705
| Caja de compensacion | 4% | 56940
TOTAL |  | 80%
DIEGO TORO RAMIREZ
T.P. No. 091037-0575559 CND
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

## A.U. (hidden)
DISCRIMINACION DEL A.I.U.
PROYECTO: | #REF!
Valor estimado de la Obra |  |  |  | Valor Total | 49025340
Valor costo directo de la obra |  |  |  | Valor CD | 36048044.1176
Plazo estimado de ejecución |  |  |  | Meses | 1
CAPITULO | TIPO DE GASTO | UN | CANT | DISPONIBILIDAD | VALOR UNIT (mes) | FACTOR | VALOR TOTAL | SUMA | %
1 | GASTOS GENERALES. | [7 empty] | 5.93%
1.1 | MANO DE OBRA Y GASTOS DE OFICINA | [6 empty] | 2907289.4118 | 5.93%
| Ingeniero Residente de Obra | Un | 0.5 | 1 | 3500000 | 57.57% | 1007476.5288 |  | 2.055%
| Maestro de obra | Un | 1 | 1 | 3300000 | 57.57% | 1899812.8829 |  | 3.875%
2 | GASTOS INDIRECTOS. | [7 empty] | 15.5%
2.1 | VALLAS Y SEÑALIZACIÓN | [6 empty] | 0 | 0%
| Valla de 4x2m | [7 empty] | 0%
2.2 | IMPUESTOS Y VALORES AGREGADOS | [6 empty] | 7598927.7 | 15.5%
| Contribución Especial | % | 5% |  | 36048044.1176 | 1.36 | 2451267 |  | 5%
| Estampilla Procultura | % | 1% |  | 36048044.1176 | 1.36 | 490253.4 |  | 1%
| Estampilla Pro Adulto Mayor | % | 4% |  | 36048044.1176 | 1.36 | 1961013.6 |  | 4%
| Estampilla Pro Deporte y Recreacion | % | 1% |  | 36048044.1176 | 1.36 | 490253.4 |  | 1%
| Estampilla Para La Justicia Familiar | % | 2% |  | 36048044.1176 | 1.36 | 980506.8 |  | 2%
| Estampilla Pro Universidad | % | 1.5% |  | 36048044.1176 | 1.36 | 735380.1 |  | 1.5%
| Industria y Comercio sobre valor total | % | 1% |  | 36048044.1176 | 1.36 | 490253.4 |  | 1%
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION | [6 empty] | 10506217.1118 | 29% | 31% | 11174893.6765
| IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% | 0%
| UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 5%
| TOTAL A.I.U. | [7 empty] | 34%
DIEGO TORO RAMIREZ
T.P. No. 091037-0575559 CND
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

## APU 1 (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU´S
#REF!
ITEM: | 1
| EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (8%) |  |  |  | 49028.1448 | 0.08 | 3922.2516
[6 empty] | Sub-Total | 3922.2516
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0 | MO
IV. MANO DE OBRA | [7 empty] | 1423500
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. |  | 52195
1 OFICIAL |  | 104390 | 180% | 187902 | 9.5813 | 19611.2579
3 AYUDANTES |  | 156585 | 180% | 281853 | 9.5813 | 29416.8869
[6 empty] | Sub-Total | 49028.1448
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 52950
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 36% | 72012

## APU 2 (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU´S
#REF!
ITEM: | 2
| EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN ROCA - MANUAL- 0.0 A 2.0 M |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/día | Rendimiento | Valor-Unit.
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO RANA |  |  |  | 55367 | 10 | 5536.7
[6 empty] | Sub-Total | 5536.7
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
MATERIAL DE AFIRMADO |  |  | M3 | 52630 | 1.3 | 68419
[6 empty] | Sub-Total | 68419
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
AFIRMADO |  | 1.3 | 10 | 13 | 2316 | 30108
[6 empty] | Sub-Total | 30108
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 OFICIAL |  | 104390 | 180% | 187902 | 13.3432 | 14082.1894
3 AYUDANTES |  | 156585 | 180% | 281853 | 13.3432 | 21123.2841
[6 empty] | Sub-Total | 35205.4736
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 139269
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 36% | 189406

## APU 3 (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU´S
#REF!
ITEM: | 3
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) |  |  |  | 16315 | 1 | 16315
VIBRADOR DE CONCRETO |  |  |  | 10000 | 1 | 10000
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 278548.8201 | 0.08 | 22283.9056
[6 empty] | Sub-Total | 48598.9056
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ARENA DE RIO |  |  | M3 | 147364 | 0.66 | 97260.24
TRITURADO 3/4" |  |  | M3 | 147364 | 0.99 | 145890.36
FORMALETA EN MADERA |  |  | M2 | 68419 | 3.5 | 239466.5
CEMENTO GRIS USO GENERAL |  |  | KG | 779 | 375 | 292125
[6 empty] | Sub-Total | 774742.1
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
2 OFICIALES |  | 208780 | 180% | 375804 | 3.7102 | 101290.48
7 AYUDANTES |  | 365365 | 180% | 657657 | 3.7102 | 177258.34
[6 empty] | Sub-Total | 278548.8201
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 1101890
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 36% | 1498570

## APU 4 (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU´S
#REF!
ITEM: | 4
| SUMINISTRO E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO. |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) |  |  |  | 16315 | 1.2 | 13595.8333
VIBRADOR DE CONCRETO |  |  |  | 10000 | 1.2 | 8333.3333
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 139750.8755 | 0.08 | 11180.07
[6 empty] | Sub-Total | 33109.2367
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ARENA DE RIO |  |  | M3 | 147364 | 0.396 | 58356.144
TRITURADO 3/4" |  |  | M3 | 147364 | 0.594 | 87534.216
PIEDRA |  |  | M3 | 136838 | 0.48 | 65682.24
CEMENTO GRIS USO GENERAL |  |  | KG | 779 | 210 | 163590
[6 empty] | Sub-Total | 375162.6
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
2 OFICIALES |  | 208780 | 180% | 375804 | 7.395 | 50818.5002
7 AYUDANTES |  | 365365 | 180% | 657657 | 7.395 | 88932.3753
[6 empty] | Sub-Total | 139750.8755
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 548023
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 36% | 745311

## APU 5 (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU´S
#REF!
ITEM: | 5
| #REF! |  |  |  |  | UNIDAD : | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO) |  |  |  | 16315 | 6 | 2719.1667
VIBRADOR DE CONCRETO |  |  |  | 10000 | 6 | 1666.6667
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 30298.6862 | 0.08 | 2423.8949
[6 empty] | Sub-Total | 6810.7282
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
ARENA DE RIO |  |  | M3 | 147364 | 0.01848 | 2723.2867
TRITURADO 3/4" |  |  | M3 | 147364 | 0.02772 | 4084.9301
FORMALETA EN MADERA |  |  | M2 | 68419 | 0.3 | 20525.7
CEMENTO GRIS USO GENERAL |  |  | KG | 779 | 11.55 | 8997.45
[6 empty] | Sub-Total | 36331.3668
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 OFICIAL |  | 104390 | 180% | 187902 | 12.4033 | 15149.3431
2 AYUDANTES |  | 104390 | 180% | 187902 | 12.4033 | 15149.3431
[6 empty] | Sub-Total | 30298.6862
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 73441
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 36% | 99880

## APU 6 (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU´S
#REF!
ITEM: | 6
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) |  |  |  |  | UNIDAD : | KG
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 2029.3983 | 0.1 | 202.9398
[6 empty] | Sub-Total | 202.9398
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Acero de refuerzo Fy=60000 PSI |  |  | Kg | 7158 | 1.1 | 7873.8
Alambre de amarre |  |  | Kg | 7368 | 0.2 | 1473.6
[6 empty] | Sub-Total | 9347.4
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 OFICIAL |  | 104390 | 180% | 187902 | 138.885 | 1352.9322
1 AYUDANTES |  | 52195 | 180% | 93951 | 138.885 | 676.4661
[6 empty] | Sub-Total | 2029.3983
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 11580
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 36% | 15749

## APU 7 (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU´S
#REF!
ITEM: | 7
| SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 3329.1298 | 0.08 | 266.3304
[6 empty] | Sub-Total | 266.3304
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Malla electrosoldada de 15x15 cm x 5mm |  |  | M2 | 27157 | 1.1 | 29872.7
Alambre de amarre |  |  | Kg | 7368 | 0.05 | 368.4
[6 empty] | Sub-Total | 30241.1
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 OFICIAL |  | 104390 | 180% | 187902 | 84.6627 | 2219.4199
1 AYUDANTES |  | 52195 | 180% | 93951 | 84.6627 | 1109.7099
[6 empty] | Sub-Total | 3329.1298
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 33837
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 36% | 46018

## APU (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU´S
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS
ITEM: | 8
| Llenos alrededor de estructuras con material de excavación |  |  |  |  | UNIDAD : | M3
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (8%) |  |  |  | 45888.5635 | 0.08 | 3671.0851
[6 empty] | Sub-Total | 3671.0851
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol. Peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
1 OFICIAL |  | 104390 | 180% | 187902 | 6.1421 | 30592.3756
3 AYUDANTES |  | 52195 | 180% | 93951 | 6.1421 | 15296.1878
[6 empty] | Sub-Total | 45888.5635
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 49560
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 36% | 67402

## APU 8 (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU´S
#REF!
ITEM: | 8
| SOBREACARREO DE MATERIALES EN VEHICULO AUTOMOTOR DE TRACCIÓN 4X4. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. |  |  |  |  | UNIDAD : | TON-KM
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 14861.9013 | 0.08 | 1188.9521
[6 empty] | Sub-Total | 1188.9521
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
CAMIONETA |  | 1 | 1 | 1 | 29473 | 29473
[6 empty] | Sub-Total | 29473
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
3 AYUDANTES |  | 156585 | 180% | 281853 | 18.9648 | 14861.9013
[6 empty] | Sub-Total | 14861.9013
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 44334.9013
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 36% | 60295

## APU 9 (hidden)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU´S
#REF!
ITEM: | 9
| #REF! |  |  |  |  | UNIDAD : | #REF!
I. EQUIPO
Descripción |  |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (8%MO) |  |  |  | 147221.9866 | 0.15 | 22083.298
[6 empty] | Sub-Total | 22083.298
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[6 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit.
VOLQUETA |  | 1.25 | 15 | 18.75 | 2316 | 43425
[6 empty] | Sub-Total | 43425
IV. MANO DE OBRA
Trabajador |  | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit.
3 AYUDANTES |  | 156585 | 180% | 281853 | 1.9145 | 147221.9866
[6 empty] | Sub-Total | 147221.9866
|  |  |  | Total Costo Directo |  |  | 190646.9866
|  |  |  | Total Costo con AU= |  | 36% | 259280

## 1.01
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS
PREACTAS
Contratista: |  | #REF!
Objeto: |  | “CONTRATAR A TODO COSTO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL EN LA VEREDA LA SONRISA, DEL MUNICIPIO DE MANZANARES.”
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
1.01 | M3 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M |  | ACTA N°1 Y FINAL |  |  | 2026-10-21
No. | Localización / Descripción |  |  | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho/Altura(m) | Espesor (m) | Longitud (m) |  |  | B1 | C1 | HUEL 1 | ENR | HUEL 2 | C2 | B1 | TOTAL
1 | Excavación conglomerado sección media batea |  |  | 4 | 0.4 | 6 | 1 | 9.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 3.6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
CONTRATISTA |  |  | SUPERVISOR
|  |  | ING. DIEGO TORO RAMIREZ |  |  | Total Item Acumulado |  | 9.6

## 1.02
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS
PREACTAS
Contratista: |  | #REF!
Objeto: |  | “CONTRATAR A TODO COSTO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL EN LA VEREDA LA SONRISA, DEL MUNICIPIO DE MANZANARES.”
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
1.02 | M3 | EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN ROCA - MANUAL- 0.0 A 2.0 M |  | ACTA N°1 Y FINAL |  |  | 2026-10-21
No. | Localización / Descripción |  |  | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | Espesor / Altura (m) | Longitud (m)
1 | Excavación en roca para muro |  |  | 4 | 0.3 | 4 | 1 | 4.8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
CONTRATISTA |  |  | SUPERVISOR
|  |  | ING. DIEGO TORO RAMIREZ |  |  | Total Item Acumulado |  | 4.8

## 2.01
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS
PREACTAS
Contratista: |  | #REF!
Objeto: |  | “CONTRATAR A TODO COSTO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL EN LA VEREDA LA SONRISA, DEL MUNICIPIO DE MANZANARES.”
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
2.01 | M3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI |  | ACTA N°1 Y FINAL |  |  | 2026-10-21
No. | Localización / Descripción |  |  | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Altura/Ancho (m) | Espesor (m) | Longitud (m)
1 | Concreto de 3.000 sección batea |  |  | 4 | 0.15 | 6 | 1 | 3.6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
CONTRATISTA |  |  | SUPERVISOR
|  |  | ING. DIEGO TORO RAMIREZ |  |  | Total Item Acumulado |  | 3.6

## 2.02
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS
PREACTAS
Contratista: |  | #REF!
Objeto: |  | “CONTRATAR A TODO COSTO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL EN LA VEREDA LA SONRISA, DEL MUNICIPIO DE MANZANARES.”
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
2.02 | M3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO. |  | ACTA N°1 Y FINAL |  |  | 2026-10-21
No. | Localización / Descripción |  |  | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Altura/Ancho (m) | Espesor (m) | Longitud (m)
1 | Afirmado para sección media batea |  |  | 4 | 0.2 | 6 | 1 | 4.8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
CONTRATISTA |  |  | SUPERVISOR
|  |  | ING. DIEGO TORO RAMIREZ |  |  | Total Item Acumulado |  | 4.8

## 2.03
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS
PREACTAS
Contratista: |  | #REF!
Objeto: |  | “CONTRATAR A TODO COSTO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL EN LA VEREDA LA SONRISA, DEL MUNICIPIO DE MANZANARES.”
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
2.03 | KG | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) |  | ACTA N°1 Y FINAL |  |  | 2026-10-21
No. | Localización / Descripción |  |  | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Diametro mm ó pulg | Peso Kg/m2 ó kg/ml | Longitud (ml)/ Área (m2)
1 | Acero longitudinal @ 15cm 1/2" sección media |  |  | 0.5 | 0.9992 | 4 | 27.6667 | 110.5781
2 | Acero transversal @ 15cm 1/2" sección media |  |  | 0.5 | 0.9992 | 6 | 41 | 245.8032
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
CONTRATISTA |  |  | SUPERVISOR
|  |  | ING. DIEGO TORO RAMIREZ |  |  | Total Item Acumulado |  | 245.8032

## 2.04
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS
PREACTAS
Contratista: |  | #REF!
Objeto: |  | “CONTRATAR A TODO COSTO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL EN LA VEREDA LA SONRISA, DEL MUNICIPIO DE MANZANARES.”
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
2.04 | M3 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO |  | ACTA N°1 Y FINAL |  |  | 2026-10-21
No. | Localización / Descripción |  |  | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | Altura (m) | Longitud (m)
1 | Muro en ciclopeo sección 1 |  |  | 0.9 | 2.5 | 6 | 1 | 13.5
2 | Muro en ciclopeo sección 2 |  |  | 0.9 | 2.5 | 4 | 1 | 9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
|  |  | ING. DIEGO TORO RAMIREZ |  |  | Total Item Acumulado |  | 22.5

## 2.05
ALCALDIA MUNICIPAL DE MANZANARES, CALDAS
PREACTAS
Contratista: |  | #REF!
Objeto: |  | “CONTRATAR A TODO COSTO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL EN LA VEREDA LA SONRISA, DEL MUNICIPIO DE MANZANARES.”
Item | Unidad | Descripción |  |  |  |  | Fecha
2.05 | TON-KM | SOBREACARREO DE MATERIALES EN VEHICULO AUTOMOTOR DE TRACCIÓN 4X4. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. |  | ACTA N°1 Y FINAL |  |  | 2026-10-21
No. | Localización / Descripción | [5 empty] | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Volumen (m3) | Peso (Ton) | Distancia(KM)
1 | ITEM 2.01 CONCRETO DE 3.000 PSI |  |  | 3.6 | 1.6 | 4.1518 | 1 | 23.9141
2 | ITEM 2.02 AFIRMADO |  |  | 4.8 | 1.6 | 4.1518 | 1 | 31.8855
3 | ITEM 2.03 ACERO DE REFUERZO |  |  |  | 0.2458 | 4.1518 | 1 | 1.0205
4 | ITEM 2.04 CICLOPEO |  |  | 22.5 | 2.5 | 4.1518 | 1 | 233.5362 | 4.1518
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
|  |  | ING. DIEGO TORO RAMIREZ |  |  |  |  | 290.3563

## 8 CANT (hidden)
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Contratante:
Objeto: |  | #REF!
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  |  | Fecha
2.05 | TON-KM | SOBREACARREO DE MATERIALES EN VEHICULO AUTOMOTOR DE TRACCIÓN 4X4. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Área (m2) | Volumen (m3) | Peso (KG) | Peso (TON)
|  |  | ÍTEM 2 AFIRMADO |  | 16.32 | 1800 | 29.376 | 1 | 29.376
|  |  | ÍTEM 3 CONCRETO CLASE D |  | 9.05 | 2250 | 20.3625 | 1 | 20.3625
|  |  | ÍTEM 4 CONCRETO CLASE G |  | 6.82 | 2250 | 15.345 | 1 | 15.345
|  |  | ÍTEM 5 CONCRETO CLASE D BORDILLOS | 0.015 | 74.2 | 2250 | 2.5042 | 1 | 2.5042
|  |  | ÍTEM 6 ACERO DE REFUERZO |  |  | 107.492 | 0.10749 | 1 | 0.10749
|  |  | ÍTEM 7 MALLA 5MM | 64.28 |  | 2.09 | 0.13435 | 1 | 0.13435
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  |  | 67.8296

## 7 CANT (hidden)
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Contratante:
Objeto: |  | #REF!
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
2.04 | M3 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Diametro mm ó pulg | Peso Kg/m2 ó kg/ml | Área (m2) ó Longitud (ml)
|  |  | Acero Placas Huellas | [5 empty] | Longitud placa huellas
|  |  | Malla electrosoldada | 5mm |  | 23.4943 | 2 | 46.9885 | 31.965
Acero sardineles
|  |  | Malla electrosoldada | 5mm |  | 4.1954 | 2 | 8.3908 | cantidad de cuneta y huellas
2
Cantidad de vigas
12
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 55.3793

## 4 CANT (hidden)
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Contratante:
Objeto: |  | #REF!
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
2.02 | M3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AFIRMADO COMPACTADO.
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | Espesor / Altura (m) | Longitud (m)
|  |  | Huella central | 0.8 | 0.15 | 29.565 | 1 | 3.5478
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 3.5478

## 1 CANT (hidden)
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Contratante:
Objeto: |  | #REF!
Item | Unidad | Descripción |  |  |  | Acta |  |  | Fecha
1.01 | M3 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M
Area para Dibujo o Imagen |  |  |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
[6 empty] | Ancho (m) | Espesor / Altura (m) | Longitud (m)
[5 empty] | Placas Huellas | [5 empty] | Long Huellas
[5 empty] | Nivelación área placa huella | 3.6 | 0.35 | 31.965 | 1 | 40.2759 | 31.965
[5 empty] | Excavacion Riostra | 0.2 | 0.3 | 3.4 | 12 | 2.448
Tramos
1
Ancho
3.4
Espesor Concreto
0.15
Espesor Afirmado
0.2
Dentellones
[6 empty] | Total Item Acumulado |  |  |  | 42.7239 | 1
|  |  | B1 | C1 | HUEL 1 | ENR | HUEL 2 | C2 | B1 | TOTAL
|  |  | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 3.6

## 2 CANT (hidden)
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Contratante:
Objeto: |  | #REF!
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
1.02 | M3 | EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN ROCA - MANUAL- 0.0 A 2.0 M
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | Espesor / Altura (m) | Longitud (m)
|  |  | Afirmado Placas Huellas | 3.4 | 0.20473 | 31.965 | 1 | 22.2506
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 22.2506

## 3 CANT (hidden)
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Contratante:
Objeto: |  | #REF!
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
2.01 | M3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | Espesor / Altura (m) | Longitud (m)
|  |  | Placa Huella | 0.8 | 0.15 | 29.565 | 2 | 7.0956
|  |  | Viga Riostra | 0.2 | 0.3 | 3.4 | 12 | 2.448
|  |  | Dentellón | 3.4 | 0.15 | 1.5 | 1 | 0.765
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 10.3086

## 5 CANT (hidden)
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Contratante:
Objeto: |  | #REF!
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
#REF! | #REF! | #REF!
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Ancho (m) | Espesor / Altura (m) | Longitud (m)
|  |  | Sardinel Placa huella |  |  | 31.965 | 2 | 63.93
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 63.93

## 6 CANT (hidden)
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
Contratante:
Objeto: |  | #REF!
Item | Unidad | Descripción |  | Acta |  |  | Fecha
2.03 | KG | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)
Area para Dibujo o Imagen |  |  | Localización | Dimensiones promedio |  |  | Nº Elementos | Medida Total
|  |  |  | Diametro mm ó pulg | Peso Kg/m2 ó kg/ml | Área (m2) ó Longitud (ml)
Longitud placa huellas
31.965
Acero Riostras
|  |  | Acero Longitudinal | 0.375 | 0.56 | 2.2 | 48 | 59.136 | cantidad de cuneta y huellas
|  |  | Flejes | 0.25 | 0.25 | 1 | 132 | 33 | 2
Cantidad de vigas
12
|  |  |  | Total Item Acumulado |  |  |  | 92.136