## Table 1
MATRIZ DE RIESGOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Contratación | Económico | Inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la suscripción del contrato | Que no se suscriba el contrato | 1 | 3 | 4 | Medio | 100% CONTRATIST A | Aplicar la garantía de seriedad de la oferta, realizar el debido proceso y adjudicar al segundo proponente según orden de elegibilidad | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Gerente del Proyecto | Una vez se conoce el incumplimiento | Finalización del debido proceso y hasta el momento de la adjudicación | Verificación por parte del gerente del proyecto | Al momento de suscripción del contrato
2 | General | Externo | Ejecucion | Económico | Comportamiento del mercado, fluctuación de precios de insumos | Desabastecimiento en los materiales para la ejecución. Paralizacion de los mantenimientos | 3 | 4 | 7 | alto | 100% CONTRATISTA | El contratista deberá llevar a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia tributaria que afecten la ejecución del contrato. Así mismo mediante la compra inmediata de los bienes una vez se firme el contrato entre las partes. | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Supervisor FAC y Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Verificacion de comportamiento economico por contratista. Informe a supervisor | semanal
3 | General | Externo | Selección | Financiero | Riesgo en la financiación, riesgo de liquidez y riesgo de las condiciones financieras. | La no culminación de la totalidad de las actividades, inicialmente contratadas. | 2 | 4 | 6 | alto | 100% CONTRATISTA | El contratista deberá, garantizar mediante el estudio de sus movimientos financieros, para evitar posibles des financiaciones en el desarrollo del proyecto. | 1 | 2 | 3 | bajo | si | supervisor | Desde recepción de ofertas | Hasta adjudicación | Control FAC | Quincenal
4 | General | Externo | Ejecucion | Regulatorios | Cambios en las tarifas, expedición de normas de carácter técnico o de calidad. | Modificación contractual, sobrecostos para el contratista. Cero utilidad. Desfinanciación del proyecto. | 2 | 3 | 5 | medio | 100% CONTRATISTA | El contratista deberá verificar la vigencia de todas y cada una de las normas que hacen parte del proyecto, así como realizar la totalidad de las compras de insumos y bienes para evitar precios volátiles por agentes externos. | 1 | 2 | 3 | bajo | si | Supervisor FAC y Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Control quincenal FAC | Quincenal
5 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | QUE NO SE CUMPLA CON LA PROGRAMACION DE LOS MANTENIMIENTOS POR INEXISTENCIA DE REPUESTOS, INSUMOS, EQUIPO O HERRAMIENTA ESPECIAL NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO | QUE NO SE CUMPLA CON LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES AÉREAS | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | VERIFICAR QUE SU STOCK DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESTE DISPONIBLE DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCIÓN | INFORME MENSUAL DE FALTANTES AL SUPERVISOR DEL CONTRAATO | Desde el inicio del contrato
6 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | QUE EL OFERENTE NO ENTREGUE REPUESTOS NUEVOS U ORIGINALES PARA REALIZAR LOS SERVIOS A TODO COSTO CONTRATADOS | DAÑOS EN LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS O MAQUINARIA | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | VERIFICACIÓN DEL MATERIAL A INSTALAR POR PARTE DEL CONTRATISTA | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR - CONTRATISTA | DIARIAMENTE | DURANTE LA EJECUCION | INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato
7 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | INCIDENTES O ACCIDENTES EN EL ÁREA DONDE SE PRESTARAN LOS SERVICIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA POR MALA MANIPULACION DE LAS HERRAMIENTAS, INSUMOS Y REPUESTOS, NO UTILIZACION DE LOS (EPP (EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL), PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. | LESIONES AL CONTRATISTA, O PERSONAL MILITAR QUE TRABAJA EN EL ÁREA | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | EXIGIR AL CONTRATISTA LA AFILIACIÓN A LA ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES), EPS, ASÍ COMO EL USO DE TODAS LA MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLEMENTADAS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. LA ENTIDAD PREVERÁ LA EJECUCION DE CAMPAÑAS CON RESPECTO A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | supervisor | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN Y DIARIAMENTE Y CAMPAÑAS MENSUALES | DURANTE LA EJECUCION | INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | Desde el inicio del contrato
7 | ESPECIFICO | INTERNO | Nº | OPERACIONAL | DESASTRE NATURAL (TERREMOTO, LLUVIAS, TORMENTAS ELÉCTRICAS, ETC.) | ACCIDENTES, INCIDENTES, MUERTE, DAÑOS MATERIALES | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | EXIGIR AL CONTRATISTA LA AFILIACIÓN A LA ARL (ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES), EPS, POLIZAS. / DAR A CONOCER Y ENSAYAR LOS PLANES DE REACCIÓN PARA ESTA CLASE DE EVENTOS IMPLEMENTADOS POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN | DURANTE LA EJECUCION | INFORME DE SUPERVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, ACTAS DE ENSAYO DEL PLAN DE REACCIÓN | Desde el inicio del contrato
8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGOS SOCIALES O POLTICOS | OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS | SUSPENSIÓN O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 3 | 1 | 4 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | ADOPTAR MEDIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | COMITÉS EVALUADORES SUPERVISOR Y GERENTE DE PROYECTO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | PERIÓDICOS
9 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIO N | OPERACIONAL | QUE NO SE CUMPLAN LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO | RETRASO EN EL INICIO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO CON UN IMPACTO NEGATIVO EN LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD. | 1 | 4 | 5 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA PARA EVITAR LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR ESTE ASPECTO. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | COMITÉS EVALUADORES SUPERVISOR Y GERENTE DE PROYECTO | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO | PERFECCIONA MIENTO DEL CONTRATO
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | EFECTOS OCASIONADOS POR CAMBIOS DE NORMAS | MODIFICACIÓN E INCLUSIÓN DE NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PARTES | 1 | 3 | 4 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | LA ENTIDAD DEBE MANTENERSE ACTUALIZADA EN LOS CAMBIOS NORMATIVOS | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN | MANTENER ACTUALIZADA LA NORMATIVIDAD | PERIÓDICOS
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Los efectos desfavorables derivados de la variación de la Tasa de Cambio, afectando los precios del mercado de los bienes | Desfinanciamiento | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATIST A | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico. | 1 | 2 | 3 | IMPACTO BAJO | SI | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | Dentro de la ejecución del contrato. | Plazo ejecución | Reuniones de seguimiento – Verificación índices económicos | Semanal
12 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | EL CAMBIO EN LA NORMATIVIDAD LEGAL, IMPUESTA POR EL GOBIERNO NACIONAL | INOBSERVANCIA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | 100% CONTRATISTA | SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NUEVA NORMATIVIDAD | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR Y CONTRATISTA | EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA NUEVA NORMATIVIDAD EXPEDIDA DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO | DIARIAMENTE