# ANÁLISIS DE RIESGOS

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del convenio? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Paros, huelgas, ataques terroristas del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución del contrato o en las vías de acceso al mismo. | Que el contratista no pueda cumplir con las obligaciones del contrato | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Departamento | El contratista deberá informar oportunamente de la ocurrencia del evento. A su vez el departamento solicitará la colaboración de las autoridades policías, militares y administrativas competentes para conjurar o mitigarlos se presenten efectos de los fenómenos sociales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Departamento | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cuanto se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del departamento | Que el departamento no pueda cumplir con sus objetivos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Extremo | Departamento | El contratista deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Departamento | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 3 | General | Interno | Planeación | Operacional | Cuanto se deba extender el plazo del contrato por causas ajenas a la voluntad del contratista | Que el contratista no pueda cumplir con sus las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Riesgo Extremo | Contratista | El contratista deberá informar oportunamente cualquier inconveniente en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista afronte situaciones catalogadas como casos fortuitos o de fuerza mayor que le impidan el cumplimiento del contrato | Retraso en la ejecución del contrato y por ende incumplimiento en sus fines, metas y objetivos | 3 | 4 | 7 | Riesgo Extremo | Contratista | Solicitar los eventos con el contratista a fin de establecer si se puede subsanar o si por el contrario son insubsanables | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 5 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Daños o hurtos en el lugar de la ejecución del contrato a bienes del contratista | Malestar del contratista por perdida de información y retraso en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Otorgamiento de Pólizas que amparen el riesgo | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Departamento / Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 6 | General | Interna | Ejecución | Contractual | Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista | Retraso o cancelación del evento, daño a la reputación de las partes | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Supervisar el cumplimiento de los términos del contrato Establecer cláusulas de penalización | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 7 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento de insumos | Escasez de insumos y/o herramientas agrícolas. Retraso en la ejecución de contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Organizar un plan de trabajo y suministro en conjunto entre el contratista y entidad. Diversificar proveedores, verificar inventarios previos y contemplar entregas parciales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Departamento / Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 8 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista por retrasos en la entrega o entrega incompleta de los bienes contratados. | Retraso en la ejecución de contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Incluir cláusulas de sanción, supervisión estricta del cronograma y garantías de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Departamento | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 9 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Calidad deficiente de los suministros. | Entrega de elementos que no cumplen especificaciones técnicas o calidad requerida para la seguridad de las beneficiarias. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista deberá suministrar los bienes con las características técnicas requeridas en el inciso 1.2 del presente documento. Se incluirán cláusulas de sanción, supervisión estricta de las entregas y se deberán aplicar las garantías de cumplimiento. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Departamento / Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 10 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Variación en los precios de los bienes durante la ejecución. | Genera el rompimiento del equilibrio económico del contratista y retraso en la ejecución del contrato debido que los precios pactados no son viables para el adjudicatario. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Extremo | Contratista | Aplicar las garantías de cumplimiento, imponer sanciones al adjudicatario debido que incumple con la oferta económica aceptada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Departamento | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 11 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Defectos en insumos y/o herramientas agrícolas requeridas | Los bienes presentan deficiencias y/o defectos estructurales, provocando accidentes a los beneficiarios. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Extremo | Contratista | Activar Póliza de calidad / Cumplimiento. Revisión técnica previa a la entrega, actas de recibo con pruebas de uso y garantía mínima de los bienes acorde a las especificaciones técnica (revisar notas). | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Departamento / Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 12 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Entrega de bienes diferentes a los contratados. | Variación en las especificaciones pactadas (ejemplo: insumos con cantidades de componentes específicos, detalle de herramientas agrícolas, entre otros.). | 4 | 3 | 7 | Riesgo Extremo | Contratista | Aplicar Póliza de cumplimiento. Validación con fichas técnicas y rechazo inmediato de bienes no conformes para lo cual el contratista deberá entregar los bienes con los parámetros establecidos en la aceptación de la oferta económica y/o lo establecido en el presente documento. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Departamento / Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 13 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Manipulación y transporte inadecuado | Deterioro de los bienes por condiciones de transporte (ruptura de cadena, humedad, golpes). Retraso en la ejecución del contrato por devoluciones o reemplazo. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Extremo | Contratista | Póliza de cumplimiento / calidad. Exigir plan de transporte certificado, vehículos habilitados y guías de movilización. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Departamento / Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 14 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Afectaciones por responsabilidad civil | Demandas por daños a terceros ocasionados por productos defectuosos o contaminados. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Extremo | Contratista | Aplicar Póliza de responsabilidad civil extracontractual, lo que resulta como una Cobertura obligatoria incluida en el contrato, con valores asegurados suficientes para responder. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Departamento / Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 15 | General | Interna | Ejecución | Operacionales | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Incumplimiento con el cronograma previsto para la celebración del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Transferir el riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo. El contratista deberá informar de manera oportuna al departamento sobre los escenarios presentados. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Departamento / Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 16 | General | Interna | Ejecución | Económico | Variación en costos de transporte. | Incremento de costos de ejecución. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista deberá prever la planeación logística y optimización de rutas, por lo que deberá presentar ante la entidad un cronograma de trabajo para realizar la distribución de los bienes. De igual forma, ante la presentación de la oferta, el contratista debió estimar los costos y variaciones de los mismos durante la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 17 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Error en el alistamiento de pedidos por municipio. | Entregas equivocadas y mayores costos logísticos. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista deberá Etiquetar y validar previamente al despacho. Ningún despacho se puede ejecutar sin previa autorización por la entidad. De igual manera, el contratista correrá con los costos asociados a la devolución, cambio o reposición de los bienes. Posiblemente se puede generar un detrimento patrimonial debido que el impacto con el presupuesto disponible se disminuiría. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 18 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Restricciones de acceso a comunidades o territorios colectivos. | Retrasos en las entregas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Departamento / Contratista | Coordinación previa con autoridades locales y líderes comunitarios. El contratista deberá informar de manera previa a la entidad, cualquier situación prevista con e fin de llegar a un consenso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Departamento / Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 19 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Accidentes durante cargue y descargue. | Lesiones, daños y retrasos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista deberá garantizar el Cumplimiento de normas SST y uso de EPP. Al igual que será el encargado de realizar el cargue y descargue de los bienes en los municipios autorizados por la supervisión y predeterminados en el alcance del objeto del presente proceso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |
| 20 | General | Interna | Ejecución | Regulatorios | Modificaciones normativas durante la ejecución. | Ajustes contractuales. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Departamento / Contratista | Seguimiento permanente a la normatividad, por lo que, los escenarios deberán ser validados por ambas partes con el fin de aplicar lo pertinente. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Departamento / Contratista | Desde la Suscripción del contrato o Acta de Inicio y en todo el plazo de ejecución, a partir del seguimiento del cronograma de trabajo | Terminación del contrato | Seguimiento semanal de avances en selección | Permanente |

| Asignación numérica Matriz de Riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase |  |  | Fuente |  | Etapa | Tipo | Impacto |  |  |  |  | Probabilidad |  |  |  |  | Categoría |  |  |  |  | Valoración del Riesgo |
| General |  |  | Interno |  | Planeación | Económicos | Insignificante |  |  | 1 |  | Raro | 1 |  |  | Riesgo Bajo |  |  |  |  |  | 2, 3 ,4 |
| Especifico |  |  | Externo |  | Selección | Sociales o Políticos | Menor |  |  | 2 |  | Improbable | 2 |  |  | Riesgo Medio |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  | Contratación | Operacionales | Moderado |  |  | 3 |  | Posible | 3 |  |  | Riesgo Alto |  |  |  |  |  | 6 y 7 |
|  |  |  |  |  | Ejecución | Financieros | Mayor |  |  | 4 |  | Probable | 4 |  |  | Riesgo Extremo |  |  |  |  |  | 8, 9 y 10 |
|  |  |  |  |  |  | Regulatorios | Catastrófico |  |  | 5 |  | Casi cierto | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | De la Naturaleza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ambientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tecnológicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Probabilidad | Categoría | Valoración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase | General (G) | Fuente | Interno (I) | Planeación (P) |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
|  |  |  |  | Selección (S) |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
|  | Especifico € |  | Externo (E) | Contratación (C) |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) | 3 |
|  |  |  |  | Ejecución (E) |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 |

| VALORACION DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abrev | Categoría |  |  | Valoración | Calificación |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ps | Posible (puede ocurrir en cualquier momento) |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pr | Probable (probablemente va a ocurrir) |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| C | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Categoría de Riesgo |  |  |
| Valoración del riesgo |  | Categoría |
| 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo |
| 6 y 7 |  | Riesgo alto |
| 5 |  | Riesgo medio |
| 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo |