## Table 1
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Interno | Operativa | Ejecución | Operativo | Incumplimiento de rutas de recolección | Acumulación de residuos y afectación sanitaria | Media | Medio | Alto | Medio | Ejecutor | Realizar seguimiento por parte del supervisor del contrato al desarrollo de actividades con relación a la logística de la organización. | I Improbable (1) | Medio | 3 | Riesgo Medio | Si | supervisor del contrato | Inicio del Contrato | Permanente. Toda la ejecución del contrato. | Seguimiento con certificado de disposición final | Semanal
[12 empty] | Implementar control operativo y reporte de cumplimiento de rutas por parte del ejecutor | [5 empty] | Ejecutor
2 | Interno | Técnica | Ejecución | Ambiental | Acumulación de residuos y afectación sanitaria. | Manejo inadecuado de residuos aprovechables | Media | Alto | Alto | Medio | Ejecutor | Capacitar al personal operativo del ejecutor sobre la normatividad vigente y protocolos aplicables al manejo adecuado de residuos aprovechables, con verificación mensual mediante inspecciones por parte del supervisor del contrato. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Medio | Si | Ejecutor | Inicio de ejecución del contrato. | Permanente. Toda la ejecución del contrato. | Realizar inspecciones mensuales al manejo operativo de residuos aprovechables y verificar soportes de capacitación del personal del ejecutor. | Mensual
3 | Interno | Operativo | Ejecución | Operativo | Almacenamient o inadecuado de residuos aprovechables | Pérdida de material reciclable | Media | Medio | Media | Moderado | Entidad | Implementar mecanismos de control y verificación de la trazabilidad del material reciclado por parte del ejecutor, con seguimiento por parte de la entidad. | 3 (Posible) | Moderado (3) | 2 | Riesgo bajo | No | Entidad | Inicio de ejecución | Permanente. Toda la ejecución del contrato. | Registro de pesajes | Semanal
4 | Interno | Seguridad | Ejecución | SST | Riesgos laborales de recicladores. | Lesiones, responsabilidades legales | Media | Alta | Alto | Medio | Ejecutor | Garantizar el suministro y uso adecuado de EPP y la implementación de condiciones seguras de trabajo por parte del ejecutor. | Raro (1) | Menor (2) | 3 | Riesgo Medio | si | Ejecutor | Inicio de ejecución del contrato | Permanente . Toda la ejecución del contrato | Reporte SST | Mensual
5 | Interno | Contractual | Ejecución | Jurídico | Incumplimiento de obligaciones contractuales. | Terminación anticipada del acuerdo de corresponsabilida d | Medio | Alta | Alto | Alto | Ejecutor | Seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos | Raro (1) | Menor (3) | 3 | Riesgo Medio | si | Supervisor | Inicio de ejecución del contrato | Permanente. Toda la ejecución del contrato | Informes de supervisión | Mensual
6 | Interno | Social | Ejecución | Social | Baja cultura de separación de residuos aprovechables no peligrosos | Disminución del material aprovechable y baja eficiencia del proceso | Alta | Media | Alto | Medio | Entidad / Ejecutor | Implementar campañas de capacitación y sensibilización dirigidas al personal de la Agencia sobre separación adecuada de residuos aprovechables, con apoyo técnico del ejecutor. | Raro (1) | Menor (3) | 3 | Riesgo Medio | si | Entidad / Ejecutor | Inicio de ejecución del contrato | Permanente. Toda la ejecución del contrato | Campañas de sensibilización | Anual
7 | Interno | Operativo | Ejecución | Operativo | Vehículos inadecuados. | Retrasos en la recolección | Media | Media | Medio | Moderado | Ejecutor | Garantizar la disponibilidad de vehículos adecuados para la ejecución de las actividades por parte del ejecutor, con verificación por parte de la entidad. | Raro (1) | Menor (2) | 2 | Riesgo Bajo | si | Entidad | Inicio de ejecución del contrato | Permanente. Toda la ejecución del contrato | Solicitud de documentos del vehículo y evidencias fotográficas. | Semestral