## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍMIMA CUANTÍA | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: MÍNIMA CUANTÍA |  |  |  |  | OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS DE CARGA (VOLQUETAS) DEL MUNICIPIO DE NORCASIA, CALDAS. | [7 empty] | FECHA |  |  | 2024-12-20
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.4
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en el inicio de las actividades de mantenimiento y reparación debido a la falta de disponibilidad oportuna de personal, herramientas, equipos, repuestos, insumos o demás recursos necesarios para atender la maquinaria. | Retraso en la ejecución del contrato. Disminución de la disponibilidad operativa de la maquinaria amarilla y vehículos de carga (volquetas) y afectación de las actividades de mantenimiento de las vías urbanas y rurales del municipio. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista deberá disponer oportunamente del personal, herramientas, equipos, repuestos, insumos, medios de transporte y demás recursos requeridos. Elaboración y seguimiento de un cronograma de intervención previamente coordinado con el Supervisor. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Verificación por parte del Supervisor del inicio oportuno de las actividades, revisión del cronograma y seguimiento periódico al avance de las intervenciones. | Permanente
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Diagnóstico técnico inadecuado de las fallas de la maquinaria y vehículos de carga (volquetas), ocasionado por errores en la identificación de las causas de las averías o por deficiencias en la revisión de los equipos. | Reparaciones ineficaces, reincidencia de fallas, mayores tiempos de inactividad y posibles costos adicionales para la Entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Realizar inspección y diagnóstico técnico previo a cada intervención, empleando personal con experiencia e idoneidad. Identificar las causas de las fallas y definir las actividades y repuestos necesarios antes de efectuar la reparación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Revisión por parte del supervisor de los diagnósticos, actividades ejecutadas y soportes técnicos. Verificación del funcionamiento de los equipos después de cada intervención. | Permanente
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suministro de repuestos, componentes o elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas o condiciones de calidad requeridas, debido a errores de selección, adquisición o suministro. | Disminución de la vida útil de los componentes, fallas recurrentes, afectación del funcionamiento de la maquinaria y necesidad de realizar nuevas intervenciones. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista y supervisor | Verificación previa de referencias, características, compatibilidad y condiciones de calidad de los repuestos. Suministro de repuestos nuevos y que cumplan las especificaciones establecidas en los documentos del proceso. Reposición de elementos defectuosos o que no cumplan con las condiciones requeridas, sin costo adicional para el Municipio. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | Contratista y supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Inspección física y documental de los repuestos suministrados. Verificación de referencias, características y funcionamiento durante y después de la instalación. | Permanente
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en la adquisición o entrega de repuestos e insumos requeridos para las reparaciones, por dificultades de disponibilidad en el mercado o gestión insuficiente del contratista. | Prolongación del tiempo de inmovilización de la maquinaria y retraso en la ejecución de las actividades contratadas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista deberá prever oportunamente las necesidades de repuestos e insumos, realizar las gestiones de adquisición con la debida anticipación y mantener disponibilidad de los elementos necesarios para las intervenciones programadas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Seguimiento del Supervisor a las solicitudes, órdenes de compra, entregas y fechas previstas para la instalación de los repuestos. | Permanente
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Ejecución defectuosa de las actividades de mantenimiento, reparación o instalación, derivada de errores técnicos, falta de experiencia o incumplimiento de los procedimientos requeridos por el fabricante o las condiciones técnicas del equipo. | Persistencia o agravamiento de las fallas, daños adicionales en la maquinaria, reducción de su vida útil y afectación de su disponibilidad operativa. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Ejecución de las actividades por personal calificado y con experiencia. Aplicación de procedimientos técnicos adecuados y utilización de herramientas y equipos apropiados. Verificación del funcionamiento de la maquinaria una vez terminada cada intervención. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Inspección y seguimiento técnico por parte del Supervisor. Revisión de los trabajos ejecutados y realización de pruebas de funcionamiento y operación. | Permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento o ejecución parcial de las actividades de mantenimiento previstas, debido a deficiencias en la planeación, disponibilidad de recursos o gestión del contratista. | Incumplimiento de las obligaciones contractuales y reducción de la capacidad operativa de la maquinaria amariila y vehículos de carga (volquetas) para atender las necesidades de mantenimiento vial. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Seguimiento permanente al cumplimiento de las obligaciones y al cronograma de actividades. Requerimientos oportunos al contratista ante retrasos o incumplimientos y aplicación de las medidas contractuales a que haya lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Verificación periódica del avance físico de las actividades frente a las obligaciones y programación establecidas. Elaboración de informes de supervisión. | Permanente
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Reincidencia de fallas después de una intervención de mantenimiento o reparación, como consecuencia de un diagnóstico incompleto, instalación inadecuada o utilización de componentes defectuosos. | Nuevas inmovilizaciones de la maquinaria amarilla y vehículos de carga (volquetas), interrupción de las actividades de mantenimiento vial y mayores tiempos de atención. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Garantía de las reparaciones y repuestos suministrados. Revisión de las causas de la falla cuando esta se presente nuevamente y reposición o corrección de los elementos que presenten defectos, conforme a las obligaciones contractuales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Registro de las intervenciones realizadas y seguimiento al comportamiento de la maquinaria amarilla y vehículos de carga (volquetas) posterior a cada reparación. Reporte inmediato al Supervisor de cualquier falla reincidente. | Permanente
8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida, deterioro o uso inadecuado de componentes, herramientas o elementos de la maquinaria amarilla y vehículos de carga (volquetas) durante las intervenciones, debido a deficiencias en la custodia o manipulación. | Daños o pérdidas de elementos, afectación de los equipos y posibles costos asociados a su reposición. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementar medidas de custodia, identificación y control de los componentes retirados y nuevos durante cada intervención. Mantener registro de los elementos intervenidos y sustituidos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Verificación física por parte del Supervisor de los elementos reemplazados y de la maquinaria intervenida. Revisión de actas, registros o soportes de mantenimiento. | Permanente
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños adicionales en la maquinaria amarilla y vehículos de carga (volquetas) durante la ejecución de las actividades de mantenimiento o reparación, ocasionados por procedimientos inadecuados, manipulación incorrecta o falta de medidas técnicas durante la intervención. | Afectación del estado mecánico de los equipos, mayores costos de reparación y disminución de la disponibilidad de la maquinaria. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementación de procedimientos técnicos adecuados para la intervención. Utilización de herramientas apropiadas y personal idóneo. Adopción de medidas de protección y seguridad para los equipos durante las labores. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Inspección del estado de la maquinaria antes y después de cada intervención. Registro de novedades y seguimiento por parte del Supervisor. | Permanente
10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Indisponibilidad oportuna de la maquinaria o las volquetas del Municipio para ser intervenidas (por su uso en las labores viales o falta de coordinación con el contratista), que retrase el inicio o la terminación de los mantenimientos. | Retraso en la ejecución, posible solicitud de ampliación del plazo (de un mes) y mayores costos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Municipio | La Secretaría programa y confirma por escrito con el contratista las fechas de entrega de cada equipo, con un cronograma por equipo, y evita su uso simultáneo en obra. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Revisión por el supervisor del cronograma de entrega de equipos y de las actas de ingreso y salida de cada equipo. | Permanente
11 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Financieros | Detección, al diagnosticar, de reparaciones adicionales no previstas en los 40 ítems del presupuesto oficial que superen el valor del contrato. | Equipos que quedan sin reparar, necesidad de un nuevo proceso de contratación y presión por ejecutar trabajos sin respaldo presupuestal. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Municipio y contratista | El contratista informa por escrito y con cotización antes de ejecutar; solo se ejecutan trabajos autorizados por el supervisor y dentro del valor del contrato. Las reparaciones adicionales se atienden con un nuevo proceso. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Revisión por el supervisor de los informes de diagnóstico y de las autorizaciones previas a cada trabajo adicional. | Permanente
12 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Proceso desierto o sin ofertas hábiles. | Retraso en el mantenimiento y en la disponibilidad de los equipos para las labores viales. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Cronograma que permita una nueva invitación, requisitos habilitantes proporcionales y amplia difusión en el SECOP II. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Secretaría de Infraestructura y Oficina Asesora Jurídica | Al inicio del proceso | Hasta la aceptación de la oferta | Seguimiento del cronograma y de las ofertas recibidas en el SECOP II. | Permanente
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Accidentes o incidentes de seguridad y salud en el trabajo del personal del contratista durante las intervenciones. | Lesiones al personal, responsabilidad para el contratista y eventual afectación del cronograma. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Afiliación a seguridad social, uso de elementos de protección y procedimientos seguros, con verificación del supervisor. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Verificación de planillas de seguridad social y de las condiciones de trabajo en cada intervención. | Permanente
14 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Manejo inadecuado de residuos peligrosos (aceites usados, filtros, baterías, elementos reemplazados) y derrames durante las intervenciones. | Afectación ambiental y posibles sanciones para la Entidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Disposición adecuada de residuos conforme a la normatividad ambiental, prevención de derrames y entrega al supervisor de los elementos reemplazados. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Revisión de la disposición de residuos y de los elementos reemplazados en cada intervención. | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Note on C4: ====== ID#AAACD8tJCT4 Natalia Roman Duque (2026-07-25 15:03:40) General (afecta todos los procesos de contratación) Específico (propio de este proceso)
Note on D4: ====== ID#AAACD8tJCT8 Natalia Roman Duque (2026-07-25 15:03:40) Interno (operación, capacidad o situación particular de la entidad) Externo (sector objeto del proceso, o asociado a asuntos no referidos a la entidad ej. Desastres economicos,monopolios, circustancias electorales)
Note on E4: ====== ID#AAACD8tJCUE Natalia Roman Duque (2026-07-25 15:03:40) Planeación (estudios y prepliegos) Selección (entre apertura y adjudicación) Contratación (suscrito) Ejecución (ejecución y liquidación)
Note on F4: ====== ID#AAACD8tJCTo Natalia Roman Duque (2026-07-25 15:03:40) CONPES 3714 DE 2011 Riesgos Económicos Riesgos Sociales o políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos
Note on I4: ====== ID#AAACD8tJCTw Lina Marcela (2026-07-25 15:03:40) 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 2. Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) 3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4. Probable (probablemente va a ocurrir) 5. Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Note on J4: ====== ID#AAACD8tJCT0 Lina Marcela (2026-07-25 15:03:40) Monetaria o Cualitativa 1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico
Note on K4: ====== ID#AAACD8tJCUA Lina Marcela (2026-07-25 15:03:40) Probabilidad + Impacto 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6 y 7 Riesgo Alto 5 Riesgo Medio 2, 3 y 4 Bajo
Note on L4: ====== ID#AAACD8tJCUI Lina Marcela (2026-07-25 15:03:40) Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo
Note on O4: ====== ID#AAACD8tJCTs Lina Marcela (2026-07-25 15:03:40) Evitar Transferir Aceptar Reducir la probabilidad de ocurrencia Reducir las consecuencias o el impacto
Note on S4: ====== ID#AAACD8tJCUM Lina Marcela (2026-07-25 15:03:40) Si No

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4