## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PROYECTO Implementación de una estrategia orientada a garantizar el suministro sostenible del recurso hídrico mediante la gestión eficiente del agua y la conservación de fuentes hídricas resilientes al cambio climático del municipio de Sibaté, Cundinamarca
Fecha de elaboración: 14 de julio de 2026
ACTIVIDAD - ENTREGABLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ITM | NASAGRO | PROMEDIO | VALOR UNITARIO | IVA % | VALOR PRODUCTO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
Reservorio (tanques) 18.500 lts | UNIDAD | 59 | 8716494.0806 | 9652780.1253 | 9184637.103 | 9184637.103 | 0.19 | 541893589.0756 | 102959781.9244 | 644853371
Estación hidroclimatologica | UNIDAD | 1 | 60800000 | 70000000 | 65400000 | 65400000 | 0.19 | 65400000 | 12426000 | 77826000
Pluviometro y conexión | UNIDAD | 1 | 4980000 | 8000000 | 6490000 | 6490000 | 0.19 | 6490000 | 1233100 | 7723100
Profesional en educación ambiental | UNIDAD | 2 | 4465000 | 6485000 | 5475000 | 5475000 |  | 10950000 | 0 | 10950000
Material Vegetal | UNIDAD | 1180 | 6100 | 5800 | 5950 | 5950 | 0.19 | 7021000 | 1333990 | 8354990
Tutores | UNIDAD | 1180 | 500 | 800 | 650 | 650 | 0.19 | 767000 | 145730 | 912730
Tanques y Canaletas | UNIDAD | 1 | 750000 | 810000 | 780000 | 780000 | 0.19 | 780000 | 148200 | 928200
VALOR TOTAL | [9 empty] | 751548391
INFORMACION TOMADA DEL DOCUMENTO TECNICO DEL PROYECTO
Aprobó:
ANA MARIA ORTIZ GUERRA
Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO Implementación de una estrategia orientada a garantizar el suministro sostenible del recurso hídrico mediante la gestión eficiente del agua y la conservación de fuentes hídricas resilientes al cambio climático del municipio de Sibaté, Cundinamarca
Fecha de elaboración: 14 de julio de 2026
ACTIVIDAD - ENTREGABLE | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10
Etapa precontractual | bar: MES 1 to MES 2
Reservorio 18.500 lts | MES 3: 214951123.6667; MES 4: 214951123.6667; MES 5: 214951123.6667
Estación hidroclimatologica | MES 5: 77826000
Pluviometro y conexión | MES 5: 7723100
Profesional en educación ambiental | MES 6: 3650000; MES 7: 3650000; MES 8: 3650000
Material Vegetal | MES 7: 8354990
Tutores | MES 7: 912730
Tanques y Canaletas | MES 7: 928200
Liquidación | bar: MES 9 to MES 10
Total | - | - | 214951123.6667 | 214951123.6667 | 300500223.6667 | 3650000 | 13845920 | 3650000 | - | -
Aprobó:
ANA MARIA ORTIZ GUERRA
Secretaria de Agricultura, Desarrollo Económico y Ambiente