INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

Gestión de Infraestructura Física

PLAN DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE OBRA (PGSAO)

Componente Socio-Ambiental del Proceso de Contratación

“MEJORAMIENTO DE LA SEDE UNIVERSITARIA EN COMUNA 1 (POPULAR), FASE 2”

Elaborado conforme al Manual de Gestión Socioambiental para Obras en Construcción — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), 2022

| Proyecto / Código SAP | Mejoramiento Sede Universitaria en Comuna 1 — COLMAYOR (SAP 250096) |
| --- | --- |
| Clasificación AMVA | Tipo E2 — Proyectos de edificación de impacto moderado cuya afectación no trasciende el área de influencia directa |
| Localización | Carrera 37 # 109-24, barrio Santo Domingo Savio No. 1, Comuna 1 – Popular, Medellín (Antioquia) |
| Plazo de ejecución | Dos (2,0) meses calendario |
| Valor del componente | $7.599.200 (SIETE MILLONES QUINICENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS) |
| Fecha | Medellín, 15 de septiembre de 2026 |

# CONTENIDO

CONTENIDO	2

1. OBJETO Y ALCANCE	3

2. MARCO NORMATIVO	3

3. INFORMACIÓN GENERAL Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO	3

4. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES	4

5. PROGRAMAS DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL	4

PROGRAMA 5.1. Manejo de Residuos Sólidos y RCD (PMR)	4

PROGRAMA 5.2. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido	5

PROGRAMA 5.3. Uso y Almacenamiento de Materiales	6

PROGRAMA 5.4. Protección del Suelo y Control de Escorrentía	6

PROGRAMA 5.5. Prevención de la Contaminación del Agua y Redes de Servicios Públicos	6

PROGRAMA 5.6. Manejo de la Vegetación, la Fauna y el Paisaje	7

PROGRAMA 5.7. Tránsito y Señalización	7

PROGRAMA 5.8. Adecuación de Campamentos e Instalaciones Provisionales	8

PROGRAMA 5.9. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	8

PROGRAMA 5.10. Manejo de Contingencias y Emergencias	8

PROGRAMA 5.11. Gestión Social y Participación Comunitaria	9

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y REUNIONES	9

7. VEEDURÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10

8. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REPORTE (MRV)	10

9. PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL	11

# 1. OBJETO Y ALCANCE

El presente documento constituye el Plan de Gestión Socio-Ambiental de Obra (PGSAO) del proyecto “Mejoramiento de la sede universitaria en la Comuna 1 (Popular), Fase 2” de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Tiene por objeto definir los programas, medidas, responsables, frecuencias, indicadores y metas para prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos ambientales y sociales derivados de la ejecución de las obras, en cumplimiento del Manual de Gestión Socioambiental para Obras en Construcción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA, 2022) y de la normativa ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo aplicable.

El alcance abarca la totalidad de las actividades constructivas previstas en el Presupuesto Oficial y en las Especificaciones Técnicas, considerando que la obra se ejecuta sobre una edificación existente y en operación académica, ubicada en zona urbana de ladera de la Comuna 1. El Contratista deberá implementar y mantener el presente plan durante todo el plazo de ejecución, sin perjuicio de complementarlo y ajustarlo en el Plan de Acción Socio-Ambiental detallado que presente a la interventoría dentro de los primeros días de la obra.

# 2. MARCO NORMATIVO

El plan se sustenta, entre otras, en las siguientes disposiciones:

- Manual de Gestión Socioambiental para Obras en Construcción — Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), 2022.

- Resolución 472 de 2017 (modificada por la Resolución 1257 de 2021) — gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD).

- Decreto 1077 de 2015 y Decreto 1076 de 2015 — Decretos Únicos Reglamentarios de los sectores Vivienda y Ambiente.

- Decreto 4741 de 2005 — gestión integral de residuos o desechos peligrosos (RESPEL).

- Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 — Estándares mínimos y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

- Resolución 4272 de 2021 — trabajo seguro en alturas; y RETIE (Resolución 90708 de 2013) para instalaciones eléctricas.

- Resolución 0627 de 2006 — norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.

- Ley 850 de 2003 — veedurías ciudadanas; y NTC 4595 y NTC 4774 en lo aplicable a ambientes y accesibilidad.

# 3. INFORMACIÓN GENERAL Y CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

De acuerdo con la tipología del Manual del AMVA (2022), el proyecto se clasifica como Tipo E2 — proyectos de edificación de impacto moderado cuya afectación no trasciende el área de influencia directa. Esta clasificación obedece a que las actividades corresponden a mejoramiento, adecuación y mantenimiento de una edificación existente, sin licencia ambiental ni intervención de estructuras portantes, con impactos localizados y temporales sobre el predio y su entorno inmediato.

| Tipo de obra | Edificación — mejoramiento de infraestructura educativa (sobre edificación existente y en operación) |
| --- | --- |
| Clasificación AMVA | E2 — impacto moderado; afectación no trasciende el área de influencia directa |
| Área de influencia directa (AID) | El predio de la sede y su frente urbano inmediato (vías y andenes adyacentes en la Carrera 37 y Calle 107) |
| Área de influencia indirecta (AII) | El sector residencial circundante de la Comuna 1 en un radio aproximado de 300 m |
| Sensibilidades del entorno | Sede en operación académica; vías de ladera de sección reducida; presencia de comunidad universitaria y vecinos |

# 4. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

La gestión socio-ambiental estará a cargo del Contratista, bajo la coordinación del Profesional SISOMA y con el seguimiento de la interventoría y/o la supervisión de la Institución. Las responsabilidades principales son:

| Actor | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Profesional SISOMA del Contratista | Implementar, documentar y reportar el PGSAO; liderar la gestión ambiental, social y de SST; dirigir capacitaciones, reuniones comunitarias y brigadas; consolidar el informe socio-ambiental mensual. |
| Director y Residente de Obra | Garantizar la ejecución de las medidas en cada frente, los recursos y la articulación con el cronograma de obra. |
| Comité Ciudadano de Obra | Veeduría comunitaria; seguimiento a compromisos; canal de comunicación con la comunidad (ver numeral 7). |
| Interventoría / Supervisión | Verificar el cumplimiento del PGSAO, aprobar los informes y soportes, y requerir las acciones correctivas a que haya lugar. |
| Institución (COLMAYOR) | Facilitar la articulación con la comunidad universitaria y aprobar la programación que afecte la operación académica. |

# 5. PROGRAMAS DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL

A continuación se desarrollan los programas de manejo aplicables al proyecto, conforme a la estructura del Manual del AMVA (2022). Cada programa indica su objetivo, los impactos a manejar, las medidas, el lugar y la frecuencia, el responsable, los indicadores y su relación con el presupuesto del componente socio-ambiental cuando aplica.

## PROGRAMA 5.1. Manejo de Residuos Sólidos y RCD (PMR)

| Objetivo | Gestionar integralmente los residuos sólidos y los residuos de construcción y demolición (RCD), maximizando el aprovechamiento y garantizando la disposición legal. |
| --- | --- |
| Impactos a manejar | Generación de RCD por demoliciones (pisos, mortero, mampostería), residuos ordinarios, residuos aprovechables (metales, plástico) y residuos peligrosos (pinturas, sellantes, epóxicos). |
| Medidas y acciones | - Separación en la fuente mediante tres (3) contenedores diferenciados (aprovechables, ordinarios y peligrosos) y señalización de tres (3) puntos ecológicos. - Conformar una brigada de orden y aseo (mínimo tres personas para obras Tipo E2, ajustable al tamaño real de los frentes de trabajo). - Clasificar, rotular y etiquetar los residuos peligrosos (RESPEL) conforme al Decreto 4741 de 2005, separados de los RCD convencionales. - Acopio temporal cubierto dentro del predio; entrega de RCD a gestor autorizado con Certificado de Disposición Final (CDF), conforme a la Resolución 472 de 2017. - Separar los materiales metálicos (barandas y marcos desmontados) para entrega a gestores de reciclaje certificados. - Prohibición de quema, enterramiento o disposición de residuos en la vía pública, predios vecinos o áreas comunes de la sede. |
| Lugar y frecuencia | Puntos ecológicos en cada frente de trabajo; recolección y retiro permanentes; CDF por cada cargue de RCD. |
| Responsable | Profesional SISOMA y brigada de orden y aseo del Contratista. |
| Indicadores / meta | Porcentaje de RCD con CDF entregado (meta 100 %); volumen dispuesto (m³/ton); número de cargas recicladas. |
| Relación con presupuesto | Contenedores de separación (3 × $549.900 = $1.649.700) y señalización de puntos ecológicos (3 × $40.000 = $120.000). El transporte y la disposición de RCD están incluidos en los APU de las actividades que los generan y no se duplican aquí. |

## PROGRAMA 5.2. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

| Objetivo | Controlar el material particulado, los gases y el ruido generados por las actividades de demolición, desbaste y transporte. |
| --- | --- |
| Impactos a manejar | Emisión de polvo y partículas de sílice; emisiones de maquinaria; ruido superior a 85 dB por demolición con martillo y desbaste planetario, en una sede con actividad académica. |
| Medidas y acciones | - Humectación controlada de superficies durante la demolición de pisos y el desbaste de la placa polideportiva (fumigadores de agua para suprimir el polvo en la fuente). - Control de polvo: cobertura de materiales con plástico/lona, encerramiento de vanos de aulas adyacentes y barrido de vías circundantes. - Instalación de barreras acústicas temporales (paneles de madera o polietileno de alta densidad) entre la zona de demolición y las aulas en uso. - Restricción de actividades de alto impacto acústico a los horarios de menor afluencia académica, concertados previamente con COLMAYOR. - Mediciones de ruido con sonómetro antes, durante y al finalizar la obra, conforme a la Resolución 0627 de 2006. - Dotación de protección auditiva (≥ 25 dB NRR) y respirador N95/P100 para sílice al personal de demolición y desbaste; mantenimiento de maquinaria. |
| Lugar y frecuencia | Frentes de demolición y desbaste; humectación permanente durante estas actividades; mediciones de ruido en tres momentos (antes, durante y al final). |
| Responsable | Profesional SISOMA del Contratista. |
| Indicadores / meta | Niveles de ruido (dB) frente a la norma; número de quejas por polvo/ruido (meta: mínimas y atendidas). |
| Relación con presupuesto | Humectación de obra ($300.000), control de polvo ($200.000) y barreras provisionales de ruido ($450.000). |

## PROGRAMA 5.3. Uso y Almacenamiento de Materiales

| Objetivo | Almacenar adecuadamente los materiales para evitar su deterioro, el desperdicio y la contaminación. |
| --- | --- |
| Medidas y acciones | - Acopio en bodega cubierta dentro del predio (Capítulo 1 – Obras provisionales); prohibición expresa de almacenar materiales en la vía o el espacio público. - Disponibilidad de fichas técnicas y hojas de seguridad (SDS) de los productos químicos, con rotulación de los materiales. - Modulación de pisos y dosificación ajustada de mezclas para minimizar desperdicios. |
| Lugar y frecuencia | Bodega y zonas de acopio autorizadas; verificación permanente. |
| Responsable | Residente de Obra y Profesional SISOMA. |
| Indicadores / meta | Cumplimiento de las condiciones de acopio (lista de chequeo de inspección). |

## PROGRAMA 5.4. Protección del Suelo y Control de Escorrentía

| Objetivo | Proteger el suelo y manejar adecuadamente las aguas de escorrentía y el material de excavación. |
| --- | --- |
| Medidas y acciones | - Manejo del material de excavación del sistema de drenaje tipo filtro francés (Capítulo 2) en sacos de polipropileno o lona impermeable. - Implementación del sistema de drenaje para el control de aguas de infiltración y restitución de las superficies intervenidas a su estado original o superior. |
| Lugar y frecuencia | Patios, zonas húmedas y frentes de excavación; durante toda la ejecución. |
| Responsable | Residente de Obra y Profesional SISOMA. |
| Indicadores / meta | Áreas restituidas a satisfacción; cero (0) vertimientos o contaminación del suelo. |

## PROGRAMA 5.5. Prevención de la Contaminación del Agua y Redes de Servicios Públicos

| Objetivo | Evitar la contaminación de cuerpos de agua y de la red de alcantarillado por las aguas de lavado y residuos líquidos de obra. |
| --- | --- |
| Medidas y acciones | - Adecuación de una zona de lavado de herramientas con piso duro y manejo de aguas (trampa de grasas/sedimentador) dentro del predio. - Prohibición de lavar equipos, mezcladoras y herramientas en la vía pública o en el alcantarillado pluvial. - Las aguas de lavado de equipos se gestionan como residuo líquido y se disponen conforme a la normativa ambiental aplicable. - Prohibición de verter mezclas, pinturas o sellantes a la red de alcantarillado. |
| Lugar y frecuencia | Zona de lavado dentro del predio; control permanente. |
| Responsable | Profesional SISOMA del Contratista. |
| Indicadores / meta | Cero (0) vertimientos no autorizados a la red o al suelo. |
| Relación con presupuesto | Zona de lavado de herramientas ($500.000). |

## PROGRAMA 5.6. Manejo de la Vegetación, la Fauna y el Paisaje

| Objetivo | Proteger la vegetación, la fauna y el paisaje del entorno de la sede. |
| --- | --- |
| Medidas y acciones | - Inventario inicial de la vegetación y el arbolado existente en el área de influencia directa. - El proyecto no contempla tala ni poda de individuos arbóreos; cualquier intervención no prevista requerirá el permiso de la autoridad ambiental competente. - Instalación de malla nylon superior para control de aves en el patio central (Capítulo 6 – Cerramientos) y señales de alerta para protección de fauna. - Protección de las zonas verdes y manejo paisajístico de cierre de las áreas intervenidas. |
| Lugar y frecuencia | Patio central y zonas verdes; durante la ejecución y al cierre. |
| Responsable | Profesional SISOMA del Contratista. |
| Indicadores / meta | Cero (0) individuos arbóreos afectados sin permiso. |

## PROGRAMA 5.7. Tránsito y Señalización

| Objetivo | Garantizar la seguridad peatonal y vial durante el ingreso de materiales y la ejecución de la obra, considerando las vías de ladera de sección reducida de la Comuna 1. |
| --- | --- |
| Medidas y acciones | - Instalación y mantenimiento de señales informativas de obra (6) y cinta de demarcación (4) en los frentes y accesos. - Adecuación de senderos peatonales seguros y protegidos para la comunidad universitaria y los vecinos. - Disposición de bandereros durante las maniobras de cargue y descargue de materiales. - Tramitación del permiso de ocupación de vía o espacio público ante la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín; señalización reflectiva e iluminación nocturna. |
| Lugar y frecuencia | Accesos, vía y andenes adyacentes; durante toda la ejecución, con reposición según demanda. |
| Responsable | Profesional SISOMA y Residente de Obra. |
| Indicadores / meta | Cero (0) incidentes viales o peatonales atribuibles a la obra. |
| Relación con presupuesto | Señales informativas de obra (4 × $120.000 = $480.000) y cinta de demarcación (5 × $59.900 = $299.500). |

## PROGRAMA 5.8. Adecuación de Campamentos e Instalaciones Provisionales

| Objetivo | Disponer instalaciones provisionales seguras y ordenadas que no afecten la operación académica. |
| --- | --- |
| Medidas y acciones | - Instalación de oficina, bodega y cambiadero (Capítulo 1), con localización concertada con la Entidad y la interventoría. - Provisión de unidades sanitarias para el personal y delimitación de las zonas de trabajo. - Sistema eléctrico provisional con tablero móvil certificado (TDO) y protecciones GFCI en cumplimiento del RETIE. - Desmonte de las instalaciones provisionales y restitución de las áreas al finalizar la obra. |
| Lugar y frecuencia | Áreas autorizadas dentro del predio; instalación al inicio y desmonte al cierre. |
| Responsable | Residente de Obra y Profesional SISOMA. |
| Indicadores / meta | Cumplimiento de las condiciones de campamento (lista de chequeo). |

## PROGRAMA 5.9. Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

| Objetivo | Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, atendiendo la clasificación del proyecto en riesgo laboral nivel V y las actividades en altura. |
| --- | --- |
| Medidas y acciones | - Implementación del SG-SST conforme a la Resolución 0312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. - Dotación y uso de elementos de protección personal (EPP); afiliación del personal a la ARL. - Trabajo seguro en alturas (Resolución 4272 de 2021) con permisos y Análisis de Trabajo Seguro (ATS), arnés, líneas de vida y puntos de anclaje certificados. - Inducción y capacitaciones periódicas; señalización de seguridad; botiquín, camilla y brigada de primeros auxilios. |
| Lugar y frecuencia | Todos los frentes; inducción al ingreso y capacitaciones periódicas durante la obra. |
| Responsable | Profesional SISOMA del Contratista. |
| Indicadores / meta | Índice de accidentalidad (meta 0); porcentaje de personal capacitado (meta 100 %). |

## PROGRAMA 5.10. Manejo de Contingencias y Emergencias

| Objetivo | Prevenir y atender emergencias (incendio, sismo, lluvias torrenciales, accidentes) protegiendo a los trabajadores y a la comunidad universitaria. |
| --- | --- |
| Medidas y acciones | - Elaboración e implementación del Plan de Contingencia de la obra, articulado con el Plan de Emergencias de la sede. - Conformación y capacitación de la brigada de emergencia; definición del punto de encuentro y las rutas de evacuación. - Realización periódica de simulacros y registro de tiempos de respuesta y acciones de mejora. - Medidas de atención ante afectaciones invernales y limpieza de vías; atención de primeros auxilios a personas de la comunidad que se lesionen por causa de la obra. |
| Lugar y frecuencia | Toda la obra; simulacros periódicos durante la ejecución. |
| Responsable | Profesional SISOMA y brigada de emergencia. |
| Indicadores / meta | Número de emergencias atendidas; número de simulacros realizados. |

## PROGRAMA 5.11. Gestión Social y Participación Comunitaria

| Objetivo | Informar oportunamente, atender y vincular a la comunidad universitaria y a la comunidad vecina de la Comuna 1, y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) durante la ejecución. |
| --- | --- |
| Componentes | - Comunicación e información: valla informativa con el nombre del proyecto, objeto, plazo, contratista y datos de contacto; afiches y volantes informativos puerta a puerta en un radio mínimo de 300 m, y piezas gráficas en las redes de la Entidad. - Participación comunitaria: reuniones participativas (inicial, de seguimiento y de cierre — ver numeral 6) y conformación del Comité Ciudadano de Obra (ver numeral 7). - Relaciones con la comunidad: levantamiento de actas de vecindad y de entorno antes de iniciar; buzón de sugerencias y atención de PQRS con tiempos de respuesta definidos; encuestas de percepción. - Contratación de mano de obra local: difusión de las vacantes disponibles (calificada y no calificada) y vinculación preferente de personal de la comunidad, previa aprobación de la interventoría. |
| Lugar y frecuencia | Lugar concertado para reuniones con la comunidad; valla durante toda la obra; reuniones según el cronograma del numeral 6. |
| Responsable | Profesional SISOMA / profesional social del Contratista. |
| Indicadores / meta | N° de reuniones realizadas frente a programadas; N° de asistentes frente a convocados; porcentaje de mano de obra local; PQRS atendidas frente a recibidas (meta 100 %). |
| Relación con presupuesto | Socialización inicial ($800.000), valla informática ($105.000) seguimiento ($2.000.000) y cierre ($500.000), que cubren logística de reuniones, convocatorias, papelería, encuestas, refrigerios, buzón y atención de PQRS. |

# 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y REUNIONES

Conforme al Manual del AMVA (2022), deben realizarse como mínimo tres (3) reuniones participativas con la comunidad: una antes del inicio de la obra (para convocar el levantamiento de actas y conformar el Comité Ciudadano de Obra), una durante la ejecución y una de finalización. Atendiendo el plazo de 60 días y los recursos previstos para el seguimiento, se programan reuniones de seguimiento mensuales con el Comité Ciudadano de Obra. La programación de reuniones comunitarias es la siguiente:

| Reunión | Cantidad / momento | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Reunión de socialización inicial | 1 — antes del inicio (semana 0–1) | Presentar el proyecto, alcance, plazo y contactos; convocar el levantamiento de actas de vecindad/entorno; y conformar el Comité Ciudadano de Obra. |
| Reuniones de seguimiento | 1 — una mensual durante la ejecución | Informar avances, recibir retroalimentación y verificar el cumplimiento de los compromisos socio-ambientales con el Comité Ciudadano de Obra. |
| Reunión de cierre | 1 — al finalizar la obra | Presentar los resultados, el balance de compromisos y la entrega de las áreas intervenidas; recoger la percepción de la comunidad. |
| Total reuniones comunitarias | 4 (mínimo del manual: 3) | Adicionalmente, comités internos de obra (SST/ambiental) con periodicidad semanal. |

Nota: todas las reuniones se documentan con convocatoria, registro fotográfico, listado de asistencia y acta de compromisos. La valla informativa se instala antes del inicio y se mantiene actualizada durante toda la obra.

# 7. VEEDURÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Sí se contempla veeduría ciudadana, en dos niveles complementarios:

a) Comité Ciudadano de Obra (mecanismo del Manual AMVA). Se conforma en la reunión de socialización inicial y está integrado por líderes de la comunidad (juntas de acción comunal, organizaciones sociales y líderes del sector). Su función es servir de canal de comunicación entre la obra y la comunidad y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones, los cuales son de obligatorio cumplimiento. Sus actuaciones se documentan mediante actas de reunión y registro fotográfico.

b) Veedurías ciudadanas (Ley 850 de 2003). Como proceso de contratación pública, se convoca a las veedurías ciudadanas legalmente constituidas para ejercer el control social en las etapas precontractual, contractual y poscontractual, para lo cual podrán consultar los documentos del proceso en el SECOP II y presentar recomendaciones.

Adicionalmente, se establece un mecanismo de comunicación continua con la comunidad mediante buzón de sugerencias, encuestas y atención de PQRS, con responsables y tiempos de respuesta definidos, conforme a las directrices del Manual del AMVA.

# 8. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y REPORTE (MRV)

El Contratista realizará el monitoreo, reporte y verificación (MRV) del desempeño socio-ambiental y consignará sus resultados en el informe socio-ambiental mensual, que hace parte del informe mensual de obra y se entrega a la interventoría con los soportes (certificados de disposición final, actas de reunión, listados de asistencia, registros fotográficos, mediciones de ruido, registros de PQRS y de capacitaciones). La interventoría y la supervisión verifican el cumplimiento y requieren las acciones correctivas a que haya lugar. Los principales indicadores son:

| Indicador | Fórmula / unidad | Meta |
| --- | --- | --- |
| RCD con disposición certificada | RCD con CDF / RCD generado × 100 | 100 % |
| Material aprovechado/reciclado | N° de cargas recicladas (UN) | Maximizar |
| Control de ruido | Mediciones (dB) antes/durante/final vs. Res. 0627/2006 | Cumple |
| Mano de obra local | Personal local / total contratado × 100 | Maximizar |
| Asistencia a reuniones | Asistentes / convocados × 100 | ≥ 70 % |
| Atención de PQRS | PQRS atendidas / recibidas × 100 | 100 % |
| Accidentalidad | N° de accidentes de trabajo | 0 |
| Simulacros | N° de simulacros realizados | ≥ 1 |

# 9. PRESUPUESTO DEL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL

El componente socio-ambiental cuenta con un valor de $7.599.200, incluido en los costos indirectos del Presupuesto Oficial del proyecto. Su desagregación, conforme a la hoja “SOCIO-AMBIENTAL” del Presupuesto Oficial, es la siguiente:

| Programa | Descripción | Valor (COP) |
| --- | --- | --- |
| RESIDUOS |
| Manejo de residuos | Contenedores separación de residuos | $1.649.700 |
| Manejo de residuos | Señalización puntos ecológicos | $120.000 |
| MATERIAL PARTICULADO |
| Emisiones atmosféricas | Humectación de obra | $300.000 |
| Emisiones atmosféricas | Control de polvo | $200.000 |
| RUIDO |
| Control de ruido | Barreras provisionales | $450.000 |
| SEÑALIZACIÓN |
| Tránsito y señalización | Señales informativas de obra | $480.000 |
| Tránsito y señalización | Cinta de demarcación | $299.500 |
| GESTIÓN SOCIAL |
| Gestión social | Valla Informativa | $105.000 |
| Gestión social | Socialización inicial | $800.000 |
| Gestión social | Seguimiento | $2.000.000 |
| Gestión social | Cierre | $800.000 |
| AGUA |
| Prevención contaminación del agua | Zona de lavado de herramientas | $500.000 |
| TOTAL COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL | $7.599.200 |

Nota: los costos de transporte y disposición de RCD se encuentran incluidos en los Análisis de Precios Unitarios (APU) de las actividades que generan residuos; por lo tanto, no se duplican en el componente socio-ambiental. Los costos de elementos de protección personal y de seguridad y salud en el trabajo se encuentran incorporados en los costos directos e indirectos del proyecto.

El presente Plan de Gestión Socio-Ambiental de Obra se profiere en Medellín, a los 15 días del mes de septiembre de 2026.