## Riesgos Parques
Matriz de Identificación, valoración y asignación de riesgos Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | Imposibilidad o dificultad temporal para realizar visitas, verificaciones y actividades de seguimiento, con posibles reprogramaciones. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Interventoría Contratista | Coordinar la reprogramación de visitas y actividades afectadas; verificar las condiciones de seguridad y documentar las circunstancias que impidan la actividad. Adoptar las medidas contractuales que correspondan cuando el evento afecte el plazo. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | FDLRUU - Contratista de Interventoría | Inicio de ejecución | Finalización de ejecución | Seguimiento mediante comités, visitas y revisión de informes. Documentar la ocurrencia del evento y sus efectos sobre la programación. | Mensual
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Ocurrencia de manifestaciones, bloqueos, disturbios o situaciones de orden público que impidan o restrinjan temporalmente el acceso a los parques o el desarrollo de las actividades de interventoría. | Suspensión o reprogramación de visitas, comités y actividades de seguimiento, con posible afectación del cronograma. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría Contratista | Coordinar las actividades de campo de acuerdo con las condiciones de seguridad; reprogramar las actividades afectadas y dejar constancia en los informes y comités de seguimiento. | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista de Obra e Interventor | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes de interventoria, visitas a los proyectos. | Mensual
3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Demoras en la ejecución del proyecto | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría Contratista | El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de las obras | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | FDLRUU - Contratista de Interventoría | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Seguimiento en los comité de obra | Mensual
4 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Riesgo de colusión | Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría Contratista | evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | seguimiento a los estudios previos en conjunto con el equipo de Contratos. | Mensual
5 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría Contratista | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría y FDLRUU | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Seguimiento constante al contratista hasta la aprobación de las garantías | Según se requira
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgos originados por acciones politicas como: Motin, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Publicos de labores de distinta indole | Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Interventoría Contratista | Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría - FDLRUU | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes, visitas al proyecto. | Por ocurrencía.
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daños en materiales y suministros | Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Interventoría Contratista | Garantia y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes y seguimietno a las condiciones de almacenamiento en comités de obra. | Por ocurrencía.
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato | Incumplimiento en la prestación del servicio | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Interventoría | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mejoramientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes, visitas al proyecto y seguimiento en los comités de obra | Semanal
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo en el incremento de los precios del mercado | Desequilibrio económico del contrato | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría - | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes y seguimiento en los comités de obra | Por ocurrencia.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mayor costo por remuneración al personal | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Interventoría | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes y seguimiento en los comités de obra | Por ocurrencia.
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Interventoría | Realizar recolección periodica de información de ejecución del proyecto. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificacion de los informes y seguimiento en los comités de obra | Por ocurrencia.
12 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente laboral de personal adscrito al contratista en labores de limpieza y otras, en lugares de dificil accesibilidad en los inmuebles o según lo requerido por la SDHT en el marco del contrato. | Demoras en la adecuacion integral requerida por el FDLRUU | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Interventoría Contratista | Tener personal idoneo de reemplazo y todos su pagos parafiscales al dia. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría Contratista | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Seguimiento en obra por parte de la interventoría. | Diario
13 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Modificación de las especificaciones técnicas | Modificación del proceso contractual | 3=Posible | 5= Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Interventoría | Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeacion contractual | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista, Interventoría y FDLRUU | Etapa de ejcución del contrato | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Validación de todos los documentos precontractuales con todas las áreas invlucradas | Por ocurrencia.
14 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los terminos de Ley | Incumplimiento de los términos para la lliquidación del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista Interventoría | Notificacion al FDL para adelantar el Acta de liquidación unilateral. | 1=Raro | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista, Interventoría y FDLRUU | Etapa pos -contractual | Fin de la etapa de ejcución del contrato | Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual | Por ocurrencia.
15 | General | Externo | ejecución | regulatorio | Modificaciones del régimen tributario y normativos que implique afectación a la ejecución del convenioo y la prestación del servicio | Desequilibrio de la ecuación contractual | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | FDLRUU | Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio al regimen tributario o normativo (según corresponda) | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | FDLRUU y Contratista | desde el incio de la ejecución | hasta finalizar la ejecución | reuniones de seguimiento | Según ocurrencia
16 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Demora en el cumplimiento de las obligaciones, entrega de los productos, inplementación de los protocolos de bioseguridad o que los mismos no cumplan con la calidad requerida. | Incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento y calidad del servicio. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas. | Según corresponda
17 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Se presentan retrasos en la entrega de informes o los productos por parte del contratista, o no se ajustan a lo requerido en el contrato. | Se afecta la ejecución del contrato. Puede generarse incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Interventoría Contratista | Solicitar póliza de cumplimiento del contrato, por un valor del 20% del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventoría | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor del mismo, para hacerla efectiva en caso de incumplimiento. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
18 | Específico | Externo | post contractual | Legales | Demandas laborales de los empleados del contratista, como consecuencia de la suscripción del contrato. | Se presenten perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Interventoría Contratista | Solicitar póliza de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales al contratista por el 5% del valor del contrato. La garantía debe cubrir el plazo del contrato y 3 años más. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventoría | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Fijar en los pliegos de condiciones y en el contrato el amparo por el 10% del valor del contrato, respecto a la garantía de pago de salarios y prestaciones e indemnizaciones laborales. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
19 | Específico | Externo | Contratación | operacional | Trabajos en los sistemas y/o equipos sin los elementos de seguridad industrial requeridos para los mantenimientos. | Accidentes de trabajo con o sin incapacidad laboral. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Interventoría Contratista | Solicitar póliza de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por el 5 % por ciento del valor del contrato, que cubra la vigencia del contrato y seis meses más. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Revisión por parte del supervisor del contrato. | Durante la ejecución del contrato
20 | Específico | Externo | Contratación | operacional | Abandono de la obra por parte del contratista durante la ejecución del contrato | Incumplimiento del contrato. | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Interventoria Contratista | Citar al contratista a proceso de incumplimiento y solicitar póliza de cumplimiento. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventoría | Cuando se Requiera | Cuando se Requiera | Se debe requerir al contratista dentro del plazo establecido en el contrato para la expedición de las pólizas. | La Entidad, deberá solicitar la expedición de las pólizas dentro del plazo establecido en el contrato.
21 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Cambios en las políticas gubernamentales y en las condiciones sociales del pais derivado de la declaratoria de emergencias sanitarias | Dificultad en la ejecucion de las obligaciones contractuales o incumplimiento de las mismas | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Interventoría Contratista | Revisión de las condiciones y especificaciones contractuales e implementación de acciones que mitiguen los impactos, una vez conocidas las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional que incidan en la ejecucion del contrato | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | SI | Interventoría Contratista y FDLRUU | Acta de Inicio | Acta de Liquidación | Verificacion de las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria, para establecer medidas administrativas y contractuales que permitan el cumplimiento en su totalidad del objeto contractua | Diaria
22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Pandemias,epidemias de fiebre amarilla, Coronavirus (Covid-19) malaria,enfermedad de chagas o difteria; envenenamiento por picaduras de reptiles o insectos venenosos. | Disminución de la mano de obra y bajo rendimiento en las actividades a desarrollar en el contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Interventoría Contratista | El contratista deberá desarrollar campañas de socializacion y capacitacion acerca de prevencion del contagio del virus, asi mismo la interventoría deben cumplir con los protocolos establecidos por las autoridades de salud publica y la Presidencia de la Republica para el desarrollo de las actividades en obra. Vacunación al personal vinculado, asi como actividades y metodos que repelan la cercania de reptiles e insectos venenosos; el personal de mantenimiento debe contar con una adecuada dotacion de EPP de seguridad industrial y de BIOSEGURIDAD de acuerdo a los protocolos. | 3=Posible | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Interventoría Contratista y FDLRUU | INICIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FINALIZACION DE L AS INTERVENCIONES | Seguimiento a los informes, protocolos y normativa sanitaria emitida por las autoridades de salud y Presidencia de la Republica, verificación del cumplimiento de los protocolos establecidos para el desarrollo de las actividades del contrato. | Diaria
TIPO
|  |  | Riesgos Económicos |  |  |  | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
|  |  | Riesgos Sociales o Políticos |  |  |  | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato
|  |  | Riesgos Operacionales |  |  |  | Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
|  |  | Riesgos Financieros |  |  |  | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros
|  |  | Riesgos Regulatorios |  |  |  | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  |  | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  |  | Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSERVACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES DE PROXIMIDAD EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTÁD.C