## FORMATO MATRIZ DE RIESGOS
|  | CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA | [18 empty] | CÓDIGO | ABS-FT-081
|  | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | [18 empty] | VERSIÓN | 1
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | PÁGINA | 1 de 1
OBJETO CONTRACTUAL: CONTRATAR LA RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y SEÑALIZACIÓN PARA EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: MÍNIMA CUANTÍA
No[Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase/general o especifico | Fuente/Interno o Externo | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción del riesgo (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS |  |  |  | ¿A Quien se le asigna? | Tratamiento/ y Controles a ser implementados | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en la que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | MONITOREO Y REVISIÓN
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | No presentación de propuestas en el portal transaccional SECOP II presentación de la oferta en lugar diferente al SECOP II, lo que significa una causal de rechazo | Se declara desierto el proceso de contratación | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 5. Catastrófico | 8 | 8 | Entidad | Verificación de la publicación del proceso estableciendo condiciones que permitan la pluralidad de oferentes y dejando claro la fecha y hora de presentación de las ofertas. | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1. insignificante | 3 | 3 | SI | Por parte de Profesionales del área de Contratación de la DAyF y los estructuradores | Previo a la publicación del proceso etapa pre contractual | Cierre de la presentación de ofertas del proceso | SECOP II | Una sola vez
2 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Que el contratista no allegue las garantías que requiere el contrato | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 2. menor | 5 | 5 | Contratista y Entidad | Verificación de los tiempos establecidos en el contrato para la expedición y cargue de las garantías que amparan el contrato | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor |  |  | SI | El área de contratación y quien adelanta el proceso contractual | Etapa contractual | Una vez suscrito el contrato | SECOP II | Permanente
3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Que el contratista no cumpla el objeto contractual | Poner en riesgo la seguridad de la información, equipos y la infraestructura tecnológica de la entidad | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 4. mayor | 7 | 7 | Contratista y Entidad | Verificación de los tiempos establecidos en el contrato para la entrega y mantenimiento de los extintores | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 2. menor |  |  | SI | Contratante | Durante la ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | Se requiere constante comunicación entre la entidad y el contratista de manera escrita con el fin de garantizar el cumplimiento contractual | Permanente
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Aumento del precio del servicio de recarga y mantenimiento de extintores y de los extintores a adquirir | Pérdida económica de la Entidad compradora y riesgo de no contar con los servicios y elementos requeridos | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 4. mayor | 7 | 7 | Contratista y Entidad | Verificación constante de los precios del mercado. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor |  |  | SI | Entidad/Contratista | Inicio de la ejecución del contrato | Finalizado el plazo de ejecución | Supervisor | Permanente
5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Que los servicios e insumos no se ajusten a las características técnicas requeridas dentro del proceso | Pérdida económica de la Entidad compradora y riesgo de no contar con los servicios y elementos requeridos | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 4. mayor | 7 | 7 | Contratista | Verificación de la oferta, estudios previos, ficha y las condiciones técnicas del contrato para su exigencia al contratista | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 3. moderado |  |  | SI | Contratante | Durante la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Se requiere constante comunicación entre la entidad y el contratista de manera escrita con el fin de garantizar el cumplimiento contractual, y si es del caso la realización de requerimientos al contratista | Permanente
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Que el contratista no entregue en el plazo de ejecución según el cronograma del supervisor | No prestar oportunamente los servicios y adquirir los bienes objeto del proceso. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 4. mayor | 5 | 5 | Contratista y Entidad | Se requiere constante comunicación entre la entidad y el contratista de manera escrita con el fin de garantizar el cumplimiento contractual, y si es del caso la realización de requerimientos al contratista | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor |  |  | SI | Contratante | Durante la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Se requiere constante comunicación entre la entidad y el contratista de manera escrita con el fin de garantizar el cumplimiento contractual, y si es del caso la realización de requerimientos al contratista | Permanente
8,9,10 | Riesgo extremo
6, 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
1,2,3,4 | Riesgo bajo
Elaborado por: Jennifer Arteaga Sierra /Contratista CNMH
REGISTRO DE MODIFICACIONES
VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1 | 2025-10-01 | Creación del documento.

## Hoja2 (hidden)
GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | RIESGO ECONÓMICO | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | categoría | Contratista
ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | RIESGO SOCIAL O POLÍTICO | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1. insignificante |  | Riesgo bajo | Entidad
|  | CONTRATACIÓN | RIESGO OPERACIONAL | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 2. menor |  | Riesgo medio | Contratista y Entidad
|  | EJECUCIÓN | RIESGO FINANCIERO | 4. Probable (Probablemente va a ocurrir) | 3. moderado |  | Riesgo alto
|  |  | RIESGO REGULATORIO | 5. Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 4. mayor |  | Riesgo Extremo
|  |  | RIESGO DE LA NATURALEZA |  | 5. Catastrófico
RIESGO AMBIENTAL
RIESGO TECNOLÓGICO

## Hoja4 (hidden)
MATRIZ DE RIESGOS |  | CONSECUENCIA
|  | 1. insignificante | 2. menor | 3. moderado | 4. mayor | 5. Catastrófico
PROBABILIDAD |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4. Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5. Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Riesgo bajo
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo Extremo