## Hoja1
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | [14 empty] | CÓDIGO | GCON-FR21
|  |  |  | FORMATO |  | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | VERSIÓN | 2
[21 empty] | FECHA | 2021-05-10
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | [14 empty] | CÓDIGO | GCON-FR21
|  |  |  | FORMATO |  | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | VERSIÓN | 3
[21 empty] | FECHA | 2025-08-11
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna (Responsable) | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | FINANCIERO | No Adjudicación del contrato | Se debe definir internamente el plan de trabajo de los proyectos que dependen del objeto del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | ADRES | Requisitos habilitantes financieros, técnicos y de calidad definidos en forma apropiada que permitan encontrar oferentes que los cumplan | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ADRES | Fecha de inicio de análisis del mercado, estudios, previos y estructuración de estudios previos | Fecha de adjudicación del Contrato | Validación del cumplimiento de los Factores de selección para cada oferente | Etapa de Selección
1 | Especifico | Interno | Ejecución | Comercial / legal / Regulatorio / operacional | Deficiente prestación del Servicio o falta de competencias del personal contratado | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (cumplimiento) | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejará constancia mediante el informe de supervisión la calidad del servicio. | Mensual | 0 | 1
2 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Reformas legales o reglamentarias durante la ejecución del contrato | Afectación en la ecuación económica del contrato y/o retraso en el plan de trabajo definido | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | Establecer conjuntamente el mecanismo de ajuste frente a la ocurrencia del riesgo tomando en cuenta el alcance del proyecto | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ADRES/CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Seguimiento al cambio de regulación | En la ocurrencia del hecho
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Uso inadecuado de la información y documentos que por razón de este contrato conozca el contratista, como es el caso de la información confidencial y/o de carácter reservado de la Entidad. | Posibles sanciones y actuaciones legales penales y administrativas pertinentes | 3 | 5 | 8 | ALTO | CONTRATISTA | Dentro de las obligaciones del contrato, se establece el deber de Confidencialidad y/o reserva legal de la información y documentos que por razón del contrato conozca el contratista y la cláusula penal por presunto incumplimiento del contratista | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA 100% | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | El contratista debe dar cumplimiento al contrato. El supervisor en ejercicio del deber de vigilancia y seguimiento del contrato, debe solicitar el inicio del proceso sancionatorio cuando corresponda, de conformidad con la normatividad vigente aplicable, así como pedir la realización de las demás actuaciones legales y/o administrativas a que haya lugar. | Permanente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Daños en los archivos y/o bases de datos y/o activos de información. | Afectación de los activos de información de la ADRES. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Backups, copias de seguridad. El contratista debe garantizar la entrega de la información e instrumentos asociados a los productos de las obligaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | ADRES / DGTIC | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | Validación de la protección de la información - Pruebas físicas | Mensual | 0 | 1
9 | Especifico | Interno | Ejecución | Operativo | Violación e incumplimiento de lineamientos de seguridad de la información, privacidad y protección de datos, así como de reserva profesional | Divulgación no autorizada de información confidencial, reservada, clasificada o sensible de la entidad | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista/Entidad | Suscripción del Acuerdo de confidencialidad / socialización de los instrumentos de seguridad de la información, privacidad y protección de datos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con el logro de los objetivos contractuales | Reuniones Periódicas - Informes de Ejecución | Mensual | 0 | 4
10 | General | Externo | Precontractual | Regulatorios | La no declaración del contratista o de algunos de sus miembros del equipo de trabajo, sobre las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés | Decisiones que afectan la ejecución del contrato motivadas en intereses indebidos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista/Entidad | Comunicar la declaración de conflicto de interés / Suscribir el certificado de no estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad y/o coflictos de intereses | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor/Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Con el logro de los objetivos contractuales |  | Mensual | 0 | 3
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | No contar con la capacidad para atender el servicio contratado por Ausencia o Alta rotación del personal asignado por el Contratista | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales o imposibilidad de ejecutar el contrato generando un incumplimiento total. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Cuando se presente ausencia transitoria o permanente o bajo desempeño de cualquiera de los profesionales requeridos en el equipo tecnico o de mantenimiento evolutivo o por la causa que fuere, el contratista asumirá a todo costo y sin que genere costo directo o indirecto para la ADRES, la asignación del profesional o tecnico que realice el reemplazo transitorio y/o permanente, el cual debe cumplir las mismas condiciones exigidas en el pliego de condiciones y posterior contrato. Constitución de la correspondiente garantía (Póliza de Cumplimiento); Además la entidad pactara en el contrato como medidas sancionatorias la Clausula Penal y las imposición de Multas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA 100% | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | El contratista debe dar cumplimiento al contrato. El supervisor en ejercicio del deber de vigilancia y seguimiento del contrato, debe solicitar el inicio del proceso sancionatorio cuando corresponda, de conformidad con la normatividad vigente aplicable, así como pedir la realización de las demás actuaciones legales y/o administrativas a que haya lugar. Reuniones de seguimiento para verificar estado de entregables y Seguimiento del cronograma | Conforme cronograma de trabajo definido
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIEROS | Retraso en los pagos convenidos por falta de cumplimiento de los requisitos del contratista | Impacto en la ejecución técnica en el proyecto | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Reuniones de seguimiento para verificar cumplimiento de compromisos, entrega de los productos según cronograma y entrega de la factura según forma de pago | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ADRES | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | Reuniones de seguimiento para verificar estado de entregables y Seguimiento del cronograma | Conforme a la forma de pago establecida en el contrato.
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIEROS | Cuando sobrevengan condiciones económicas adversas que dificulten la ejecución favorable del contrato | Incumplimiento al objeto contractual y/o retraso en el plan de trabajo | 2 | 5 | 7 | ALTO | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | Las partes adoptarán las medidas necesarias para el restablecimiento del equilibrio económico, so pena de incurrir en una responsabilidad contractual tendiente a restituir tal equilibrio | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | El contratista deberá informar al supervisor del contrato las medidas que ha tomado para mitigar el riesgos | Durante los 3 siguientes días después de la ocurrencia del riesgo
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIEROS | Incremento en las tarifas y costos operativos establecidas en el mercado y por el contratista. | Puede generar sobre costos para el contratista | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Desde la presentacion de la oferta el oferente debe realizar todos los analisis correspondientes a costos directos e indirectos sobre los servicios a prestar. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Liquidación del contrato | El contratista deberá informar al supervisor del contrato las medidas que ha tomado para mitigar el riesgos | En la ocurrencia del hecho
8 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Definición de requerimientos incompletos o ambiguos | Inadecuada ejecución de los proyectos asociados al objeto del presente contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | Recolección de requerimientos mediante la metodología propuesta en las especificaciones técnicas y conforme al cronograma de actividades Aprobación mediante suscripción de actas por los responsables funcionales y técnico de los documentos de levantamiento de información | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Reuniones de seguimiento y actas de recibo a satisfacción de los entregables | Conforme cronograma de trabajo definido
9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Comunicación no acertada entre las partes | Reproceso de Actividades e incumplimiento en las fechas planeadas de entrega | 4 | 2 | 6 | ALTO | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | Definir plan de comunicaciones de común acuerdo. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ADRES | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Reuniones de seguimiento | Conforme cronograma de trabajo definido
10 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Transferencia de conocimiento deficiente y documentación técnica no entregada o incompleta | Demoras en la solución de incidentes que se presenten en el ambiente de producción | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Adopción de metodología adecuada para asegurar la transferencia de conocimiento y entrega de la documentación | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Reuniones de seguimiento y de recibo de entregables Revisión de las Listas de asistencia a las capacitaciones | Conforme cronograma de trabajo definido
11 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNOLOGÍA | Incompatibilidad de los productos desarrollados con los productos de softtware ya existente | Reproceso de planeación Incumplimiento en cronogramas definidos. | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Dar a conocer por parte de la ADRES el modelo de Arquitectura de Referencia TI vigente dentr de la Entidad | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Reuniones de seguimiento | Conforme cronograma de trabajo definido
12 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNOLOGÍA | Profesionales sin las competencias técnicas requeridas que permitan la ejecución de los proyectos dentro de los tiempos pactados. | Incumplimiento en el Cronograma por parte del Contratista | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Asignación de un nuevo recurso por parte del consultor por solictud del supervisor del contrato conforme con lo definido dentro del Anexo técnico | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Reuniones de seguimiento a la ejecución de las actividades Activación del plan de comunciaciones del proyecto. | Conforme cronograma de trabajo definido
13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Insolvencia del contratista en la ejecución del contrato | Incumplimiento en el Cronograma por parte del Contratista Contrato sin ejecutar debido a la falta de capacidad financiera del proveedor | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Solicitar crédito por su cuenta y riesgo | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Controles periódicos | Conforme cronograma de trabajo definido
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | Entrega de información técnica errada al contratista por parte de la Entidad | Se diseñan estrategias inadecuadas y se retrasa el proyecto por correctivos en el diseño de la estrategia, se afecta el cronograma | 2 | 4 | 6 | ALTO | ADRES | Control de calidad a la información técnica entregada al proveedor | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ADRES 50% / CONTRATISTA 50% | A partir del inicio de la ejecución del contrato | Una vez finalizado el contrato | Reuniones de seguimiento a la ejecución de las actividades Activación del plan de comunciaciones del proyecto. | Conforme cronograma de trabajo definido
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8,9,10 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 6,7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 2,3,4 | Riesgo Bajo
Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo
Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación
NOTA: La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo bajo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01 – Circular Externa Única), implementada por Colombia Compra Eficiente.
Note on P13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar suma del riesgo
Note on P14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar suma
Note on P15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar suma
Note on V15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Eliana, Porfa nos ayudas indicando si hay un formato para la declaración de Conflicto de interés