## matriz
MATRIZ 3 - RIESGOS INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
CONCURSO DE MERITOS- FDLSUBA-CMA-002-2026 (162331)
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SISO Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓNFDLSUBA-LP-009-2026 (155605) CUYO OBJETO CORRESPONDE A “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, MEDIANTE ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O RECUPERACION Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA.
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoria | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN
[12 empty] | FDLS | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
| 1 | Especifico | Interno | Planeación - Selección | Riesgo Operacional | Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos o en la elaboración de la oferta. Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual dentro de la oferta donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas del contratista | Reprocesos, cumplimiento tardío o defectuoso de obligaciones del contrato | 2 | 6 | 7 | Riesgo Alto |  | X | adecuada, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual o ajustes o modificaciones contractuales | 2 | 6 | 7 | Riesgo Alto | SI | Grupo profesional de apoyo, ordenador del gasto, profesional de enlace y comité asesor y evaluador,supervisor y/o interventor | Incicia desde la fase de planeamiento hasta el periodo de ejecucion | A la terminación de la ejecución del contrato | Monitoreo, seguimiento y revision | En el momento del evento
| 2 | General | Externo | Selección - Ejecucion | Riesgo Economico - Riesgo Operacional | Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o INTERVENTOR | Impacto económico al Interventor | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Implementacion de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Interventor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores y/o Apoyos | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de la interventoría con el cumplimiento de todas sus funciones técnicas. administrativas, financieras y jurídicas. Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos. | Mensual
| 3 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra, de tal manera que si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el Contrato de Obra o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Impacto económico al Interventor | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Compromiso del Interventor en lo pertinente a sus obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar oportunamente los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto que puedan afectarlo de manera grave, con el riesgo de una terminación anticipada del mismo. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Vigilancia y control de la ejecución de la obra, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se se presente, requerimientos escritos. | Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución de la obra.
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Interventor Supervisores y/o Apoyos | al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | al final de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios | la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo a través de su Director y Especialistas, al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras. | Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, que conlleve a generar problemas a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, de los Iinformes de obra ,cortes de obra, cálculos estructurales y demas informacion contenida en los documetos del contrato pricipal y que son objerto de seguimiento vigilancia y control y son definitivos para la obra del contrato, elaborados por el CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Demora en la ejecución de las obras del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o elaboración de estudios complementarios, de manera que se vaya observando y corrigiendo lo pertinente a medida que se realiza la actualización, modificación o elaboración de los estudios, permitiendo cumplir con el cronograma de entregas parciales acordado con el Contratista y una vez terminado el plazo de estudios se cuente con el resultado de los mismos debidamente revisado y aprobado por el Interventor. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Interventor | al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de los documetos presentados por el contratista de obra conforme a los establecido en los docuemntos del proceso del contrato principal | al final de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación y/o elaboración paa arobación de los documentos que hacen parte integral del contrato de obra | la Interventoría debe efectuar seguimiento contínuo a través de su Director y Especialistas, al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de los doucmentos requerido por parte del Contratista, de manera que se cumplan con el cronograma de entregas parciales y con el resultado en el plazo estipulado. Seguimiento por parte del supervisor y/o APOYOS, a las fases establecidads para verificar entregas parciales y entrega total y puesta e servicio. Requerimientos escritos al Interventor. | Semanal en la las fases establecidad en los docuemntos y minuta del contrato de obra e interventoria complementarios
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar por parte de la INTERVENTORIA, la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o diseños aprobados Y;/o diagnosticos aprobados . Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el Contratista de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Con base en diangosticos, diseños confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas Y PROFESIONALES en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de diagnosticos, diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proycto. En caso de detectar alguna deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento de ejecutar las obras, adoptar los correctivos técnicos necesarios, justificados, soportados y documentados. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación dediagnosticos, diseños y/o elaboración de estudios complementarios | Al final de la ejecución del contrato. | la Interventoría debe efectuar seguimiento permanente tanto en la primera fase en la revisión y aprobación de los mismos, en forma que resulten con la calidad y confiabilidad requerida, como en la implementación de la segunda fase en obra de lo aprobado y estar atenta a los eventuales imprevistos que puedan presentarse en la ejcución de las obras con respecto a los diagosticos y diseños aplicados, de manera que puedan tomarse correctivos oportunamente si fueren necesarios, los cuales deberá justificar, soportar y documentar. | Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de los diagnosticos y diseños y/o elaboración de informes complementarios y durante la ejecución de las obras del contrato.
0 | 7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto |  | X | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de las requisitos para el personal profesional de la obra establecido en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo en la dedicación prevista en el mismo. El Supervisor de Contrato y/o Gestor deberá observar al Interventor cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al respecto como Interventor. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor, Supervisores y/o apoyos | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación. | Permanente en la ejecución de la obra.
| 8 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Riesgo por la la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso ó por defecto. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Mediciones de obra ejecutada con el debido detalle, revisión de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. Corrección oportuna de las mediciones erróneas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI, Cuando los desfases son desproporcionados y no se corrigen | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato - y aprobacion del acta de recibo de obra | Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros y profesionales de la Interventoría. | La correspondiente a la medición de cada tipo de obra. Y de cada frente(parque)
| 9 | General | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización, PMT , iluminación, equipos, cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, PMT y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones Semanales del Interventor. Comites Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos-Retroalimentacio en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Diario
| 10 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Obras discontínuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra, frentes de parques y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventor Supervisores y/o Apoyos | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones aprobado vigente. | Mensual ó cuando el Interventor lo considere necesario.
| 11 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra- parques. Riesgo que asume el INTERVENTOR | Ejecución inadecuada del proyecto, impacto negativo en el logro de las metas del alcance del proyecto deacuerdo con lo previsto en las fases del contrato principal | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |  | X | El Interventor debe exigir al Contratista de Obra los frentes obligatorios de obra y de loas actividades programas y aprobadas en el croograma; y efectuar el seguimiento de manera que se cumpla la ejecución de las obras previstas en dichos frentes. Seguimiento de esta obligación del Interventor por parte de los Supervisores y/o Gestores | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor, y apoyo | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en los frentes obligatorios de obra. Seguimiento a informes de Interventoría. Visitas de Supervisión.-apoyo | Permanente del Interventor. Mensual del Supervisor y/o apoyo
| 12 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgo Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del presupuesto del proyecto. Y retrazos en la ejecucion en el plazo pactado | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte del Interventor. Análisis por parte del Interventor de los problemas que se presenten, apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz, para no afectar la ejecución del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que detecte a tiempo los problemas que se presenten, los analice y los resuelva oportunamente. | Permanente en la ejecución de la obra.
| 13 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional - Económico | Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc, o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados, | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI, dependiendo del tipo y magnitud del incumplimiento | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual, en lo de su competencia | Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual.
| 14 | Especifico | externo | Ejecución | Riesgo Economico | Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del interventor, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdida, aun teniendo en encuenta que los precios contractuales son proyectados para ejecutar en el plazo y vigencia pactada | Disminución de utilidades al interventor | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Compete al interventor la adecuada planeación y revision del proceso de forma previa a su ofrecimiento, preeviendo todos los factores y aspectos que puedan afectar el normal desarrollo del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Interventor | Durante todo el contrato | A la terminación de la etapa de selección | Seguimiento, revisión y control | Permanente
| 15 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgos financieros | Problemas de iliquidez o de crédito del INTERVENTOR por no preveer los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato para asegurar un fluo razonable de caja, | Incurrir en sobrecostos y retrasos | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto |  | X | Actuaciones coordinas con interventor para implementar correctivos y/o actuando con el debido proceso o aplicación de las sanciones previstas en el contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | interventor /apoyo | Durante todo el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento, revisión y control | Permanente
| 16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes, pliegos tipo- Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso , que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisores, Interventor | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva nomatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
| 17 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Ocurre cuando el interventor, en cumplimiento de las obligaciones contractuales interpreta, inaplica, se aparta u omite en algún aspecto ell contenido o el alcance del contrato, especificaciones técnicas, planos, pliego de condiciones y el contenido de la oferta. | Rompimiento del equilibro económoico del contrato Retrasos en la etapa contractual No ejecución plena del objeto del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Ejercer la debida interaccion entre las partes e implementar los canales de comunicación para evitar respocesos | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | oficina juridica- contratacion de la entidad, intervento y apoyo | En el momento que se presente | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento, revisión y control | En el momento del evento
| 18 | Específico | Interno | Ejecucion | Riesgo Ambiental - Operacional | Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | X | Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos , ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales, y evitar que se generen perjuicios técnicos y/o pasivos ambientales por esta causa. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Interventor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos. | Permanente
| 19 | generl | Interno | Ejecucion | economicos | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de terceros. Daños a bienes, muerte o lesiones de terceros en accidentes en predios, o por errores en el manejo de las actividades de la obraRiesgo que asume el INTERVENTOR. | Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento al FDLS, previa verificación de la interventoría | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto |  | X | Suscribir los seguros de responsabilida d civil para reparar a quien se le irrogue un daño, en la cuantía y plazo de vigencia indicada en el contrato- Seguimiento de verificación obligatori de la interventoria Mantener la póliza vigente tanto del contrato principal como la interventoría | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | si | Interventor -FDLS | Fecha de Firma de Acta de Inicio | Hasta la terminacion del contrato | SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORI A | Permanente
| 20 | generl | Interno | Ejecucion | economicos | Reclamación de indemnizaciones y reparaciones de empleados del contratista o subcontratistas Incumplimientos en el pago de obligaciones laborales del contratista o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido para ejecutar el contratoRiesgo que asume el INTERVENTOR. | Afectación patrimonial del contratista y eventualmente llamamiento al FDLS, previa verificación de la interventoría | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto |  | X | Suscribir los seguros de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacion es laborales para cubrir al FDLS de los perjuicios que se ocasionen por incumplimient os frente a empleados del contratista o subcontratista s y verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación durante la ejecución Mantener la póliza vigente tanto del contrato principal como la interventoría | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | si | Interventor -FDLS | Fecha de Firma de Acta de Inicio | Hasta la terminacion del contrato | SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORI A | Permanente
| 21 | especifico | Interno | Ejecucion | operacionales | Que el contratista no ejerza el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en los informes mensuales de avance y productos entregables.Riesgo que asume el INTERVENTOR. | 1. Desembolsos injustificados. 2. Detrimento patrimonial. 3. Incumplimiento de obligaciones contractuales. 4. Mala imagen por parte de la entidad al no obtener el insumo contratado. 5. Sanciones y procesos judiciales | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio |  | X | Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | si | Interventor -FDLS | Fecha de Firma de Acta de Inicio | Hasta la publicación del Acta de Liquidación | SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORI A- | Permanente /mnensual
| 22 | especifico | Interno | Ejecucion | economicos | Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros. | * Afectación de las condiciones económicas y técnicas del contrato. *Impacto negativo en la imagen de la Entidad. * Litigios entre el oferente y/o contratista con la Entidad, con el consecuente desgaste administrativo que ello conlleva. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | x | X | * El contratista adelantará acciones que promuevan en el personal asignado al proyecto, conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. * La Entidad podrá capacitar a su personal, contratista e interventoría, respecto a conductas de no tolerancia al soborno, a la corrupción y sus efectos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Interventor -FDLS | Fecha de Firma de Acta de Inicio | Hasta la publicación del Acta de Liquidación | La Entidad revisará de forma oportuna los requerimiento s de Entes de Control o denuncias de terceros, con el objetivo de dar el trámite a las mismas ante las instancias competentes. | Permanente /mnensual
| 23 | especifico | Interno | Ejecucion | operacional | Que el cinterventor no ejerza el debido control y seguimiento a la ejecución reportada en los informes mensuales de avance y productos entregables. | *1. Desembolsos injustificados. 2. Detrimento patrimonial. 3. Incumplimiento de obligaciones contractuales. 4. Mala imagen por parte de la entidad al no obtener el insumo contratado. 5. Sanciones y procesos judiciales | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio |  | X | * Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | si | Interventor -FDLS | Fecha de Firma de Acta de Inicio | Hasta la publicación del Acta de Liquidación | Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista | Permanente /mnensual
[20 empty] | PROBABILIDAD DE RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[20 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
[20 empty] | RARO | 1 |  | 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO
[20 empty] | IMPROBABLE | 2 |  | 6, 7 | RIEGO ALTO
[20 empty] | POSIBLE | 3 |  | 5 | RIESGO MEDIO
[20 empty] | PROBABLE | 4 |  | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
[20 empty] | CASI CIERTO | 5 |  | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
[20 empty] | IMPACTO DEL RIESGO |  |  | CATEGORIA DEL RIESGO
[20 empty] | CATEGORIA | VALORACION |  | TIPO | CONVENCION
[20 empty] | INSIGNIFICANTE | 1 |  | GENERAL | G
[20 empty] | MENOR | 2 |  | ESPECIFICO | E
[20 empty] | MODERADO | 3
[20 empty] | MAYOR | 4
[20 empty] | CATASTROFICO | 5