## MATRIZ DE RIESGO
MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | Periodicidad
1 | especifico | interno | precontractual | riesgos operacionales | legaligacion del contrato por fuera del plazo | demora en la entrega de los elementos | 4 | 1 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de Fusagasuga | El Municipio corrobora la demora presentada | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | no | MUNICIPIO Y COOPERANTE | Etapa contractual | contractual | herramientas de caracterizacion, virtuales |  | por fases
2 | especifico | externo | contractual | opraciona | mala calidad de los elementos solicitados | incumplimiento de la necesidad del contrato | 4 | 3 | 7 | Riesgo alto | contratista | Actualizacion de precios acorde al mercado | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | conveniente | contractual | contractual | Monitoreo de precios contra cotizacion y mercado |  | mensual
3 | general | externo | ejecucion | Económico | variacion de precios en el mercado por alteraciones de orden publico o externos al municipio | aumento de precios en insumos previamente cotizados para el proceso contractual | 3 | 2 | 5 | bajo | contratista | rezliazar monitero de la ejecucion contractual, de confotrmdiad con el cronograma establecido por las partes | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | conveniente | contractual | contractual | seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades |  | semanal
4 | general | externo | ejecucion | riesgos regulatorios | expedicion de normas que impognan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales del convenio | se afecta el presupuesto del convenio | 1 | 1 | 2 | bajo | Municipio de Fusagasuga | tramite de la solicitud del convenio oprtunamente | 1 | 2 | 3 | bajo | no | municipio de fusagasufa y cooperante | contractual | cierrre | seguimiento a los cambios normativos |  | mensual
5 | general | externo | ejecucion | riesgos operacionales | Incumplimiento de los compromisos por parte de los beneficiarios y deserciones | Se afecta la implementación de planes y proyectos | 2 | 2 | 4 | bajo | Municipio de Fusagasuga y cooperante | Estrategia de seguimiento a los beneficiarios de acuerdo a la metodología establecida | 1 | 2 | 3 | bajo | no | municipio fusagasuga | contractual | cierrre | Monitoreo de avance de la ruta de cada participante acorde con los informes presentados por el COOPERANTE |  | QUINCENAL
8 | GENERAL | externo | ejecucion | riesgos operacionales | Dificultad en la consecución de personal calificado para desempeñar cargos a nivel local. | Se afecta el desarrollo de la ruta operativa del proyecto. | 1 | 2 | 3 | bajo | cooperante | Contar con un plan de contingencia en caso de presentarse la situación | 1 | 3 | 4 | bajo | no | cooperante | contractual | cierre |  | seguimiento al personal propuesto por el cooperante | mensual

## EVAL. Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS
OBJETO: INDICAR EL OBJETO DEL CONTRATO Ejemplo: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y/O TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES
| PROBABILIDAD DEL RIESGO |  |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| Probabilidad | Categoría | Valoración |  | IMPACTO
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Cuantitativa. |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancial mente pero aun así permite la ejecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilita la ejecución del contrato.
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Calificación Moderada |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15 % | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30 % | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5
Tabla 2 Fuente: Colombia Compra Eficiente
[5 empty] | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tabla 3 Fuente: Colombia Compra Eficiente
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
[5 empty] | Calificación Cuantitativa. |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancial mente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilita la ejecución del contrato.
[5 empty] | Calificación Moderada |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15 % | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30 % | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
[5 empty] | Categoria | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | Probabilidad | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[5 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[5 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Tabla 4 Fuente: Colombia Compra Eficiente
[5 empty] | CATEGORIA DEL RIESGO |  |  | Nota: Una vez se evalúa el riesgo y se implementa el tratamiento correspondiente, se espera que al realizar una nueva valoración, la probabilidad de ocurrencia del evento disminuya, toda vez que el propósito principal de aplicar medidas de tratamiento es mitigar o eliminar el riesgo previamente identificado
[5 empty] | 8,9,10 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 6 y 7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 2,3,4 | Riesgo Bajo
Tabla 5 Fuente: Colombia Compra Eficiente

## IDENTIFICACION VARIABLES
ESTABLECER EL CONTEXTO | CLASES DE RIESGO | FUENTE DEL RIESGO | ETAPA DEL RIESGO | TIPOS DE RIESGOS
Como punto inicial se debe identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar. - El objeto del Proceso de Contratación. - Los partícipes del Proceso deContratación. - La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación. - La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación. - La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación. - Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación. - El entorno socio ambiental. - Las condiciones políticas. - Los factores ambientales. - El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. - La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. - Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. | General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. | Interno: Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico). | Planeación: La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas. | De acuerdo al Documento de Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos:
| Específico: es un Riesgo propio del Proceso den Contratación objeto de análisis. | Externo: Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales). |  | Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Selección: La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
Ejecución: La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.

## VARIABLES ANALIZADAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
MATRIZ DE RIESGOS - VARIABLES ANALIZADAS
INDICAR EL OBJETO DEL CONTRATO
Descripción | Nº | Etapa
|  | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución
Modalidad de contratación | 1 | X
Requisitos habilitantes | 2 |  |  | X
Valor del contrato | 3 | X
Precios del mercado | 4 |  | X
Claridad en la descripción del bien o servicio requerido | 5
Condiciones aptas para el proceso | 6
Correcto Estudio de mercado (Evaluación de oferta y demanda) | 7
El proceso permite satisfacer las necesidades de la entidad | 8
Falta de capacidad para adelnatar la selección | 9
Selección inadecuada | 10
Riesgo de Colusión | 11
Ofertas arificialmente bajas | 12
Proceso desierto | 13
Riesgo de que no se firme el contrato | 14
Ausencia de garantías o entrega tardía | 15
Incumplimeinto en la publicación | 16
Incumplimiento en el registro presupuestal | 17
Reclamos de terceros por la selección que retrase en perfeccionamiento | 18
Cumplimiento de obligaciones contractuales | 19
Logro del objetivo propuesto | 20
Rompimeinto del equilibrio económico | 21
Recibo y Terminación | 22
Liquidación | 23
Requisitos postcosumo - seguimiento | 24
Garantias de calidad y estabilidad | 25
Nota: De acuerdo a la tabla se indica un ejemplo de las posibles variables que pueden ser analizadas, por lo que, de acuerdo a cada proceso, las variables serán diferentes y a su vez la etapa de cada una de ellas.