## Matriz_Riesgos
FUNDACIÓN COMUNICAR DEL SAN JUAN – FUNDACOMUNICAR ¦ MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO
LICITACIÓN PÚBLICA – IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL ¦ BPIN 20253201010088 ¦ MATRIZ DE RIESGOS
Proyecto | Conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha contra la deforestación en jurisdicción del Consejo Comunitario Mayor del Cantón de San Pablo, departamento del Chocó. | [10 empty] | Presupuesto oficial | 2418140431
Objeto | Ejecutar integralmente las actividades de conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha contra la deforestación previstas en el proyecto BPIN 20253201010088, mediante acciones de restauración y rehabilitación ecológica, establecimiento y mantenimiento de sistemas agroecológicos, aislamiento de áreas, fortalecimiento de la gobernanza ambiental, monitoreo, educación ambiental, sostenibilidad y reporte de las áreas intervenidas, de conformidad con los estudios, especificaciones, cantidades, presupuesto y demás documentos del proceso. | [10 empty] | Plazo | 15 meses
Entidad ejecutora | Fundación Comunicar del San Juan – FUNDACOMUNICAR | [10 empty] | Forma de pago | Pagos parciales contra cortes mensuales de ejecución debidamente verificados; sin anticipo ni pago anticipado. La periodicidad mensual no genera causación automática.
Lugar de ejecución | Jurisdicción del Consejo Comunitario Mayor del Cantón de San Pablo, departamento del Chocó. | [10 empty] | Fecha de actualización | 2 de octubre de 2026
Naturaleza contractual | Contrato estatal de implementación integral ambiental de naturaleza mixta | [10 empty] | Modalidad | Licitación Pública
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN INICIAL | [12 empty] | RIESGO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO |  |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN |  | TRAZABILIDAD
N.º | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / controles a implementar | Probabilidad residual | Impacto residual | Valoración residual | Categoría residual | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable de implementar el tratamiento | Inicio estimado del tratamiento | Fin estimado del tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad | Documento / fundamento
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Inconsistencias entre BPIN, anexo técnico, cadena de valor, presupuesto, APU, cantidades, pliego de condiciones, minuta o formularios por errores de versión, fórmulas o cambios no controlados. | Ofertas no comparables, exigencias contradictorias, retrasos, modificaciones posteriores, pagos objetados o imposibilidad de demostrar el cumplimiento de metas del proyecto. | 2 | 5 |  |  | FUNDACOMUNICAR | Conciliar al peso el presupuesto; sanear fórmulas sin alterar valores aprobados; aplicar control de versiones y lista de chequeo cruzada BPIN-presupuesto-anexo-pliego-minuta; mantener una versión controlada para cada publicación y revalidar todo cambio. | 1 | 4 |  |  | Sí | Equipo estructurador: técnico, financiero, jurídico y SGR | Estructuración | Antes de apertura y ante cada modificación de documentos | Lista de chequeo de trazabilidad y comparación de versiones/documentos. | En cada versión y antes de publicación/apertura | Expediente BPIN 20253201010088; Estudios Previos EP-LP-SGR-001; Manual CCE de Riesgos.
2 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Áreas, polígonos, accesos, metas físicas o condiciones de campo insuficientemente definidos, no disponibles o no coherentes con los documentos técnicos al momento de estructurar el proceso. | Imposibilidad de abrir frentes, mayores tiempos improductivos, controversias sobre cantidades/localización y riesgo de incumplimiento de metas ambientales. | 3 | 5 |  |  | FUNDACOMUNICAR | Cerrar anexo técnico y georreferenciación; verificar metas y cantidades; documentar disponibilidad y rutas de acceso; realizar validación de campo cuando corresponda; establecer actas de disponibilidad por frente y mecanismo de liberación progresiva. | 1 | 4 |  |  | Sí | Responsable técnico del proyecto / SGR / coordinación territorial | Estructuración | Antes de apertura; actualización por frente antes de intervenir | Anexo técnico, cartografía, actas de disponibilidad/acceso y verificación de correspondencia con BPIN. | Antes de apertura y antes de habilitar cada frente | Estudios Previos EP-LP-SGR-001; expediente técnico BPIN; cartografía y soportes territoriales del proyecto.
3 | Específico | Interno | Planeación | Ambiental | No identificar o no definir oportunamente permisos, autorizaciones, salvaguardas ambientales/étnicas, concertaciones o responsabilidades institucionales que resulten aplicables al proyecto o a las áreas de intervención. | Suspensión o retraso de actividades, afectación de derechos colectivos, sanciones, imposibilidad de ejecutar determinadas actividades o necesidad de modificar la programación. | 2 | 5 |  |  | FUNDACOMUNICAR | Mantener matriz de permisos y responsabilidades; distinguir las habilitaciones institucionales de aquellas asociadas a los medios y métodos del contratista; obtener o acreditar las que resulten exigibles antes de la actividad respectiva; documentar las salvaguardas y actuaciones de participación especial únicamente cuando jurídicamente resulten aplicables. | 1 | 4 |  |  | Sí | Responsable ambiental / jurídico / SGR | Estructuración | Antes de apertura y antes de cada actividad condicionada | Matriz de permisos, conceptos, autorizaciones, actas y seguimiento de vencimientos/condiciones. | Antes de apertura; mensual y por hito regulatorio | Estudios Previos EP-LP-SGR-001; expediente técnico BPIN; normativa ambiental y Manual CCE de Riesgos.
4 | Específico | Interno | Planeación | Regulatorio | Definición incorrecta o ambigua del tratamiento tributario, impuestos, retenciones, contribuciones o forma de presentación de precios aplicable al contrato. | Ofertas no comparables, errores en el presupuesto, controversias económicas, descuentos no previstos o riesgo de exceder el presupuesto oficial. | 2 | 4 |  |  | FUNDACOMUNICAR | Emitir validación contable/tributaria; reflejarla de forma uniforme en formulario económico, pliego y minuta; definir precios con impuestos/cargas aplicables y regla de corrección aritmética sin alterar la estructura aprobada. | 1 | 3 |  |  | Sí | Responsable financiero/contable y jurídico | Estructuración | Antes de la publicación del pliego definitivo y ante cambios normativos | Concepto tributario, revisión del formulario económico y conciliación con presupuesto. | Una vez antes de publicación y ante cambios normativos | Estudios Previos EP-LP-SGR-001; expediente presupuestal.
5 | General | Interno | Planeación | Operacional | Requisitos habilitantes, experiencia, capacidad financiera, capacidad territorial y de relacionamiento comunitario, o factores de evaluación desproporcionados, ambiguos o desconectados del sector que reduzcan indebidamente la concurrencia. | Observaciones, reclamaciones, menor pluralidad, declaratoria desierta, retraso de la contratación o selección menos eficiente. | 2 | 4 |  |  | FUNDACOMUNICAR | Aplicar las conclusiones del análisis sectorial y la justificación de los estudios previos; mantener requisitos funcionales y proporcionales; permitir proponentes plurales; no exigir domicilio, sucursal o establecimiento previamente existente en Chocó como condición de participación; exigir de forma objetiva el Plan de Implantación Territorial y Relacionamiento Comunitario y el compromiso de sede operativa para la ejecución; separar habilitantes de factores puntuables y documentar la justificación de cada exigencia. | 1 | 3 |  |  | No | Equipo estructurador / comité de contratación | Estructuración | Antes de publicación y apertura | Matriz de requisitos, prueba de proporcionalidad y respuestas a observaciones. | En estructuración y con cada observación relevante | Análisis del Sector AS-LP-SGR-001; Estudios Previos EP-LP-SGR-001; Proyecto de Pliego PPC-LP-SGR-001.
6 | General | Externo | Selección | Operacional | Colusión, coordinación indebida de ofertas, conflicto de interés, ocultamiento de beneficiarios finales o prácticas que afecten la competencia. | Distorsión del resultado de la licitación, sobreprecio, nulidades/controversias, investigaciones y afectación reputacional o fiscal. | 2 | 5 |  |  | Proponentes según su conducta; FUNDACOMUNICAR respecto de controles preventivos y detección | Declaraciones de integridad, conflictos y beneficiario final; revisión de patrones de oferta; segregación de funciones; publicidad en SECOP; debida diligencia y reporte a autoridades cuando proceda. | 1 | 4 |  |  | No | Jurídico / comité evaluador / control designado | Publicación de los documentos del proceso | Adjudicación y firma | Declaraciones, trazabilidad SECOP, análisis de ofertas y registro de conflictos. | En cada oferta, evaluación y decisión | Ley 1150 de 2007; Decreto 1082 de 2015; Manual CCE de Riesgos; Concepto ANCP-CCE C-493 de 2026.
7 | Específico | Externo | Selección | Económico | Oferta artificialmente baja o estructurada omitiendo costos ordinarios previsibles de insumos, transporte, personal, seguros, impuestos, logística territorial, reposiciones o demás cargas necesarias. | Riesgo de incumplimiento, baja calidad, solicitudes de reconocimientos improcedentes, abandono de frentes o presión sobre el equilibrio económico por hechos asumidos en la oferta. | 3 | 4 |  |  | Proponente / contratista | Aplicar procedimiento de verificación de ofertas artificialmente bajas; exigir desglose/formulario económico consistente; advertir carácter integral de precios y ausencia de reconocimientos por omisiones ordinarias; validar APU y logística de la oferta cuando corresponda. | 2 | 3 |  |  | Sí | Comité evaluador durante selección; contratista e interventoría en ejecución | Evaluación económica | Durante toda la ejecución | Análisis de oferta económica, APU contractuales, seguimiento de abastecimiento y reclamaciones. | En evaluación y mensual durante ejecución | Estudios Previos EP-LP-SGR-001; Análisis del Sector AS-LP-SGR-001.
8 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores o falta de uniformidad en la evaluación, subsanación, respuesta a observaciones o gestión de conflictos de interés del comité evaluador. | Afectación de igualdad y transparencia, reclamaciones, revocatorias, nulidades, retrasos o selección indebida. | 2 | 4 |  |  | FUNDACOMUNICAR | Comité formalmente designado; declaraciones de conflicto; matrices estandarizadas; criterios publicados; control de subsanación; revisión jurídica y motivación trazable de decisiones. | 1 | 3 |  |  | No | Comité evaluador / jurídico / ordenador competente | Apertura | Adjudicación | Matriz de evaluación, actas, declaraciones de conflicto, respuestas y control de versiones. | En cada hito de evaluación | Estudios Previos EP-LP-SGR-001; Decreto 1082 de 2015; Manual CCE de Riesgos.
9 | General | Externo | Contratación | Operacional | El adjudicatario no suscribe oportunamente el contrato, no presenta o ajusta las garantías, no acredita los requisitos a su cargo para el inicio, o no materializa oportunamente la sede operativa y demás condiciones de ejecución comprometidas. | Retraso del inicio, necesidad de hacer efectiva la garantía de seriedad o adoptar decisiones sobre el adjudicatario y continuidad del proceso. | 2 | 3 |  |  | Adjudicatario | Cronograma claro; verificación previa de documentos; garantía de seriedad; requerimientos oportunos; verificación de garantías; acreditación de la sede operativa en Chocó, personal y medios logísticos exigibles antes del acta de inicio; aplicación de las reglas del pliego, Anexo Técnico y minuta sobre perfeccionamiento y ejecución. | 1 | 2 |  |  | No | Jurídico / adjudicatario | Adjudicación | Acta de inicio | Checklist de contratación, garantías y requisitos de ejecución. | Una vez por hito hasta acta de inicio | Proyecto de Pliego PPC-LP-SGR-001; Anexo Técnico AT-LP-SGR-001; Minuta MC-LP-SGR-001.
10 | Específico | Interno | Contratación | Financiero | Retraso atribuible a FUNDACOMUNICAR en soportes presupuestales/SPGR, publicación/registro, aprobación de garantías, disponibilidad de interventoría o demás requisitos institucionales para iniciar. | Inicio tardío, pérdida de ventanas de ejecución, extensión del cronograma de proyecto y riesgo de no cumplir metas dentro del horizonte SGR. | 2 | 4 |  |  | FUNDACOMUNICAR | Checklist de habilitación antes de apertura/adjudicación; coordinación financiera-SPGR-SECOP; cronograma integrado implementación/interventoría; no suscribir acta de inicio sin requisitos completos. | 1 | 3 |  |  | Sí | Financiero / SGR / jurídico / SECOP / coordinación de interventoría | Antes de adjudicación | Acta de inicio | Checklist de requisitos de ejecución y conciliación de sistemas. | Semanal hasta acta de inicio | Estudios Previos EP-LP-SGR-001; expediente técnico BPIN; obligaciones de coordinación institucional.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación ordinaria y previsible de precios de insumos agrícolas/forestales, combustibles, transporte, mano de obra y demás costos durante los quince meses. | Reducción del margen del contratista, presión sobre abastecimiento y riesgo de incumplimiento si la oferta no incorporó suficiente previsión. | 4 | 3 |  |  | Contratista | Precios contractuales suficientes e integrales; programación de compras; acuerdos con proveedores; inventarios razonables; fuentes alternas; seguimiento de índices. Los eventos extraordinarios se analizan separadamente conforme al régimen aplicable y a la asignación contractual. | 3 | 2 |  |  | Sí | Contratista; seguimiento de interventoría | Acta de inicio | Terminación del plazo contractual | Seguimiento de precios, compras, inventarios y programación de suministro. | Mensual | Análisis del Sector AS-LP-SGR-001, 2026; Estudios Previos EP-LP-SGR-001.
12 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Insuficiencia de liquidez o capital de trabajo del contratista para financiar nómina, compras, transporte, inventarios y reposiciones antes del reconocimiento de cada corte mensual de ejecución, dado que no existe anticipo ni pago anticipado. | Parálisis o disminución de frentes, mora laboral/proveedores, retrasos y posible incumplimiento. | 3 | 4 |  |  | Contratista | Requisito financiero proporcional; capital de trabajo mínimo definido en los documentos del proceso; plan de flujo de caja; programación de compras y nómina; control de cuentas por pagar y alertas tempranas; comprensión expresa de que la periodicidad mensual no genera pago automático. | 2 | 3 |  |  | Sí | Contratista / interventoría financiera | Acta de inicio | Terminación del plazo contractual | Flujo de caja, pagos laborales/proveedores, avances y alertas de liquidez. | Mensual | Análisis del Sector AS-LP-SGR-001: capital de trabajo $241.814.043 y ausencia de anticipo.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento, entrega tardía o material vegetal no conforme en especie, sanidad, adaptación, tamaño, trazabilidad o cantidad. | Retraso del establecimiento, baja supervivencia, sustituciones no autorizadas y afectación de metas físicas/ambientales. | 3 | 4 |  |  | Contratista | Plan de suministro; trazabilidad de vivero/proveedor; fuentes alternas; inspección de calidad antes de recepción; reserva para reposición; sustituciones solo con aprobación técnica cuando sean compatibles con el proyecto. | 2 | 3 |  |  | Sí | Contratista / profesional ambiental-agropecuario / interventoría | Alistamiento | Último ciclo de reposición/mantenimiento | Programación de viveros/proveedores, actas de recibo, certificados, inventarios y muestreos de calidad. | Por entrega y revisión semanal de abastecimiento | Análisis del Sector AS-LP-SGR-001; presupuesto y especificaciones del proyecto.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas de establecimiento, densidad, supervivencia, mantenimiento, reposición o manejo de suelos/insumos atribuibles a la ejecución del contratista. | Pérdida de material vegetal, reprocesos, incumplimiento de hectáreas/metas, costos de reposición y no recibo de actividades. | 3 | 4 |  |  | Contratista | Protocolos de establecimiento y mantenimiento; control de densidad y calidad; muestreos de supervivencia; reposición a cargo del contratista cuando corresponda; registros georreferenciados; interventoría independiente. | 2 | 3 |  |  | Sí | Contratista / interventoría técnica | Inicio de establecimiento | Recibo final y período cubierto por garantía aplicable | Muestreos, actas de cantidades, indicadores de supervivencia, fotografías y georreferenciación. | Por frente y en cada ciclo de mantenimiento | Estudios Previos EP-LP-SGR-001; Análisis del Sector AS-LP-SGR-001.
15 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Lluvias, estacionalidad y condiciones climáticas ordinarias y previsibles de la zona reducen productividad o alteran ventanas de aislamiento, establecimiento y mantenimiento. | Reprogramaciones ordinarias, baja productividad, dificultades de transporte y riesgo de atraso si no se planifica por frentes. | 4 | 3 |  |  | Contratista | Programación por ventanas climáticas y frentes; articulación con el Plan de Implantación Territorial y Relacionamiento Comunitario; rutas alternativas; inventarios; secuencias de trabajo flexibles; medidas de protección del material; actualización del cronograma sin trasladar a FUNDACOMUNICAR la estacionalidad ordinaria previsible. | 3 | 2 |  |  | Sí | Contratista / interventoría | Planeación de frentes y acta de inicio | Terminación del plazo contractual | Pronósticos, bitácora climática, cronograma de frentes y comparación avance programado/real. | Semanal; consolidación mensual | Análisis del Sector AS-LP-SGR-001; condiciones territoriales de Chocó.
16 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Inundación, deslizamiento u otro evento natural extraordinario que, por su magnitud y circunstancias, impida temporalmente el acceso o la ejecución y no corresponda a la estacionalidad ordinaria asumida por el contratista. | Suspensión de frentes, daños, atraso material y posible necesidad de reprogramar el contrato. | 2 | 5 |  |  | Compartido según causa, control y régimen legal aplicable | Plan de contingencia; protección de personal/bienes; verificación inmediata del evento y causalidad; acta de interventoría; suspensión o reprogramación cuando sea jurídicamente procedente; medidas para reinicio. No existe reconocimiento automático: se analiza evidencia, asignación y efectos reales. | 2 | 4 |  |  | Sí | FUNDACOMUNICAR / contratista / interventoría según competencia | Acta de inicio | Terminación y cierre de frentes | Alertas meteorológicas, bitácoras, evidencia del evento, actas y análisis de ruta crítica. | Continuo ante alertas; inmediato al evento | Manual CCE de Riesgos; Estudios Previos EP-LP-SGR-001; régimen de pagos del proceso.
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras, restricciones ordinarias de acceso o sobrecostos previsibles de transporte y movilización de personal, insumos y equipos en zonas rurales del Chocó. | Menor productividad, entregas tardías y atraso de frentes. | 4 | 3 |  |  | Contratista | Implementar y mantener actualizado el Plan de Implantación Territorial y Relacionamiento Comunitario; disponer de sede operativa, oficina de coordinación o centro logístico en Chocó; operar el vehículo 4x4 y medios de comunicación previstos; definir rutas y medios alternos, buffers de tiempo, inventarios mínimos y coordinación de entregas; incluir en los precios ofertados la logística ordinaria previsible. | 2 | 2 |  |  | Sí | Contratista / interventoría | Alistamiento | Terminación del plazo contractual | Plan logístico, órdenes de transporte, inventarios y cronograma de suministros. | Semanal; revisión mensual de desempeño | Análisis del Sector AS-LP-SGR-001; Anexo Técnico AT-LP-SGR-001; Plan de Implantación Territorial y Relacionamiento Comunitario.
18 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Alteraciones de orden público, amenazas, bloqueos o restricciones de seguridad no imputables a la conducta ordinaria del contratista ni a FUNDACOMUNICAR, que impidan o hagan insegura la movilización o permanencia. | Suspensión de actividades, afectación a la integridad de personas, pérdida de productividad y reprogramación. | 2 | 5 |  |  | Compartido según causa y capacidad de gestión; cada parte responde por obligaciones bajo su control | Plan de seguridad y comunicaciones; no exposición del personal a condiciones inseguras; coordinación institucional/comunitaria; rutas alternativas; reporte inmediato; suspensión/reprogramación soportada cuando corresponda. | 2 | 4 |  |  | Sí | Contratista / FUNDACOMUNICAR / interventoría según competencia | Acta de inicio | Terminación del plazo contractual | Reportes de seguridad, comunicaciones oficiales/comunitarias, bitácora y actas de afectación. | Continuo; inmediato ante alerta/evento | Análisis del Sector AS-LP-SGR-001; Anexo Técnico AT-LP-SGR-001; Matriz de Riesgos; protocolos de seguridad y coordinación territorial aplicables.
19 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Relacionamiento inadecuado del contratista, su personal o subcontratistas con la comunidad; desconocimiento de autoridades propias, usos, costumbres, saberes ancestrales, protocolos de participación o de la Política PEAS; o conductas que afecten derechos colectivos, confianza territorial o continuidad de las actividades. | Rechazo comunitario, restricciones de acceso, quejas, afectación de derechos colectivos o reputacional, activación de protocolos institucionales, atrasos y eventual incumplimiento de productos sociales, comunitarios o ambientales. | 2 | 5 |  |  | Contratista | Ejecutar el Plan de Implantación Territorial y Relacionamiento Comunitario; coordinación permanente con FUNDACOMUNICAR, ACISANP, autoridades propias y espacios comunitarios; inducción intercultural y PEAS al personal; participación de los perfiles y sabedores previstos; canal de quejas y respuesta; registro de compromisos y seguimiento de interventoría. | 1 | 4 |  |  | Sí | Contratista / responsable social / interventoría | Alistamiento | Terminación y cierre comunitario | Actas, registros de participación, quejas, compromisos y reportes de interventoría. | Por actividad comunitaria; consolidación mensual | Anexo Técnico AT-LP-SGR-001; Estudios Previos EP-LP-SGR-001; Minuta MC-LP-SGR-001; Política PEAS de FUNDACOMUNICAR.
20 | Específico | Interno | Ejecución | Social o político | Fallas o demoras institucionales en coordinación de accesos, espacios de participación o articulación comunitaria que correspondan a FUNDACOMUNICAR y no sean imputables al contratista. | Imposibilidad de abrir frentes o realizar productos sociales, tiempos improductivos y atraso del cronograma. | 2 | 5 |  |  | FUNDACOMUNICAR | Focal institucional; agenda comunitaria anticipada; actas de disponibilidad/acceso; mecanismo de escalamiento; coordinación con interventoría y responsables del proyecto. | 1 | 4 |  |  | Sí | FUNDACOMUNICAR / coordinación territorial / SGR | Antes de habilitar cada frente | Hasta cierre de actividades territoriales | Agenda, actas de acceso/disponibilidad, comunicaciones y registro de compromisos. | Semanal durante aperturas de frente; mensual después | Obligaciones de FUNDACOMUNICAR en Estudios Previos EP-LP-SGR-001.
21 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Daño ambiental, derrame, manejo inadecuado de insumos/residuos, prácticas no autorizadas, afectación de biodiversidad o incumplimiento de obligaciones ambientales atribuible al contratista. | Sanciones, reparación/compensación, suspensión de actividades, daño ambiental y afectación reputacional. | 2 | 5 |  |  | Contratista | Plan/protocolos ambientales; almacenamiento y manejo seguro de insumos; residuos; respuesta a derrames; cumplimiento de permisos aplicables a sus medios y métodos; capacitación; inspecciones e informes de interventoría. | 1 | 4 |  |  | Sí | Contratista / responsable ambiental / interventoría | Acta de inicio | Cierre ambiental del contrato | Inspecciones, registros de residuos/insumos, incidentes, permisos y planes de acción. | Semanal en campo; consolidación mensual | Estudios Previos EP-LP-SGR-001; normativa laboral y de seguridad y salud en el trabajo aplicable.
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento laboral, de seguridad social o SST; empleo informal; ausencia de afiliaciones; accidente grave asociado a fallas de prevención; o incumplimiento injustificado de las condiciones especiales de ejecución en materia de inclusión y vinculación laboral previstas en los documentos del proceso. | Accidentes o afectaciones al personal, sanciones, reclamaciones laborales, multas contractuales, retrasos, suspensión de actividades o incumplimiento de compromisos sociales de ejecución. | 3 | 5 |  |  | Contratista | SG-SST; afiliaciones y pagos verificables; inducción y EPP; matrices de peligros; permisos de trabajo cuando apliquen; reporte e investigación de incidentes; verificación periódica de las condiciones de vinculación de jóvenes, discapacidad y demás compromisos sociales exigibles; control de interventoría y aplicación del régimen contractual cuando corresponda. | 2 | 4 |  |  | Sí | Contratista / responsable SST / interventoría | Antes del ingreso de personal | Terminación y cierre laboral | Planillas, afiliaciones, inspecciones SST, reportes de incidentes y acciones correctivas. | Diaria en campo; revisión mensual documental | Anexo Técnico AT-LP-SGR-001; Minuta MC-LP-SGR-001; Estudios Previos EP-LP-SGR-001; normativa laboral, de seguridad social y SST aplicable.
23 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Insuficiencia, rotación o ausencia del personal general o específico requerido para los productos; falta de dedicación; indisponibilidad de la sede operativa en Chocó, vehículo 4x4, oficina, equipos o medios logísticos; o reemplazos sin equivalencia o aprobación cuando corresponda. | Pérdida de dirección técnica, retrasos, fallas de control, baja calidad y posible incumplimiento. | 3 | 4 |  |  | Contratista | Disponibilidad efectiva del equipo general y del personal específico previsto en el Anexo Técnico; hojas de vida y soportes exigibles; reemplazos equivalentes o superiores cuando corresponda; mantenimiento de la sede operativa y medios logísticos en Chocó; vehículo 4x4, medios de comunicación y plan de continuidad; verificación de dedicaciones y aplicación de consecuencias contractuales cuando proceda. | 2 | 3 |  |  | Sí | Contratista / interventoría | Acta de inicio | Terminación del plazo contractual | Registros de dedicación, hojas de vida, actas de reemplazo, disponibilidad de equipos y visitas. | Mensual y ante cada novedad | Anexo Técnico AT-LP-SGR-001; Minuta MC-LP-SGR-001; estructura de administración y presupuesto del proyecto.
24 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Pérdida, alteración, inconsistencia o falta de respaldo de datos, cartografía, fotografías, georreferenciación, registros de monitoreo o evidencia digital generada por el contratista. | Imposibilidad de verificar cantidades/productos, rechazo de pagos, pérdida de trazabilidad SGR y controversias sobre ejecución. | 3 | 4 |  |  | Contratista | Protocolo de información y metadatos; respaldos redundantes; control de acceso y versiones; formatos estandarizados; validación cruzada con interventoría; entrega periódica de copias y bases editables a FUNDACOMUNICAR. | 1 | 3 |  |  | Sí | Contratista / responsable de información / interventoría | Acta de inicio | Entrega final y transferencia de archivos | Auditoría de archivos, respaldos, consistencia geoespacial y muestreo de evidencia. | Con cada informe y auditoría mensual | Estudios Previos EP-LP-SGR-001; Análisis del Sector AS-LP-SGR-001.
25 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Corte de ejecución, cuenta de cobro o factura con soportes incompletos; cantidades mal medidas; productos no conformes; evidencia georreferenciada insuficiente; o inconsistencias imputables al contratista. | Devolución o demora del pago, reprocesos administrativos y afectación del flujo de caja del contratista. | 3 | 3 |  |  | Contratista | Checklist de cada corte; prevalidación técnica y financiera; actas de cantidades o recibo de productos; evidencias, seguridad social y soportes completos; corrección antes de la radicación definitiva. La periodicidad mensual no implica causación automática del pago. | 1 | 2 |  |  | Sí | Contratista / interventoría | Primer corte de ejecución presentado | Último corte, pago final y liquidación | Checklist de radicación, tiempos de devolución/corrección y causas recurrentes. | En cada corte de ejecución | Forma de pago de Estudios Previos EP-LP-SGR-001; Minuta MC-LP-SGR-001; Anexo Técnico AT-LP-SGR-001.
26 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Demora en el pago atribuible a FUNDACOMUNICAR o a su gestión institucional, una vez exista corte de ejecución debidamente soportado, concepto o certificación de interventoría y requisitos válidos para trámite. | Tensión de caja del contratista, ralentización de frentes, reclamaciones y afectación de proveedores/personal. | 2 | 4 |  |  | FUNDACOMUNICAR | Calendario de pagos; checklist institucional; programación de caja/SGR; radicación trazable; seguimiento de tiempos internos; gestión temprana de observaciones y conciliación con SPGR. | 1 | 3 |  |  | Sí | Financiero / SGR / ordenador competente | Primer corte de ejecución presentado | Pago final y liquidación | Tablero de tiempos de radicación-aprobación-pago y conciliación SPGR/contabilidad. | En cada corte de ejecución | Estudios Previos EP-LP-SGR-001; Minuta MC-LP-SGR-001; régimen de pagos y trazabilidad SGR.
27 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambio normativo, tributario o regulatorio posterior al cierre que modifique obligaciones o costos de forma material durante la ejecución. | Necesidad de ajustar procedimientos, costos o plazos y potencial controversia sobre la ecuación contractual. | 2 | 4 |  |  | Según la norma, la causa y el régimen legal aplicable; no existe traslado automático al contratista | Monitoreo normativo; concepto jurídico/financiero oportuno; documentar fecha, obligatoriedad y efecto; adoptar modificación o medidas de equilibrio solo cuando legalmente proceda y se acrediten presupuestos y causalidad. | 2 | 3 |  |  | Sí | Jurídico / financiero / contratista según obligación afectada | Cierre del proceso | Liquidación | Matriz normativa, conceptos y evaluación documentada de efectos reales. | Mensual y ante cada cambio relevante | Decreto 1082 de 2015; régimen del equilibrio económico; documentos del proceso.
28 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fraude, corrupción, desviación de recursos, falsificación de soportes, manipulación de cantidades/productos o conflicto de interés durante la ejecución por actores de cualquiera de las partes. | Pérdida de recursos SGR, pagos indebidos, investigaciones, sanciones, terminación/incumplimiento y daño reputacional/fiscal. | 2 | 5 |  |  | Cada parte en su ámbito de control y por la conducta de su personal/subcontratistas cuando corresponda | Segregación de funciones; debida diligencia; declaraciones de conflicto/beneficiario final; interventoría independiente; evidencia georreferenciada; conciliación SECOP-SPGR-contabilidad; auditorías, canal de denuncias y reporte a autoridades cuando proceda. | 1 | 4 |  |  | Sí | FUNDACOMUNICAR / contratista / interventoría según competencia | Desde selección y firma | Liquidación y cierre | Auditorías, muestreos, conciliación de sistemas, alertas de integridad y trazabilidad documental. | Continuo; revisión mensual y por alerta | Estudios Previos EP-LP-SGR-001; Minuta MC-LP-SGR-001; Manual CCE de Riesgos; reglas de integridad, beneficiario final y trazabilidad del proceso.
29 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, hurto, deterioro o vandalismo de insumos, material vegetal, herramientas o equipos bajo custodia del contratista por fallas ordinarias de almacenamiento, custodia o control. | Reposición de bienes, interrupción de frentes y costos adicionales. | 3 | 3 |  |  | Contratista | Custodia y almacenamiento seguro; inventarios y actas; control de accesos; seguros cuando sean pertinentes; reposición sin costo para la entidad cuando el evento corresponda a su esfera de control. | 2 | 2 |  |  | Sí | Contratista / interventoría | Recepción del primer insumo/equipo | Entrega final y retiro de bienes | Inventarios, actas, novedades de custodia y conciliaciones físicas. | Semanal; inmediato ante pérdida | Cadena de abastecimiento y obligaciones logísticas del proceso.
Note on H9: Probabilidad CCE: 1 Raro, 2 Improbable, 3 Posible, 4 Probable, 5 Casi cierto.
Note on I9: Impacto CCE: 1 Insignificante, 2 Menor, 3 Moderado, 4 Mayor, 5 Catastrófico. Se toma la mayor calificación entre el efecto cualitativo y monetario.
Note on J9: Fórmula: Probabilidad + Impacto.
Note on K9: Categoría CCE: 2-4 Bajo; 5 Medio; 6-7 Alto; 8-10 Extremo.
Note on L9: La asignación se propone a quien tiene mejor capacidad para administrar el riesgo. Los riesgos compartidos se delimitan según causa y control, no como reparto automático de costos.

## Resumen
RESUMEN DE GESTIÓN DE RIESGOS – LICITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
BPIN 20253201010088 ¦ MATRIZ DE RIESGOS ¦ ANEXO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Indicador | Inicial | Residual | Asignación / responsable principal | N.º riesgos
Total de riesgos |  |  | FUNDACOMUNICAR
Riesgo extremo |  |  | Contratista / adjudicatario
Riesgo alto |  |  | Compartido / según causa
Riesgo medio |  |  | Otras asignaciones de integridad/selección
Riesgo bajo
REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y GESTIÓN
1. La asignación se efectúa a la parte que se encuentra en mejor posición para administrar cada riesgo por su conocimiento, experiencia, función o capacidad de control dentro de la relación contractual.
2. La valoración residual corresponde al nivel esperado después de aplicar los tratamientos y controles indicados; no elimina el deber de monitoreo continuo durante el proceso y la ejecución.
3. Los riesgos ordinarios y previsibles asignados al contratista deben ser considerados en la estructuración de su oferta. Su materialización no genera por sí sola un reconocimiento económico automático.
4. En la licitación pública la matriz será presentada y revisada en la audiencia de asignación de riesgos. Las observaciones que resulten procedentes se incorporarán mediante el instrumento formal correspondiente.
5. Cualquier ajuste a la matriz deberá reflejarse de manera coherente en el pliego de condiciones, la minuta contractual, el esquema de garantías y los anexos que resulten afectados.
Objeto contractual | Ejecutar integralmente las actividades de conservación de áreas ambientales estratégicas y lucha contra la deforestación previstas en el proyecto BPIN 20253201010088, mediante acciones de restauración y rehabilitación ecológica, establecimiento y mantenimiento de sistemas agroecológicos, aislamiento de áreas, fortalecimiento de la gobernanza ambiental, monitoreo, educación ambiental, sostenibilidad y reporte de las áreas intervenidas, de conformidad con los estudios, especificaciones, cantidades, presupuesto y demás documentos del proceso.

## Criterios_CCE
CRITERIOS DE VALORACIÓN – MANUAL CCE M-ICR-01
La matriz aplica la metodología de probabilidad + impacto y la clasificación recomendada por Colombia Compra Eficiente.
Probabilidad | Valor | Descripción resumida
Raro | 1 | Puede ocurrir excepcionalmente.
Improbable | 2 | Puede ocurrir ocasionalmente.
Posible | 3 | Puede ocurrir en algún momento futuro.
Probable | 4 | Probablemente ocurrirá.
Casi cierto | 5 | Ocurre en la mayoría de circunstancias.
Impacto | Valor | Criterio cualitativo resumido | Referencia monetaria
Insignificante | 1 | Efecto marginal sobre la ejecución. | Sobrecosto hasta 1% del valor del contrato.
Menor | 2 | Dificulta de forma baja; el objeto puede lograrse con medidas mínimas. | Sobrecosto mayor a 1% y hasta 5%.
Moderado | 3 | Afecta la ejecución, sin alterar el beneficio esencial para las partes. | Sobrecosto mayor a 5% y hasta 15%.
Mayor | 4 | Obstruye sustancialmente la ejecución, aunque todavía permite conseguir el objeto. | Sobrecosto mayor a 15% y hasta 30%.
Catastrófico | 5 | Perturba gravemente la ejecución y puede imposibilitar el objeto contractual. | Sobrecosto superior a 30%.
Para determinar el impacto se utiliza la mayor valoración resultante entre el criterio cualitativo y el monetario.
Valoración total | Categoría
2, 3 y 4 | BAJO
5 | MEDIO
6 y 7 | ALTO
8, 9 y 10 | EXTREMO
PRINCIPIO DE ASIGNACIÓN Y MONITOREO
La asignación se propone a la parte que puede administrar el riesgo de mejor forma por su experiencia, conocimiento o papel contractual. Los controles deben reducir probabilidad y/o impacto y la matriz debe monitorearse durante el proceso y la ejecución. Los riesgos compartidos se delimitan por causa y control; no equivalen a una distribución automática de costos.
Fuente oficial | https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
Portal CCE – Riesgos | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tema/riesgos
Decreto 1082 de 2015 | https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653

## Fuentes
FUENTES Y TRAZABILIDAD PÚBLICA DE LA MATRIZ
Tipo | Fuente / documento | Uso en la matriz | URL / referencia
Proyecto | Resolución 0341 del 16 de abril de 2026 y Anexo 1; expediente BPIN 20253201010088 | Identificación del proyecto, ejecutor, alcance, metas y contexto de ejecución. | Expediente del proyecto / Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Proceso | Estudios_Previos_Licitacion_Implementacion_BPIN_20253201010088_2026.docx | Objeto, naturaleza contractual, alcance, pagos, obligaciones, riesgos, garantías, vigilancia, capacidad territorial y trazabilidad SGR. | Expediente BPIN 20253201010088
Proceso | Analisis_Sector_Licitacion_Implementacion_BPIN_20253201010088_2026.docx | Contexto de mercado, estructura de costos, abastecimiento, logística territorial, experiencia, ausencia de anticipo y tratamiento sectorial de riesgos. | Expediente BPIN 20253201010088
Oficial | Colombia Compra Eficiente – Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) | Metodología de identificación, clasificación, probabilidad, impacto, valoración, asignación, tratamiento y monitoreo. | https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf
Oficial | Colombia Compra Eficiente – Matriz de riesgos / Tabla 1 del Manual | Referencia institucional al formato de matriz de riesgos. | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/matriz-de-riesgos
Oficial | ANCP-CCE – Concepto C-493 de 2026 | Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles; participación de interesados y audiencia de riesgos. | https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-493-de-2026/
Oficial | Decreto 1082 de 2015 – Relatoría ANCP-CCE | Contenido de pliegos, gestión del riesgo y audiencia de asignación de riesgos en licitación pública. | https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/decreto-1082-de-2015/
Oficial | Ley 1150 de 2007 | Deber de estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación. | https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/ley-1150-de-2007/
Oficial | Ley 80 de 1993 | Régimen general de contratación estatal y reglas de la licitación pública. | https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/ley-80-de-1993-de-1993-de-1993-de-1993/
Proceso | Proyecto_Pliego_Condiciones_Licitacion_Implementacion_BPIN_20253201010088_2026_AJUSTADO.docx | Reglas de participación, capacidad territorial, evaluación, forma de presentación, riesgos, garantías, ejecución e interventoría. | Expediente BPIN 20253201010088 / SECOP II
Proceso | Anexo_Tecnico_Licitacion_Implementacion_BPIN_20253201010088_2026_AJUSTADO.docx | Metas, especificaciones, personal, Plan de Implantación Territorial y Relacionamiento Comunitario, sede operativa, trazabilidad, criterios de recibo e inclusión. | Expediente BPIN 20253201010088 / SECOP II
Proceso | Minuta_Contractual_Licitacion_Implementacion_BPIN_20253201010088_2026_AJUSTADA.docx | Asignación contractual, forma de pago, sede operativa, obligaciones, interventoría, garantías, multas, integridad, PEAS, riesgos y liquidación. | Expediente BPIN 20253201010088 / SECOP II