## Matriz de Riesgos
ANEXO No. MATRIZ DE RIESGOS NÚMERO DE PROCESO SDM-PSA-SIE-114-2026 OBJETO: RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE SOPORTE, GARANTÍA Y SOFTWARE DE GESTIÓN DE LOS SWITCHES CISCO DE CORE Y CABECERA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD.
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambio en la normatividad durante la ejecución del contrato. | Generación de ajustes en las condiciones de ejecución contractual, técnicas, administrativas o económicas inicialmente previstas, que puedan requerir modificaciones al contrato, actualización de procedimientos, cambios en las obligaciones de las partes o afectación de los tiempos establecidos para la prestación del servicio de soporte, garantía y renovación de licenciamiento tecnológico | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad 50% y Contratista 50% | Realizar seguimiento permanente a los cambios normativos aplicables al objeto contractual y, en caso de presentarse modificaciones que afecten la ejecución del contrato, adelantar los análisis técnicos, jurídicos y administrativos necesarios para determinar las acciones a implementar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | SDM | Etapa de ejecución | Al terminar la etapa de contratacion | Revisión periódica de cambios normativos aplicables al objeto contractual por parte de la SDM, con apoyo de las áreas jurídicas y técnicas cuando corresponda, verificando su posible impacto en las obligaciones y condiciones de ejecución del contrato. | Mensual
2 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Demora del adjudicatario en la entrega de documentos y cumplimiento de requisitos necesarios para el perfeccionamiento del contrato, afectado el inicio oportuno de la ejecución contractual | Aplazamiento del inicio de la ejecución contractual, lo que podría generar una afectación en la oportunidad de la renovación del soporte, garantía y servicios asociados a la infraestructura tecnológica, con posible impacto en la continuidad operativa de la solución tecnológica. | 1 | 4 | 5 | Medio | Contratista 100% | Seguimiento y verificación de la entrega oportuna de los documentos requeridos para la suscripción del contrato, realizando los requerimientos necesarios al adjudicatario ante posibles retrasos o incumplimientos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | PROPONENTE ADJUDICATARIO Y SDM | Desde la etapa precontractual | Hasta la suscripcion del contrato | Seguimiento a la entrega oportuna y completa de la documentación requerida al adjudicatario para la suscripción del contrato, verificando el cumplimiento de los plazos establecidos en el proceso de selección. | Durante la etapa comprendida entre la adjudicación y la suscripción del contrato
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Retraso en la activación, renovación o prestación de los servicios de soporte, garantía y software de gestión contratados, debido a situaciones atribuibles al contratista o a factores externos, afectando la continuidad y oportunidad de la atención requerida por la entidad. | Retraso en la disponibilidad y prestación efectiva de los servicios contratados, generando posibles afectaciones en la continuidad operativa y atención oportuna de los requerimientos asociados a la infraestructura tecnológica. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista (100%) | El contratista deberá realizar la planificación y coordinación oportuna de las actividades requeridas para la ejecución contractual, garantizando la disponibilidad de los recursos técnicos necesarios para cumplir los tiempos establecidos. Así mismo, deberá informar oportunamente al supervisor cualquier situación que pueda afectar el cronograma contractual, presentando las acciones de contingencia o planes de mejora correspondientes para garantizar la continuidad y cumplimiento del servicio contratado. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Al iniciar la etapa de ejecución | Al terminar la etapa de ejecución | Seguimiento al avance de las obligaciones contractuales, validando el cumplimiento de los tiempos establecidos. | Mensual
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Pérdida de la garantía, soporte técnico y servicios asociados del fabricante Cisco, debido a la falta de renovación o activación oportuna de los servicios contratados, incumplimiento de las condiciones del fabricante o situaciones atribuibles al contratista que afectan la vigencia del soporte requerido por la entidad. | Afectación de la continuidad del soporte técnico especializado, limitando la atención de incidentes, acceso a actualizaciones, asistencia del fabricante y servicios asociados a la infraestructura tecnológica, lo que podría generar riesgos sobre la disponibilidad y operación de los equipos de red de la entidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista (100%) | Verificación de la vigencia y activación del soporte, garantía y servicios asociados del fabricante Cisco, mediante la validación de certificados, contratos de soporte, licencias o documentos emitidos por el fabricante. El contratista deberá garantizar la gestión oportuna de la renovación y mantener las condiciones necesarias para la prestación del servicio durante la ejecución contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Desde la firma y aprobación del acta de inicio | Hasta la finalización del Contrato | Validación periódica de la vigencia del soporte, garantía y servicios contratados mediante la revisión de certificaciones, evidencias de activación emitidas por el fabricante e informes de ejecución entregados por el contratista. En caso de identificar vencimientos o inconsistencias, se realizarán los requerimientos correspondientes para garantizar la continuidad del servicio. | Mensual
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | PRECONTRACTUAL | FINANCIERO | Variacion significativa del tipo de cambio (USD) | Posibles fluctuaciones en la tasa de cambio del dólar frente a la moneda local, que pueden afectar el valor del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista (100%) | Solicitar a los oferentes incluir la proyección de la variación de la TRM dentro del estudio de mercado. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Al iniciar Etapa de selección | Hasta la finalización de la etapa precontractual | Establecer rutinas de monitoreo del tipo de cambio | Periodica
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Limitación en la disponibilidad de repuestos, componentes tecnológicos o recursos suministrados por el fabricante en el mercado internacional, que pueda afectar la atención de requerimientos técnicos, mantenimiento o continuidad del soporte asociado a la infraestructura tecnológica de red. | Retrasos en la atención y solución de incidentes técnicos que requieran sustitución de componentes o intervención del fabricante, generando posibles afectaciones en la disponibilidad y continuidad operativa de la infraestructura tecnológica de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista (100%) | Seguimiento a la gestión del contratista ante el fabricante, disponibilidad de técnicas alternativas y comunicación oportuna de situaciones que puedan afectar la prestación del soporte. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Desde la firma del acta de incio | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento y supervision El supervisor verificará las gestiones realizadas por el contratista ante el fabricante y las acciones implementadas para mitigar posibles afectaciones en la prestación del servicio. | Mensual y cuando se presente un incidente que requiera sustitución de componentes o intervención del fabricante.
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Limitaciones en la prestación del soporte especializado por parte del fabricante Cisco, debido a cambios en las condiciones comerciales, disponibilidad de recursos técnicos, restricciones del fabricante o situaciones externas que puedan afectar la atención de requerimientos asociados a la infraestructura tecnológica de la entidad. | Retrasos en la atención y solución de incidentes técnicos, afectando la oportunidad del soporte especializado, la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y la continuidad operativa de los equipos de red de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista (100%) | Seguimiento a la vigencia del soporte Cisco, gestión de casos ante el fabricante y verificación de las acciones implementadas para garantizar la continuidad del servicio. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría Distrital de Movilidad (Supervisor(es) del contrato) | Ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a los casos de soporte reportados al fabricante, validando la oportunidad de atención, estado de los requerimientos y cumplimiento de las condiciones de soporte adquiridas. El supervisor verificará las evidencias suministradas por el contratista y las acciones adelantadas ante el fabricante para resolver situaciones que puedan afectar la prestación del servicio. | Permanente

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 52000000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 514800000
|  | Menor | 1% | 4.49% | 520000000 | 2334800000
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 2600000000 | 7534800000
|  | Mayor | 15% | 30% | 7800000000 | 15600000000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 52000000000

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | La SDM hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | La SDM acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato