CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGISTICA A TODO COSTO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES "PARQUE RENACE, DÍA DE LA INDEPENCIA, SEMANA DE LA JUVENTUD Y AGENDA JUVENIL" EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CON EL PODER DE LA GENTE COTA RENACE DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.

MATRIZ DE RIESGOS

| N°. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | general | hoy interno | Ejecución | Operacional | No suscripción del contrato | No ejecución del objeto | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Afectacion del amparto de la garantía de seriedad de la oferta | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista | Desde la adjudicación del proceso | Suscripción del contrato | A través de la página web del Secop | En los términos de cronograma del proceso |
| 2 | General | Interno | Ejecución | Regulatorios | Ausencia de garantías para la ejecución de la etapa contractual | imposibilidad de inicio del contrato en los tiempos de ejecución y posibles riesgos determinación del tiempo límite de legalización del contrato para su inicio | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | implementación de rangos de tiempo mínimos para la adquisición de garantías una vez adjudicado y firmado el contrato en el pliego de condiciones, procedimiento de imposición de multas, incumplimiento y/o caducidad, en caso de ser posible, contratar con el oferente que se encuentre con la segunda mejor oferta | 2 | 4 | 6 | Alto | Si | Municipio – supervisor | desde la suscripción del contrato | hasta la liquidación del contrato | mensualmente con la suscripción de acta de corte por parte del supervisor se verificarán las vigencias de las garantías contractuales | Mensual |
| 3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | No firmar el acta de inicio | Problemas para la entidad frente a entes de control debido al incorrecto desarrollo documental y soportes del desarrollo del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | no dar desarrollo al objeto del contrato hasta no estar firmada el acta de inicio, procedimiento de imposición de multas, incumplimiento y/o caducidad, en caso de ser posible, contratar con el oferente que se encuentre con la segunda mejor oferta | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Municipio -supervisor | desde la suscripción del contrato | hasta la firma del acta de inicio | previo a iniciar la ejecución contractual el supervisor deberá verificar la firma en el acta de inicio junto con el cumplimiento de todos los requisitos para la suscripción de dicha acta | durante la primera semana posterior a la suscripción del contrato |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demora en el inicio de las actividades por eventualidades ajenas a las partes | problemas en los tiempos de ejecución de las obligaciones, con respecto a los tiempos pactados y/o proyectados. posible necesidad de adiciones y prórrogas y por ende posible modificación de garantías | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista – contratante | revisión de cronogramas de actividades, revisión de la fecha del acta de inicio, identificar el aspecto y/o problemática que impide dar inicio las actividades y proponer posibles soluciones, suscribir modificaciones al contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | desde la suscripción del contrato | hasta la liquidación del contrato | El supervisor del contrato deberá mensualmente verificar el cumplimiento de las obligaciones y del cronograma de entregas así como las posibles contingencias que pueda sufrir o haber sufrido la ejecución | Mensualmente |
| 5 | Específico | Externo | Planeación | Sociales o políticos | Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales, tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales o insumos por causas externas, etc. | Problemas concernientes al desarrollo y evolución del objeto contractual, por falta de abastecimiento de insumos y materiales, posibilidad de suspensiones y por ende posibilidad de problemas en cuanto a la proyección de tiempos de ejecución y vigencia de las garantías expedidas | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar, el contratista deberá tener un stock que permita sortear el inconveniente por lo menos durante un (1) mes, posterior a este plazo, el contrato deberá ser suspendido | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | desde la suscripción del contrato | hasta la liquidación del contrato | El contratista deberá mantener en su stock el suficiente suministro de materiales para garantizar el manejo del riesgo durante un mes | Mensualmente |
| 6 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | No pago oportuno de los compromisos económicos derivados de la ejecución del contrato por parte del contratista | problemas económicos para el contratista, los cual es se pueden ver reflejados en el corte de los servicios públicos, inoperatividad de maquinaria, problemas en la adquisición de materias primas e insumos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | ejecución por parte del contratista de cortes mensuales que permitan garantizar el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista – supervisor | Al mes de inicio de ejecución contractual | Hasta la liquidación del contrato | el supervisor de verificar la presentación mensual de cortes de avance y presentación de facturas para el cobro de los servicios prestados por parte del contratista, en caso de no presentarse los cortes realizar los requerimientos por escrito y de ser necesario impulsar los procedimientos establecidos en el artículo 86 del estatuto de anticorrupción | Mensual |
| 7 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Irregularidad en los pagos al sistema de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal a su cargo así como el respeto de las garantías legales para con sus trabajadores | problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes laborales y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normativa vigente frente a la contratación de personal | 3 | 4 | 7 | Alto | contratista | Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente a a los sistemas de seguridad social al momento del inicio del contrato y durante su ejecución, así como una póliza que garantice el riesgo de futuras demandas por incumplimiento de las obligaciones laborales | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor | desde la suscripción del contrato | hasta la terminación del contrato | El supervisor deberá verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo y al momento del corte de pago, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social | Diario |
| 8 | general | externo | ejecución | operacional | Daños a terceros | Problemas de tipo económico y legal para el contratista por afectaciones a personas externas al proceso. Ejecución de pólizas de responsabilidad civil extracontractual, afectación de la imagen de la entidad por la ocurrencia de este tipo de eventos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Identificar posibles factores de afectación a terceros y tomar las medidas necesarias en cuanto se refiere a temas de seguridad industrial, señalización, protección al consumidor, suscripción de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratista | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El contratista deberá establecer en los diferentes escenarios de ejecución contractual las medidas y normas de seguridad industrial, señalización, protección al consumidor, a la par deberá suscribir la póliza RCE y mantenerla vigente | Permanente |
| 9 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Mala ejecución del contrato | Problemas técnicos, económicos y operativos durante el desarrollo y ejecución del programa, ejecución de inadecuados procesos, mala administración de los recursos y falta de garantías para la entidad contratante respecto de la calidad del bien o servicio entregado | 3 | 3 | 6 | Alta | Contratista | Uso de mano de obra calificada, continúa, presencia de un profesional durante la ejecución de los procesos propios del contrato, manejo de estándares mínimos de calidad por parte del personal del contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El contratista deberá mantener el personal exigido en el pliego de condiciones y en caso de que requiera cambiar a alguna persona de las presentadas, solicitará previamente autorización al supervisor presentando la hoja de vida del remplazo. | Permanente |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Tiempos de ejecución superiores a los tiempos pactados en el contrato | Problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminación del contrato, necesidad de prórrogas, necesidad de ampliación de tiempos de las garantías por pérdida de vigencia, incremento de precios de los bienes y servicios contratados | 3 | 4 | 7 | Alto | contratista | Revisión de avance de las actividades con respecto al cronograma de ejecución, actualización de precios de los bienes y servicios para lo cual se tomará el IPC certificado por el Banco de la Republica al momento de la presentación de la oferta del contratista (IPC inicial) y el IPC al momento de la prórroga y adición (IPC final), haciendo uso de la fórmula de indexación de precios Vr. Actualizado=Vr. inicial xIPC FinalIPC Inicial | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la liquidación del contrato | Se deberá hacer un análisis mensual del avance del cumplimiento de las obligaciones y de la resolución de las necesidades que se busca suplir con el contrato, para programar soluciones ante eventualidades y determinar aspectos que incidan en los valores para ejecución del contrato | Mensual |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Accidentes ocasionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial | Semandas al contratista y a la entidad contratante por afectaciones a terceros y a empleados del contratista | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | implementación de sistema de seguridad industrial | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista y supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El contratista deberá implementar el sistema de seguridad industrial socializándolo con sus empleados y subcontratistas, el supervisor deberá verificar la implementación y cumplimiento de las políticas de seguridad industrial haciendo chequeos rutinarios en los lugares de ejecución del contrato | Semanal |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Cambio de normativa durante la ejecución del contrato | Desequilibrios económicos y financieros en la ecuación del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | contratista y al municipio | Implementar los ajustes requeridos según sea el caso y/o norma a implementar Verificar el desequilibrio de la ecuación contractual y dar aplicación al procedimiento fijado por el manual de contratación | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista y supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Las supervisoras y el contratista monitorearan los cambios normativos que puedan afectar la ejecución del contrato y en caso de que reporte una afectación a los valores de operación, convocará a una mesa de trabajo conjunta para establecer el grado y cuantía de la afectación como de sus aspectos realizando la procedibilidad de los ajustes solicitados | Mensual |
| 13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No ejecucion ni cumplimiento del contrato por parte del contratista | Puesta en riesgo a los beneficiarios de los programas sociales y educativo | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Afectacion de las garantía sque respaldan los compromisos contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde firma del contrato | Hasta la terminación del contrato | Las supervisoras deberán verificar que las garantías mantienen vigencia durante el plazo y la ejecución contractuales | Mensual |
| 14 | General | Interno | ejecución | Operacional | Falta de coordinación entre las partes cuando se refiera a procesos de ejecución coordinada | Se entorpece el desarrollo normal de las actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Elaboración de cronogramas y derroteros para la ejecución del contrato estableciendo cuáles serán las actividades conjuntas | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Cada mes se verificará el cronograma de actividades por parte de las supervisoras y realizará los ajustes necesarios, los cuales socializará con el contratista | Mensual |
| 15 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Insolvencia del contratista | Problemas para la ejecución del contrato por iliquidez representando así falta de recursos para el desarrollo normal de las Pctividades | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Programación de pagos por medio de cortes mensuales que permitan dar liquidez al contratista | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Las Supervisoras verificarán que el contratista entregue mensualmente el informe de ejecución junto con la factura o cuenta de cobro con la finalidad de tramitar los pagos parciales | Mensual |
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Escasez de alimentos, materiales, materia prima e insumos | Traumatismo para el desarrollo y ejecución de las actividades, viéndose directamente afectado los tiempos de ejecución y cronogramas proyectados para el desarrollo de las actividades, desequilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Estudio de análisis de mercado para la utilización de nuevos proveedores o estudio alternativas de uso de materia prima alterna de manera concertada entre la entidad contratante y el supervisor que permitan cumplir las especificaciones tecnicas del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista y supervisoras | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Análisis de novedades presentadas por el contratista de manera inmediata por parte de las supervisoras | Permanente |
| 17 | Específico | Interno | Ejecución | Sanitarios | Incumplimiento de las normas sanitarias | Impactos sanitarios, multas y cierres, por la entidad competente, problemas para el medio ambiente y perjuicios para la comunidad | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Verificación permanente del cumplimiento de las normas sanitarias por parte del supervisor, imposición de multas en caso de incumplimiento | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Diariamente se verificarán las condiciones de la prestación del servicio | Permanente |
| 18 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Eventos naturales - dificultades climáticas | Retraso en los tiempos de ejecución del programa, problemas técnicos de ejecucion, necesidad de ajustar tiempos de procesos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Proyectar cronogramas de ejecución contractual teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | Elaboración de un cronograma de actividades conjunta entre supervisión y contratista, ajustable mensualmente | Mensual |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Suspensión de servicios públicos domiciliarios | Suspensión parcial de la ejecucion del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | contratista - contratante | Proyectar cronogramas de ejecución teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad de los servicios públicos domicialiarios y planes de contingencia en el desarrollo de actividades, hacer el pago oportuno de los servicios públicos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista - Supervisor | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El contratista verificará semanalmente la disponibilidad de servicios públicos e informará las novedades a la supervisión para establecer planes de contingencia y reorganización del cronograma de ejecución | Semanal |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Paros de transporte o restricción de movilidad superior a 15 días | Retraso en la entrega de las raciones para preparar en sitio y mercados a los beneficiarios | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Plan de contingencia en entregas de pedidos, mantener un stock de productos para garantizar el suministro a la entidad y si llegase a estar suspendido se deberá reprogramar los tiempos de espera | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Contratista | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El contratista deberá hacer una rotación del stock mensual | Mensual |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites | Afectación al equilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | Medio | Municipio | Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario, si el equilibrio se rompe se dará aplicación a lo normado por el municipio en el manual de contratación | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el acta de inicio | Hasta la terminación del contrato | El supervisor al momento de la elaboración del acta de corte verificará si existen modificaciones y de existir se las comunicará al contratista | Mensual |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Ausencia del personal | retraso en el cronograma de entregas y por ende de la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto | contratista | Dar a conocer las fechas de entrega con suficiente anterioridad, nueva contratación del personal operativo previo visto bueno por las supervisoras una vez verificados los perfiles del personal nuevo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | operador y supervisor | desde el inicio de la ejecución | durante la ejecución del contrato | seguimiento por parte del supervisor y del contratista | Diario |
| 23 | General | Interno | Ejecución | Operativo | Eventualidades en las en los lugares programados para los eventos, ajenas a las partes que impidan el acceso del operador a los lugares y el avance de actividades | aAecta la ejecución oportuna del contrato conforme las fechas establecidas por los supervisores | 2 | 2 | 4 | Bajo | Municipio | nNtificación previa al contratista de las eventualidades en las instituciones educativas | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | supervisor del contrato | desde el inicio de la ejecución contractual | hasta la expiración del plazo contractual | Verificación por parte del supervisor del funcionamiento de las instituciones educativas, informes de los rectores y del contratista | Semanalmente |
| 24 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, del municipio o de terceros empleados para la ejecución del contrato | Afecta la ejecución del contrato y tiene afectación presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista debe contar con procedimientos establecidos de seguridad, responsabilidad de inventarios, ingresos y egresos de bienes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista | con la firma del contrato | con el acta de inicio | El contratista deberá reportar cualquier daño o perdida de bienes a los supervisores del contrato; los supervisores deberan verificar e identificar los daños o perdidas de los bienes de propiedad del contratista, del municipio o de terceros | Mensual |
| 25 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ausencia, cambio no autorizado o insuficiencia del personal mínimo exigido en el pliego de condiciones para la operación logística (Director General, Coordinadores, Técnico de Producción/Roadie, Apoyo Operativo, Brigadista de Emergencias). | Deficiente coordinación operativa de los eventos e incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Exigir la presentación y verificación de las hojas de vida del equipo mínimo antes del inicio de cada evento; el supervisor deberá autorizar previamente cualquier cambio de personal. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificación en sitio de la disponibilidad del equipo mínimo en cada evento. | En cada evento |
| 26 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el montaje, instalación y desmontaje oportuno de tarima, sonido, iluminación y demás elementos logísticos en las fechas y horarios programados para cada evento. | Afectación de la programación oficial de los eventos y de la imagen institucional del Municipio; necesidad de reprogramación con eventual sobrecosto. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir cronograma detallado de montaje y desmontaje con puntos de control por parte del supervisor; constitución de la garantía de cumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde la etapa precontractual | Hasta la terminación del contrato | Verificación del cronograma de montaje y seguimiento en sitio por parte del supervisor. | Permanente |
| 27 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Accidente laboral del personal que desarrolla labores en alturas superiores a 1,50 metros (montaje de tarimas, estructuras, torres de iluminación y pantallas) por incumplimiento de la normativa de Trabajo Seguro en Alturas. | Afectación a la integridad física del personal; posibles sanciones administrativas o laborales para el contratista; suspensión temporal de actividades de montaje. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Exigir certificado vigente de Trabajo Seguro en Alturas (Resolución 4272 de 2021) y equipos de protección personal certificados para el personal que realice estas labores. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del montaje de cada evento | Hasta la finalización del desmontaje | Verificación de certificados vigentes en cada jornada de montaje/desmontaje. | En cada evento |
| 28 | Específico | Interno | Ejecución | Sanitarios | Deficiencias en la preparación, manipulación o conservación de alimentos y refrigerios suministrados durante los eventos, con riesgo de intoxicación alimentaria para asistentes o personal. | Afectación a la salud de los asistentes; posibles reclamaciones y procesos de responsabilidad civil contra el Municipio y el contratista. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Exigir certificado vigente de manipulación de alimentos del personal a cargo y verificación de condiciones de higiene y cadena de frío previo a cada evento. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio de la prestación del servicio de alimentos | Hasta la finalización de cada evento | Verificación de condiciones de higiene y vigencia de certificaciones antes de cada evento. | En cada evento |
| 29 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Fallas, sobrecargas o interrupción en el suministro eléctrico durante el desarrollo de los eventos por deficiencias en la instalación o mantenimiento de los equipos. | Interrupción total o parcial de las actividades programadas; riesgo de incendio o afectación a la integridad de asistentes y personal. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Exigir personal técnico idóneo en electricidad y contar con planta eléctrica de respaldo y protocolo de contingencia ante fallas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del montaje eléctrico | Hasta la finalización del desmontaje | Verificación técnica de la instalación eléctrica previa a cada evento. | En cada evento |
| 30 | General | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Aglomeración de público, alteración del orden público o afectación a terceros durante el desarrollo de los eventos masivos, considerando la afluencia esperada de asistentes. | Riesgo para la seguridad e integridad del público asistente; eventuales reclamaciones o procesos de responsabilidad civil extracontractual contra el Municipio. | 2 | 4 | 6 | Alto | Municipio | Constitución de la garantía de responsabilidad civil extracontractual; coordinación del plan de emergencias y seguridad con Policía Nacional, Bomberos y Defensa Civil; control de aforo. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Municipio – supervisor | Desde la planeación de cada evento | Hasta la finalización de cada evento | Verificación del cumplimiento del plan de seguridad y control de aforo durante cada jornada. | En cada evento |
| 31 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Pérdida de vigencia o no acreditación oportuna de los registros habilitantes propios de la actividad de operación de eventos (Registro Nacional de Turismo, contribución parafiscal de turismo, Registro Nacional de Productores de Espectáculos Públicos), cuando apliquen. | Imposibilidad de acreditar el cumplimiento normativo exigido; riesgo de incumplimiento contractual sobreviniente. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Verificación previa de la vigencia de los registros habilitantes con la propuesta y durante la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la etapa precontractual | Hasta la terminación del contrato | Verificación periódica de la vigencia de los registros habilitantes. | Semestral |
| 32 | Específico | Interno | Ejecución | Regulatorios | Incumplimiento de los lineamientos y estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del contratista. | Afectación a la integridad del personal; posibles sanciones por parte del Ministerio del Trabajo; riesgo de suspensión de actividades. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Exigir certificado de implementación del SG-SST expedido por la ARL, con porcentaje de ejecución mínimo del 95%, conforme a la Resolución 0312 de 2019. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Verificación de la vigencia del certificado SG-SST en cada evento. | En cada evento |

| 3 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO | Incremento injustificado de los precios ofertados | Variación del presupuesto aumentándolo injustificadamente | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Reducir las consecuencias s/ verificando las condiciones reales de mercad o, así como el incremento del IPC para la presente vigencia | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | super visor del contrato | Firm a del contrato | Culminación del contrato | Aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico y el IPC | Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Las especificaciones técnicas, tecnológica s y operacional es son responsabilidad exclusiva del contratista quien deberá cumplir con lo acordado | La entidad contratante no continúe con los servicios por parte del contratista y se presente incumplimiento en el desarrollo de las actividades culturales programadas | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Adecuación de los equipos técnicos o tecnológicos y/o cambio de equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | supervisor designado | Firma Acta de Inici o | Acta de Recibo Final | Verificación de las condiciones técnica s y tecnológicas y operacionales a través Supervisión del contrato/o su equipo de apoyo | De acuerdo a la cronología del proceso |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO REGULATORIO | Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato | Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA-ENTIDAD | Segui miento y control de la ejecución presupuestal conforme el alcance técnico y económico ofertado | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | entidad | Des de la firma del acta de inicio | Acta de Recibo Final | Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato | Una vez advertida la regulación que afecte posiblemente la ecuación económica del contrato |

| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO REGULATORIO | Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato | Dificultad es en la ejecución | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | ENTIDAD-CONTRATISTA | Verificar una vez acaecida una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | super visor | Tan pronto se advierta el cambio regulatorio | Acta de recibo final | A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución | Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Los servicios, por parte del contratista no cumplen con las especificaciones o no alcanzan las expectativas de la entidad. | La entidad contratante no continúe con los servicios por parte del contratista | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Cambio de los elementos y/o servicios ofertad o por el contratista, que cumpla n con los parámetros mínimo s exigidos, en el pliego de condiciones e iniciar procesos sancionatorio s de ser el caso | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | super visor del contrato y el contratista | Firm a Acta de Inicio | Acta de Recibo Final | Visitas en campo con el equipo de apoyo a la supervisión Informes de seguimiento entregados por parte del contratista y supervisor del contrato | Durante la ejecución del contrato |

| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Por acción y / u omisión por parte del contratista se causen Accidentes y/o lesiones personales, durante la ejecución del contrato a los beneficiario s del contrato, los trabajadore s a cargo del contratista como a terceros, así mismos daños a bienes del municipio como a bines de terceros. | Incapacidades temporal es, definitiva s permanentes y/o incluso la muerte de trabajado res y/o terceros, así como daños o perdidas total de los bienes, además de tener que afrontar el contratista y el Municipio demandas o denuncias. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Se exigirá al contratista la constitución de una póliza de responsbilid ad civil extracontractual. cumpla n con las normas de seguridad correspondiente | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | super visor del contrato y el contratista | Firm a Acta de Inici o | Acta de Recibo Final | Verificación de documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones operacionales exigida s por la ley/medio s de transporte, seguro s personales, etc. | En cada uno de los informes presentad as por el contratista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |