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	N°.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	general
	hoy interno
	Ejecución
	Operacional
	No suscripción del contrato
	No ejecución del objeto 
	4
	5
	9
	Extremo
	Contratista
	Afectacion del amparto de la  garantía  de seriedad de la oferta  
	3
	3
	6
	Alto
	Si
	Contratista
	Desde la adjudicación del proceso
	Suscripción del contrato
	A través de la página web del Secop 
	En los términos de cronograma del proceso

	2
	General
	Interno
	Ejecución
	Regulatorios
	Ausencia de garantías para la ejecución de la etapa contractual
	imposibilidad de inicio del contrato en los tiempos de ejecución y posibles riesgos determinación del tiempo límite de legalización del contrato para su inicio
	3 
	4
	7
	Alto
	Contratista
	implementación de rangos de tiempo mínimos para la adquisición de garantías una vez adjudicado y firmado el contrato en el pliego de condiciones, procedimiento de imposición de multas, incumplimiento y/o caducidad, en caso de ser posible, contratar con el oferente que se encuentre con la segunda mejor oferta
	2
	4
	6
	Alto
	Si 
	Municipio – supervisor
	desde la suscripción del contrato
	hasta la liquidación del contrato
	mensualmente con la suscripción de acta de corte por parte del supervisor se verificarán las vigencias de las garantías contractuales
	Mensual

	3
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	No firmar el acta de inicio
	Problemas para la entidad frente a entes de control debido al incorrecto desarrollo documental y soportes del desarrollo del contrato
	3
	4
	7
	Alto 
	Contratista
	no dar desarrollo al objeto del contrato hasta no estar firmada el acta de inicio, procedimiento de imposición de multas, incumplimiento y/o caducidad, en caso de ser posible, contratar con el oferente que se encuentre con la segunda mejor oferta
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Municipio -supervisor
	desde la suscripción del contrato
	hasta la firma del acta de inicio
	previo a iniciar la ejecución contractual el supervisor deberá verificar la firma en el acta de inicio junto con el cumplimiento de todos los requisitos para la suscripción de dicha acta
	durante la primera semana posterior a la suscripción del contrato

	4
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Demora en el inicio de las actividades por eventualidades ajenas a las partes
	problemas en los tiempos de ejecución de las obligaciones, con respecto a los tiempos pactados y/o proyectados. posible necesidad de adiciones y prórrogas y por ende posible modificación de garantías
	3
	2
	5
	Medio
	Contratista – contratante
	revisión de cronogramas de actividades, revisión de la fecha del acta de inicio, identificar el aspecto y/o problemática que impide dar inicio las actividades y proponer posibles soluciones, suscribir modificaciones al contrato
	2
	2
	4
	Bajo
	Si
	Supervisor
	desde la suscripción del contrato
	hasta la liquidación del contrato
	El supervisor del contrato deberá mensualmente verificar el cumplimiento de las obligaciones y del cronograma de entregas así como las posibles contingencias que pueda sufrir o haber sufrido la ejecución
	Mensualmente  

	5
	Específico
	Externo
	Planeación
	Sociales o políticos
	Ocurrencia de eventos que perjudican el correcto desarrollo de las actividades contractuales, tales como paros de diversas índoles, cierre de vías, problemas de movilidad de materiales o insumos por causas externas, etc.
	Problemas concernientes al desarrollo y evolución del objeto contractual, por falta de abastecimiento de insumos y materiales, posibilidad de suspensiones y por ende posibilidad de problemas en cuanto a la proyección de tiempos de ejecución y vigencia de las garantías expedidas
	3
	3
	6
	Alto 
	Contratista
	Debido a que los procesos son externos son casi imposibles de tratar, el contratista deberá tener un stock que permita sortear el inconveniente por lo menos durante un (1) mes, posterior a este plazo, el contrato deberá ser suspendido
	2
	3
	5
	Medio
	Si
	Contratista
	desde la suscripción del contrato
	hasta la liquidación del contrato
	El contratista deberá mantener en su stock el suficiente suministro de materiales para garantizar el manejo del riesgo durante un mes
	Mensualmente

	6
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Económico
	No pago oportuno de los compromisos económicos derivados de la ejecución del contrato por parte del contratista
	problemas económicos para el contratista, los cual es se pueden ver reflejados en el corte de los servicios públicos, inoperatividad de maquinaria, problemas en la adquisición de materias primas e insumos
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	ejecución por parte del contratista de cortes mensuales que permitan garantizar el grado de liquidez y/o estado financiero y así evitar problemas en cuanto a compromisos adquiridos
	2
	3
	5
	Medio
	Si
	Contratista – supervisor
	Al mes de inicio de ejecución contractual
	Hasta la liquidación del contrato
	el supervisor de verificar la presentación mensual de cortes de avance y presentación de facturas para el cobro de los servicios prestados por parte del contratista, en caso de no presentarse los cortes realizar los requerimientos por escrito y de ser necesario impulsar los procedimientos establecidos en el artículo 86 del estatuto de anticorrupción
	Mensual

	7
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Irregularidad en los pagos al sistema de seguridad social, referidos a los compromisos del contratista para con el personal a su cargo así como el respeto de las garantías legales para con sus trabajadores
	problemas por falta de cobertura en cuanto a sistemas de seguridad social, riesgos, etc, frente a la ocurrencia de eventos catastróficos, accidentes laborales y temas legales de contratación frente a entes de control, ley y normativa vigente frente a la contratación de personal
	3
	4
	7
	Alto
	contratista
	Exigencia por parte de la entidad contratante del soporte de afiliación y cumplimiento de las leyes frente a a los sistemas de seguridad social al momento del inicio del contrato y durante su ejecución, así como una póliza que garantice el riesgo de futuras demandas por incumplimiento de las obligaciones laborales 
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Supervisor
	desde la suscripción del contrato
	hasta la terminación del contrato
	El supervisor deberá verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo y al momento del corte de pago, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad social
	Diario

	8
	general
	externo
	ejecución
	operacional
	Daños a terceros
	Problemas de tipo económico y legal para el contratista por afectaciones a personas externas al proceso. Ejecución de pólizas de responsabilidad civil extracontractual, afectación de la imagen de la entidad por la ocurrencia de este tipo de eventos
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Identificar posibles factores de afectación a terceros y tomar las medidas necesarias en cuanto se refiere a temas de seguridad industrial, señalización, protección al consumidor, suscripción de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual
	2
	3
	5
	Medio 
	No
	Contratista
	Desde el acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	El contratista deberá establecer en los diferentes escenarios de ejecución contractual las medidas y normas de seguridad industrial, señalización, protección al consumidor, a la par deberá suscribir la póliza RCE y mantenerla vigente
	Permanente

	9
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Mala ejecución del contrato
	Problemas técnicos, económicos y operativos durante el desarrollo y ejecución del programa, ejecución de inadecuados procesos, mala administración de los recursos y falta de garantías para la entidad contratante respecto de la calidad del bien o servicio entregado
	3
	3
	6
	Alta
	Contratista
	Uso de mano de obra calificada, continúa, presencia de un profesional durante la ejecución de los procesos propios del contrato, manejo de estándares mínimos de calidad por parte del personal del contratista
	1
	3
	4
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde el acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	El contratista deberá mantener el personal exigido en el pliego de condiciones y en caso de que requiera cambiar a alguna persona de las presentadas, solicitará previamente autorización al supervisor presentando la hoja de vida del remplazo.
	Permanente

	10
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Tiempos de ejecución superiores a los tiempos pactados en el contrato
	Problemas para el contratista con respecto a compromisos referentes a la fecha de terminación del contrato, necesidad de prórrogas, necesidad de ampliación de tiempos de las garantías por pérdida de vigencia, incremento de precios de los bienes y servicios contratados
	3
	4
	7
	Alto
	contratista 
	Revisión de avance de las actividades con respecto al cronograma de ejecución, actualización de precios de los bienes y servicios para lo cual se tomará el IPC certificado por el Banco de la Republica al momento de la presentación de la oferta del contratista (IPC inicial) y el IPC al momento de la prórroga y adición (IPC final), haciendo uso de la fórmula de indexación de precios 
	3
	2
	5
	Medio
	Si
	Supervisor
	Desde el acta de inicio
	Hasta la liquidación del contrato
	Se deberá hacer un análisis mensual del avance del cumplimiento de las obligaciones y de la resolución de las necesidades que se busca suplir con el contrato, para programar soluciones ante eventualidades y determinar aspectos que incidan en los valores para ejecución del contrato 
	Mensual

	11
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Accidentes ocasionados por falta de controles y/o indebido manejo de los sistemas de seguridad industrial
	Semandas al contratista y a la entidad contratante por afectaciones a terceros y a empleados del contratista
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	implementación de sistema de seguridad industrial
	1
	3
	4
	Bajo
	Si
	Contratista y supervisor
	Desde el acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	El contratista deberá implementar el sistema de seguridad industrial socializándolo con sus empleados y subcontratistas, el supervisor deberá verificar la implementación y cumplimiento de las políticas de seguridad industrial haciendo chequeos rutinarios en los lugares de ejecución del contrato
	Semanal

	12
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Cambio de normativa durante la ejecución del contrato
	Desequilibrios económicos y financieros en la ecuación del contrato
	2
	4
	6
	Alto
	contratista y al municipio
	Implementar los ajustes requeridos según sea el caso y/o norma a implementar
Verificar el desequilibrio de la ecuación contractual y dar aplicación al procedimiento fijado por el manual de contratación
	2
	3
	5
	Medio
	Si
	Contratista y supervisor
	Desde el acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	Las supervisoras y el contratista monitorearan los cambios normativos que puedan afectar la ejecución del contrato y en caso de que reporte una afectación a los valores de operación, convocará a una mesa de trabajo conjunta para establecer el grado y cuantía de la afectación como de sus aspectos realizando la procedibilidad de los ajustes solicitados 
	Mensual

	13
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	No ejecucion ni cumplimiento del contrato por parte del contratista
	Puesta en riesgo a los beneficiarios de los programas sociales y educativo
	2
	4
	6
	Alto
	Contratista
	Afectacion de las garantía sque respaldan los compromisos contractuales
	2
	2
	4
	Bajo
	Si
	Supervisor
	Desde firma del contrato
	Hasta la terminación del contrato
	Las supervisoras deberán verificar que las garantías mantienen vigencia durante el plazo y la ejecución contractuales
	Mensual

	14
	General
	Interno
	ejecución 
	Operacional
	Falta de coordinación entre las partes cuando se refiera a procesos de ejecución coordinada
	Se entorpece el desarrollo normal de las actividades
	2
	2
	4
	Bajo
	Contratista
	Elaboración de cronogramas y derroteros para la ejecución del contrato estableciendo cuáles serán las actividades conjuntas
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	Supervisor
	Desde el acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	Cada mes se verificará el cronograma de actividades por parte de las supervisoras y realizará los ajustes necesarios, los cuales socializará con el contratista
	Mensual

	15
	General
	Interno
	Ejecución
	Financiero
	Insolvencia del contratista
	Problemas para la ejecución del contrato por iliquidez representando así falta de recursos para el desarrollo normal de las Pctividades
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Programación de pagos por medio de cortes mensuales que permitan dar liquidez al contratista
	1
	3
	4
	Bajo
	Si
	Supervisor
	Desde el acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	Las Supervisoras verificarán que el contratista entregue mensualmente el informe de ejecución junto con la factura o cuenta de cobro con la finalidad de tramitar los pagos parciales
	Mensual

	16
	Específico 
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Escasez de alimentos, materiales, materia prima e insumos
	
Traumatismo para el desarrollo y ejecución de las actividades, viéndose directamente afectado los tiempos de ejecución y cronogramas proyectados para el desarrollo de las actividades, desequilibrio económico del contrato
	3
	3
	6
	Alto
	Contratista
	Estudio de análisis de mercado para la utilización de nuevos proveedores o estudio alternativas de uso de materia prima alterna de manera concertada entre la entidad contratante y el supervisor que permitan cumplir las especificaciones tecnicas del contrato
	2
	3
	5
	Medio
	Si
	Contratista y supervisoras
	Desde el acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	Análisis de novedades presentadas por el contratista de manera inmediata por parte de las supervisoras
	Permanente

	17
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Sanitarios
	Incumplimiento de las normas sanitarias
	Impactos sanitarios, multas y cierres, por la entidad competente, problemas para el medio ambiente y perjuicios para la comunidad
	3
	5
	8
	Extremo
	Contratista
	Verificación permanente del cumplimiento de las normas sanitarias por parte del supervisor, imposición de multas en caso de incumplimiento
	2
	3
	5
	Medio
	Si
	Contratista
	Desde el acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	Diariamente se verificarán las condiciones de la prestación del servicio
	Permanente

	18
	General
	Externo
	Ejecución
	De la naturaleza
	Eventos naturales - dificultades climáticas
	Retraso en los tiempos de ejecución del programa,  problemas técnicos de ejecucion, necesidad de ajustar tiempos de procesos
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	Proyectar cronogramas de ejecución contractual teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad y/o planes de contingencia en el desarrollo de actividades
	1
	3
	4
	Bajo
	Si
	Supervisor
	Desde el acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	Elaboración de un cronograma de actividades conjunta entre supervisión y contratista, ajustable mensualmente
	Mensual

	19
	General
	Externo
	Ejecución
	Tecnológico
	Suspensión de servicios públicos domiciliarios
	Suspensión parcial de la ejecucion del contrato
	2
	3
	5
	Medio
	contratista - contratante
	Proyectar cronogramas de ejecución teniendo en cuenta márgenes de tiempo de inoperatividad de los servicios públicos domicialiarios y planes de contingencia en el desarrollo de actividades,  hacer el pago oportuno de los servicios públicos




	1
	3
	4
	Bajo
	Si
	Contratista - Supervisor
	Desde el acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	El contratista verificará semanalmente la disponibilidad de servicios públicos e informará las novedades a la supervisión para establecer planes de contingencia y reorganización del cronograma de ejecución 
	Semanal

	20
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Paros de transporte o restricción de movilidad superior a 15 días
	Retraso en la entrega de las raciones para preparar en sitio y mercados a los beneficiarios
	2
	4
	6
	Alto
	Contratista
	Plan de contingencia en entregas de pedidos, mantener un stock de productos para garantizar el suministro a la entidad y si llegase a estar suspendido se deberá reprogramar los tiempos de espera
	1
	4
	5
	Medio
	Si
	Contratista
	Desde el acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	El contratista deberá hacer una rotación del stock mensual
	Mensual

	21
	General
	Externo
	Ejecución
	Regulatorio
	Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites
	Afectación al equilibrio económico del contrato
	2
	3
	5
	Medio
	Municipio
	Revisión de cambios y ajuste de condiciones del contrato si es necesario, si el equilibrio se rompe se dará aplicación a lo normado por el municipio en el manual de contratación
	1
	3
	4
	Bajo
	Si 
	Contratista
	Desde el acta de inicio
	Hasta la terminación del contrato
	El supervisor al momento de la elaboración del acta de corte verificará si existen modificaciones y de existir se las comunicará al contratista
	Mensual

	22
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Ausencia  del personal  
	retraso en el cronograma de entregas y por ende de la ejecución del contrato
	3
	4
	7
	Alto
	contratista
	Dar a conocer las fechas de entrega con suficiente anterioridad, nueva contratación del personal operativo previo visto bueno por las supervisoras una vez verificados los perfiles del personal nuevo.
	2
	2
	4
	Bajo
	No
	operador y supervisor
	desde el inicio de la ejecución
	durante la ejecución del contrato
	seguimiento por parte del supervisor y del contratista
	Diario

	23
	General
	Interno
	Ejecución
	Operativo
	Eventualidades en las en los lugares  programados para los eventos, ajenas a las partes que impidan el acceso del operador a los lugares y el avance de actividades
	aAecta la ejecución oportuna del contrato conforme las fechas establecidas por los supervisores 
	2
	2
	4
	Bajo
	Municipio
	nNtificación previa al contratista de las eventualidades en las instituciones educativas
	1
	1
	2
	Bajo
	No
	supervisor del contrato
	desde el inicio de la ejecución contractual
	hasta la expiración del plazo contractual
	Verificación por parte del supervisor del funcionamiento de las instituciones educativas, informes de los rectores y del contratista
	Semanalmente

	24
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, del municipio o de terceros empleados para la ejecución del contrato  
	Afecta la ejecución del contrato y tiene afectación presupuestal, retrasando el cronograma de los servicios
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	El contratista debe contar con procedimientos establecidos de seguridad, responsabilidad de inventarios, ingresos y egresos de bienes.
	2
	2
	4
	Bajo
	Si
	Contratista
	con la firma del contrato
	con el acta de inicio
	 El contratista deberá reportar cualquier daño o perdida de bienes a los supervisores del contrato; los supervisores deberan verificar e identificar los daños  o perdidas  de los bienes  de propiedad del contratista, del municipio o de terceros
	Mensual

	25
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Ausencia, cambio no autorizado o insuficiencia del personal mínimo exigido en el pliego de condiciones para la operación logística (Director General, Coordinadores, Técnico de Producción/Roadie, Apoyo Operativo, Brigadista de Emergencias).
	Deficiente coordinación operativa de los eventos e incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	Exigir la presentación y verificación de las hojas de vida del equipo mínimo antes del inicio de cada evento; el supervisor deberá autorizar previamente cualquier cambio de personal.
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde el inicio del contrato
	Hasta la terminación del contrato
	Verificación en sitio de la disponibilidad del equipo mínimo en cada evento.
	En cada evento

	26
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento en el montaje, instalación y desmontaje oportuno de tarima, sonido, iluminación y demás elementos logísticos en las fechas y horarios programados para cada evento.
	Afectación de la programación oficial de los eventos y de la imagen institucional del Municipio; necesidad de reprogramación con eventual sobrecosto.
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Exigir cronograma detallado de montaje y desmontaje con puntos de control por parte del supervisor; constitución de la garantía de cumplimiento.
	1
	3
	4
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde la etapa precontractual
	Hasta la terminación del contrato
	Verificación del cronograma de montaje y seguimiento en sitio por parte del supervisor.
	Permanente

	27
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Accidente laboral del personal que desarrolla labores en alturas superiores a 1,50 metros (montaje de tarimas, estructuras, torres de iluminación y pantallas) por incumplimiento de la normativa de Trabajo Seguro en Alturas.
	Afectación a la integridad física del personal; posibles sanciones administrativas o laborales para el contratista; suspensión temporal de actividades de montaje.
	2
	4
	6
	Alto
	Contratista
	Exigir certificado vigente de Trabajo Seguro en Alturas (Resolución 4272 de 2021) y equipos de protección personal certificados para el personal que realice estas labores.
	1
	3
	4
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde el inicio del montaje de cada evento
	Hasta la finalización del desmontaje
	Verificación de certificados vigentes en cada jornada de montaje/desmontaje.
	En cada evento

	28
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Sanitarios
	Deficiencias en la preparación, manipulación o conservación de alimentos y refrigerios suministrados durante los eventos, con riesgo de intoxicación alimentaria para asistentes o personal.
	Afectación a la salud de los asistentes; posibles reclamaciones y procesos de responsabilidad civil contra el Municipio y el contratista.
	2
	4
	6
	Alto
	Contratista
	Exigir certificado vigente de manipulación de alimentos del personal a cargo y verificación de condiciones de higiene y cadena de frío previo a cada evento.
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde el inicio de la prestación del servicio de alimentos
	Hasta la finalización de cada evento
	Verificación de condiciones de higiene y vigencia de certificaciones antes de cada evento.
	En cada evento

	29
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Fallas, sobrecargas o interrupción en el suministro eléctrico durante el desarrollo de los eventos por deficiencias en la instalación o mantenimiento de los equipos.
	Interrupción total o parcial de las actividades programadas; riesgo de incendio o afectación a la integridad de asistentes y personal.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	Exigir personal técnico idóneo en electricidad y contar con planta eléctrica de respaldo y protocolo de contingencia ante fallas.
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde el inicio del montaje eléctrico
	Hasta la finalización del desmontaje
	Verificación técnica de la instalación eléctrica previa a cada evento.
	En cada evento

	30
	General
	Externo
	Ejecución
	Sociales o políticos
	Aglomeración de público, alteración del orden público o afectación a terceros durante el desarrollo de los eventos masivos, considerando la afluencia esperada de asistentes.
	Riesgo para la seguridad e integridad del público asistente; eventuales reclamaciones o procesos de responsabilidad civil extracontractual contra el Municipio.
	2
	4
	6
	Alto
	Municipio
	Constitución de la garantía de responsabilidad civil extracontractual; coordinación del plan de emergencias y seguridad con Policía Nacional, Bomberos y Defensa Civil; control de aforo.
	1
	3
	4
	Bajo
	Si
	Municipio – supervisor
	Desde la planeación de cada evento
	Hasta la finalización de cada evento
	Verificación del cumplimiento del plan de seguridad y control de aforo durante cada jornada.
	En cada evento

	31
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Regulatorios
	Pérdida de vigencia o no acreditación oportuna de los registros habilitantes propios de la actividad de operación de eventos (Registro Nacional de Turismo, contribución parafiscal de turismo, Registro Nacional de Productores de Espectáculos Públicos), cuando apliquen.
	Imposibilidad de acreditar el cumplimiento normativo exigido; riesgo de incumplimiento contractual sobreviniente.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	Verificación previa de la vigencia de los registros habilitantes con la propuesta y durante la ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde la etapa precontractual
	Hasta la terminación del contrato
	Verificación periódica de la vigencia de los registros habilitantes.
	Semestral

	32
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Regulatorios
	Incumplimiento de los lineamientos y estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte del contratista.
	Afectación a la integridad del personal; posibles sanciones por parte del Ministerio del Trabajo; riesgo de suspensión de actividades.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista
	Exigir certificado de implementación del SG-SST expedido por la ARL, con porcentaje de ejecución mínimo del 95%, conforme a la Resolución 0312 de 2019.
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	Contratista
	Desde el inicio del contrato
	Hasta la terminación del contrato
	Verificación de la vigencia del certificado SG-SST en cada evento.
	En cada evento


	










3
	ESPECIFICO
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	ECONOMICO
	

Incremento injustificado de los precios ofertados
	
Variación del presupuesto aumentándolo injustificadamente
	










1
	










5
	










6
	ALTO
	CONTRATISTA
	Reducir las consecuencias s/ verificando las condiciones reales de mercad o, así como el incremento del IPC para la presente vigencia
	










1
	










2
	










3
	BAJO
	NO
	super visor del contrato
	Firm a del contrato
	Culminación del contrato
	Aplicando el incremento teniendo en cuenta el valor histórico y el IPC
	

Anual

	









4
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	
Las especificaciones técnicas, tecnológica s y operacional es son responsabilidad exclusiva del contratista quien deberá cumplir con lo acordado
	
La entidad contratante no continúe con los servicios por parte del contratista y se presente incumplimiento en el desarrollo de las actividades culturales programadas 
	









3
	









3
	









6
	Riesgo Alto
	CONTRATISTA
	Adecuación de los equipos técnicos o tecnológicos y/o cambio de equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato
	









2
	









2
	









4
	Riesgo Bajo
	Si
	
supervisor designado
	
Firma Acta de Inici o
	
Acta de Recibo Final
	Verificación de las condiciones técnica s y tecnológicas y operacionales a través Supervisión del contrato/o su equipo de
apoyo
	
De acuerdo a la cronología del proceso

	







5
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO REGULATORIO
	
Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato
	
Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato
	







3
	







3
	







6
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA-ENTIDAD
	Segui miento y control de la ejecución presupuestal conforme el alcance técnico y económico ofertado
	







3
	







1
	







4
	RIESGO BAJO
	SI
	entidad
	Des de la firma del acta de inicio
	Acta de Recibo Final
	Revisando la expedición de normas que puedan alterar la ecuación económica del contrato
	Una vez advertida la regulación que afecte posiblemente la ecuación económica del contrato


[image: ]
[image: ]

	








6
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	RIESGO REGULATORIO
	
Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato
	Dificultad es en la ejecución
	








1
	








1
	








2
	RIESGO BAJO
	ENTIDAD-CONTRATISTA
	Verificar una vez acaecida una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben
tomar
	








1
	








1
	








2
	RIESGO BAJO
	SI
	super visor
	Tan pronto se advierta el cambio regulatorio
	
Acta de recibo final
	
A
través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución
	
Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales

	














7
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	
Los servicios, por parte del contratista no cumplen con las especificaciones o no alcanzan las expectativas de la entidad.
	
La entidad contratante no continúe con los servicios por parte del contratista
	














3
	














4
	














7
	RIESGO ALTO
	CONTRATISTA
	Cambio de los elementos y/o servicios ofertad o por el contratista, que cumpla n con los parámetros mínimo s exigidos, en el pliego de condiciones e iniciar procesos sancionatorio s de ser el
caso
	














2
	














1
	














3
	RIESGO BAJO
	NO
	super visor del contrato y el contratista
	Firm a Acta de Inicio
	
Acta de Recibo Final
	Visitas en campo con el equipo de apoyo a la supervisión Informes de seguimiento entregados por parte del contratista y supervisor del contrato
	
Durante la ejecución del contrato


[image: ]

	














8
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	
Por acción y / u omisión por parte del contratista se causen Accidentes y/o lesiones personales, durante la ejecución del contrato a los beneficiario s del contrato, los trabajadore s a cargo del contratista como a terceros, así mismos daños a bienes del municipio como a bines de terceros.
	Incapacidades temporal es, definitiva s permanentes y/o incluso la muerte de trabajado res y/o terceros, así como daños o perdidas total de los bienes, además de tener que afrontar el contratista y el Municipio demandas o denuncias.
	














2
	














3
	














5
	RIESGO MEDIO
	CONTRATISTA
	
Se exigirá al contratista la constitución de una póliza de responsbilid ad civil extracontractual. cumpla n con
las normas de seguridad correspondiente
	














2
	














2
	














4
	RIESGO BAJO
	NO
	super visor del contrato y el contratista
	Firm a Acta de Inici o
	Acta de Recibo Final
	Verificación de documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones operacionales exigida s por la ley/medio s de transporte, seguro s personales, etc.
	En cada uno de los informes presentad as por el contratista
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