



ANEXO
TÉCNICO INTERVENTORÍA

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SST Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTA DEL SUPER CADE AMÉRICAS A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”


1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

El contrato de obra, obliga al contratista a realizar la ejecución de las obras de adecuación de una cubierta a cuatro aguas, compuesto por el mejoramiento de la estructura metálica, el cambio de la cubierta tipo sándwich, así como el ajuste de la red de desagües de aguas lluvias de la cubierta, de la sede SuperCADE Américas localizada en la Carrera 86 # 43-55 Sur, localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá.  
 
Para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá las obras de mejoramiento de la estructura metálica son el suministro e instalación de crucetas en tubería circular, en los vanos de la cubierta existente, de tal manera que la estructura soporte de la teja de cubierta no exceda la luz máxima recomendada por el fabricante y el diseñador. 
 
El cambio de la cubierta o teja, correspondiente al retiro de la teja existente, así como el suministro e instalación de la nueva teja tipo sándwich con alma de fibra de vidrio, sobre la estructura mejorada. 
 
El ajuste de las redes de desagüe de aguas lluvias, corresponde al remplazo de la tubería existente, así como el mantenimiento y/o adecuación de las cajas de paso, incluidas las excavaciones y rellenos que se requieran.  

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 

La interventoría se adelantará al proceso de Licitación Pública de obra que resulte del proceso de contratación adelantado mediante la plataforma SECOP II y cuyo objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTA DEL SUPER CADE AMÉRICAS A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE” 

2.1. Localización  
 
El lugar de ejecución será en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá, D.C., en la sede SuperCADE Américas a cargo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá:  


  
	No.  
	SEDE  
	DIRECCIÓN  

	1  
	SUPERCADE AMÉRICAS  
	AK 86 No. 43 – 55 SUR  


   
Imagen 5. Localización SuperCADE Américas. 
Fuente: https://www.google.com/maps 
 
2.2. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 
 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
 
Mejoramiento de la estructura metálica: comprenden la apropiación de los diseños y documentos técnicos existentes, el suministro de los materiales necesarios para el desmonte de elementos metálicos a ajustar y/o remplazar y/o eliminar, montaje de los elementos metálicos nuevos y/o ajustados, de acuerdo con las directrices impartidas por la supervisión y/o el interventor del contrato, las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico, así como las consideraciones de los documentos vinculantes del proceso de selección y la propuesta presentada por el futuro contratista.  
 
  
Cambio de cubierta: comprende la apropiación de los diseños y documentos técnicos existentes, el retiro de la cubierta existente, accesorios y elementos instalados sobre la misma (cables, paneles solares, antenas, puntas, entre otros), el suministro e instalación de la nueva cubierta, sus accesorios y la reinstalación de los elementos que se encontraban sobre la cubierta.   
 
Ajuste de las redes de desagüe de aguas lluvias: Como parte del mejoramiento de la cubierta, contempla la adecuación de cajas de paso, cambio de tuberías afectadas o con cambio de diámetro, mejorando la capacidad hidráulica de la red, incluyendo el suministro e instalación de materiales necesarios, así como las excavaciones y rellenos. 
 
Es necesario indicar que las labores se adelantarán en cuatro fases, teniendo a disposición para cada fase el área correspondiente al 50% del SuperCADE, de igual manera deberán priorizarse los trabajos en horarios nocturnos y fines de semana, en tanto el SuperCADE seguirá prestando servicios al 50% de su capacidad.    
 
De igual manera, el contratista dentro de sus costos administrativos deberá contemplar las protecciones ante la lluvia y caída de objetos en la totalidad del SuperCADE. 
 
2.3. Fases y etapas del proyecto 
 
El proyecto se desarrollará en dos fases fundamentales, las cuales se desarrollan a continuación: 


 
I. APROPIACIÓN DE DISEÑOS.

Teniendo en cuenta que el contrato de obra se adelanta tomando como base los diseños e informes producto del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4233000-644-2024, el contratista dentro de los primeros 12 días calendario después del inicio del contrato, deberá apropiar (revisar, validar y asumir como propios) los planos y documentación existente, garantizando la viabilidad del proyecto, identificando riesgos constructivos y ajustando los diseños a sus propios métodos constructivos, teniendo en cuenta lo siguiente:  

· Adelantar la revisión y análisis de los documentos previos tales como planos, memorias y especificaciones.
· Realizar la visita previa al sitio de la obra.  
· Realizar el replanteo de los planos en sitio.  
· Realizar el ajuste (por dimensiones) al replanteo.  
· Proponer la optimización de los diseños (en caso de identificar posibles optimizaciones en tiempos y costos).
· Ajustar el cronograma a los estudios y diseños, condiciones reales de la edificación y métodos constructivos propuestos.
· Realizar los planos de taller y de detalle de la obra. 

Como resultado de esta fase, el contratista deberá presentar para concepto de la interventoría y posterior aprobación por parte de la Entidad, observaciones a los estudios y diseños de la información existente, ajustes de las cantidades presupuestadas por replanteo general de los planos in situ, de los planos de taller o fabricación de los elementos de la estructura metálica, documentación técnica de propuestas de optimización de los diseños, tiempos y costos del proyecto, documento de proceso constructivo planteado y ajustado a las condiciones de la edificación. 

En el caso de identificar vacíos técnicos o dudas en la interpretación de los documentos técnicos entregados por la Entidad, deberá informarse de manera inmediata a la interventoría y la Entidad, para programar el desarrollo de una mesa técnica tripartita entre el contratista el interventor y el consultor para la resolución del punto o puntos en cuestión, y la posterior validación de parte de la Entidad.

En todo caso la documentación resultante de la fase de apropiación de diseños deberá ser presentada para concepto de la interventoría y en caso de requerirse modificación para la aprobación por parte de la Entidad, ser presentada previo a la ejecución de las modificaciones.
 
I. EJECUCIÓN DE OBRAS. 
 
Para el desarrollo de las obras, se deberá tener en cuenta que las mismas se adelantarán en 4 sub-fases, interviniendo cada agua de la cubierta de manera independiente y contemplando el cierre de hasta el 50% del área útil del SuperCADE, dado que el otro 50% se seguirá con la atención a la ciudadanía. 
 
En este sentido se desarrollarán para cada sub fase las siguientes actividades: 
 
· Actividades preliminares. 
· Demoliciones y/o desmontes. 
· Excavaciones y rellenos. 
· Mantenimiento estructura metálica. 
· Adecuación cubierta. 
· Cajas de inspección. 
· Tuberías sanitarias. 
· Andenes. 
 
2.4. Ítems de pago  
 
La Entidad realizará el pago de obras de conformidad con la oferta económica presentada por el contratista de acuerdo con los siguientes ítems:
 
	1 
	ACTIVIDADES PRELIMINARES 

	1.1 
	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO: Localización y replanteo topográfico sobre el área de ejecución del proyecto. revisión de Niveles de construcción antes y durante la ejecución de obras. 

	1.2 
	ASEO Y LIMPIEZA: Aseo, limpieza, retiro, disposición de materiales en exteriores, pisos, cubiertas, andenes y zonas cercanas a la obra. Incluye equipos de limpieza. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	1.3 
	CAMPAMENTO PROVISIONAL: Suministro e instalación de campamento provisional in situ Tipo Contenedor de 20 FT. Incluye transporte hasta la obra, instalación, su alquiler y retiro una vez finalizadas las obras. 

	1.4 
	BAÑO PORTATIL: Alquiler de baño portátil provisional, incluye transporte hasta la obra, mantenimiento, instalación, su alquiler y retiro una vez finalizadas las obras. 

	1.5 
	CERRAMIENTO: Suministro, instalación, mantenimiento y reparación de cerramiento en teja de zinc y/o sintética a una altura exterior de 2.0 m, amarradas y apuntilladas con alambre negro a los postes de madera que conforman la estructura. Incluye andamios certificados. Incluye seguridad industrial. Certificación ARL. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	1.6 
	SEÑALIZACIÓN DE OBRA: Suministro e instalación de señalización preventiva de obra. 

	1.7 
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SG-SST -Cumplimiento Estándares Mínimos SG-SST  

	1.8 
	ANDAMIOS CERTIFICADOS: Alquiler de Sistema de Andamios Multidireccionales certificados Torre de 12m para ejecutar las labores de Cubierta. Incluye Armado y Desarmado de Andamios, Plataformas, accesorios y herramientas de armado. Incluye Certificación de Alturas del Personal y Seguridad Social. 

	1.9 
	PROTECCIÓN TEMPORAL: Suministro e instalación de plástico tipo invernadero y cartón corrugado temporal para la protección de los elementos del SuperCADE. (reutilizable al 80%) 

	2 
	DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS 

	2.1 
	RETIRO DE TEJA DE CUBIERTA EXISTENTE: Retiro, cargue, descargue, trasiego y disposición final de la Teja de Cubierta Existente. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	2.2 
	RETIRO DE MATERIAL VEGETAL EN CANAL EXISTENTES: Limpieza y adecuación del canal mediante el retiro de residuos y sedimentos acumulados, garantizando el correcto flujo del agua y evitando obstrucciones. Se incluye el uso de herramientas manuales y mecánicas, así como la disposición final del material retirado en escombreras certificadas. 

	2.3 
	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTES EN CAJAS DE INSPECCIÓN: Retiro, cargue, descargue, trasiego y disposición final tubería de redes de aguas lluvias existentes en el sistema de colectores y/o colectores de aguas lluvias con un diámetro máximo de 10". Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	2.4 
	DEMOLICIÓN DE ANDEN EN ADOQUIN EXISTENTES: Demolición, desmonte, retiro, cargue y descargue, trasiego y disposición final en escombreras certificadas de residuos de Anden en Adoquín existente. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	3 
	EXCAVACIONES Y RELLENOS 

	3.1 
	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TRAMOS DE TUBERIA: Excavación manual, cargue y descargue, transporte y disposición final en escombreras certificadas en material común.  Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	3.2 
	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR TIPO RECEBO B-200 TIPO IDU: Relleno compactado en material granular. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	3.3 
	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR TIPO B-600 TIPO IDU: Relleno compactado en material granular. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	3.4 
	RELLENO ARENA DE PEÑA + GRAVILLA: Relleno o cama de soporte en arena de peña (80%) y gravilla (20%). Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	4 
	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN ACERO 

	4.2 
	MODULO EN CRUZ DE PERFILES TUBULARES DE Ø 2.5"x3mmCON CONEXIÓN PERNADA DE PLATINAS PARA CUBIERTA Sección (2):  Suministro, corte, figuración, Montaje por soldadura de platina de espesor de 10mm e Instalación de Perfiles Tubulares de 2,5" x3mm en las uniones en forma de Cruz. Incluye Corte con Equipo de Oxicorte donde encuentre ménsula. Incluye perfil tubular, pernos, soldadura, platina, seguridad industrial, certificación ARL. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	5 
	CUBIERTA 

	5.1 
	SUMINISTRO DE TEJA TIPO SANDWICH: Suministro, izaje e instalación de Nueva Cubierta Tipo Sándwich. Incluye seguridad industrial. certificación ARL. Incluye Transporte de materiales, maquina formadora de cubierta, sistemas de fijación y tornillería, Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	5.2 
	SUMINISTRO DE TEJA EN POLICABONATO EN LUCARNA (Marquesina Superior): Suministro, izaje e instalación de Nueva Teja para Cubierta de Marquesina en Policarbonato (Lamina Alveolar) color opal o cristal. Incluye seguridad industrial. certificación ARL. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	6 
	CAJAS DE INSPECCIÓN 

	6.1 
	MODIFICACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN: Adecuación sugerida de las cajas de inspección existentes de 80 cm x 80 cm. Incluye demolición de la placa de concreto inferior, excavación, ampliación de paredes en mampostería y construcción de nueva placa inferior. Certificación ARL. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	7 
	TUBERIAS SANITARIAS 

	7.1 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 6": Suministro e instalación de Tubería de Diámetro 6". Incluye seguridad industrial, certificación ARL. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	7.2 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 8": Suministro e instalación de Tubería de Diámetro 8”. Incluye seguridad industrial, certificación ARL. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	7.3 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 10": Suministro e instalación de Tubería de Diámetro 10”. Incluye seguridad industrial, certificación ARL. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	7.4 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 12": Suministro e instalación de Tubería de Diámetro 12”. Incluye seguridad industrial, certificación ARL. Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 

	8 
	ANDÉN 

	8.1 
	CONSTRUCCION DE ANDENES: Construcción de andenes en ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20x10x6cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm Arena Nivelación y Arena de Sello) Tipo IDU, incluyendo nivelación, compactación y sellado con arena del adoquín. Se garantiza el cumplimiento de las especificaciones técnicas IDU requeridas, así como la certificación de seguridad industrial (ARL). Incluye equipos, herramientas, materiales y mano de obra. 


 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura social son las siguientes: 

· La interventoría técnica: Se enfoca en supervisar la correcta ejecución de los trabajos según los requerimientos del proyecto, asegurando que las obras se ejecuten conforme a los planos y especificaciones técnicas. Esto incluye verificar la calidad de los materiales utilizados, garantizar que se cumplan las normativas de seguridad y realizar pruebas de control para asegurar la calidad. 
· La interventoría ambiental: En esta área, la interventoría se asegura de que el proyecto cumpla con las regulaciones ambientales vigentes. Esto implica verificar que se gestionen adecuadamente los residuos y emisiones generados durante la obra, así como monitorear cualquier posible impacto ambiental y garantizar que se implementen medidas de mitigación necesarias.
· La interventoría administrativa: Se encarga de que el proyecto cumpla con los términos contractuales, como plazos, calidad y condiciones acordadas. Además, asegura que se gestionen correctamente los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, promoviendo una comunicación fluida entre todas las partes involucradas en el proyecto. 
· La interventoría financiera: Se centra en controlar los aspectos económicos del proyecto, garantizando que los costos se mantengan dentro del presupuesto aprobado. Esto incluye la revisión de los avances de la obra para autorizar los pagos correspondientes, evaluar la viabilidad financiera del proyecto y prevenir desviaciones en los costos. 
· La interventoría jurídica: Asegura que el proyecto cumpla con todas las normativas legales aplicables, resolviendo disputas entre las partes si surgen problemas. También verifica que se cumplan los requisitos contractuales, como las garantías y seguros necesarios, para proteger los intereses de todas las partes involucradas en el contrato.

La interventoría vigilará y verificará que las actividades realizadas en la ejecución del contrato cuyo objeto es “CONTRATAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE CUBIERTA DEL SUPER CADE AMÉRICAS A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.”, cumplan con todos los requerimientos administrativos, técnicos, operativos, financieros, contables, jurídicos y ambientales establecidos, gestionando herramientas que permitan controlar el alcance, calidad, especificaciones técnicas, tiempos y presupuestos establecidos y aplicando medidas orientadas a la prevención, anticipación y solución de todo aquello que pueda interferir en el normal desarrollo de las actividades. 
Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en el contrato principal, la Interventoría deberá realizar el acompañamiento a la ejecución de las siguientes actividades:
1. Acompañar y verificar la revisión y apropiación de los estudios y diseños disponibles, así como de los ajustes que realice el contratista de obra, siempre que se consideren necesarios de la mano de la interventoría y la Entidad.

2. Suministro de materiales: Provisión de todos los materiales, equipos y componentes necesarios para la adecuación de la estructura, la cubierta y las redes de desagüe del SuperCADE Américas.

3. Instalación técnica de los elementos de adecuación de la estructura, cubierta y redes de desagüe del SuperCADE Américas.

4. Inspección y verificación: El contratista deberá realizar el seguimiento permanente, inspección y corroboración de las actividades de adecuación de la estructura, cubierta y redes de desagüe del SuperCADE Américas, con la finalidad de garantizar que cumple con los estándares técnicos y normativos aplicables, incluyendo pruebas y funcionalidad.

5. Plan de mantenimiento: El contratista deberá capacitar al personal de la Alcaldía en la inspección y mantenimiento de la estructura, cubierta y redes de desagüe del SuperCADE Américas. Además, deberá entregar manuales de operación y mantenimiento de los elementos.

De este modo, se deberá garantizar las condiciones adecuadas tanto funcional, como físicas de las actividades y elementos.
3.1. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y AIU- APROBACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
3.1.1. [bookmark: _Toc223537017]Verificación y aprobación de los análisis de precios unitarios

El contratista deberá presentar un Análisis de Precios Unitarios (APU) para cada actividad que se presente en su oferta. El análisis debe estar basado en los siguientes documentos:
· Análisis detallado de precios unitarios: Que incluya los costos de materiales, mano de obra, equipos y transporte/fletes. 
· Especificación técnica: El contratista deberá presentar una descripción detallada de los trabajos, materiales y/o equipos a utilizar en la actividad.

La interventoría deberá adelantar el proceso de Verificación y Aprobación de los Análisis de Precios Unitarios (APU):
· Equipos: Verificar los costos asociados a los equipos propuestos para la actividad.
· Materiales: Revisar los costos de los materiales en base a las cotizaciones y referencias de mercado. 
· Transporte/Fletes: Validar los costos de transporte o fletes relacionados con la actividad. 
· Mano de obra: Asegurarse de que los costos laborales estén en conformidad con la normatividad nacional vigente, incluyendo las prestaciones sociales (pensión, salud, riesgos laborales, etc.).
· Aprobación de precios unitarios: Si los análisis son justificados y razonables, la interventoría realizara la aprobación de los precios unitarios, los cuales serán incorporados al contrato mediante la supervisión del mismo.
· Formalización: La interventoría y el contratista deben suscribir un acta de fijación de precios para formalizar los precios aprobados, y la intervención del APU deberá reflejarse en el contrato.

Si se requieren ajustes al presupuesto o al plazo, la interventoría deberá aprobar la modificación formal del contrato.
3.1.2. [bookmark: _Toc223537018]Verificación y aprobación del AIU

El contratista deberá presentar la discriminación de sus gastos Administrativos, imprevistos y utilidad (AIU) para su oferta contratada. 

Por su parte, la Interventoría deberá adelantar el proceso de verificación y aprobación teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:
· Costos de mano de obra.
· Factor multiplicador.
· Gastos de transporte.
· Gastos de dotación.
· Gastos locativos y papelería.
· Gastos de equipos.
· Gastos indirectos que genere el contrato.

La interventoría deberá suscribir un acta de fijación de los costos del AIU y deberá reflejarse en el contrato.
3.1.3. [bookmark: _Toc223537019]PROCEDIMIENTO DE ÍTEMS NO PREVISTOS

En caso de requerirse elementos y/o actividades adicionales a las contempladas en este anexo, oferta económica, especificaciones técnicas, memorias y planos, con el fin de llevar a cabo la obra y cuya adquisición atienda a las especiales características del objeto contratado, Teniendo en cuenta que su inclusión en el contrato implica una modificación contractual, se deberá adelantar el siguiente procedimiento:

1. Presentar la Justificación técnica detallada: Explicar por qué el ítem es necesario para el proyecto, basando la necesidad en la documentación de aspectos técnicos o imprevistos durante la ejecución.  
2. Presentar la Especificación técnica: Incluir una descripción precisa del ítem no previsto, listado de Equipos y herramientas, Materiales requeridos, Transportes y trasiegos, Mano de obra, requeridos, procedimiento de ejecución de la actividad, unidad de medida, normatividad aplicable, condiciones de aceptación, inclusión de desperdicios, forma de pago.
3. Presentar los Análisis de Precios Unitarios (APU): Desarrollar un APU para cada ítem no previsto basado en un análisis detallado que incluya los costos y rendimientos de Equipos y herramientas, Materiales requeridos, Transportes y trasiegos, Mano de obra.   
· [bookmark: _Hlk234675087]En el caso que los Equipos y herramientas, Materiales requeridos, Transportes y trasiegos, Mano de obra, requeridos sean de las mismas condiciones técnicas de los requeridos en otro APU ya aprobado, su costo deberá ser concordante.
· En caso que los Equipos y herramientas, Materiales requeridos, Transportes y trasiegos, Mano de obra, requeridos sea nuevo o se considere que su valor ha fluctuado significativamente en el mercado desde su aprobación previa en otro APU, su costo deberá estar soportado por un estudio de mercado compuesto por mínimo por tres (3) cotizaciones comparables (dichas cotizaciones deben ser entregadas como soporte).   
4. Presentar el Balance del contrato: Actualización del balance de la obra, incorporando las cantidades de las actividades ya ejecutadas, las actividades por ejecutar, las proyecciones de costos para los ítems no previstos.  
5. Presentar el Cronograma actualizado: Deberá ajustarse el cronograma de ejecución para incluir los nuevos ítems y sus impactos en los tiempos y rutas críticas de las actividades por ejecutar en la obra.   
6. Presentar la Solicitud de modificación del contrato: Teniendo en cuenta que la incorporación de obras adicionales o de ítems no contemplados en el contrato de obra implica la modificación del objeto contractual, se deberá presentar una solicitud formal para modificar el contrato, indicando las clausulas y documentos a modificar contractualmente por parte de la Entidad.  
 
Ahora bien, una vez presentada la documentación mínima requerida indicada en los numerales anteriores, la interventoría deberá:

Para la verificación y aprobación por parte de la Interventoría, este deberá requerir por lo menos una (1) cotización adicional, con el fin de realizar un análisis comparativo respecto del valor cotizado por el contratista, verificando que este último se encuentra ajustado a los precios del mercado, posteriormente se procederá con:  
   
7. Adelantar la Evaluación de la necesidad: Verificar que la documentación técnica de los ítems no previstos sea correcta y concordante con las necesidades del proyecto.   
8. Realizar la Verificación de cotizaciones: Corroborar que el estudio de mercado se encuentre ajustado al mercado, para lo cual deberá adelantar por lo menos dos (2) cotizaciones adicionales a las presentadas por el contratista.   
9. Adelantar la Revisión del análisis de precios unitarios: Evaluar el APU propuesto para cada ítem no previsto, teniendo en cuenta el análisis detallado que incluya los costos y rendimientos de Equipos y herramientas, Materiales requeridos, Transportes y trasiegos, Mano de obra.
10. Realizar la Verificación del balance de contrato: Validar que el balance de obra se encuentre actualizado incluyendo el balance de las cantidades de las actividades ya ejecutadas, las actividades por ejecutar y los ítems no previstos, de tal manera que no se sobrepase el presupuesto disponible.  En caso de sobrepasar el presupuesto disponible la interventoría deberá conceptuar al respecto de la adición necesaria al contrato para la aprobación por parte de la Entidad.
11. Evaluar el Impacto en el cronograma: Validar que el cronograma presentado por el contratista, corresponda a las necesidades del contrato y sea concordante con los rendimientos esperados. En el caso que el cronograma supere el plazo vigente del contrato la interventoría deberá conceptuar al respecto de la prórroga necesaria al contrato para la aprobación por parte de la Entidad.   
12. Conceptuar de los ítems no previstos: Si la documentación presentada por el contratista es concordante con las necesidades del contrato, se encuentra ajustada al mercado, la interventoría deberá conceptuar su inclusión en el contrato para la aprobación por parte de la Entidad.
  
Las actividades adicionales necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que solicite el contratista y la interventoría a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. deben estar relacionados con el objeto de la presente contratación. 
Una vez conceptuados por parte de la interventoría, los ítems no previstos y sus costos, se deberá suscribir entre el contratista y la interventoría un acta de fijación de precios que refleje los nuevos ítems y el balance actualizado de la obra como soporte técnico de la modificación contractual, sin ser por sí misma una autorización para su ejecución, ni obligación de pago. 
El inicio de la ejecución de los ítems no previstos en obra por parte del contratista está supeditada a la conceptualización de la interventoría y a la autorización de parte de la Entidad y cuando corresponda con la suscripción de la respectiva modificación contractual y el cumplimiento de los requisitos presupuestales y legales aplicables.
Las cotizaciones soporte para los ítems no previstos deberán no tener una fecha de elaboración superior a un mes previo a su presentación a la interventoría, Su vigencia deberá ser por lo menos de tres meses y deberán ser emitidas por establecimientos de comercio o empresas legalmente constituidas. En estas cotizaciones se deberá identificar claramente la razón social del cotizante, nombre de a quien va dirigida la cotización, fecha de cotización, valor de los elementos cotizados, impuestos o gravámenes, indicar si los elementos se entregan en la obra (en caso de no indicarse se entenderán que se entregan en la obra), firma del responsable de la cotización.
3.1.4. MAYORES Y MENORES CANTIDADES
En caso de presentarse mayores y/o menores cantidades en las actividades de obra, las mismas deberán ser informadas y concertadas con la interventoría de manera previa a su ejecución en la obra. Siguiendo el siguiente procedimiento:

1.	Presentar la solicitud de ejecución de mayores cantidades acompañada de la justificación técnica y las memorias de cálculo de estas cantidades.
2.	Presentar el balance del contrato incluyendo la modificación de las cantidades
De parte de la interventoría se deberá:
3.	Verificar que la justificación y cantidades se ajuste a las necesidades del proyecto.
4.	Validar que el recurso del contrato sea suficiente para cubrir las necesidades del proyecto.   En caso de sobrepasar el presupuesto disponible la interventoría deberá conceptuar al respecto de la adición necesaria al contrato para la aprobación por parte de la Entidad.
5.	Si la documentación presentada por el contratista es concordante con las necesidades del contrato, se encuentra ajustada al presupuesto, la interventoría deberá conceptuar su ajuste.
Una vez conceptuados por parte de la interventoría, las mayores y menores cantidades en el proyecto, se deberá suscribir entre el contratista y la interventoría un acta de mayores y menores cantidades que refleje las cantidades de las actividades ajustada y el balance actualizado de la obra como soporte técnico para el pago de cada corte.
3.2. [bookmark: _Toc223537021]CONTROLES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para la correcta supervisión la interventoría realizar los siguientes controles que le permitirá tener la auditoria de la totalidad del contrato así analizar, evaluar y ajustar el desarrollo del mismo para darle el cumplimiento al objeto del contrato.

· Control de planos y ajustes: Verificación de los diseños y modificaciones necesarias.
· Control de especificaciones: Aseguramiento del cumplimiento de las especificaciones técnicas y procedimientos constructivos.
· Control de localización y medidas: Verificación de la correcta ubicación y dimensiones de los espacios.
· Control de materiales: Aseguramiento de la calidad y correcta utilización de los materiales suministrados.
· Control de programación y avance de obra: Seguimiento del cronograma y el progreso de las labores.
· Control de recursos mínimos: Verificación periódica de los recursos humanos, materiales y equipos disponibles en la obra.
· Control financiero y contable: Supervisión de pagos, presupuestos y ajustes necesarios.
· Control ambiental y de SST: Verificación del cumplimiento de los requisitos legales y contractuales en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
· Control de calidad: Aseguramiento de que se mantengan los estándares de calidad establecidos.
· Control de mediciones y actas de corte: Revisión y validación de las mediciones de obra para su correcta facturación.

La interventoría trabajará de la mano con el contratista, para hallar solución a las diferentes situaciones que se presenten durante la ejecución de las actividades.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

2 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”.

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.

3 FORMA DE PAGO

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., realizará los pagos mensuales compuestos por un componente fijo y uno por avance de obra de la siguiente manera:
· Componente fijo: El cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato de interventoría en cortes mensuales de igual valor, los cuales se dividirán de acuerdo al tiempo de ejecución. 

Nota 1: El primer pago se realizará de forma proporcional contado desde la fecha de suscripción del acta de inicio hasta el último día del mes del periodo certificado, de igual forma sucederá con el último pago que será proporcional desde el primer día del mes hasta la fecha de terminación del contrato.

· Componente por avance de obra: Hasta el sesenta por ciento (60%) del valor total del contrato de interventoría será pagado en forma proporcional al avance de obra del contrato principal sobre el que se ejerce la interventoría y registrado en las actas de corte, de recibo e informes aprobados por la Supervisión

Dichos pagos se avalarán por el supervisor del contrato mediante la certificación de cumplimiento de obligaciones contractuales, previa presentación de los siguientes documentos:
· Informe periódico
· Corte periódico de obra.
· Balance del presupuesto con mayores y menores cantidades.
· Factura por el valor correspondiente a cobrar. 
· La factura, una vez aprobada por la Supervisión y/o profesional delegado, se deberá radicar a través de la ventanilla única al correo ventanillaelectronica@alcaldiabogota.gov.co para trámite respectivo.
· La factura deberá ser aproximada al peso en función de los precios ofertados. La entidad no realizará pago de centavos, razón por la cual se aproximará de acuerdo con las nociones aritméticas. 
· Resolución de facturación.
· Certificación bancaria con fecha no mayor de 30 días calendario. 
· Certificación del revisor fiscal o contador, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.
· Cédula del revisor fiscal o contador, tarjeta profesional y certificado vigente de la Junta Central de Contadores. 
· La certificación deberá cubrir el periodo acreditado y facturado. 
· RUT
· RIT
· Para consorcio o uniones temporales, el documento de conformación de la figura plural. 

NOTA 1: Dicha suma se pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la factura por parte del contratista, la certificación de cumplimiento de compromisos contractuales por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social integral de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007, y demás normas que regulan la materia.
NOTA 2: LA SECRETARÍA GENERAL sólo adquiere obligaciones con el contratista adjudicatario y bajo ningún motivo o circunstancia efectuará pagos a terceros.
NOTA 3: El pago será realizado por medio de la Tesorería Distrital en pesos colombianos, a través de la consignación en la cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una de las entidades financieras afiliadas al Sistema Automático de pagos, previos los descuentos de Ley.
NOTA 4: Dentro del término señalado para efectuar el pago, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. podrá formular por escrito o vía correo electrónico las observaciones u objeciones que tenga a la factura y documentación soporte, que presente para el pago EL CONTRATISTA. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones formuladas por LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., se suspenderá el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del CONTRATISTA se reanudará dicho plazo.
NOTA 5: El CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento que el valor total a pagar en la factura tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o igual a 0.50 se ajustara por encima, del contrario se ajustará hacia abajo. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato.
 
NOTA 6: El pago se realizará conforme a la programación y disponibilidad del PAC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja).
NOTA 7: El CONTRATISTA asumirá la totalidad de los gastos que se originen en relación con el objeto del contrato; al igual que los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

4 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con los productos del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 4233000-1356-2024 adelantado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la Entidad pondrá a disposición del contratista la siguiente documentación: 
 
i. Especificaciones Técnicas de construcción. 
ii. Planos (Topográfico, Arquitectónicos, Estructurales e Hidrosanitarios).
iii. Memorias de cálculo (Estructurales e Hidrosanitarios). 
iv. Informes (Topográfico, Patología, Estructural) 
 

5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento del inicio de la ejecución del contrato, es decir deben ser aprobadas como requisito para la suscripción del contrato.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en esta.

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación. 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que todo el Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación.

Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

7.1. Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. 

	Perfil No.
	# de profesionales
	Cargo
	Título Profesional
	Título de Posgrado
	% Dedicación
	Experiencia General
(años mínimos)
	Experiencia Específica
(años mínimos)

	1
	1
	Director de Interventoría 
	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: 
 * Ingeniería Civil
	Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: Posgrado en análisis estructural, gerencia de proyectos, gerencia de obras, gerencia de empresas constructoras o afines. 

Nota 1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
	30%
	12 años
	5 años

	2
	1
	Residente de Interventoría
	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: 
 * Ingeniería Civil
	Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: Posgrado en análisis estructural, gerencia de proyectos, gerencia de obras, gerencia de empresas constructoras o afines. 

Nota 1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
	100%
	10 años
	4 años

	3
	1
	Profesional en Salud Ocupacional
	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: 
 * Profesional en Salud ocupacional

 * Ingeniería en Salud Ocupacional

 * Profesional en seguridad y salud en el trabajo

 * Profesional con Posgrado Salud Ocupacional. 
	Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas:  Salud ocupacional, Seguridad y salud en el trabajo o afines (El posgrado aplica siempre que su profesión base no se relacione con la seguridad y salud en el trabajo)


Nota 1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 
	100%
	8 años
	3 años




7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación: 

	Perfil No.
	Cantidad de profesionales
	Cargo
	Título Profesional
	Título de Posgrado
	% de dedicación
	Experiencia General
(años mínimos)
	Experiencia Específica
(años mínimos)

	1
	1
	Especialista estructural
	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: 
 * Ingeniería Civil
	Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: Posgrado en análisis estructural.

Nota 1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.
	N/A
Deberá estar disponible cuando el contrato lo requiera.
	12 años
	5 años

	2
	1
	Especialista hidráulico
	Título profesional entre alguna de las siguientes alternativas: 
 * Ingeniería Civil
	Posgrado entre alguna de las siguientes alternativas: Posgrado hidráulica, instalaciones hidrosanitarias.

Nota 1: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado.
	N/A
Deberá estar disponible cuando el contrato lo requiera.
	12 años
	5 años

	3
	1
	Inspector de interventoría
	Técnico o tecnólogo en construcción u obras civiles o Estudiante de último semestre de Ingeniería Civil.

	N/A
	100%
	2 años
	1 años



El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida. 

7.3. Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación del Interventor [En caso de aplicar]

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

6 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor. 

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración por parte de los interesados: 

En la actualidad la cubierta del SuperCADE Américas se encuentra construida con una estructura metálica compuesta de perfiles tubulares de un diámetro promedio de 2.5” y conectada entre perfiles por platina A36 de espesor de 10mm, pernos de 5/8” y soldadura FE60XX. 
 
[image: ] 
Imagen 1. Estructura cubierta SuperCADE Américas. 
Fuente: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4233000-1356-2024 
 
En este sentido, es importante indicar que la intervención en la cubierta consiste en la instalación de crucetas intermedias en tubería estructural redonda de 2.5”, con la finalidad de acortar las luces de apoyo de la teja.
 
La envolvente o teja, está construida por teja tipo sándwich con alma de fibra de vidrio; por el distanciamiento entre apoyos (max 2.9m), por desgaste natural y otros problemas de orden público presenta un estado de deterioro avanzado y genera un gran número de goteras que se han venido atendiendo de manera paliativa con impermeabilizaciones sobre la teja. 
 
[image: ] 
Imagen 2. Tejas cubierta SuperCADE Américas. 
Fuente: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4233000-1356-2024 

La intervención de la teja, consistirá en el remplazo total de la teja por una con las mismas especificaciones de la existente, tipo sándwich con alma en fibra de vidrio. 
 
La red hidráulica de recolección y transporte de aguas lluvias esta compuesta por tuberías de PVC con diámetros entre las 6” y 10”, con bajas pendientes debido a los asentamientos iniciales de la edificación. Esta red se desarrolla a lo largo de todo el perímetro de la edificación. 
  
[image: ] Imagen 3. Bajantes en fachada cubierta SuperCADE Américas. 
Fuente: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4233000-1356-2024 
 
[image: ] 
Imagen 4. Cajas red aguas lluvias SuperCADE Américas. 
Fuente: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 4233000-1356-2024 

Finalmente la red de aguas lluvias será remplazada con la finalidad de ajustas las pendientes y garantizar el correcto flujo de las aguas.
 

7 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 

Dentro de la ejecución del contrato de obra, se deberán adelantar actividades para la ejecución de obras temporales, principalmente de protección contra fenómenos naturales y la contra la caída de objetos.

En este sentido es importante resaltar que para la ejecución de las obras solo se contará con un espacio máximo del 50% de la edificación, mientras en la otra mitad se estará adelantando la operación normal del SuperCADE con funcionarios de la Entidad y la asistencia de la ciudadanía.

Dado lo anterior es de vital importancia el seguimiento técnico que realice la interventoría a la correcta ejecución de las obras provisionales de protección de los espacios, que adelante el contratista de obra. 


8 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR

El contratista de obra deberá gestionar todo lo necesario en términos administrativos, legales y operativos que permita que la obra se realice de acuerdo con las normativas.

Entre estas actividades se requiere gestionar permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras, que pueden involucrar la obtención de aprobaciones de autoridades locales o la entidad. La gestión y presentación de documentos ante entidades gubernamentales, de seguridad laboral o ambientales. De igual manera se requiere el apoyo con los servicios de revisión y validación del diseño por parte del personal experto, realizar inspección y pruebas de verificación de las obras y garantía del correcto funcionamiento de los elementos instalados.

Dicho lo anterior, será menester de la interventoría revisar toda la documentación que el contratista deba entregar a las Entidades correspondientes encargadas de la expedición y/o aprobación de los respectivos permisos o licencias. Adicionalmente deberá gestionar ante la Secretaría cualquier firma que se requiera en dichos documentos.

9 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 

Para la ejecución de este contrato debe considerarse como documentos de referencia a las siguientes normas, sin limitarse exclusivamente a las listadas:

•	Ley 1562 de 2012 sobre seguridad social en el trabajo, en relación con los riesgos laborales en altura.
•	Resolución 1409 de 2012, que establece los requisitos técnicos para la ejecución de trabajos en alturas.
•	Decreto 1072 de 2015, que regula las disposiciones laborales y de seguridad para trabajos en alturas.
•	Resolución 4272 de 2021 establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.
•	Decreto 1082 de 2015
•	Salud en el Trabajo (SG-SST) Resolución 0312 de 2019
•	ISO 9001: Especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales.
•	ISO 45001: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
•	Ley 400 de 1997, Ley 1229 de 2008, Decreto 926 de 2010, Decreto 945 de 2017 por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes
•	Resolución 0330 de 2017, Resolución 799 de 2021 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS.
•	NTC 1500 Código de fontanería
•	Norma A572 / A572M Standard Specification for High – Strength Low – Alloy Colombium – Vanadium Steels of Structural Quality. 
•	A576 Standard Specification for Steel Bars, Carbon, Hot – Wrought, Special Quality. 
•	A871 Specification for High Strength Low – Alloy Structural Steel plate with Atmospheric Corrosion Resistance.
•	Ley 100 de 1993: Sistema General de Seguridad Social Integral.
•	Código Nacional de Tránsito Ley 769 de 2002
•	ISO 45001: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Nota: El interventor deberá verificar el cumplimiento a la normatividad nacional vigente, NTC, así como a las especificaciones y estándares internacionales que correspondan, a pesar que los mismos no se encuentren citados en este documento.


10 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente: 

1. GENERALIDADES 

1. Descripción general del Contrato de Obra. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la Entidad. 
5. Comunicaciones cruzadas en la ejecución del contrato.

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros)
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC).
5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya control de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato.
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
7. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. 
8. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.
9. Elaboración en conjunto con el contratista de las actas de Recibo de Obra, Acta de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría que incluya la acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos Récord.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Resultados de la Fase de apropiación, Revisión, Análisis de Planos,  Especificaciones y Coordinación de Planos, correspondiente a la revisión exhaustiva de la interventoría a la información técnica disponible y a los ajustes que el contratista de obra pueda presentar.
2. Seguimiento al Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte. 
3. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 
4. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor. 
5. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores. 
6. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente. 
7. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 
8. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.
9. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 
10. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato. 
11. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto. 
12. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso del proyecto. 
13. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables. 
14. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 
15. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta. 
16. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura social. 
17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato. 
18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría. 
19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra. 
20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir. 
21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura social. 

4. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST: 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental). 
2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.
3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-.
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental. 
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría. 
8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente. 
9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 
10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra como del Interventor. 
11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado. 
13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado. 
15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales. 
16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe. 
17. Si bien en el lugar de ejecución de las obra no hay predios colindantes inmediatos, se presentaran actas de vecindad del espacio público para verificar el estado al inicio y final de la ejecución de las obras.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 
5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 



En constancia se firma en Bogotá, a los 26 días del mes de marzo de 2026.


____________________________________________ 
Mauro palta Cerón 
Director Administrativo y Financiero 
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