## Hoja1
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | Operacional | Debilidad en la definición de las especificaciones técnicas en cuanto a cantidad, unidad de medida, calidad y caracteristicas especificas de los elementos requeridos para la doctación. | Necesidades insatisfechas de los elementos. Imposibilidad de satisfacer las necesidades con los elementos requeridos. | POSIBLE (3) | CATASTROFICO (5) | 8 | EXTREMO | IDACO | Definir de manera clara y precisa en los estudios previos, anexo técnico, estudio del sector y del mercado las especificaciones técnicas en cuanto cantidad, unidad de medida, calidad y caracteristicas especificas de los elementos requeridos para efectuar las dotaciones. | IMPROBABLE (2) | INSIGNIFICANTE (1) | 3 | BAJO | SI | SARC - Subdirección de Contratación | Desde la definición de la necesidad en PAA | Hasta la aprobación del ordenador del gasto | Revisar que los estudios previos, anexo técnico estudio del sector y del mercado queden claras las especificaciones técnicas en cuanto cantidad, unidad de medida, calidad y caracteristicas especificas de los elementos requeridos para la doctación. | Durante la etapa de planeación
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN | financiero | El presupuesto asignado para la adquisición de elementos requeridos para la dotación resulte insuficiente para atender la necesidad de la Entidad | Imposibilidad de la adquisición de elementos requeridos para la dotación | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | Alto | IDACO | Realizar el estudio del sector y del mercado que permita determinar el precio real de los elementos para la dotación conformidad con las especificaciones técnicas (Cantidad, unidad de medida, calidad, caracteristicas especificas) establecidas en los anexos técnicos. Gestionar los recursos adicionales requeridos para la adición. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la ciudadanía | Desde la definición de la necesidad en el PAA. | Aprobación por parte del ordenador del gasto. | Verificar que se realice el estudio del sector, del mercado y se determinen los precios vigentes en el mercado a través de cotizaciones a almacenes de las grandes superficies y/o proveedores que suministran elementos para atender los requerimientos de las dotaciones. En caso de que el presupuesto sea insuficiente se gestionaran los recursos para la adición. | Durante la etapa de planeación
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | Operacional | Inexistencia de oferentes por no cumplimiento de los requisitos técnicos y/o jurídicos | Declaración desierta del proceso. Imposibilidad de adquirir los elementos requeridos en la doctación. | POSIBLE (3) | CATASTROFICO (5) | 8 | EXTREMO | IDACO | Realizar de manera clara y precisa en la invitación pública, estudios previos, anexo técnico, estudio del sector y del mercado las especificaciones técnicas en cuanto cantidad, unidad de medida, calidad y caracteriisticas especificas que permitan la existencia de pluralidad de oferentes. Publicación oportuna de los documentos contractuales en la plataforma del SECOP II. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | SARC - Subdirección de Contratación | desde la publicación de la invitación a ofertar | Hasta la adjudicación del contrato | Verificar que las condiciones tecnicas de cantidad, unidad de medida, calidad y caracteristicas especificas de los elementos se encuentren especificas en los anexos técnicos, la invitación publica, así como los requisitos técnicos y jurídicos queden claros para que permitan la pluradlidad de oferentes. Verificar la publicación oportuna de los documentos contractuales en la plataforma del SECOP II. | Durante la etapa de planeación y selección.
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | Tecnologico | Fallas en la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública- SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Retraso o incumplimiento de los plazos legales para la publicación de los actos y/o documentos derivados del proceso de contratación | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | ALTO | IDACO | Verificación y seguimiento de la disponibilidad del Sistema de Contratación Publica-SECOP II, www.colombiacompra.gov.co | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la Publicación del proceso en el SECOP II | Hasta la adjudicación del contrato | A través de la verificación de la disponibilidad del Sistema de Contratación Pública- SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) | Cuando se requiera publicar actos y documentos derivados del proceso de selección
5 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | Operacional | Demora por parte del contratista en la firma del contrato en el plazo establecido y entrega oportuna de las pólizas. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y entregas oportunas de los elementos para la doctación | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Definición de plazos para el cumplimiento de los requisitos en la etapa de perfeccionamiento del contrato, entrega oportuna de la póliza y aprobación de la misma. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección de Contratación | Desde la aceptación de la oferta hasta el cumplimiento de los requisitos de legalización de contrato por parte del contratista seleccionado. | Hasta la firma del contrato | Verificar que se haya establecido los plazos en los estudios previos para la firma del contrato y aprobación de la póliza en el término definido. Gestionar acciones para que el contratista allegue las garantías en el tiempo establecido. Revisión y aprobación de las garantías. | Etapa de contratación
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Incumplimiento en la cantidad, calidad y entrega de los elementos de acuerdo con el anexo técnico | Posible incumplimiento o sanciones al contratista por no entrega de los elementos contratados o por deficiencia en la calidad o cantidad. | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento a la ejecución del contrato conforme a las caracteristicas especificas y tiempos establecidos. Verificar los elementos adquiridos al momento de la entrega cumpla con las especificaciones, cantidades, calidades y entrega, así como los precios establecidos en el contrato. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Desde la aceptación de la oferta | Hasta la terminación y/o liquidación del contrato | Verificar que las entregas de los elementos requeridos para la dotación se encuentren de conformidad con las especificaciones, cantidad, calidad y tiempos establecidos de acuerdo con el anexo técnico; así mismo verificar quer los precios esten acordes a las facturas presentadas. | Durante la ejecución del contrato
7 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | LEGAL | Generación de nuevos impuestos o tributos que afectan el valor del contrato. | Incremento en el valor los elementos | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | CONTRATISTA-IDACO | Hacer monitoreo constante de las cargas impositivas adicionales que se puedan presentar a nivel nacional y territorial.Gestionar recursos adicionales ante la Subdirección Financiera. Gestionar la modificación del contrato. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor. | Desde la acetación de la oferta. | Hasta la liquidación del contrato. | Revisar previo a la aprobación de la factura, los cambios normativos en materia tributaria que puedan afectar el valor de los elementos. Verificar la situación y evitar desequilibrio | Durante la ejecución del contrato