## Matriz de riesgo garantias DELL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
[6 empty] | PROCESO |  |  | Gestión Contractual | [9 empty] | CÓDIGO |  | AGCF.34
[6 empty] | FORMATO |  |  | Matriz de riesgo | [9 empty] | VERSIÓN |  | 1
NRO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Especifico | Interno | Ejecución | Económico | Cálculo errado de los costos | Desequilibrio económico en la ejecución del contrato, afectación de la continuidad del servicio y riesgo de incumplimiento contractual. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista 100% | Tener en cuenta para la presentación de la oferta todos los costos directos e indirectos | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista | Durante la presentación de cotizaciones | Presentación de la oferta | Elaboración del estudio de mercado | Diariamente
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de la TRM | Modificación a las condiciones económicas del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Oferente100% | Estipulación contractual que permite revisar los precios de las Garantias del DELL periódicamente Frente a la variación de la TRM | 4 | 1 | 5 | MEDIO | Sí | Contratista | En la redacción de los documentos del proceso | Terminación de ejecución contrato | Revisión de TRM publicada por Banco de la República | Mensual y cuando se presenten variaciones significativas de la TRM que puedan afectar la ejecución del contrato.
3 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar al contratista o a la Entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista 50% y Entidad 50% | El contratista deberá prever esta situación al momento de realizar la oferta, para asumir cargas tributarias que le impongan nuevas normas. Así mismo, la Entidad durante la ejecución del contrato deberá provisionar los recursos económicos para cubrir un mayor costo del contrato por cargas tributarias que le sean atribuibles por nuevas normas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Desde la presentación de las ofertas por parte de los interesados | Hasta la aceptación de oferta | Validación régimen de impuestos | Al elaborar la propuesta y durante la ejecución del contrato
4 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Proyección económico financiera inadecuada del contratista, respecto a los factores de costo y gasto determinantes del valor contractual | Afectación económico financiera al contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Establecer el presupuesto teniendo en cuenta los factores de costos y gastos | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Verificando el cumplimiento del presupuesto del Contrato | Previo a la adjudicación
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Equipo humano o técnico con competencias insuficientes para el desarrollo de las actividades del proyecto. | Baja calidad del servicio, demoras en la prestación del servicio. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Contratista 100% | El contratista deberá prever esta situación gestionando con el fabricante el personal requerido para el desarrollo del proyecto. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA 100% | Con la suscripción del acta de inicio. | Durante toda la ejecución contractual, mediante verificaciones mensuales del equipo de trabajo. | Revisión mensual del personal asignado para los areglos. | Mensual y cuando se presente cambio de personal.
6 | Específico | Interno | Ejecución | Contractual | Incumplimiento en la entrega de garantías o soportes contractuales. | Riesgos técnicos, jurídicos y afectación administrativa del contrato, | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Seguimiento documental y validación periódica por supervisión. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista 50% y Entidad Estatal 50% | Inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del plazo de vigencia del contrato. | Validación de documentos y garantías entregadas. | Mensual
7 | Específico | Interno | Ejecución | Contractual | Demoras en presentación de facturación e informes | Retrasos administrativos y en pagos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Cronograma documental y validación previa de soportes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato. | Hasta la finalización del plazo de vigencia del contrato. | Verificación de entregables. | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Derivados de fallas en los equipos | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratista, fallas en la plataforma de Migracion. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | Mantener los tiempos de respuesta para el soporte técnico. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Durante la ejecución del contrato. | Plazo para finalización y liquidación. | Verificación del funcionamiento de los equipos. | Monitoreo continuo durante la ejecución del contrato, con seguimiento mensual y verificación inmediata cuando se presente una falla o incidente.
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional - Tecnológico | Durante la ejecución del contrato puede presentarse la indisponibilidad parcial o total de los equipos de la garantia DELL por demora en la reparación. | Disminución o interrupción de la capacidad operativa de los sistemas de la entidad, incremento en los tiempos de atención, afectación del servicio y posibles retrasos en el proceso de los sistemas de migración. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | El contratista deberá garantizar, a través del fabricante, la prestación del soporte técnico especializado, el cumplimiento de las condiciones de garantía contratadas y la atención prioritaria de los incidentes que afecten la operación de los equipos cubiertos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato. | Hasta la terminación y liquidación del contrato. | Informes del contratista y actas de supervisión. | Mensual y cada vez que se presente un incidente.
10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Demoras en la atención del soporte técnico en sitio. | Comprometer la capacidad operativa de los sistemas de la entidad, lo que genera un incremento en los tiempos de atención, afectación del servicio y posibles retrasos en el proceso de los sistemas de migración. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | El contratista deberá garantizar, a través del fabricante, la disponibilidad de personal técnico especializado y la cobertura a nivel nacional requeridas para la atención y resolución de los incidentes, dentro de los tiempos de respuesta establecidos en las condiciones de garantía contratadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato. | Hasta la terminación y liquidación del contrato. | Seguimiento a los tiempos de respuesta y solución de incidentes, informes de soporte técnico. | Mensual y cada vez que se genere un requerimiento de soporte.
11 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Dificultades en la coordinación logística, desplazamiento o acceso del personal técnico a livel nacional. | Retraso en la atención de incidentes por parte de Dell y sus ingenieros, y posible afectación en la disponibilidad de los sistemas. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá garantizar, a través del fabricante, la disponibilidad de personal técnico especializado y la cobertura a nivel nacional necesarias para atender y resolver los incidentes asociados a los equipos objeto de la garantía. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato. | Hasta la terminación y liquidación del contrato. | Seguimiento a los tiempos de respuesta y solución de incidentes, informes de soporte técnico. | Mensual y cada vez que se genere un requerimiento de soporte.
12 | Específico | Externo | Ejecución | operacional | Durante la ejecución del contrato puede presentarse indisponibilidad de repuestos, componentes o partes originales requeridas para el mantenimiento correctivo de los equipos, debido a retrasos en la cadena de suministro o a la dependencia de los fabricantes. | Incremento en los tiempos de reparación, indisponibilidad de equipos y afectación en la continuidad del servicio de la entidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista 100% | El contratista deberá garantizar, a través del fabricante Dell, la disponibilidad de los repuestos necesarios y la cobertura a nivel nacional para la atención y resolución de los incidentes, de acuerdo con los tiempos de respuesta establecidos en las condiciones de garantía contratadas. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Desde el acta de inicio del contrato. | Hasta la terminación y liquidación del contrato. | Seguimiento a los tiempos de respuesta y solución de incidentes, informes de soporte técnico. | Mensual y cada vez que se genere un requerimiento de soporte.
13 | Específico | Interno | Precontractual | Administrativo | Demoras en la legalización del contrato por retrasos en la constitución y aprobación de las garantías, presentación de documentos o cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | Retraso en la suscripción del acta de inicio, afectación del cronograma de ejecución y posible impacto en la continuidad del servicio de control migratorio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | El contratista deberá constituir oportunamente las garantías exigidas y presentar la totalidad de los documentos requeridos para la legalización del contrato dentro de los plazos establecidos. La Entidad realizará seguimiento al cumplimiento de estos requisitos antes de la suscripción del acta de inicio. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista, con seguimiento del Grupo de Contratación y del Supervisor del contrato. | Desde la comunicación de aceptación de la oferta o adjudicación del contrato.. | Con la suscripción del acta de inicio. | Mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, revisión de las garantías y control de los plazos establecidos. | Diaria hasta la legalización del contrato.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Contractual | Incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales, el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal asignado a la ejecución del contrato. | Posibles sanciones legales, afectación de la ejecución contractual, incumplimiento de obligaciones contractuales y eventuales reclamaciones laborales que puedan afectar la prestación del servicio. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista 100% | El contratista deberá acreditar el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal vinculado al contrato, conforme a la normatividad vigente. El supervisor verificará dichos soportes antes de autorizar los pagos correspondientes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Con la suscripción del acta de inicio del contrato. | Hasta la terminación y liquidación del contrato. | Revisión de las planillas PILA, certificaciones de pago de aportes, soportes laborales y demás documentos presentados para cada soporte tecnico. | Mensual y cada vez que se genere un requerimiento de soporte.
16 | General | Externo | Ejecución | Fuerza Mayor / Contractual | Ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como desastres naturales, emergencias sanitarias, alteraciones graves del orden público u otros eventos imprevisibles e irresistibles que impidan total o parcialmente la ejecución normal del contrato. | Suspensión temporal de las actividades, incumplimiento de cronogramas, imposibilidad de prestar los servicios de instalación o soporte técnico y necesidad de adoptar medidas excepcionales para garantizar la continuidad del servicio. | 2 | 2 | 5 | MEDIO | Entidad y Contratista | El contratista deberá presentar informes periódicos de cualquier evento que pueda afectar el contrato, con su respectiva línea de solución del evento. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista, con seguimiento del Supervisor del contrato. | Con la suscripción del acta de inicio del contrato. | Hasta la terminación y liquidación del contrato. | Con los informes periódicos del proveedor de cualquier evento que pueda afectar el contrato, con su respectiva línea de solución del evento. | Mensual
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFIC O | 5
IMPACTO
| CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 Y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10

## Instrucciones
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
|  | PROCESO | Gestión Contractual | CÓDIGO | AGCF.34
|  | FORMATO | Matriz de riesgo | VERSIÓN | 1
NOMBRE DEL FORMATO
MATRIZ DE RIESGOS
Generalidades
1) Este formato tiene por objetivo identificar, evaluar y priorizar los riesgos potenciales (financieros, operativos, legales, etc.) en cada etapa del proceso de selección para diseñar e implementar estrategias de mitigación y control, asegurando así el éxito del negocio jurídico y la satisfacción de las necesidades de la entidad.
2) El formato está asociado al Manual de Contratación (AGCMA.01) y al Manual Supervisión e Interventoría (AGCMA.02), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
3) Este formato es diligenciado por el área de la neecsidad cada vez que se pretenda adelantar un proceso de selección, independientemente de su modalidad.
4) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas administradas por Colombia Compra Eficiente. Una vez diligenciado, el formato deberá archivarse de conformidad con lo establecidos en las tablas de retención documental de la entidad.
5) El contenido incluido en el formato es básico. No obstante, será responsabilidad del área de la necesidad complementar el mismo. Para su complemento se puede tener en cuenta las guías de Colombia Compra Eficiente.
6) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. No modifique el formato más allá de lo que se requiera para así mantener la uniformidad e integridad del mismo. Recuerde siempre descargarlo del Sistema Integrado de Gestión para evitar un formato reciclado que pueda contener errores.
7) Una vez se realice la verificación de los criterios respecto de cada proponente se debe validar la redacción y ortografía del documento (presionar "F7"). Posteriormente se debe imprimir en PDF el documento completo para así publicarlo en las diferentes plataformas.
8) El documento no está bloqueado y puede ser editado en su totalidad, excepto la hoja de instrucciones.
9) Elimine esta hoja, previa publicación de la Matriz.
10) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo del GIT Contratos.