## MATRIZ
FORMATO
FORMATO 9 MATRIZ DE RIESGOS
[5 empty] | Clave: APOY-10.0-12-022 | [5 empty] | Versión: 01 | [5 empty] | Fecha de aprobación: 12/10/2022
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | interno | Ejecución | Riesgo Operacionales | Riesgo de Calidad | Esta relacionado con la documentación presentada, la cual no cumple con las disposciones contractuales establecidas. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA ENTIDAD | Garantizar desde el inicio una comunicación efectiva con el fin de socializar la información propia del objeto del proyecto, manteniendo la supervisión continua. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA ENTIDAD | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Reuniónes de seguimiento | Mensual
2 | General | interno | Ejecución | Riesgo Operativo | Riesgo de Planificación de Actividades | Cuando el contrato se ejecute más allá de los plazos contractualmente previstos o respecto a los cronogramas de entregas | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA ENTIDAD | Ejercer control y seguimiento oportuno de las actividades contempladas en el cronograma de entrega, que permitan el cumplimiento del contrato dentro de los plazos previstos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA ENTIDAD | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Reuniónes de seguimiento | Mensual
3 | General | interno | Ejecución | Riesgo Operacionales | Afectacion operación Logistica | Está relacionado con los diferentes eventos o situaciones que puedan afectar las labores de entrega de los insumos en las condiciones pactadas en el contrato. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Implementar un plan de gestión de riesgos que incluya una evaluación detallada de la cadena de suministro y logística, identificando áreas críticas y posibles puntos de falla. Desarrollar un plan de contingencia que permita responder eficazmente a eventos imprevistos y minimizar su impacto en la entrega de los insumos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Control y seguimiento del plan de acción implementado para mitigar el riesgo. | Mensual
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Riesgo de Calidad | No cumplimiento del objeto del proceso, ni con los requisitos descritos en los formatos, está relacionado con los diferentes eventos o situaciones durante la garantia que puedan afectar el funcionamiento de los insumos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Se deberá realizar el seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato dando cumplimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas, además de mitigar el riesgo mediante un esquema de control de calidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA ENTIDAD | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Garantias de los insumos, pruebas a los inusmos | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Riesgo variación Normativa | Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la ejecución del contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Ademas aplicar las medidas obligatorias a que haya lugar. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Control y seguimiento. | Diario
6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgo de Orden Publico | Paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del contrato, ya se dificulten el transporte o que generen daños en los bienes y/o infraestructura. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA ENTIDAD | Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico de los bienes del estado dentro de las instalaciones del contratista, medidas frente a los posibles incidentes. Conocimiento previo de las normas socio ambientales y socialización con el entorno. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA ENTIDAD | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | seguimiento y comunicación con las entidades estatales | Diario
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de Fuerza Mayor | Riesgos de inundacones-Pluviosidad- Terremotos- Sismos- Descargas electricas | Está asociado a los eventuales daños que se puedan ocasionar al personal,infraestructura o equipamento, que puedan afectar la ejecucion del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Conocimiento previo de la zona de estudio, el contratista deberá implementar acciones en caso de presentarse alguno de estos riesgos identificados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Seguimiento y comunicación con las entidades control del riesgo municipales | Diario
8 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Riesgo en Salud y Seguridad en el Trabajo | Esta referido a los daños que se puedan derivar para la vida o integridad de las personas o daños a terceros con ocasión de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Mitigar el riesgo mediante la exigencia y cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional las cuales se encuentran el los docuementos de la Entidad "GDIR 2-3-06-33 requisitos de cumplimiento para contratistas juridicos" por parte del inpsector HSEQ del contratista y verificado por el personal de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Regional Aeronautica Centro Sur y la supervicion del contrato op quien haga sus veces | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA ENTIDAD | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Control y seguimiento | Diario
9 | General | interno | Ejecución | Riesgo Operacionales | Incumplimiento del contratitas en las obligaciones pactadas en el contrato, con efectos en los costos en que debe incurrir para lograr las actividades requeridas de cada entregable. | Incremento en los costos de la ejecución del contrato que afecten el equilibrio contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Cronograma detallado, incluyendo compromisos de entrega por parte del contratista y tiempos de revisión y aprobación por parte de la Aerocivil | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Control y seguimiento | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Errores u omisiones en el cumplimiento del suministro de la dotación, elementos de seguridad y/o bioseguridad necesarios para la ejecución de las actividades del contrato | Suspensión de los trabajos. Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Sanciones o multas de las autoridades. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Cumplir con todas las normas legales de seguridad y salud en el trabajo incluyendo las exigidas por la entidad. Suministrar la dotación, los elementos de seguridad y/o bioseguridad necesarios para ejecutar las labores. Requerir la participación del Supervisor para hacer seguimiento. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Errores u omisiones en la coordinación e integración de las herramientas, insumos, materiales, repuestos y recurso humano necesario para la ejecución de las actividades del contrato. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Descuentos por mora y atrasos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento a la coordinación e integración de los bienes y el recurso humano requerido para ejecutar las labores de suministro. Designar un responsable de realizar el seguimiento. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Control y seguimiento | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Incumplimiento, cumplimiento tardío o defectuoso en el suministro de los insumos, transporte y demás servicios conexos necesarios para la realización de los trabajo de suministro. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Reclamaciones por incumplimiento. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Implementar el control para hacer seguimiento a la entrega de los bienes necesarios para la ejecución de las actividades del contrato. Exigir el cumplimiento de los plazos de entrega de los bienes al fabricante y/o proveedor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Control y seguimiento | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Variación de los costos de recursos financieros requeridos para la ejecución de las actividades del contrato por variación de las tasas de interés. | Modificaciones al alcance del contrato. Incremento en costos | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Realizar un presupuesto debidamente estructurado para determinar los supuestos críticos y establecer la reserva de contingencia para incluirla en la propuesta económica. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Control y seguimiento | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Daños o pérdida de los insumos por accidentes durante su transporte o durante las operaciones de cargue y descargue. | Reprogramación de actividades. Retrasos en la ejecución del contrato. Incremento en costos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Incluir en el plan operativo como ítem crítico de control el seguimiento del estado de las condiciones de tránsito para el transporte de los bienes requeridos para la ejecución del contrato. Requerir pólizas de Responsabilidad civil y Transportes a la empresa transportadora. Si el transporte se realiza en vehículos propios del contratista contar con póliza de Transporte de mercancías. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Plan operativo | Mensual
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Daños, fallas o mala calidad de los materiales, repuestos o demás bienes suministrados para cumplir con las condiciones del contrato, por errores u omisiones en la validación de las especificaciones o norma frente al producto entregado. | Retrasos en la ejecución del contrato. Reprogramación de actividades. Incremento en costos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Implementar controles para garantizar la eficiencia y calidad de los materiales y repuestos suministrados. Los bienes deberán ser nuevos, no usados, ni remanufacturados, libres de defectos e imperfecciones. Suministrar certificados de garantía del fabricante. Requerir la participación del Supervisor. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Acta de entrega y recibo de los bienes | Mensual
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Devoluciones y/o reemplazo de los insumos, que se encuentran defectuosos o no cumplan con los parámetros de calidad, diseño y/o funcionamiento. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejección del contrato. Incremento en costos. Duplicación de actividades.. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Hacer el seguimiento para garantizar que los bienes suministrados cumplan con las normas técnicas nacionales o internacionales y las requeridas por la Entidad. Contar con certificado de garantía del fabricante. Contar con reserva de contingenica para devoluciones y/o reemplazo de los bienes defectuosos o dañados en el plazo otorgado por el Supervisor. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Acta de entrega y recibo de los bienes | Mensual
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas). | Retrasos en la ejecución del contrato. Retrasos en el pago | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Validación del proceso de elaboración de actas y cuentas de cobro, capacitación al personal involucrado. Establecer canal de comunicación para consultas de inquietudes frente al proceso de radicación y pago de cuentas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA ENTIDAD | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Informes mensuales | Mensual
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Incumplimiento del cronograma establecido | Incumplimiento del plazo contractual, incumplimiento del objeto del contrato, Atrasos en las actividades. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento permanente al cronograma aprobado por la Entidad y/o el Supervisor del contrato. La Entidad deberá notificar por escrito al Contratista del incumplimiento del cronograma y copia de la comunicación deberá ser enviada a la compañía de seguros que emitio la póliza de Cumplimiento del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Cronograma de actividades Informes mensuales | Mensual
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Incumplimiento o abandono del contrato por parte del Contratista. | Incumplimiento del contrato. Retrasos en la ejecución de las actividades. Demandas. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | La Entidad deberá notificar por escrito a la Compañía de seguros que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato. La Entidad podrá solicitar al Contratista y la Compañía aseguradora realizar las acciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Plan operativo | Mensual
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Deficiencias, fallas y/o información deficiente en los informes suministrados por el contratista a la Entidad | Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión de las actividades. Reprogramación de actividades. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Contar con el seguimiento al cronograma y la información solicitada por la Entidad. Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Informes mensuales | Mensual
21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacionales | Errores u omisiones durante la ejecución de las actividades de transporte y pruebas de los insumos. | Reprogramación de actividades. Demoras en la ejecución del contrato. Incumplimiento. Duplicación de actividades. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | Contar con el registro para garantizar la correcta entrega y prueba de los insumos. Cumplir con las especificaciones y recomendaciones de los manuales del fabricante. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de Calidad del servicio. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | Fecha de inicio del contrato | Fecha de terminacion del contrato | Control y seguimiento | Mensual

## NOMENCLATURAS
| Probabilidad del Riesgo |  |  | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA | VALORACION |  | Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
| Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CATEGORIA DEL RIESGO
| Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Valoración del Riesgo | Categoría
| Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 |  | Improbable, (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  |  | Posible, (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  |  | Probable, (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | Riesgo Medio
|  |  |  | Casi cierto, (Ocurre en la mayoría de los casos) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo