## MATRIZ
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | [15 empty] | CO-CBS-FT-57 V1
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: |  |  |  | INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO DEL CONTRATO: |  |  |  | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS REDIMIBLES PARA LA ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. VIGENCIA 2026.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Base de beneficiarios incompleta o desactualizada, con errores en identificación, perfil, derecho o novedades de ingreso y retiro. | Omisión o duplicidad de dotaciones, asignación a personas sin derecho y reclamaciones laborales. | 2 = Improbable | 4 = Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Entidad Contratante | Validar y certificar la relación de beneficiarios y novedades antes de emitir bonos; cruzar cada persona con el kit que le corresponde. | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | RIESGO MEDIO | Sí | Entidad Contratante | Antes de emitir bonos | Antes de emitir y al cierre | Cruce de la base certificada con bonos emitidos, redimidos y novedades. | Antes de emitir y mensual
2 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Inconsistencias entre estudio previo, anexo técnico, cantidades, valores por kit y presupuesto oficial. | Ofertas no comparables, controversias y afectación presupuestal. | 3 = Posible | 3 = Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Entidad Contratante | Revisar consistencia de los siete kits, cantidades, valores, perfiles y reglas de adjudicación parcial o por lote antes de publicar. | 1 = Raro | 2 = Menor | 3 | RIESGO BAJO | Sí | Entidad Contratante | Durante estructuración | Antes de publicar | Lista de chequeo y revisión cruzada de documentos precontractuales. | Antes de publicar y ante ajustes
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insuficiencia de inventario, tallas, referencias o establecimientos habilitados para redimir los bonos. | Demoras o imposibilidad de entregar prendas y calzado dentro de la vigencia 2026. | 3 = Posible | 4 = Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Verificar puntos propios o aliados, disponibilidad por kit y plan de abastecimiento; gestionar faltantes y entregarlos en máximo cinco días hábiles conforme al estudio. | 2 = Improbable | 3 = Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Sí | Contratista y supervisión | Desde el inicio | Hasta resolver pendientes | Revisión de puntos habilitados, inventarios, solicitudes pendientes y plazos de entrega. | Semanal
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Demora en emisión, individualización, activación o entrega de bonos. | Menor tiempo para redimirlos y riesgo de incumplir fechas legales o convencionales de dotación. | 3 = Posible | 4 = Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Establecer cronograma temprano; individualizar los bonos con datos del titular, kit, valor y vigencia; reportar novedades oportunamente. | 1 = Raro | 3 = Moderado | 4 | RIESGO MEDIO | Sí | Contratista y supervisión | Desde acta de inicio | Con entrega y activación de bonos | Cruce de cronograma con constancias de entrega y activación. | Semanal
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Bonos inactivos, bloqueados, duplicados, extraviados o con datos errados. | Imposibilidad de redención, quejas y retraso de la dotación. | 3 = Posible | 4 = Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Controlar seriales, verificar activación y disponer canal de atención y reposición o habilitación inmediata de fallas imputables al contratista. | 1 = Raro | 2 = Menor | 3 | RIESGO BAJO | Sí | Contratista | Desde emisión | Hasta resolver incidencias | Registro de incidencias, tiempos de solución y reposiciones. | Semanal
7 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Redención de bonos por dinero, productos diferentes o bienes no autorizados para el perfil. | Desnaturalización de la dotación, pagos sin contraprestación adecuada y posibles hallazgos de control. | 2 = Improbable | 5 = Catastrófico | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Restringir la redención a vestuario y calzado autorizado; prohibir efectivo, saldos y productos ajenos al objeto; conservar comprobantes individualizados. | 1 = Raro | 3 = Moderado | 4 | RIESGO MEDIO | Sí | Contratista y supervisión | Desde configuración de bonos | Hasta conciliación final | Auditoría de comprobantes por beneficiario, kit, fecha, valor y establecimiento. | Semanal y antes de cada pago
8 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Prendas o calzado que no cumplen especificaciones técnicas, calidad, durabilidad o kit aprobado. | Rechazos, reposiciones, insatisfacción y reprocesos. | 3 = Posible | 4 = Mayor | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Presentar previamente los elementos para aprobación de supervisión; inspeccionar cumplimiento del anexo y habilitar cambios de talla o referencia según lo pactado. | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | RIESGO MEDIO | Sí | Contratista y supervisión | Antes y durante la redención | Hasta resolver cambios y reclamaciones | Actas de recibido, inspecciones y registro de cambios y reposiciones. | En cada entrega y mensual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Insuficiente cobertura, horarios o canales de atención de los establecimientos de redención. | Barreras de acceso, congestión y bonos sin redimir oportunamente. | 3 = Posible | 3 = Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Mantener puntos habilitados y comunicar ubicación, horarios y canales; asegurar cobertura adecuada para los beneficiarios. | 2 = Improbable | 2 = Menor | 4 | RIESGO MEDIO | Sí | Contratista | Antes de habilitar redención | Hasta el 31 de diciembre de 2026 | Listado de establecimientos y seguimiento a quejas y redenciones. | Mensual
10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Redención o entrega material de dotación posterior al vencimiento de bonos el 31 de diciembre de 2026. | Servidores sin dotación efectiva en la vigencia y posibles reclamaciones laborales. | 3 = Posible | 5 = Catastrófico | 8 | RIESGO EXTREMO | Compartido (Entidad Contratante - Contratista) | Programar emisión y entrega anticipadas; monitorear semanalmente bonos pendientes y activar acciones correctivas; no considerar cumplido el objeto por la sola emisión del bono. | 2 = Improbable | 3 = Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Sí | Contratista y Dirección de Gestión de Talento Humano | Desde cronograma y emisión | A más tardar el 31 de diciembre de 2026 | Reporte de bonos emitidos, redimidos, pendientes y beneficiarios sin entrega. | Semanal; intensivo en último mes
12 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Reportes incompletos o tardíos de bonos emitidos, redimidos, pendientes, novedades y reclamaciones. | Falta de trazabilidad y dificultad para supervisar y autorizar pagos. | 3 = Posible | 3 = Moderado | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Exigir reporte semanal con serial, beneficiario, kit, fecha, establecimiento, entrega completa o pendiente y fecha estimada de solución. | 1 = Raro | 2 = Menor | 3 | RIESGO BAJO | Sí | Contratista y supervisión | Desde emisión | Hasta informe final y conciliación | Verificar integridad y oportunidad de informes y hacer seguimiento a requerimientos. | Semanal
13 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos de Protección de Datos | Acceso, divulgación, pérdida o uso no autorizado de datos personales de beneficiarios. | Afectación de titulares, reclamaciones y consecuencias legales. | 2 = Improbable | 4 = Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Limitar uso de datos al contrato, controlar accesos, usar canales seguros y cumplir deberes de confidencialidad y protección de datos. | 1 = Raro | 3 = Moderado | 4 | RIESGO MEDIO | Sí | Contratista y Subred | Antes de transferir la base | Hasta devolución, eliminación o archivo autorizado | Revisión de accesos, compromisos de confidencialidad e incidentes reportados. | Mensual y ante incidentes
14 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Seguimiento insuficiente de la supervisión a activación, redención, calidad, novedades y soportes individuales. | Aprobación de pagos sin evidencia suficiente y detección tardía de incumplimientos. | 2 = Improbable | 4 = Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Entidad Contratante | Confrontar reportes con soportes individuales y novedades de Talento Humano; documentar requerimientos, verificación y recibo a satisfacción. | 1 = Raro | 2 = Menor | 3 | RIESGO BAJO | Sí | Supervisor designado por Talento Humano | Desde designación e inicio | Hasta conciliación y cierre | Informes de supervisión, actas, revisión de soportes y acciones correctivas. | Mensual y antes de cada pago
15 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Demora en requisitos de ejecución, garantías o acta de inicio que reduzca el tiempo para redimir los bonos. | Atraso en entrega y riesgo de no materializar la dotación durante 2026. | 2 = Improbable | 4 = Mayor | 6 | RIESGO ALTO | Compartido (Entidad Contratante - Contratista) | Coordinar suscripción, registro presupuestal, garantías y acta de inicio; fijar cronograma compatible con el vencimiento del 31 de diciembre de 2026. | 1 = Raro | 2 = Menor | 3 | RIESGO BAJO | Sí | Dirección de Contratación, área financiera, contratista y supervisor | Desde adjudicación | Antes del inicio y con anticipación suficiente | Lista de chequeo de requisitos de ejecución y control de cronograma. | Desde adjudicación hasta acta de inicio
Note on A7: Numeración consecutiva desde 1
Note on B7: Seleccionar de lista desplegable
Note on C7: Seleccionar de lista desplegable
Note on D7: Seleccionar de lista desplegable
Note on E7: Seleccionar de lista desplegable
Note on F7: Digitar
Note on G7: Digitar
Note on H7: Seleccionar de lista desplegable
Note on I7: Seleccionar de lista desplegable
Note on J7: Formulado, no modificar
Note on K7: Formulado, no modificar
Note on L7: Seleccionar de lista desplegable
Note on M7: Digitar
Note on R7: Seleccionar de lista desplegable
Note on S7: Seleccionar de lista desplegable
Note on T7: Digitar
Note on U7: Digitar
Note on N8: Seleccionar de lista desplegable
Note on O8: Seleccionar de lista desplegable
Note on P8: Formulado, no modificar
Note on Q8: Formulado, no modificar
Note on V8: Digitar
Note on W8: Digitar

## EJEMPLO - DILIGENCIAMIENTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | [15 empty] | CO-CBS-FT-57 V1
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | A partir de cuando se inicia el tratamiento | Cuando se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores involuntarios que queden en el Estudio Previo. | Retrasos del proceso | 3=Posible | 2= Menor | 5 | RIESGO MEDIO | SUBRED SUR | Etapa precontractual | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 |  | No | SUBRED SUR | Antes de la celebración del contrato | En la etapa de selección | Documentos de respuesta a observaciones en las diferentes etapas del proceso. | Única Vez
2 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Imposibilidad de cumplir con los tiempos de entrega establecidos | Retrasos en ejecución contractual | 2 = Improbable | 3=Moderado | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Seguimiento detallado al cronograma establecido | 2=Improbable | 2= Menor | 4 |  | No | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Reuniones de seguimiento al cronograma y validación de la logística | Mensual
3 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Sociales o Políticos | Limitaciones en la instalación para la puesta en operación del servicio, derivadas de situaciones de orden público en territorio | Retrasos en la puesta en marcha del servicio | 2 = Improbable | 4=Mayor | 6 | RIESGO ALTO | SUBRED SUR | Planeación y verificación anticipada de las zonas que pueden llegar a comprometer la operación | 2=Improbable | 2= Menor | 4 |  | Si | SUBRED SUR | En la etapa de planeación | Hasta la puesta en marcha | Verificación con autoridades de la zona | Diario
4 | Específico | Externo | Planeación | Riesgos Ambientales | Restricciones de acceso a las zonas debido a las condiciones tanto climáticas como del terreno | Retrasos en la puesta en marcha de la operación | 3=Posible | 2= Menor | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Análisis de patrones climáticos históricos y condiciones del terreno antes de la implementación | 3=Posible | 3= Moderado | 6 |  | Si | Contratista | En la etapa de planeación | Hasta la puesta en marcha | Verificación con autoridades ambientales de la zona | Diario
5 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de disponibilidad de personal para el soporte especializado por parte del proveedor. | Retrasos del proceso | 3=Posible | 4=Mayor | 3 | RIESGO BAJO | Contratista | Establecer varios medios de comunicación para la solicitud de soporte y contar con personal idóneo. | 3=Posible | 2= Menor | 2 | RIESGO BAJO | Si | SUBRED SUR | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Realizar seguimiento a los ticket | A Necesidad
6 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Las actualizaciones del producto instalado bloquen o impidan el normal funcionamiento de la operación | Indisponibildiad del servicio | 3=Posible | 5=Catostrófico | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Validar que el proveedor tenga servidores de respaldo, procesos y procedimientos de copias de seguridad para efectuar roolbak | 3=Posible | 4= Mayor | 4 | RIESGO BAJO | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Verificación de las versiones en producción, que sean estables | A Necesidad
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Vulnerabilidad del producto que comprometa la seguridad de la información o mal uso de esta por parte del Proveedor | Filtración de Información | 3=Posible | 5=Catostrófico | 5 | RIESGO MEDIO | SUBRED SUR | Validar que el proveedor cumpla con buenas prácticas en la ejecución de la operación de conectividad | 3=Posible | 5= Catastrófico | 5 | RIESGO MEDIO | Si | Contratista | Desde el inicio de ejecución del contrato | Hasta la finalización del servicio contratado | Verificación de cumplimiento de buenas prácticas en desarrollo de software | A Necesidad
Note on A7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Numeración consecutiva desde 1
Note on B7: Seleccionar de lista desplegable
Note on C7: Seleccionar de lista desplegable
Note on D7: Seleccionar de lista desplegable
Note on E7: Seleccionar de lista desplegable
Note on F7: Digitar
Note on G7: Digitar
Note on H7: Seleccionar de lista desplegable
Note on I7: Seleccionar de lista desplegable
Note on J7: Formulado, no modificar
Note on K7: Formulado, no modificar
Note on L7: Seleccionar de lista desplegable
Note on M7: Digitar
Note on R7: Seleccionar de lista desplegable
Note on S7: Seleccionar de lista desplegable
Note on T7: Digitar
Note on U7: Digitar
Note on N8: Seleccionar de lista desplegable
Note on O8: Seleccionar de lista desplegable
Note on P8: Formulado, no modificar
Note on Q8: Formulado, no modificar
Note on V8: Digitar
Note on W8: Digitar