## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS CMC-SP-068-2026
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | DESCRIPCIÓN | Consecuencia de la ocurrencia de la evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Económico | Presupuesto oficial que no refleje los precios del mercado: los valores unitarios se tomaron de solo dos (2) cotizaciones, cuya diferencia es uniforme (2 % en cada ítem), el presupuesto coincide con una de ellas y hay diferencias de descripción entre las cotizaciones (p. ej., ítems 20 y 21, varilla corrugada). | Sobrecosto para la entidad en los ítems de mayor rotación, ofertas por encima del tope o declaratoria de desierto; hallazgos de los órganos de control. | Posible 3 | Mayor 4 |  |  | Municipio | Cotejo de los valores unitarios con referencias de mercado adicionales e independientes antes de la publicación; topes por ítem; aclaración de descripciones mediante respuesta a observaciones o adenda; aplicación del procedimiento de precio artificialmente bajo. | Improbable 2 | Moderado 3 |  |  | No | Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural Oficina de Contratación | Verificación de los soportes de cada valor unitario del presupuesto oficial. | Antes de la publicación del proceso.
2 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Descripciones de ítems imprecisas, duplicadas o con errores en el presupuesto oficial (ítems 15 y 98 con la misma descripción y distinto valor; «REFLECTOR LEED 200V»; «CARNAZA X BOLSA»; «PEROXIDO X 1000 CC»; «CANAL PU6 B6 X 244 MTS»; unidad «Unidad» para agregados por m³). | Observaciones de los interesados, ofertas no comparables y entregas que no satisfacen la necesidad. | Probable 4 | Moderado 3 |  |  | Municipio | Revisión técnica del presupuesto oficial por la Secretaría; aclaraciones en la respuesta a observaciones o adenda; verificación por el supervisor de la referencia exacta en cada pedido. | Improbable 2 | Menor 2 |  |  | No | Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural Oficina de Contratación | Cotejo del presupuesto oficial con las cotizaciones y con la necesidad de las dependencias. | En la planeación y durante el término de observaciones.
3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Conflicto de interés o falta de independencia de las cotizaciones del estudio de mercado (proveedores con formato, descripciones y precios proporcionales; cotizante que ha sido contratista del Municipio en procesos de igual objeto), o vínculos de quienes estructuran y evalúan con los proponentes. | Afectación de la selección objetiva y de la transparencia; nulidad del contrato e investigaciones disciplinarias, fiscales o penales. | Posible 3 | Mayor 4 |  |  | Municipio | Verificación de la autenticidad, el NIT, la firma y la fecha de las cotizaciones; consulta de precios a proveedores sin vínculo entre sí; declaración de ausencia de conflicto de interés de estructuradores y evaluadores; impedimento y retiro de quien tenga relación con un proponente. | Raro 1 | Moderado 3 |  |  | No | Ordenador del gasto Oficina de Contratación | Verificación de vínculos de estructuradores y evaluadores frente a cotizantes y proponentes. | En la planeación y en la evaluación de las ofertas.
4 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Verificación insuficiente de la existencia de un Acuerdo Marco de Precios u otro instrumento de agregación de demanda vigente para materiales de construcción y ferretería (el AMP CCE-255-AMP-2021 se prorrogó hasta el 30/09/2026 y CCE adelanta la licitación CCENEG-101-01-2026). | Contratación por una modalidad no procedente y observaciones de los órganos de control. | Posible 3 | Moderado 3 |  |  | Municipio | Consulta de la Tienda Virtual del Estado Colombiano a la fecha de publicación y constancia en el expediente sobre la existencia o no de un instrumento vigente que cubra los bienes y al Municipio. | Raro 1 | Menor 2 |  |  | No | Oficina de Contratación | Consulta de los instrumentos de agregación de demanda vigentes. | Antes de la publicación del proceso.
5 | General | Interno | Planeación | Financiero | Inconsistencia en la imputación presupuestal: el CDP N.° 0000001067 afecta el rubro 2.3.2.02.02.005 «Construcción y servicios de la construcción» (CPC 53290 «Otras obras de ingeniería civil») para un contrato de suministro de bienes. | Glosas presupuestales, demora en el registro presupuestal o en los pagos y observaciones de los órganos de control. | Posible 3 | Moderado 3 |  |  | Municipio | Verificación con la Secretaría de Hacienda de la clasificación presupuestal del gasto y, si procede, ajuste del CDP antes de la aceptación de la oferta. | Improbable 2 | Menor 2 |  |  | No | Secretaría de Hacienda Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural | Verificación de la imputación al expedir el registro presupuestal. | Antes de la aceptación de la oferta.
6 | General | Externo | Selección | Operacional | Ausencia de pluralidad de oferentes o de ofertas hábiles, por el término corto del proceso, la exigencia de cotizar los 139 ítems y los requisitos de experiencia (antigüedad de 3 años y un contrato por el 100 % del presupuesto oficial). | Declaratoria de desierto y retraso en la atención de las necesidades de mantenimiento. | Posible 3 | Moderado 3 |  |  | Municipio | Publicidad en el SECOP II; requisitos habilitantes justificados en el análisis del sector; sin capacidad financiera; nuevo proceso inmediato en caso de declaratoria de desierto. | Improbable 2 | Menor 2 |  |  | No | Oficina de Contratación | Seguimiento a los interesados y a las observaciones recibidas. | Durante el término de la invitación.
7 | Específico | Externo | Selección | Financiero | Ofertas desbalanceadas o con precios artificialmente bajos: por evaluarse la sumatoria de valores unitarios con una unidad por ítem, un proponente puede ofrecer precios muy bajos en ítems de poca rotación y cercanos al tope en los de mayor demanda; o precios unitarios que superan los topes del presupuesto oficial. | Mayor costo real durante la ejecución frente a la oferta evaluada; rechazo de ofertas. | Posible 3 | Moderado 3 |  |  | Municipio | Tope por precio unitario (con el IVA aplicable) so pena de rechazo; análisis de precio artificialmente bajo por ítem (art. 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015); obligación de mantener los precios de todos los ítems y atender pedidos de cualquiera de ellos. | Improbable 2 | Menor 2 |  |  | No | Oficina de Contratación Supervisor del contrato | Verificación ítem por ítem de la oferta económica frente al presupuesto oficial. | Al momento de la evaluación de las ofertas.
8 | General | Externo | Selección | Operacional | Acuerdos colusorios entre proponentes o presentación de ofertas por personas vinculadas entre sí, que afecten la selección objetiva. | Afectación de la libre competencia y aceptación de una oferta a un precio superior al de mercado. | Raro 1 | Moderado 3 |  |  | Municipio | Suscripción del Pacto de Transparencia y del Compromiso Anticorrupción; causal de rechazo por participación en más de una oferta; publicidad de todas las actuaciones en el SECOP II. | Raro 1 | Menor 2 |  |  | No | Oficina de Contratación | Revisión de la composición de los proponentes y de la coherencia de las ofertas recibidas. | Al momento del cierre y de la evaluación.
9 | Específico | Externo | Selección | Operacional | Inconsistencias entre el valor ofertado en el cuestionario del SECOP II y el Formulario 1, o errores en el diligenciamiento de los 139 valores unitarios y del IVA del formulario (que aplica la tarifa general sobre el subtotal). | Rechazo de ofertas o correcciones aritméticas que alteren el orden de elegibilidad. | Posible 3 | Menor 2 |  |  | Contratista | Instrucciones precisas en la invitación sobre el diligenciamiento del Formulario 1; revisión de sus fórmulas antes de la publicación; corrección aritmética. | Improbable 2 | Insignificante 1 |  |  | No | Oficina de Contratación Proponentes | Verificación aritmética de las ofertas. | Al momento de la evaluación de las ofertas.
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | El oferente seleccionado no acepta la oferta, no suscribe el contrato electrónico o no allega los documentos de legalización dentro de los plazos establecidos. | Retraso en el inicio de la ejecución, con un plazo contractual ya corto. | Improbable 2 | Mayor 4 |  |  | Contratista | Plazos perentorios para la aceptación y la legalización; verificación previa de los requisitos habilitantes; aceptación de la oferta siguiente en orden de elegibilidad cuando proceda. | Raro 1 | Moderado 3 |  |  | No | Oficina de Contratación Supervisor del contrato | Verificación del cumplimiento de los plazos de aceptación y legalización. | Al momento de la aceptación de la oferta.
11 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad del SECOP II que impidan la publicación oportuna de los documentos o la presentación de ofertas. | Retraso de los plazos del cronograma y necesidad de modificarlo. | Posible 3 | Insignificante 1 |  |  | Municipio | Reporte inmediato a la mesa de servicio; conservación de las evidencias; aplicación del protocolo de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente y expedición de las adendas que se requieran. | Raro 1 | Insignificante 1 |  |  | No | Oficina de Contratación | Revisión de la plataforma para el cargue oportuno de la información. | Cada vez que deban publicarse documentos.
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Plazo de ejecución corto (hasta el 10/12/2026) y pedidos concentrados al final de la vigencia, que impidan ejecutar oportunamente el monto agotable o recibir y pagar los materiales dentro de la vigencia. | Recursos sin ejecutar, necesidades de mantenimiento sin atender o pagos que no alcanzan a tramitarse en la vigencia. | Posible 3 | Moderado 3 |  |  | Municipio | Programación de pedidos por el supervisor desde el inicio del contrato con las dependencias; seguimiento semanal de la ejecución; inicio inmediato tras la aceptación de la oferta. | Improbable 2 | Menor 2 |  |  | No | Supervisor del contrato Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Rural | Seguimiento al valor ejecutado frente al monto agotable y al plazo. | Semanal durante la ejecución.
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del plazo de entrega de 24 horas por pedido, desabastecimiento de referencias o entregas parciales, en especial en la zona rural. | Retraso en las reparaciones e intervenciones, afectación de los servicios e imposición de multas. | Posible 3 | Mayor 4 |  |  | Contratista | Obligación contractual de entrega en 24 horas y de informar la falta de disponibilidad el mismo día; seguimiento de cada pedido con remisión; multas y cláusula penal. | Improbable 2 | Moderado 3 |  |  | No | Supervisor del contrato Contratista | Registro de fecha y hora de cada pedido y de su entrega. | En cada pedido.
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Entrega de materiales de calidad inferior, distintos de los solicitados u ofertados, defectuosos o sin el cumplimiento de los reglamentos técnicos (RETIE, RETILAP) y normas técnicas aplicables (NTC 2289, NTC 121, NTC 382, NTC 1087). | Fallas prematuras de las reparaciones, riesgos para la seguridad de las personas y pérdida de recursos. | Posible 3 | Mayor 4 |  |  | Contratista | Verificación de cada remisión por el supervisor y el almacenista; exigencia de certificados de conformidad cuando aplique; cambio de los bienes en 12 horas; rechazo de los bienes que no cumplan. | Raro 1 | Moderado 3 |  |  | No | Supervisor del contrato Almacenista municipal | Verificación de la calidad y de la correspondencia de los bienes con lo solicitado. | En cada entrega.
15 | Específico | Interno | Ejecución | Financiero | Superación del monto agotable, pedidos sin soporte escrito o pagos por cantidades no entregadas, por falta de control del saldo y de conciliación entre pedidos, remisiones y facturas. | Obligaciones sin respaldo presupuestal, pagos indebidos y hallazgos fiscales. | Posible 3 | Mayor 4 |  |  | Municipio | Pedidos escritos del supervisor; control del saldo del monto agotable por el supervisor y el contratista; conciliación de pedidos, remisiones, ingresos al almacén y facturas antes de cada pago. | Improbable 2 | Menor 2 |  |  | No | Supervisor del contrato Secretaría de Hacienda | Conciliación documental de pedidos, remisiones y facturas. | Antes de cada pago.
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiencias en el recibo, almacenamiento, entrega a las dependencias y trazabilidad del uso de los materiales (pérdida, deterioro o uso en fines distintos a los del contrato). | Pérdida de recursos públicos y hallazgos disciplinarios y fiscales. | Posible 3 | Moderado 3 |  |  | Municipio | Ingreso y salida de los materiales por el Almacén Municipal; relación de las intervenciones en las que se usan; informes de supervisión con soportes fotográficos. | Improbable 2 | Menor 2 |  |  | No | Supervisor del contrato Almacenista municipal | Cruce entre las salidas de almacén y las intervenciones ejecutadas. | Mensual durante la ejecución.
17 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación de los precios de los materiales (acero, cemento, PVC, cobre) durante la ejecución frente a precios unitarios fijos (ICOCED anual de 6,90 % a agosto de 2026). | Alegación de desequilibrio económico o desabastecimiento por parte del contratista. | Posible 3 | Menor 2 |  |  | Contratista | Precios fijos e inmodificables sin fórmula de reajuste, asumidos expresamente por el contratista; plazo de ejecución corto. | Improbable 2 | Insignificante 1 |  |  | No | Supervisor del contrato Contratista | Consulta del comportamiento de los precios del sector. | Durante la ejecución.
18 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños, pérdida o hurto de los materiales durante el transporte, el cargue y el descargue hasta los sitios de entrega urbanos y rurales. | Retraso en la entrega y necesidad de reposición de los bienes. | Improbable 2 | Moderado 3 |  |  | Contratista | Entrega a todo costo y riesgo del contratista; inspección de los bienes al recibo; reposición a cargo del contratista. | Raro 1 | Menor 2 |  |  | No | Contratista Supervisor del contrato | Inspección del estado de los bienes al recibo. | En cada entrega.
19 | General | Externo | Ejecución | Social | Factores de orden público, cierres viales o condiciones climáticas adversas (temporada de lluvias de fin de año) que impidan las entregas en la zona rural. | Alteración de los tiempos de entrega y de las intervenciones. | Improbable 2 | Moderado 3 |  |  | Compartido (Municipio y Contratista) | Monitoreo del orden público y del estado de las vías; programación anticipada de los pedidos rurales; documentación de los eventos de fuerza mayor y suspensión del contrato cuando proceda. | Raro 1 | Menor 2 |  |  | No | Supervisor del contrato Contratista | Consulta con la Secretaría General y de Gobierno sobre el orden público y el estado de las vías. | Permanente.
20 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas tributarias o de reglamentos técnicos que impongan nuevas cargas o requisitos durante la ejecución (cambios en el IVA, estampillas o certificaciones de producto). | Carga adicional no prevista que puede afectar la ecuación económica del contrato. | Improbable 2 | Menor 2 |  |  | Compartido (Municipio y Contratista) | Aplicación de las disposiciones legales y ajuste del contrato mediante los mecanismos contractuales previstos; actualización normativa permanente. | Raro 1 | Insignificante 1 |  |  | No | Supervisor del contrato Oficina de Contratación | Consulta y actualización normativa permanente. | Permanente.
21 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales. | Imposibilidad de efectuar los pagos, responsabilidad solidaria y glosas de los órganos de control. | Improbable 2 | Menor 2 |  |  | Contratista | Verificación de la afiliación y del pago de aportes como requisito para cada pago (art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y art. 50 de la Ley 789 de 2002). | Raro 1 | Insignificante 1 |  |  | No | Supervisor del contrato | Revisión de las planillas o certificaciones de pago de aportes. | Antes de cada pago.
22 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal del contratista durante el cargue, el descargue y la entrega de los materiales, o daños a bienes de la entidad o de terceros. | Lesiones a personas, daños a la infraestructura y reclamaciones al Municipio. | Improbable 2 | Moderado 3 |  |  | Contratista | Personal afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral y a riesgos laborales; uso de elementos de protección personal; responsabilidad del contratista por los daños que cause. | Raro 1 | Menor 2 |  |  | No | Contratista Supervisor del contrato | Verificación de la afiliación del personal y de las condiciones de las entregas. | Durante la ejecución.
23 | Específico | Interno | Liquidación | Financiero | Diferencias en el balance final del monto agotable (pedidos, entregas y pagos), saldos no ejecutados sin liberar al cierre de la vigencia o liquidación tardía. | Recursos comprometidos sin ejecutar, reservas indebidas y hallazgos fiscales. | Posible 3 | Menor 2 |  |  | Municipio | Balance final de ejecución; acta de terminación y liquidación dentro del término; liberación oportuna de los saldos no ejecutados. | Improbable 2 | Insignificante 1 |  |  | No | Supervisor del contrato Secretaría de Hacienda | Verificación del balance de ejecución al terminar el contrato. | Al terminar el contrato.
* En todo caso, la secretaría, dirección y/o dependencia donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo a su contexto. Proceso CMC-SP-068-2026 - Suministro de materiales de ferretería, bajo la modalidad de tipo bolsa o monto agotable, para atender las necesidades de mantenimiento, reparación y adecuaciones de edificaciones, infraestructura y espacios públicos del municipio de Maceo. Escala de calificación (Guía CCE): Probabilidad: Raro (1), Improbable (2), Posible (3), Probable (4), Casi Cierto (5). Impacto: Insignificante (1), Menor (2), Moderado (3), Mayor (4), Catastrófico (5)