## PROYECCIÓN CRONOGRAMA (hidden)
GRUPO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL SAS ZOMAC
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA ANTES DE IVA | VALOR IVA (Según Aplique) | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique) | DIC | VALOR EJECUTADO DICIEMBRE | ENE | VALOR EJECUTADO ENERO | FEB | VALOR EJECUTADO FEBRERO | MAR | VALOR EJECUTADO MARZO | ABR | VALOR EJECUTADO ABRIL | MAY | VALOR EJECUTADO MAYO | JUN | VALOR EJECUTADO JUNIO | JUL | VALOR EJECUTADO JULIO
• LOTE 2: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – MARANDÚA (VICHADA)
VIGENCIA 2025 - 2026 | [6 empty] | PROYECCIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES GRUPO AÉREO DEL ORIENTE
1 | SISTEMA DE BOMBEO Y DOSIFICACION
1.1 | MORICHE SECTOR BRAVO
1.1.1. | Mantenimiento de electrobomba tipo lapicero de 5.0 HP para la captación de agua. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1203000 | 228570 | 1431570 | 1 | 1431570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2. | Mantenimiento de electrobomba tipo lapicero de 7.5 HP para la captación de agua. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1435000 | 272650 | 1707650 |  | 0 | 1 | 1707650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. | Planta de Tratamiento de Agua Potable Principal
1.2.1. | Mantenimiento de electrobomba de 7.5 HP para el bombeo de agua a los tanques elevados de almacenamiento de la Unidad. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1486000 | 282340 | 1768340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2. | Mantenimiento de electrobomba sumergible de 1 HP para el bombeo de agua del tanque de reserva al tanque principal de la PTAP. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1082000 | 205580 | 1287580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.3. | Mantenimiento de blower de 0,5 HP. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 724000 | 137560 | 861560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.4. | Mantenimiento de bomba dosificadora CHEM-FEED Modelo C-660P-115VAC. Incluye instalación de tubería de protección de cables eléctricos en material coraza. | 1 | UN | 806000 | 153140 | 959140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.5. | Mantenimiento preventivo de tanque hidroneumático de 100 litros. | 1 | UN | 817000 | 155230 | 972230 |  | 0 | 1 | 972230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.6. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de 10 metros de manguera de dosificación para la cloración, coagulación y regulación de pH del agua con las siguientes características: Diámetro 8 mm y material polietileno. | 1 | UN | 312000 | 59280 | 371280 |  | 0 | 1 | 371280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3. | Planta de Tratamiento de Agua Potable Delta
1.3.1. | Mantenimiento de electrobomba de 20 HP para el bombeo de agua desde la bocatoma hasta el sistema de tratamiento. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1911000 | 363090 | 2274090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.2. | Mantenimiento de electrobomba de 1.0 HP para el bombeo de agua desde el sistema de filtración hasta los tanques de almacenamiento elevados. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1179000 | 224010 | 1403010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.3. | Mantenimiento de electrobomba de 1.5 HP para la distribución de agua. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1160000 | 220400 | 1380400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.4. | Mantenimiento de blower de 0,5 HP. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 820000 | 155800 | 975800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.5. | Mantenimiento de bomba dosificadora CHEM-FEED Modelo C-660P-115VAC. | 1 | UN | 614000 | 116660 | 730660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.6 | Mantenimiento preventivo de tanque hidroneumático de 100 litros. | 1 | UN | 817000 | 155230 | 972230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.7 | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de 10 metros de manguera de dosificación para la cloración, coagulación y regulación de pH del agua con las siguientes características: Diámetro 8" y material polietileno. | 1 | UN | 312000 | 59280 | 371280 |  | 0 |  | 0 | 1 | 371280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.8. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de tablero eléctrico y protección, diseñado específicamente para operar de manera segura, eficiente y confiable los equipos electromecánicos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. | 1 | UN | 7363000 | 1398970 | 8761970 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8761970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. | Planta de Tratamiento de Agua Potable Radar
1.4.1. | Mantenimiento de electrobomba de 1.5 HP para el bombeo de agua del sistema de filtración. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1265000 | 240350 | 1505350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4.2. | Mantenimiento de electrobomba de 5 HP para la distribución de agua. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1406000 | 267140 | 1673140 |  | 0 | 1 | 1673140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4.3. | Mantenimiento de motorreductor de 2 HP para agitación de productos químicos con sistema de transmisión mecánica de cadena y piñones. Incluye reemplazo del eje del agitador, el cual debe ser fabricado en acero inoxidable, con un diámetro de 1 ¼ pulgadas y una longitud de 1,60 metros, y entregado en configuración gemela (dos unidades idénticas). | 1 | UN | 4421000 | 839990 | 5260990 |  | 0 | 1 | 5260990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4.4. | Mantenimiento preventivo de tanque hidroneumático de 100 litros. | 1 | UN | 817000 | 155230 | 972230 |  | 0 | 1 | 972230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Principal
1.5.1. | Mantenimiento de bomba sumergible de 7.5 HP para el bombeo de agua del pozo eyector. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1460000 | 277400 | 1737400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5.2. | Mantenimiento de electrobomba de 5.0 HP para la purga de lodos. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1406000 | 267140 | 1673140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5.3. | Mantenimiento de electrobomba de 5.0 HP tipo monobloque de la piscina de oxidación para el bombeo de agua al campo de aspersión. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1426000 | 270940 | 1696940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5.4. | Mantenimiento de bomba sumergible de 5.0 HP de respaldo del pozo eyector. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1354000 | 257260 | 1611260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5.5. | Mantenimiento de bomba sumergible de 3.0 HP de respaldo para la laguna de oxidación. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1292000 | 245480 | 1537480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Bravo
1.6.1. | Mantenimiento de electrobomba sumergible de 2.0 HP trifásica para el bombeo de agua del pozo eyector. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1385000 | 263150 | 1648150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6.2. | Mantenimiento de electrobomba sumergible de 1.0 HP trifásica para tanque de igualación y homogenización y retorno de lodos. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1304000 | 247760 | 1551760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6.3. | Mantenimiento de electrobomba de 1.0 HP monofásica para el bombeo de agua al campo de aspersión. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1209000 | 229710 | 1438710 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.6.4. | Mantenimiento de blower de 1.7 HP. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1287000 | 244530 | 1531530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.7. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Delta
1.7.1. | Mantenimiento de electrobomba sumergible de 1.0 HP para el bombeo de agua del pozo eyector. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1212000 | 230280 | 1442280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.7.2. | Mantenimiento de electrobomba de 0.5 HP monofásica para el manejo de espumas, recirculación y rotación. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 723000 | 137370 | 860370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.7.3. | Mantenimiento de electrobomba de 0.5 HP para el sistema de filtración. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 675000 | 128250 | 803250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.7.4. | Mantenimiento de electrobomba de 0.5 HP para el bombeo de agua al campo de aspersión. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 675000 | 128250 | 803250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.7.5. | Mantenimiento de blower de 1.7 HP. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1112000 | 211280 | 1323280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.8. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Radar
1.8.1. | Mantenimiento de electrobomba sumergible de 0.5 HP para el bombeo de agua del pozo eyector. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 930000 | 176700 | 1106700 |  | 0 | 1 | 1106700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.8.2. | Mantenimiento de electrobomba de 0.5 HP para el bombeo de agua al campo de aspersión. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 702000 | 133380 | 835380 |  | 0 | 1 | 835380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.8.3. | Mantenimiento de electrobomba sumergible de 1.0 HP para recirculación en tanque de estabilización. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1158000 | 220020 | 1378020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.8.4. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de diferencial manual mecánico con capacidad de 0,5 toneladas (500 Kg), destinado a la extracción y mantenimiento de la electrobomba ubicada en el pozo eyector. El equipo deberá ser nuevo, de uso industrial, contar con certificación de carga y cumplir con las normas técnicas de seguridad aplicables (ANSI/ASME B30.16 o equivalente). | 1 | UN | 1811000 | 344090 | 2155090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.9. | Planta de Tratamiento de Lixiviados
1.9.1. | Mantenimiento de electrobomba sumergible de 0.5 HP para el bombeo de agua del pozo eyector. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1000000 | 190000 | 1190000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.9.2. | Mantenimiento de electrobomba de 0.5 HP para el movimiento de agua entre tanques de sedimentación. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 884000 | 167960 | 1051960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.9.3. | Mantenimiento de electrobomba de 0.5 HP para el bombeo de agua al campo de aspersión. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 998000 | 189620 | 1187620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.9.4. | Mantenimiento de bomba dosificadora Dosivac Milenio Modelo 130 con caudal máximo 13 L/h | 1 | UN | 675000 | 128250 | 803250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.10. | Centro de entrenamiento acuático
1.10.1. | Mantenimiento de blower de 2.0 HP para piscina. Incluye tablero eléctrico, instalación de filtro de aire, limpieza de turbina, limpieza de embobinado y aplicación de desplazador de humedad. | 1 | UN | 1430000 | 271700 | 1701700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.10.2. | Mantenimiento de blower de 1.5 HP de respaldo. Incluye instalación de filtro de aire, limpieza de turbina, limpieza de embobinado y aplicación de desplazador de humedad. | 1 | UN | 1195000 | 227050 | 1422050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.10.3. | Mantenimiento de electrobomba autosebante de 7.5 HP para filtración. Incluye tablero eléctrico con instalación y puesta en correcto funcionamiento de temporizador. | 1 | UN | 1486000 | 282340 | 1768340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.10.4. | Mantenimiento de electrobomba autosebante de 5.0 HP para filtración. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1543000 | 293170 | 1836170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11. | Embotelladora de agua
1.11.1. | Mantenimiento preventivo de tanque hidroneumático de 200 litros para llenado de tanque de agua tratada. | 1 | UN | 875000 | 166250 | 1041250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1041250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11.2. | Mantenimiento de electrobomba de 3.0 HP para llenado de tanque de agua tratada. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1342000 | 254980 | 1596980 |  | 0 | 1 | 1596980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11.3. | Mantenimiento de compresor K-MAX 2010-500 F | 1 | UN | 2502000 | 475380 | 2977380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2977380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11.4. | Mantenimiento de bomba de alta presión multi etapas de 3.0 HP del sistema de osmosis inversa IHM Referencia 31932. | 1 | UN | 1443000 | 274170 | 1717170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11.5. | Mantenimiento de tablero eléctrico del sistema de osmosis inversa IHM Referencia 31932. | 1 | UN | 1202000 | 228380 | 1430380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11.6. | Mantenimiento de bomba dosificadora de cloro CHEM-FEED Modelo C-660P-115VAC. | 1 | UN | 614000 | 116660 | 730660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11.7. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de 3 metros de manguera de dosificación de cloro: Diámetro 1/4" y material polietileno. | 1 | UN | 136000 | 25840 | 161840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11.8. | Mantenimiento de electrobomba de 0.5 HP para bombeo de agua en embotelladora grande. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 723000 | 137370 | 860370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11.9. | Mantenimiento de motor de banda transportadora de embotelladora pequeña de 1.0 HP. Incluye tablero eléctrico y lubricación del reductor. | 1 | UN | 932000 | 177080 | 1109080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11.10. | Mantenimiento de electrobomba de llenado de embotelladora pequeña de 1.0 HP. Incluye tablero eléctrico y cambio, instalación y puesta en correcto funcionamiento de retenedor y loza de retenedor. | 1 | UN | 1224000 | 232560 | 1456560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.11.11. | Mantenimiento de electrobomba de máquina embolsadora de 1.0 HP. Incluye cambio, instalación y puesta en correcto funcionamiento de retenedor y loza de retenedor. | 1 | UN | 1224000 | 232560 | 1456560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.12. | Red hidrosanitaria
1.12.1. | Mantenimiento de electrobomba sumergible de 1.5 HP trifásica para el bombeo de agua residual del sector bomberos. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1252000 | 237880 | 1489880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.12.2. | Mantenimiento de electrobomba de 3.0 HP para el bombeo de agua potable a la torre de control. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1342000 | 254980 | 1596980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.12.3. | Mantenimiento preventivo de tanque hidroneumático de 100 litros. | 1 | UN | 784000 | 148960 | 932960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.13. | Casino militar
1.13.1. | Mantenimiento de electrobomba de 1.0 HP. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1082000 | 205580 | 1287580 |  | 0 | 1 | 1287580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.13.2. | Mantenimiento preventivo de tanque hidroneumático de 100 litros. Incluye limpieza, suministro y cambio de un (01) presostato, garantizando que esté configurado correctamente para mantener la presión dentro de los valores recomendados, calibración con aire y aplicación de pintura anticorrosiva del color existente. Se debe garantizar su correcto funcionamiento. | 1 | UN | 1017000 | 193230 | 1210230 |  | 0 | 1 | 1210230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.13.3. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de las mangueras flexibles en acero inoxidable de conexión hidráulica: 02 mangueras de 60 cm y 01 manguera de 1 metro, incluyendo racores, uniones y empaques, garantizando presión, estanqueidad y resistencia química. | 1 | UN | 642000 | 121980 | 763980 |  | 0 | 1 | 763980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.14. | Rancho de tropa
1.14.1. | Mantenimiento de electrobomba de 1.0 HP. Incluye tablero eléctrico. | 1 | UN | 1082000 | 205580 | 1287580 |  | 0 | 1 | 1287580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.14.2. | Mantenimiento preventivo de tanque hidroneumático de 100 litros. Incluye limpieza, suministro y cambio de un (01) presostato, garantizando que esté configurado correctamente para mantener la presión dentro de los valores recomendados, calibración con aire y aplicación de pintura anticorrosiva del color existente. Se debe garantizar su correcto funcionamiento. | 1 | UN | 1017000 | 193230 | 1210230 |  | 0 | 1 | 1210230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.14.3. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de las mangueras flexibles en acero inoxidable de conexión hidráulica, incluyendo racores, uniones y empaques, garantizando presión, estanqueidad y resistencia química. El contratista deberá suministrar mangueras de igual longitud y diámetro a las existentes. | 1 | UN | 642000 | 121980 | 763980 |  | 0 | 1 | 763980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | SISTEMAS DE FILTRACIÓN
2.1. | Planta de Tratamiento de Agua Potable Principal
2.1.1. | Cambio del material filtrante con las siguientes características del lecho: 200 Kg de grava de 5 mm, 200 Kg de arena sílice de 3 mm, 200 Kg de antracita y 200 Kg de carbón activado. | 1 | UN | 2522000 | 479180 | 3001180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1.2. | Lijado y remoción de pintura actual del compartimiento de filtración para aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color azul en la estructura externa, incluyendo red de tubería, y gel coat blanco en la estructura interna. | 1 | UN | 3660000 | 695400 | 4355400 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4355400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. | Planta de Tratamiento de Agua Potable Delta
2.2.1. | Cambio del material filtrante con las siguientes características del lecho: 700 Kg de grava de 5 mm, 500 Kg de arena sílice de 3 mm y 175 Kg de carbón activado. | 1 | UN | 3678000 | 698820 | 4376820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.2. | Lijado y remoción de pintura actual del tanque de filtración de 1 m3 para aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color azul en la estructura externa, incluyendo red de tubería. | 1 | UN | 1599000 | 303810 | 1902810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2.3. | Mantenimiento de las 06 válvulas del sistema de filtración de 2” (04 válvulas) y 1 ½” (02 válvulas). Incluye desmonte, limpieza, lubricación, cambio de tornillos que se encuentren en mal estado por unos en material de acero inoxidable (si aplica). | 1 | UN | 622000 | 118180 | 740180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. | Planta de Tratamiento de Agua Potable Radar
2.3.1. | Cambio del material filtrante con las siguientes características del lecho: 100 Kg de grava de 5 mm, 100 Kg de arena sílice de 3 mm y 100 Kg de carbón activado. | 1 | UN | 1863000 | 353970 | 2216970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. | Lijado y remoción de pintura actual de las dos (02) columnas de filtración (arena y carbón) para aplicación de pintura epóxica de color azul en la estructura externa, incluyendo red de tubería. | 1 | UN | 1426000 | 270940 | 1696940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. | Mantenimiento de las válvulas del sistema de filtración. Incluye desmonte, limpieza, lubricación, cambio de tornillos que se encuentren en mal estado por unos en material de acero inoxidable (si aplica). | 1 | UN | 260000 | 49400 | 309400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Bravo
2.4.1. | Recubrimiento en fibra de vidrio de columna de filtración cuyas dimensiones son 1,60 m de alto y 45 cm de diámetro. El recubrimiento deberá efectuarse utilizando resina poliéster de alta resistencia química, reforzada con mantas de fibra de vidrio tipo MAT y aplicadas mediante sistema manual (brocha o rodillo) en capas sucesivas, garantizando un espesor mínimo uniforme no inferior a 3 mm, libre de burbujas, grietas, fisuras o delaminaciones. | 1 | UN | 1765000 | 335350 | 2100350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.2. | Cambio del material filtrante con las siguientes características del lecho: 200 Kg de arena sílice de 3 mm y 200 Kg de carbón activado. Incluye drenar la columna de filtración, retirar el material filtrante, lavado interno de la columna de filtración y sus componentes con hidrolavadora y limpieza de los colectores internos (superior e inferior). | 1 | UN | 2530000 | 480700 | 3010700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.3. | Lijado y remoción de pintura actual de la columna de filtración para aplicación de gel coat del color existente en la estructura externa. Incluye herramientas necesarias y recomendadas por el fabricante para su aplicación. | 1 | UN | 1733000 | 329270 | 2062270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4.4. | Mantenimiento de 05 válvulas del sistema de filtración tipo mariposa de 3”. Incluye desmonte, limpieza, y lubricación. Se debe garantizar su buen funcionamiento, fácil manejo y/o manipulación y no deben quedar fugas en la red de distribución. | 1 | UN | 633000 | 120270 | 753270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Delta
2.5.1. | Cambio del material filtrante con las siguientes características del lecho: 300 Kg de grava de 5 mm y 400 Kg de arena sílice de 3 mm. | 1 | UN | 1749000 | 332310 | 2081310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5.2. | Lijado y remoción de pintura actual cada columna de filtración para aplicación de gel coat del color existente en la estructura externa. | 1 | UN | 1777000 | 337630 | 2114630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. | Planta de Tratamiento de Lixiviados
2.6.1. | Cambio del material filtrante con las siguientes características del lecho: 300 Kg de grava de 5 mm y 400 Kg de arena sílice de 3 mm. | 1 | UN | 1749000 | 332310 | 2081310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6.2. | Lijado y remoción de pintura actual de la columna de filtración para aplicación de gel coat del color existente en la estructura externa. | 1 | UN | 1777000 | 337630 | 2114630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7. | Centro de entrenamiento acuático
2.7.1. | Cambio del material filtrante con las siguientes características del lecho: 540 Kg de arena sílice 20-40 y 270 Kg de arena #14. | 1 | UN | 1698000 | 322620 | 2020620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.7.2. | Mantenimiento de válvula multiport de filtro de piscina. | 1 | UN | 848000 | 161120 | 1009120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8. | Embotelladora de agua
2.8.1. | Cambio del material filtrante de las columnas de filtración de resina catiónica, arena y carbón activado respectivamente. | 1 | UN | 2418000 | 459420 | 2877420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.2. | Cambio de membrana de polipropileno o sedimentos del sistema de ósmosis inversa. | 1 | UN | 1264000 | 240160 | 1504160 |  | 0 | 1 | 1504160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.3. | Cambio de membrana de ósmosis inversa para la desmineralización del agua con las siguientes características: 4 x 40, baja presión, alto rechazo, para porta membrana de acero inoxidable a presión de operación de 250 PSI. | 1 | UN | 2704000 | 513760 | 3217760 |  | 0 | 1 | 3217760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.4. | Cambio de lámpara ultravioleta de 25 W para tratamiento de agua. | 1 | UN | 1612000 | 306280 | 1918280 |  | 0 | 1 | 1918280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.5. | Mantenimiento de filtro de aire de embotelladora pequeña. | 1 | UN | 414000 | 78660 | 492660 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.8.6. | Mantenimiento de filtro de aire de máquina embolsadora. | 1 | UN | 347000 | 65930 | 412930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9. | Casino militar
2.9.1. | Cambio del lecho filtrante de las 03 columnas de filtración de 1,30 metros de alto y 45 cm de diámetro cada una, con arena sílica lavada y calibrada (130 Kg), antracita filtrante (70 Kg) y carbón activado granular (50 Kg) respectivamente. | 1 | UN | 1759000 | 334210 | 2093210 |  | 0 | 1 | 2093210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.9.2. | Cambio de las 03 membranas filtrantes tipo cartucho de las carcasas "Blue Housing" de 20”: 02 cartuchos de sedimentos (polipropileno hilado o plisado de 5 micras) y 01 cartucho de carbón activado granular (GAC) o en bloque (CTO), según configuración existente. | 1 | UN | 754000 | 143260 | 897260 |  | 0 | 1 | 897260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 | Rancho de tropa
2.10.1. | Cambio del lecho filtrante de las 03 columnas de filtración de 1,30 metros de alto y 45 cm de diámetro cada una, con arena sílica lavada y calibrada (130 Kg), antracita filtrante (70 Kg) y carbón activado granular (50 Kg) respectivamente. | 1 | UN | 1759000 | 334210 | 2093210 |  | 0 | 1 | 2093210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.10.2. | Cambio de las 02 membranas filtrantes tipo cartucho para carcasas "Big Blue" de 20”: 01 cartucho de sedimentos (polipropileno hilado o plisado de 5 micras) y 01 cartucho de carbón activado granular (GAC) o en bloque (CTO), según configuración existente. | 1 | UN | 783000 | 148770 | 931770 |  | 0 | 1 | 931770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
3.1. | Planta de Tratamiento de Agua Potable Principal
3.1.1. | Lijado y remoción de pintura actual para posterior recubrimiento con pintura epóxica poliamida de color gris de paredes, techos, escaleras, pisos y tuberías de succión del tanque de almacenamiento principal de agua potable con las siguientes dimensiones: 8,0 m (ancho) 4,0 m (largo) x 1,7 m (alto). | 1 | UN | 1186000 | 225340 | 1411340 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1411340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.2. | Lavado y desinfección del tanque de almacenamiento principal de agua potable con las siguientes dimensiones: 8,0 m (ancho) 4,0 m (largo) x 1,7 m (alto). | 1 | UN | 1263000 | 239970 | 1502970 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1502970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.3. | Lijado y remoción de pintura actual para posterior recubrimiento con pintura epóxica poliamida de color gris de paredes, techos, escaleras, pisos y tuberías de succión del tanque de almacenamiento alterno o de reserva de agua potable con las siguientes dimensiones: 10,2 m (ancho) 10,2 m (largo) x 2,5 m (alto). | 1 | UN | 5299000 | 1006810 | 6305810 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6305810 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.4. | Lavado y desinfección del tanque de almacenamiento alterno o de reserva de agua potable con las siguientes dimensiones: 10,2 m (ancho) 10,2 m (largo) x 2,5 m (alto). | 1 | UN | 1832000 | 348080 | 2180080 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2180080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2. | Planta de Tratamiento de Agua Potable Delta
3.2.1. | Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable en material polietileno negro con aditivo U.V de 5.000 litros. | 1 | UN | 963000 | 182970 | 1145970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3. | Embotelladora de agua
3.3.1. | Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua tratada en material fibra de vidrio de 5.000 litros. | 1 | UN | 587000 | 111530 | 698530 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3.2. | Recubrimiento interno del tanque de almacenamiento de agua tratada de 5.000 litros, mediante la aplicación de un sistema compuesto por dos capas cruzadas de fibra de vidrio tipo MAT de 300 g/m² impregnadas con resina poliéster isoftálica, logrando un espesor mínimo de 2,0 mm ± 0,3 mm, seguido de una capa uniforme de Gel Coat sanitario de grado alimenticio con un espesor mínimo de 0,5 mm, resistente a rayos UV, cloro y productos químicos usados en tratamiento de agua. | 1 | UN | 2122000 | 403180 | 2525180 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2525180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3.3. | Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable en material polietileno negro con aditivo U.V de 1.000 litros. | 1 | UN | 326000 | 61940 | 387940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3.4. | Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable en acero inoxidable de 100 litros para embotelladora pequeña. | 1 | UN | 150000 | 28500 | 178500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3.5. | Lavado y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable en acero inoxidable de 100 litros para máquina embolsadora. | 1 | UN | 150000 | 28500 | 178500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | SISTEMAS DE CAPTACIÓN - BOCATOMAS
4.1. | Moriche sector Bravo
4.1.1. | Mantenimiento de rejilla del desarenador con las siguientes dimensiones: 19 cm x 48 cm. | 1 | UN | 548000 | 104120 | 652120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.2. | Mantenimiento de compuerta tipo guillotina. | 1 | UN | 893000 | 169670 | 1062670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.3. | Lavado y desinfección de tanque subterráneo de almacenamiento de agua cruda en material polietileno negro con aditivo U.V de 10.000 litros. | 1 | UN | 861000 | 163590 | 1024590 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1024590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.4. | Mantenimiento de tubería de aducción PVC de 4” de 1 Km de longitud. | 1 | UN | 3247000 | 616930 | 3863930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.5. | Mantenimiento de trampa de grasas y canal perimetral que drena las aguas de lavado del sistema de captación. Incluye vaciado de la trampa utilizando un sistema de succión o una bomba adecuada para extraer las grasas sin causar derrames. | 1 | UN | 1044000 | 198360 | 1242360 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1242360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2. | Moriche sector Delta | 1 | UN
4.2.1. | Mantenimiento de tubería de aducción PVC de 2” de 3 Km de longitud. | 1 | UN | 24726000 | 4697940 | 29423940 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | POZOS EYECTORES
5.1. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Radar
5.1.1. | Mantenimiento de pozo eyector. | 1 | UN | 1485000 | 282150 | 1767150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.2. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Principal
5.2.1. | Mantenimiento de pozo eyector. Incluye limpieza de canasta de cribado, cambio de guaya, mantenimiento de polea con lubricación, verificación de ejes y acoplamientos y verificación de la estructura de soporte, debe estar firme y sin señales de desgaste, corrosión o aflojamiento. | 1 | UN | 2164000 | 411160 | 2575160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.3. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Bravo
5.3.1. | Mantenimiento de pozo eyector. Incluye mantenimiento de polea con lubricación, verificación de ejes y acoplamientos y soldadura de la estructura de soporte, debe estar firme y sin señales de desgaste, corrosión o aflojamiento. | 1 | UN | 2066000 | 392540 | 2458540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.4. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Delta
5.4.1. | Mantenimiento de pozo eyector. Incluye limpieza de canasta de cribado, mantenimiento de polea con lubricación, verificación de ejes y acoplamientos y soldadura de la estructura de soporte, debe estar firme y sin señales de desgaste, corrosión o aflojamiento. | 1 | UN | 2066000 | 392540 | 2458540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.5. | Planta de Tratamiento de Lixiviados | 1 | UN
5.5.1. | Mantenimiento de tanque eyector. | 1 | UN | 1508000 | 286520 | 1794520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SISTEMAS DE TRATAMIENTO
6.1. | Planta de Tratamiento de Agua Potable Principal
6.1.1. | Lijado y remoción de pintura actual de la torre de aireación y floculador para aplicación de pintura epóxica poliamida de color gris en las partes internas y pintura epóxica anticorrosiva de color azul en las partes externas. | 1 | UN | 5557000 | 1055830 | 6612830 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6612830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.2. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de anillos Pall Ring para las 04 bandejas de la torre de aireación (cada una de 1,2 m x 1,2 m x 0,3 m). Incluye suministro de 100 litros de ácido nítrico grado técnico al 65% – 68% para su limpieza y lavado. | 1 | UN | 9572000 | 1818680 | 11390680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.3. | Lavado y desinfección de tanque sedimentador y clarificador con hidrolavadora retirando todas las colmenas. Incluye desinfección con hipoclorito de sodio al 13%, limpieza y mantenimiento de flautas internas y retiro de lodos. | 1 | UN | 2098000 | 398620 | 2496620 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2496620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.4. | Lijado y remoción de pintura actual del tanque sedimentador y clarificador para aplicación de gel coat de color blanco en las partes internas incluyendo soportes internos, vertederos y tanque de mezcla de químicos, y aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color azul en la estructura externa y sus componentes. | 1 | UN | 5527000 | 1050130 | 6577130 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6577130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.5. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de los módulos de sedimentación mínimo con las siguientes características: Panel hexagonal tipo colmena, material Poliestireno – ABS, forma rectangular, ángulo 60° y calibre 60 (1,5 mm) o superior. | 1 | UN | 5606000 | 1065140 | 6671140 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6671140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.6. | Mantenimiento de tubería de conducción entre componentes del sistema de tratamiento de agua potable. | 1 | UN | 342000 | 64980 | 406980 |  | 0 |  | 0 | 1 | 406980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1.7. | Reemplazo, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de telemetría en los tanques elevados de distribución de agua potable. | 1 | UN | 607000 | 115330 | 722330 |  | 0 |  | 0 | 1 | 722330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2. | Planta de Tratamiento de Agua Potable Delta
6.2.1. | Lijado y remoción de pintura actual de la torre de aireación y floculador para aplicación de pintura epóxica poliamida de color gris en las partes internas y pintura epóxica anticorrosiva de color azul en las partes externas. | 1 | UN | 1738000 | 330220 | 2068220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2.2. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de anillos Pall Ring para las 05 bandejas de la torre de aireación (cada una de 0,8 m X 0,8 m X 0,2 m). Incluye suministro de 100 litros de ácido nítrico grado técnico al 65% – 68% para su limpieza y lavado. | 1 | UN | 1488000 | 282720 | 1770720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2.3. | Lavado y desinfección de tanque sedimentador y clarificador con hidrolavadora retirando todas las colmenas. Incluye desinfección con hipoclorito de sodio al 13%, limpieza y mantenimiento de flautas internas y retiro de lodos. | 1 | UN | 2105000 | 399950 | 2504950 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2504950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2.4. | Lijado y remoción de pintura actual del tanque sedimentador y clarificador para aplicación de gel coat de color blanco en las partes internas incluyendo soportes internos, vertederos y tanque de mezcla de químicos, y aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color azul en la estructura externa y sus componentes. | 1 | UN | 2368000 | 449920 | 2817920 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2817920 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2.5. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de los módulos de sedimentación mínimo con las siguientes características: Panel hexagonal tipo colmena, material Poliestireno – ABS, forma rectangular, ángulo 60° y calibre 60 (1,5 mm) o superior. | 1 | UN | 1669000 | 317110 | 1986110 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1986110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.2.6. | Mantenimiento de tubería de conducción entre componentes del sistema de tratamiento de agua potable. | 1 | UN | 342000 | 64980 | 406980 |  | 0 |  | 0 | 1 | 406980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3. | Planta de Tratamiento de Agua Potable Radar
6.3.1. | Lijado y remoción de pintura actual de la torre de aireación y floculador para aplicación de pintura epóxica poliamida de color gris en las partes internas y pintura epóxica anticorrosiva de color azul en las partes externas. | 1 | UN | 1738000 | 330220 | 2068220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3.2. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de anillos Pall Ring para las 05 bandejas de la torre de aireación. Incluye suministro de 100 litros de ácido nítrico grado técnico al 65% – 68% para su limpieza y lavado. | 1 | UN | 1828000 | 347320 | 2175320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3.3. | Lavado y desinfección de tanque sedimentador y clarificador con hidrolavadora retirando todas las colmenas. Incluye desinfección con hipoclorito de sodio al 13%, limpieza y mantenimiento de flautas internas y retiro de lodos. | 1 | UN | 897000 | 170430 | 1067430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3.4. | Lijado y remoción de pintura actual del tanque sedimentador y clarificador para aplicación de gel coat de color blanco en las partes internas incluyendo soportes internos, vertederos y tanque de mezcla de químicos, y aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color azul en la estructura externa y sus componentes. | 1 | UN | 2252000 | 427880 | 2679880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3.5. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de los módulos de sedimentación mínimo con las siguientes características: Panel hexagonal tipo colmena, material Poliestireno – ABS, forma rectangular, ángulo 60° y calibre 60 (1,5 mm) o superior. | 1 | UN | 2064000 | 392160 | 2456160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.3.6. | Mantenimiento de tubería de conducción entre componentes del sistema de tratamiento de agua potable. | 1 | UN | 342000 | 64980 | 406980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Principal
6.4.1. | Mantenimiento del canal de tanque imhoff y FAFA (filtro anaerobio de flujo ascendente). | 1 | UN | 905000 | 171950 | 1076950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4.2. | Lijado y remoción de pintura actual de desarenador, canaleta Parshall, canal de igualación, canal de tanque imhoff y FAFA (filtro anaerobio de flujo ascendente) para aplicación de pintura epóxica poliamida anticorrosiva de color gris. | 1 | UN | 2145000 | 407550 | 2552550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.4.3. | Mantenimiento de tubería de conducción entre componentes del sistema de tratamiento de agua residual. | 1 | UN | 440000 | 83600 | 523600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.5. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Bravo
6.5.1. | Mantenimiento de tanque de igualación, tanque de aireación y sedimentador. | 1 | UN | 1250000 | 237500 | 1487500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.5.2. | Mantenimiento de tubería de conducción entre componentes del sistema de tratamiento de agua residual. | 1 | UN | 440000 | 83600 | 523600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.6. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Delta
6.6.1. | Mantenimiento de tanque desarenador, tanque sedimentador y clarificador. | 1 | UN | 1250000 | 237500 | 1487500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.6.2. | Mantenimiento de tubería de conducción entre componentes del sistema de tratamiento de agua residual. | 1 | UN | 440000 | 83600 | 523600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.6.3. | Lijado y remoción de pintura actual del tanque desarenador, tanque sedimentador y clarificador para aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color gris en las partes externas, incluyendo tubería. | 1 | UN | 1591000 | 302290 | 1893290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.7. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Radar
6.7.1. | Lijado y remoción de pintura actual de tanque reactor, tanque homogenizador y tanque clarificador respectivamente del sistema cromaglass, para aplicación de pintura gel coat de color blanco en las partes externas, incluyendo tubería. | 1 | UN | 5704000 | 1083760 | 6787760 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.7.2. | Mantenimiento de tubería de conducción entre tanques del sistema de tratamiento de agua residual cromaglass. | 1 | UN | 313000 | 59470 | 372470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.8. | Planta de Tratamiento de Lixiviados
6.8.1. | Mantenimiento de tanque de homogenización, Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente (UASB) y filtro percolador. | 1 | UN | 979000 | 186010 | 1165010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.8.2. | Lijado y remoción de pintura actual de tanque de homogenización, Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente (UASB) y filtro percolador respectivamente, para aplicación de pintura gel coat de color blanco en las partes externas, incluyendo tubería. | 1 | UN | 2211000 | 420090 | 2631090 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.8.3. | Mantenimiento de tubería de conducción entre tanques del sistema de tratamiento de agua residual. | 1 | UN | 225000 | 42750 | 267750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | LECHOS DE SECADO
7.1. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Principal
7.1.1. | Mantenimiento de lecho de secado compuesto por tres (3) celdas de forma geométrica rectangular, cada una de 2 metros de ancho por 4 metros de largo y una profundidad de 1 metro. | 1 | UN | 484000 | 91960 | 575960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1.2. | Lijado y remoción de pintura actual del lecho para aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color gris en las partes internas y externas. | 1 | UN | 548000 | 104120 | 652120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Bravo
7.2.1. | Mantenimiento de lecho de secado compuesto dos (02) celdas con dimensiones de 1,5 metros en cada lado y una profundidad de 0,7 metros. | 1 | UN | 424000 | 80560 | 504560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2.2. | Lijado y remoción de pintura actual del lecho para aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color gris en las partes internas y externas. | 1 | UN | 523000 | 99370 | 622370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Delta
7.3.1. | Mantenimiento de lecho de secado con dimensiones de 2 metros de ancho por 1,5 metros de largo y una profundidad de 1 metro. | 1 | UN | 347000 | 65930 | 412930 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.3.2. | Lijado y remoción de pintura actual del lecho para aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color gris en las partes internas y externas. | 1 | UN | 313000 | 59470 | 372470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4. | Planta de Tratamiento de Lixiviados
7.4.1. | Mantenimiento de lecho de secado compuesto por una celda de forma geométrica cuadrada de dimensiones de 2 metros de ancho por 2 metros de largo y una profundidad de 70 centímetros. | 1 | UN | 357000 | 67830 | 424830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.4.2. | Lijado y remoción de pintura actual del lecho para aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color gris en las partes internas y externas. | 1 | UN | 313000 | 59470 | 372470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | SISTEMA DE PANELES SOLARES
8.1. | Planta de Tratamiento de Agua Residual Bravo
8.1.1. | Mantenimiento de sistema solar con un regulador de carga BlueSolar MPPT 12/24-40 y doce (12) paneles solares CS6X-300P de 300W 24V. | 1 | UN | 1358000 | 258020 | 1616020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1.2. | Suministro, instalación y puesta en correcto funcionamiento de batería tipo AGM o Gel, de ciclo profundo, con una capacidad mínima de 12V – 150Ah, compatible con sistemas de 24V, de marca reconocida en el mercado, con vida útil estimada no inferior a cinco años y garantía mínima de un (1) año, con capacidad adecuada para almacenar la energía generada por los paneles. | 1 | UN | 3741000 | 710790 | 4451790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2. | Planta de Tratamiento de Lixiviados
8.2.1. | Mantenimiento de sistema solar con un regulador de carga BlueSolar MPPT 12/24/40 y ocho (08) paneles solares CS6X-250P de 250W 24V. | 1 | UN | 1215000 | 230850 | 1445850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2.2. | Suministro, instalación y puesta en correcto funcionamiento de batería tipo AGM o Gel, de ciclo profundo, con una capacidad mínima de 12V – 150Ah, compatible con sistemas de 24V, de marca reconocida en el mercado, con vida útil estimada no inferior a cinco años y garantía mínima de un (1) año, con capacidad adecuada para almacenar la energía generada por los paneles. | 1 | UN | 3741000 | 710790 | 4451790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | SISTEMA NEUMÁTICO, HIDRÁULICO, DE TRANSPORTE Y DE LLENADO
9.1. | Embotelladora de agua
9.1.1. | Mantenimiento de cilindro doble efecto. | 1 | UN | 328000 | 62320 | 390320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1.2. | Mantenimiento de electroválvula de paso hidráulica. | 1 | UN | 538000 | 102220 | 640220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1.3. | Lubricación de chumacera con aceite WD-40. | 1 | UN | 200000 | 38000 | 238000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1.4. | Reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de 100 metros de manguera de aire tipo tubing neumática en material poliuretano de ¼” de color azul. | 1 | UN | 636000 | 120840 | 756840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.1.5. | Ajuste de piezas guías de bandas transportadoras de máquinas embotelladoras y reemplazo, instalación y puesta en correcto funcionamiento de empaques de válvulas de llenado (O-ring). | 1 | UN | 563000 | 106970 | 669970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | SISTEMA DE COMPACTACIÓN Y TRITURACIÓN
10.1. | Centro de acopio de residuos sólidos
10.1.1. | Mantenimiento de molino de cuchillas trituradora de 15 HP | 1 | UN | 902000 | 171380 | 1073380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1073380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1.2. | Mantenimiento de embaladora hidráulica con protección de 15 HP | 1 | UN | 955000 | 181450 | 1136450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1136450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.1.3. | Mantenimiento de embaladora vertical compactadora de 7,5 HP | 1 | UN | 902000 | 171380 | 1073380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1073380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
11.1 | Operario sistemas de saneamiento y centro acuático (01 operario) | 1 | Día | 641000 | 121790 | 762790 | 8 | 6102320 | 23 | 17544170 | 25 | 19069750 | 20 | 15255800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.2 | Operario relleno sanitario y centro de acopio de residuos (01 operario) | 1 | Día | 758000 | 144020 | 902020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
12.1. | SIPS embobinado motor motobomba 0.5 a 5 HP | 1 | UN | 721000 | 136990 | 857990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.2. | SIPS embobinado motor motobomba 6 a 10 HP | 1 | UN | 1322000 | 251180 | 1573180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.3. | SIPS embobinado motor motobomba 11 a 20 HP | 1 | UN | 1880000 | 357200 | 2237200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.4. | SIPS embobinado motor motobomba mayor de 20 HP | 1 | UN | 3232000 | 614080 | 3846080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.5. | SIPS de contactor para motobomba hasta 5 HP | 1 | UN | 235000 | 44650 | 279650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.6. | SIPS de contactor para motobomba de 5 a 10 HP | 1 | UN | 332000 | 63080 | 395080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.7. | SIPS impulsor motobomba de 0.5 a 5 HP | 1 | UN | 724000 | 137560 | 861560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.8. | SIPS impulsor motobomba de 6 a 15 HP | 1 | UN | 1034000 | 196460 | 1230460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.9. | SIPS impulsor motobomba mayor de 15 HP | 1 | UN | 1929000 | 366510 | 2295510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.10. | SIPS de hélices de refrigeración motobomba de 0.5 a 5 HP | 1 | UN | 106000 | 20140 | 126140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.11. | SIPS de hélices de refrigeración motobomba de 6 a 15 HP | 1 | UN | 189000 | 35910 | 224910 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.12. | SIPS de hélices de refrigeración motobomba mayor de 15 HP | 1 | UN | 253000 | 48070 | 301070 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.13. | SIPS de presostato | 1 | UN | 254000 | 48260 | 302260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.14. | SIPS de manómetro de glicerina | 1 | UN | 250000 | 47500 | 297500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.15. | SIPS de tubería y accesorios PVC presión de 1/8” a 1/2” x metro | 1 | UN | 51000 | 9690 | 60690 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.16. | SIPS de tubería y accesorios galvanizado de 1/8” a 1/2" x metro | 1 | UN | 95000 | 18050 | 113050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.17. | SIPS de tubería y accesorios PVC presión de ¾” a 1 ¼” x metro | 1 | UN | 94000 | 17860 | 111860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.18. | SIPS de tubería y accesorios galvanizado de ¾” a 1 ¼” x metro | 1 | UN | 164000 | 31160 | 195160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.19. | SIPS de tubería y accesorios PVC presión de 1 ½” a 3" x metro | 1 | UN | 136000 | 25840 | 161840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.20. | SIPS de tubería y accesorios galvanizado de 1 ½” a 3" x metro | 1 | UN | 227000 | 43130 | 270130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.21. | SIPS de vigilante de tensión | 1 | UN | 333000 | 63270 | 396270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.22. | SIPS de Controlador Lógico Programable | 1 | UN | 369000 | 70110 | 439110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.23. | SIPS de muletilla | 1 | UN | 100000 | 19000 | 119000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.24. | SIPS de breaker general para tablero de motobomba de 0.5 a 5 HP | 1 | UN | 325000 | 61750 | 386750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.25. | SIPS de breaker general para tablero de motobomba de 6 a 10 HP | 1 | UN | 435000 | 82650 | 517650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.26. | SIPS de breaker general para tablero de motobomba de 11 a 20 HP | 1 | UN | 577000 | 109630 | 686630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.27. | SIPS de totalizador para tablero de motobomba de 0.5 a 5 HP | 1 | UN | 362000 | 68780 | 430780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.28 | SIPS de totalizador para tablero de motobomba de 6 a 10 HP | 1 | UN | 537000 | 102030 | 639030 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.29 | SIPS de totalizador para tablero de motobomba de 11 a 20 HP | 1 | UN | 661000 | 125590 | 786590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.30 | SIPS de temporizador digital - horario para riel omega | 1 | UN | 421000 | 79990 | 500990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.31 | SIPS satélites o piñones macro medidor | 1 | UN | 631000 | 119890 | 750890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.32 | SIPS de correas aireador y motor | 1 | UN | 478000 | 90820 | 568820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.33 | SIPS rodamiento aireador y motor | 1 | UN | 351000 | 66690 | 417690 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.34 | SIPS de macromedidor de 1” | 1 | UN | 1745000 | 331550 | 2076550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.35 | SIPS de macromedidor de 2” | 1 | UN | 2205000 | 418950 | 2623950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.36 | SIPS de macromedidor de 3” | 1 | UN | 2931000 | 556890 | 3487890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.37 | SIPS de presostato de alta presión | 1 | UN | 1263000 | 239970 | 1502970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.38 | SIPS de electroválvula de 1” en acero inoxidable | 1 | UN | 754000 | 143260 | 897260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.39 | SIPS de válvula de ¾” en acero inoxidable | 1 | UN | 279000 | 53010 | 332010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.40 | SIPS de válvula bola de ½” a 1 ½” en PVC | 1 | UN | 55000 | 10450 | 65450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.41 | SIPS de válvula bola de 2” a 3” en PVC | 1 | UN | 221000 | 41990 | 262990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.42 | SIPS de válvula bola de ½” a 1 ½” en bronce | 1 | UN | 310000 | 58900 | 368900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.43 | SIPS de válvula bola de 2” a 3” en bronce | 1 | UN | 635000 | 120650 | 755650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.44 | SIPS de válvula tipo mariposa de 1/2” a 2” | 1 | UN | 698000 | 132620 | 830620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.45 | SIPS de válvula tipo mariposa de 3” a 5” | 1 | UN | 879000 | 167010 | 1046010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.46 | SIPS de válvula tipo mariposa de 6” a 8” | 1 | UN | 1557000 | 295830 | 1852830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.47 | SIPS de bomba dosificadora de 110 GPD / 17,4 LPH | 1 | UN | 2062000 | 391780 | 2453780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.48 | SIPS de interruptor de nivel tipo flotador con longitud de 5 m | 1 | UN | 208000 | 39520 | 247520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.49 | SIPS de membrana en material EPDM para tanque hidroneumático de 25 a 100 litros. | 1 | UN | 1524000 | 289560 | 1813560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.50 | SIPS de membrana en material EPDM para tanque hidroneumático de 200 a 300 litros. | 1 | UN | 1946000 | 369740 | 2315740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.51 | SIPS de tanque en material polietileno negro con aditivo U.V de 250 litros | 1 | UN | 494000 | 93860 | 587860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.52 | SIPS de tanque en material polietileno negro con aditivo U.V de 1000 litros | 1 | UN | 998000 | 189620 | 1187620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.53 | SIPS de tanque en material polietileno negro con aditivo U.V de 5.000 litros | 1 | UN | 5948000 | 1130120 | 7078120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.54 | SIPS de tanque en material polietileno negro con aditivo U.V de 10.000 litros | 1 | UN | 13142000 | 2496980 | 15638980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.55 | SIPS de válvula de 1” a 2” en bronce | 1 | UN | 393000 | 74670 | 467670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.56 | SIPS de válvula de 3” a 4” en bronce | 1 | UN | 752000 | 142880 | 894880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.57 | SIPS de válvula de cierre rápido en PVC de 1” a 2” | 1 | UN | 85000 | 16150 | 101150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.58 | SIPS de válvula de cierre rápido en PVC de 3” a 4” | 1 | UN | 194000 | 36860 | 230860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.59 | SIPS de válvula de pie de 2” en bronce | 1 | UN | 379000 | 72010 | 451010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.60 | SIPS de válvula de pie de 3” en bronce | 1 | UN | 627000 | 119130 | 746130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.61 | SIPS de cheque hidro o válvula de retención de 1” a 2” en bronce | 1 | UN | 264000 | 50160 | 314160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.62 | SIPS de manguera flexible de ½” x metro | 1 | UN | 50000 | 9500 | 59500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.63 | SIPS de manguera flexible de 1” a 2” x metro | 1 | UN | 150000 | 28500 | 178500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.64 | SIPS de manguera flexible de 8 mm x metro | 1 | UN | 45000 | 8550 | 53550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.65 | SIPS de electroválvula de paso hidráulica 5/2 con solenoide, racores y silenciadores | 1 | UN | 763000 | 144970 | 907970 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.66 | SIPS de cilindro de doble efecto | 1 | UN | 317000 | 60230 | 377230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.67 | SIPS de sensor final de carrera CLS-161 | 1 | UN | 267000 | 50730 | 317730 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.68 | SIPS de sensor final de carrera de patín | 1 | UN | 107000 | 20330 | 127330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.69 | SIPS de lámpara ultravioleta de 25 W, incluyendo tubo, carcasa, balastro y empaque, de grado alimenticio. | 1 | UN | 1169000 | 222110 | 1391110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.70 | SIPS de electrobomba de 0.5 HP | 1 | UN | 494000 | 93860 | 587860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.71 | SIPS de electrobomba de 1 HP | 1 | UN | 1150000 | 218500 | 1368500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.72 | SIPS de electrobomba de 1.5 HP | 1 | UN | 1760000 | 334400 | 2094400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.73 | SIPS de electrobomba de 3 HP | 1 | UN | 3273000 | 621870 | 3894870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.74 | SIPS de electrobomba de 5 HP | 1 | UN | 4062000 | 771780 | 4833780 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.75 | SIPS de electrobomba de 7.5 HP | 1 | UN | 6835000 | 1298650 | 8133650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.76 | SIPS de electrobomba de 12.5 HP | 1 | UN | 10775353 | 2047317.07 | 12822670.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.77 | SIPS de electrobomba tipo lapicero de 5 HP | 1 | UN | 6639000 | 1261410 | 7900410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.78 | SIPS de electrobomba tipo lapicero de 7.5 HP | 1 | UN | 12240000 | 2325600 | 14565600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.79 | SIPS de blower de 0.5 HP | 1 | UN | 1995000 | 379050 | 2374050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.80 | SIPS de hidroneumático de 100 litros | 1 | UN | 2252000 | 427880 | 2679880 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.81 | SIPS de cuchilla para trituradora | 1 | UN | 233000 | 44270 | 277270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 456127420.07 |  | 7533890 |  | 51219980 |  | 79953720 |  | 22557640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 161265230

## ANEXO OFERTA ECONOMICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DE LAS FUERZAS MILITARES “TOMÁS RUEDA VARGAS” Y LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO
OFERTA ECONOMICA
El presente formato de oferta económica contiene únicamente la identificación resumida de los ítems objeto de oferta. Antes de presentar su oferta, deberá revisar detalladamente el documento de ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS adjunto, en el cual se describen el alcance, actividades, materiales, accesorios, pruebas, condiciones de instalación, puesta en funcionamiento y demás requisitos aplicables a cada ítem. La presentación de la oferta economica implica que conoce, entiende y acepta las condiciones técnicas establecidas para cada actividad, por lo que los valores ofertados deberán incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución y entrega a satisfacción.
ÍTEM 1: BOTIQUINES TIPO A PARA VEHICULOS |  |  |  |  | PRECIOS DE REFERENCIA |  |  |  |  | NOMBRE DEL OFERENTE QUE PRESENTA LA OFERTA ECONOMICA
ITEM | NOMBRE DEL INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ELEMENTOS QUE COMPONENE UN BOTIQUIN | CANTIDAD DE BOTIQUINES | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA ANTES DE IVA | VALOR IVA (Según Aplique) | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VALOR TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VALOR TOTAL BOTIQUINES | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA ANTES DE IVA | VALOR IVA (Según Aplique) | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VALOR TOTAL BOTIQUINES | CUMPLE/NO CUMPLE
1 | Gasas limpias de paquete | Paquete X 20 | 1 | 34 | 4591.51 | EXCLUIDO IVA ART 424 | 4591.51 | 4591.51 | 3895717.62 |  |  | 0 | 0 | 0 | CUMPLE
2 | Esparadrapo de tela rollo 4” | Unidad | 1 |  | 13081 | EXCLUIDO IVA ART 424 | 13081 | 13081 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
3 | Baja lenguas | Paquete X 20 | 1 |  | 1817.67 | 345.36 | 2163.03 | 2163.03 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
4 | Guantes de látex para examen | Caja X 100 | 1 |  | 19790.1 | 3760.12 | 23550.22 | 23550.22 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
5 | Venda elástica 2 x 5 yardas | Unidad | 1 |  | 1200 | EXCLUIDO IVA ART 424 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
6 | Venda elástica 3 x 5 yardas | Unidad | 1 |  | 1930.23 | EXCLUIDO IVA ART 424 | 1930.23 | 1930.23 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
7 | Venda elástica 5 x 5 yardas | Unidad | 1 |  | 2500 | EXCLUIDO IVA ART 424 | 2500 | 2500 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
8 | Venda de algodón 3 x 5 yardas | Unidad | 1 |  | 1623.67 | EXCLUIDO IVA ART 424 | 1623.67 | 1623.67 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
9 | Venda de algodón 4 x 5 yardas | Unidad | 1 |  | 2322.72 | EXCLUIDO IVA ART 424 | 2322.72 | 2322.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
10 | Yodopovidona (jabón quirúrgico) | Frasco X 120 ml | 1 |  | 11056.67 | EXCLUIDO IVA ART 424 | 11056.67 | 11056.67 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
11 | Solución salina 250cc ó 500cc | Unidad | 2 |  | 3500 | EXCLUIDO IVA ART 424 | 3500 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
12 | Termómetro de mercurio o digital | Unidad | 1 |  | 7440.94 | 1413.78 | 8854.72 | 8854.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
13 | Yodopovidona | Unidad | 1 |  | 7000 | EXCLUIDO IVA ART 424 | 7000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
14 | Linterna recargable | Unidad | 1 |  | 9839.91 | 1869.58 | 11709.49 | 11709.49 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
15 | Termómetro digital | Unidad | 1 |  | 8565.94 | 1627.53 | 10193.47 | 10193.47 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
16 | Guantes látex | Par | 2 |  | 1366.67 | 259.67 | 1626.34 | 3252.68 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
17 | Tapabocas desechable | Unidad | 1 |  | 327.68 | 62.26 | 389.94 | 389.94 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
18 | Silbato para emergencia | Unidad | 1 |  | 1815.61 | 344.97 | 2160.58 | 2160.58 |  |  |  | 0 | 0 |  | CUMPLE
VALOR SUBTOTAL ÍTEM 1: BOTIQUINES TIPO A PARA VEHICULOS | [7 empty] | 114579.93 |  |  |  |  | 0
ÍTEM 2: INSUMOS BOTIQUIN TIPO A |  |  |  |  | PRECIOS DE REFERENCIA |  |  |  |  | NOMBRE DEL OFERENTE QUE PRESENTA LA OFERTA ECONOMICA
ITEM | NOMBRE DEL INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA ANTES DE IVA | VALOR IVA (Según Aplique) | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VALOR TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique) |  | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA ANTES DE IVA | VALOR IVA (Según Aplique) | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique) | CUMPLE/NO CUMPLE
1 | GUANTES NITRILO QUIRURGICO | CAJA x 100 UNIDADES TALLA M | 1 |  | 21746.3 | 4131.8 | 25878.1 | 25878.1 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
2 | GASA ESTERIL CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO HASTA EL AÑO 2029 | GASA ESTERIL7,5 CMS CAJAS X 24 UNIDADES | 10 |  | 9687.05 | Artículo 424 del Estatuto Tributario: | 9687.05 | 96870.5 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
3 | VENDA DE ALGODÓN LAMINADO DE 4X5 YARDAS CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO HASTA EL AÑO 2029 | UNIDAD 4X5 YARDAS | 20 |  | 2221.47 | Artículo 424 del Estatuto Tributario: | 2221.47 | 44429.4 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
4 | VENDA ELASTICA DE 3X5 YARDAS CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO HASTA EL AÑO 2029 | UNIDAD | 38 |  | 1714.48 | Artículo 424 del Estatuto Tributario: | 1714.48 | 65150.24 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
5 | VENDA ELASTICA DE 2X5 YARDAS CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO HASTA EL AÑO 2029 | 3X5 YARDAS | 38 |  | 1412.46 | Artículo 424 del Estatuto Tributario: | 1412.46 | 53673.48 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
6 | TAPABOCAS QUIRURGICO RECTANGULAR DESECHABLE CON BOLSA INDIVIDUAL | UNIDAD 2X5 YARDAS | 4 |  | 3677.6 | 698.74 | 4376.34 | 17505.36 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
7 | ESPARADRAPO TELA 2X5 YARDAS CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO HASTA EL AÑO 2029 | CAJA X 50 UNIDADES | 38 |  | 9315.57 | Artículo 424 del Estatuto Tributario: | 9315.57 | 353991.66 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
8 | MICROPORE 1X3 YARDAS CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO HASTA EL AÑO 2029 | ROLLO UNIDAD | 38 |  | 4671.44 | Artículo 424 del Estatuto Tributario: | 4671.44 | 177514.72 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
9 | CURAS ADHESIVAS PARA HERIDASADULTO CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO HASTA EL AÑO 2029 | ROLLO UNIDAD | 3 |  | 5443.68 | Artículo 424 del Estatuto Tributario: | 5443.68 | 16331.04 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
10 | BAJA LENGUAS DISPOSITIVO MÉDICO PARA EXAMINAR A LAS PERSONAS EN LAS GARGANTAS, EN EMPAQUES DE A 5 EN BOLSAS SEPARADAS | CAJA X 50 UNIDADES | 30 |  | 2328.4 | 442.4 | 2770.8 | 83124 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
11 | TERMOMETRO DIGITAL, UTILIZAN SENSORES DE CALOR ELECTRÓNICOS PARA REGISTRAR LA TEMPERATURA DEL CUERPO | BOLSAS | 13 |  | 8413.44 | 1598.55 | 10011.99 | 130155.87 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
12 | LINTERNA PEQUEÑA PARA EMERGENCIA, RECARGABLES. DE MANO PARA LAS ACCIONES DE SEGURIDAD | UNIDAD | 10 |  | 9111.85 | 1731.25 | 10843.1 | 108431 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
13 | TIJERAS DE TRAUMA, VIENE CON HOJA EN ACERO INOXIDABLE Y MANGO EN PLÁSTICO ABS. IDEAL PARA TODO TIPO DE CORTES, EN ESPECIAL SOBRE ROPA | UNIDAD | 10 |  | 7084.33 | 1346.02 | 8430.35 | 84303.5 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
14 | MASCARA DE REANIMACIÓN RCP, MASCARILLA DESECHABLE PARA RCP CON ESTUCHE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, IDEAL PARA BOTIQUINES | UNIDAD | 5 |  | 16252.62 | 3088 | 19340.62 | 96703.1 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
15 | SILBATO PARA EMERGENCIA , HERRAMIENTA MUY ÚTIL PORQUE FUNCIONA COMO UN MECANISMO DE ALERTA. | UNIDAD | 15 |  | 2050 | 389.5 | 2439.5 | 36592.5 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
16 | GEL ANTIBACTERIAL PEQUEÑO, PRODUCTO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA DESINFECCIÓN RÁPIDA DE LAS MANOS EN PROCESOS DE MÁXIMA HIGIENE Y ASEPSIA | UNIDAD | 28 |  | 5233.66 | 994.4 | 6228.06 | 174385.68 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
17 | MANTA TERMICA TEJIDO CAPAZ DE MANTENER LA TEMPERATURA, EN ALUMINIO, ,COLOR ORO-PLATA, DE 130X210CM. SE SIRVEN ENVASADAS INDIVIDUALMENTE Y DOBLADAS, CON MEDIDAS DE 11X7,5CM | UNIDAD | 5 |  | 10178.79 | 1933.97 | 12112.76 | 60563.8 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
18 | PARCHES OCULARES DESECHABLES PARA ADULTO CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO HASTA EL AÑO 2029 | CAJA X 20 UNIDADES | 2 |  | 14287.61 | Artículo 424 del Estatuto Tributario: | 14287.61 | 28575.22 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
19 | ISOPOS BOLSA X 10 UNIDADES CADA BOLSA. CON FECHA DE VENCIMIENTO MINIMO HASTA EL AÑO 2029 | CAJA X 1000 UNIDADES | 2 |  | 2543.6 | 483.28 | 3026.88 | 6053.76 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
20 | SOLUCION SALINA DE 500ml LÍQUIDO ESTÉRIL DE CLORURO DE SODIO AL 0,9% UTILIZADO PARA HIDRATACIÓN, LIMPIEZA | UNIDAD | 25 |  | 3500 | Artículo 424 del Estatuto Tributario: | 3500 | 87500 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
21 | YODOPOVIDONA 120 ML ANTISÉPTICO DE AMPLIO ESPECTRO UTILIZADO PARA DESINFECTAR LA PIEL, HERIDAS Y MEMBRANAS MUCOSAS, LIBERANDO YODO DE MANERA CONTROLADA PARA ELIMINAR BACTERIAS, HONGOS, VIRUS Y OTROS MICROORGANISMOS. | UNIDAD | 25 |  | 8533.33 | Artículo 424 del Estatuto Tributario: | 8533.33 | 213333.25 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
VALOR SUBTOTAL ÍTEM 2: INSUMOS BOTIQUIN TIPO A | [7 empty] | 1961066.18 |  |  |  |  | 0
ÍTEM 3: CAMILLA RIGIDA CON INMOVILIZADOR CEFÁLICO |  |  |  |  | PRECIOS DE REFERENCIA |  |  |  |  | PRECIOS DE REFERENCIA
ITEM | NOMBRE DEL INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA ANTES DE IVA | VALOR IVA (Según Aplique) | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VALOR TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique) |  | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA ANTES DE IVA | VALOR IVA (Según Aplique) | VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique) | VALOR TOTAL DE REFERENCIA INCLUIDO IVA (Según Aplique)
1 | CAMILLA RIGIDA PRIMEROS AUXILIOS FÉRULA DE ADULTO MEDIDAS: ALTO 1.80 X ANCHO 42.5 X GROSOR 3 CM PESO: 6,5 KG COLOR: NARANJA INMOVILIZADOR CEFÁLICO TIPO BLOQUE LARGO 32 CM X ANCHO 26 CM, GROSOR DE 7.5 CM. PESO: 399 GR APROX. CON SU RESPECTIVO SOPORTE PARA INSTALAR A LA PARED Y SEÑALIZACIÓN. | UNIDAD | 1 |  | 137300 | Artículo 424 del Estatuto Tributario: | 137300 | 137300 |  |  |  | 0 | 0 | CUMPLE
VALOR SUBTOTAL ÍTEM 3: CAMILLA RIGIDA CON INMOVILIZADOR CEFÁLICO | [7 empty] | 137300 |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL ITEM 1-2-3 | [7 empty] | 5994083.8 |  |  |  |  | 0
El oferente debera escribir como respuesta a la pregunta No. 1 del cuestionario del sobre económico del SECOP II, el “Valor total de la sumatoria de los precios totales INCLUIDO IVA” ofrecidos en el ANEXO OFERTA ECONOMICA, (Valor de la celda P54) del archivo EXCEL; Cuenta para evaluación, y la ejecución del contrato.