## MATRIZ
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA SDM-MC-113-2026 OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO PARA LOS DESHUMIDIFICADORES Y PURIFICADORES DE AIRE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATISTA | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATANTE | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATISTA 50% Y CONTRATANTE 50% | NO APLICA |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | INTERVENTOR DEL CONTRATO |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 |  | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y Interventor DEL CONTRATO |  |  |  | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO
[25 empty] | 7 | [5 empty] | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | NATURALEZA
[25 empty] | 8 | [5 empty] | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [5 empty] | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICO
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO | Fenómeno de orden público que no permita la logistica de recogida y/o entrega de los equipos | Retraso en las actividades programadas para el debido desarrollo de las actividades programadas en las bodegas Afectación a la disponibilidad y operatividad de los equipos. Impacto económico por costos adicionales de transporte o logística alternativa. Riesgo de sanciones contractuales si no se cumplen los tiempos previstos. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATISTA 50% Y CONTRATANTE 50% | Establecer un plan de contingencia en el cual, el contratista asume la logística de reprogramación para el cumplimiento de las actividades del contrato y la entidad asume la ampliación del plazo. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | contratista y supervisor del contrato | En el evento en que se presenten los hechos que materialicen el riesgo. | Hasta que se superen los hechos que materialicen el riesgo. | Seguimiento periódico por el área de supervisión del contrato. Alertas tempranas ante noticias de orden público o bloqueos que puedan afectar rutas de recolección/entrega. Registro de desviaciones e informes de incidentes que puedan impedir la ejecución a tiempo. Acciones correctivas inmediatas , como reprogramación de recogidas, uso de rutas alternativas o coordinación con seguridad local. | Permanente, mientras duren las circunstancias que afecten el orden público.l | [10 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Que los equipos, al momento de la prueba en sitio no funcionen | Restraso en la ejecución del contrato y en el PAC Retrasos en las programaciones de monitoreo ambiental según cronograma. Costos adicionales y posible activación de garantías y sanciones al contratista | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATISTA | El proveedor debe garantizar la entrega de los equipos en buen estado Verificar funcionamiento antes de la entrega, pruebas de operación y certificación por el supervisor, incluyendo reposición o reparación de fallas detectadas. | POSIBLE (3) | INSIGNIFICANTE (1) | 4 | BAJO | SI | Contratista y supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento del funcionamiento de los equipos por el supervisor, revisión de pruebas de operación post-mantenimiento, registro en bitácoras o informes técnicos individuales, y verificación de cumplimiento de las especificaciones antes de aprobar la entrega a satisfacción. | Permanente | [10 empty] | 2 | 2 | 3 | 1
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Demora en la entrega de los equipos, por parte del contratista, en cualquiera de las sedes designadas por el supervisor del contrato | Restraso en la ejecución del contrato y en el PAC Retrasos en las programaciones de monitoreo ambiental según cronograma. Posible incumplimiento contractual y activación de sanciones o ejecución de garantías por parte del contratista. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATISTA | El proveedor deberá establecer planes de contingencia para el cumplimiento contractual. Debe seguirse ectrictamente el cronograma establecido, se aplicaran las medidas corrrectivas necesarias para dar cumplimiento. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del acta de inicio | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento del cumplimiento de los plazos de recolección y entrega de los equipos por el supervisor, verificación de actas de recibo, control de cronograma de mantenimiento e informes periódicos del contratista | Permanente | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Indisponibilidad del personal del contratista asignado a la realización de los mantenimientos por causas de enfermedades en general o afectación de la salud pública. | Restraso en la ejecución del contrato y en el PAC Retrasos en las programaciones de monitoreo ambiental según cronograma. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATISTA | El proveedor deberá establecer planes de contingencia para el cumplimiento contractual. Seguimiento por parte del supervisor de los tiempos establecidos para los mantenimientos preventivos, correctivos y calibraciones de los equipos. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | En el evento en que se presenten los hechos que materialicen el riesgo. | Hasta que se superen los hechos que materialicen el riesgo. | Reuniones de seguimiento con apoyo de la supervisión | Permanente mientras se superan las circunstancias que materializaron el riesgo
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ocurrencia de eventos naturales (como movimientos sísmicos, inundaciones, crecientes u otros fenómenos naturales) que afectan la capacidad operativa del contratista para ejecutar oportunamente las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos objeto del contrato | Retrasos en la ejecución de las actividades programadas, incumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma contractual, afectación temporal en la disponibilidad de los equipos y posible necesidad de reprogramar las actividades de mantenimiento. | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | CONTRATISTA | El contratista deberá contar con medidas de contingencia para garantizar la continuidad del servicio ante eventos externos que puedan afectar la ejecución contractual. En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito, deberá informar oportunamente al supervisor, proporcionar los soportes correspondientes y establecer un plan de recuperación o reprogramación de las actividades afectadas. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución del contrato | Terminación del contrato | Seguimiento del supervisor al cronograma de actividades, informes de avance, cumplimiento de las obligaciones contractuales y validación de las reprogramaciones que sean necesarias ante la ocurrencia de eventos externos. | Permanente mientras se restablece la normalidad en la prestación del servicio
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Hurto, daño, pérdida, deterioro o afectación de los equipos durante las actividades de transporte, manipulación, intervención técnica y custodia de los equipos objeto de mantenimiento y/o calibración en las instalaciones del contratista o duarnte su traslado a estas o a las sedes de la Entidad. | Daño o pérdida de los equipos propiedad de la Entidad, generando retrasos en la ejecución contractual, necesidad de reparación o reposición y afectación en la operación de las sedes donde se requieren los equipos. | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | El contratista deberá implementar medidas de control para garantizar la adecuada manipulación, transporte y custodia de los equipos, así como contar con mecanismos de respuesta ante eventos que generen daño, pérdida o hurto, garantizando la reposición o reparación cuando sea atribuible a su responsabilidad. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | contratista | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato (suscripción del acta de inicio). | Terminación del contrato y entrega a satisfacción de los equipos intervenidos | Mediante el seguimiento realizado por el supervisor del contrato a las actividades de recolección, transporte, intervención y entrega de los equipos, verificando los soportes de entrega y recibo, informes técnicos, estado de los equipos antes y después de la intervención y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico. | Permanente mientras se restablece la normalidad en la prestación del servicio
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Variaciones en los impuestos tasas o contribuciones como consecuencia de modificación en la normativa legal | Posibles variaciones en el valor económico de la ejecución contractual, afectación del equilibrio económico del contrato y necesidad de realizar los ajustes a que haya lugar conforme a la normativa aplicable. | RARO (1) | MAYOR (4) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Verificación permanente de cambios normativos tributarios aplicables durante la ejecución contractual. El contratista deberá informar oportunamente al supervisor cualquier modificación normativa que pueda afectar las condiciones económicas del contrato y presentar los soportes correspondientes cuando haya lugar. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato | Inicio de ejecución del contrato. | Terminación del contrato. | Mediante seguimiento del supervisor a las obligaciones contractuales, revisión de la normativa aplicable y validación de los documentos económicos presentados durante la ejecución del contrato. | Permanente
8 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daño de los equipos entregados por el provedor una vez finalice la garantia | Impedimentos para uso de los elementos entregados | PROBABLE (4) | INSIGNIFICANTE (1) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA 50% Y CONTRATANTE 50% | Realizar revisión al momento de la entrega de los elementos y dejando trazabilidad del estado del elmento entregado. | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | MEDIO | SI | contratista y supervisor del contrato | Secretaría Distrital de Movilidad | Desde el acta de finalización inicio del contrato de mantenimiento. | Hasta la liquidación del contrato | Informe final de supervisión indicado el estado de los equipos entregados y su correcto funcionamiento
9 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Incumplimiento o ejecución defectuosa de las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos objeto del contrato | La no entrega de los elementos en los tiempos establecidos por las SDM | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Realizar el seguimiento de los tiempos de entrega de los elementos por parte del contratista | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | SI | contratista y supervisor del contrato | Secretaría Distrital de Movilidad | Desde el acta de finalización inicio del contrato de mantenimiento. | Reuniones de seguimiento con apoyo de la supervisión | permanente

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo