## Hoja1
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DE LA FAC. II SEMESTRE 2026
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Variación | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¡Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¡Cuándo?
1 | Operacionales | Nivel de pericia | Ejecución del mantenimiento | Operacionales | La mala calidad del servicio al no efectuarse los mantenimientos conforme lo establecen los protocolos de cada uno de los sistemas y equipos | Inoperatividad de los sistemas electrónicos de seguridad. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Al momento de suscribir el contrato se efectuará un cronograma de actividades objeto de seguimiento continuo y se verificará que el personal que interviene en los equipos sea idóneo, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Si | Supervisor / Contratista |  | Fin Mantenimiento | Desde la presentación de la oferta con la verificación de la experiencia del contratista, y posteriormente con los controles en la ejecución del contrato, y seguimiento al personal que interviene los sistemas, acompañamiento de las labores realizadas en todo momento del mantenimiento | En todo momento del mantenimiento
2 | General | Externo | Contratación | Operacional | La no suscripción del contrato | Fallas en los sistemas electronicos de seguridad, al no intervenirse a tiempo en caso de presentar alguna novedad en su operación. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Adjudicatario | Verificación del cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato de forma oportuna una vez se tengan las ofertas en plataforma | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Gerente del Proyecto | Entrega de la oferta | Con la suscripción del contrato | En el perfeccionamiento del contrato | En el evento
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectiva las multas y sanciones pactadas | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con los informes de supervisión | Mensual
4 | General | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales | Demora en los procedimientos administrativos para el pago | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Actuación administrativa para hacer efectiva las multas y sanciones pactadas | 3 | 1 | 4 | BAJO | Si | Comité Jurídico Evaluador - Supervisor | Con la suscripción del contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión | Mensual
5 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su oferta económica | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Control de los precios | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Supervisor | Con la suscripción del contrato - actas de recibo a satisfacción | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Informe de supervisor | Mensual - en el evento
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | La no presentación de garantías | Falta de requisitos de ejecución | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hace parte de los requisitos de ejecución | 2 | 2 | 4 | BAJO | No | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la aprobación de garantías | Verificación de la comunicación con el contratista | Diaria
7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos económicos | Los efectos desfavorables derivados de la variación de la tasa de cambio, afectando los precios del mercado de los insumos que se requieren para la prestación del servicio | Afecta el normal desarrollo del contrato y puede generar un retraso en la entrega del objeto del contrato. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contrastista | Para la mitigación de este riesgo el contratista deberá informar a la administración y presentar todos los soportes que evidencien la variación de los precios que afecten el equilibrio económico. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista y supervisor | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Verificando la variación de los precios del mercado y ajustando de acuerdo a las necesidades de la entidad, el valor del contrato previa aprobación del ordenador del gasto. | Mensual
8 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios en las tarifas de impuestos, en la normatividad del mercado | Sobrecosto del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Estudios de mercado, estructuración del proyecto, análisis económicos | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista y supervisor contrato | A partir perfeccionamiento contrato | Informes de supervisión | Verificando la variación de los precios del mercado y ajustando de acuerdo a las necesidades de la entidad, el valor del contrato previa aprobación del ordenador del gasto. | Mensual
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgo social o politico | Cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | FAC y Contratista | Seguimiento continuo por parte de la administración y realización de ajustes al plazo de ejecución del Contrato. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Si | Contratista y supervisor contrato | A partir de partir de la suscripción del Contrato | Vencimiento del plazo de ejecución | Verificación semanal de las políticas adoptadas por el Gobierno | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | operacionales | Cuando el contratista no cuente con los insumos requeridos para la prestación del servicio | Deficiencia en la calidad del cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | Será responsabilidad del contratista contar con el material requerido para la prestación del servicio y cumplir con la ejecución del contrato/El contratista deberá informar al supervisor del contrato indicando las medidas que tomará. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Si | Contratista y supervisor contrato | Dentro de la suscripción del Contrato | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Control de verificación del alcance - informes de supervisión | En todo momento del mantenimiento
11 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgos derivados de la afectación de los bienes empleados para la prestación del servicio, que no resistan las condiciones ambientales normales. | Afecta la ejecución del contrato por falencias técnica | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | Solicitud de certificado técnico de las medidas de resistencia tanto ambientales como estructurales de los bienes a ofertar | 2 | 1 | 3 | BAJO | Si | Contratista y supervisor contrato | Dentro de la ejecución del contrato. | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Certificado de orígenes técnicos | En todo momento del mantenimiento
12 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgos derivados de la deficiente calidad y mal funcionamiento de los elementos que sean instalados durante el servicio (defectos, deterioro y re manufacturados) | Afecta la ejecución del contrato por falencias técnicas | 2 | 3 | 4 | MEDIO | Contratista | Solicitud de certificado técnico de las medidas de resistencia tanto ambientales como estructurales de los bienes a ofertar | 1 | 1 | 2 | BAJO | Si | Contratista y supervisor contrato | Etapa pre contractual y estudio de oferta | Hasta el vencimiento del plazo de ejecución | Certificados de calidad y pruebas de funcionamiento de los bienes a adquirir. | En todo momento del mantenimiento
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Contrato. | Incumplimiento por parte del contratista. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA - FAC | Dentro de la ejecución del contrato. | Dentro de la ejecución del contrato. | Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado | Mensual
14 | General | Externo | Selección | Económico | Variación en la legislación tributaria y cambiaria vigente al momento de la presentación de la propuesta que impacte los costos del contrato. | Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FAC / Contratista | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación de la normatividad vigente | Mensual
15 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Adjudicar el Contrato a un proveedor con posibles Precios Artificialmente Bajos | Posible reclamación por desequilibrio económico por parte del Proveedor, afectando la ejecución del Contrato. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | FAC | Aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación en la etapa de evaluación de las ofertas, que permitan identificar precios artificialmente bajos por parte de la Entidad y que impidan la ejecución del Contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Sí | Comité Económico Evaluador | A partir del cierre del proceso | Suscripción del Contrato | Con la aplicación de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, para la verificación de precios artificialmente bajos. | Una vez
16 | General | Externo | Ejecución | Económico | Incremento de costos operativos no previstos durante la ejecución del contrato que afecten la rentabilidad del contratista. | Que el Contratista, solicite cambiar o ajustar el valor de su propuesta económica durante el primer año de ejecución del Contrato, sin presentar los soportes que evidencie que la variación de precios obedece a causas ajenas a las partes del contrato. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato | Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
17 | General | Externo | Ejecución | Económico | Declaración de insolvencia financiera del Contratista que impida la ejecución y cumplimiento del Contrato. | Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato. | 1 | 5 | 6 | ALTO | Comité Económico Estructurador | La FAC exige indicadores financieros acordes al proceso contractual, con el fin de verificar la capacidad financiera del proponente y evitar que se contrate una empresa que no cuente con la capacidad financiera para el cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Gerente del Proyecto y Comité Económico Evaluador y Estructurador | Etapa de estructuración | Con la suscripción del Contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
18 | General | Externo | Ejecución | Económico | Alteración de los precios de mercado que afecten las condiciones en la adquisición de bienes y servicios tales como materias primas, mano de obra, transporte y todo lo relacionado con la cadena de producción de los bienes objeto del Contrato o con la prestación del servicio, según aplique. | Incumplimiento en la entrega del objeto del contrato. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Entidad y Contratista | El Supervisor debe monitorear y realizar las reuniones de seguimiento necesarias con el Contratista, para verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución del Contrato y realizar en cada vigencia la actualización de precios conforme el procedimiento establecido en el Contrato. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor | En los primeros diez (10) días hábiles del mes de enero del año 2023, 2024, 2025 y 2026, mediante la Suscripción de un Modificatorio al Contrato Principal, de acuerdo con el procedimiento establecido. | Vencimiento del plazo de ejecución del contrato. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Anual
19 | Especifico | Externo | Ejecución | Económico | Para el caso en que la ejecución del objeto contractual, tenga componente de servicios y bienes de origen extranjero y durante su ejecución de presenten retrasos atribuibles al Contratista y por esta causa se evidencie un desfinanciamiento ocasionado por el incremento en la tasa de cambio superior a la proyectada por el MDN durante el tiempo de retraso. | Desfinanciamiento del Contrato y demora en la ejecución de recursos por parte de la FAC | 2 | 5 | 7 | ALTO | El Contratista, asumirá completamente el riesgo de la variación de precios, sin el reconocimiento de un valor adicional al pactado en el Contrato | Inicio de proceso administrativo sancionatorio | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Ordenador del Gasto Supervisor del Contrato y DICOP | Una vez se conozca el incumplimiento por parte del Contratista o a través del Supervisor del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción. | Informes de supervisión y seguimiento al Cronograma de ejecución del Contrato | Mensual
20 | General | Externo | Ejecución | Económico | Modificaciones a la legislación tributaria aplicable que impacten las condiciones económicas, financieras o jurídicas existentes al momento de la suscripción del contrato. | Variación en el alcance del contrato. Afectación del equilibrio económico del contrato. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | FAC | Revisión permanente de posibles actualizaciones y/o cambios de la normatividad vigente referente a este tema, con el fin de efectuar los correspondientes ajustes al contrato a que haya lugar. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor | A partir de la suscripción del Contrato | Con la suscripción del Acta de recibo a satisfacción | Verificación de la normatividad vigente | Mensual
Note on F32: SANDRA PATRICIA AMAYA HUEPO: Riesgo repetido
Note on F36: SANDRA PATRICIA AMAYA HUEPO: Esta repetido