## Matriz de riesgos
5_9101_409 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE AGROINDUSTRIA.
La matriz identifica, valora, asigna y trata los riesgos previsibles del proceso 5_9101_409, conservando la estructura del formato institucional. Se toma como base el Estudio Previo GCCON-F-046 V.06, el CDP No. 10426 por $98.109.768, las cotizaciones de BYG del 14/07/2026 y Suministros Alimenticios del 30/07/2026, y el estudio de mercado actualizado con valor promedio total de $96.880.875.
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración después del tratamiento | Categoría después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio del tratamiento | Fecha estimada de terminación del tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad / ¿Cuándo?
1 | Específico | Interna/Externa | Preparatoria | Económico / Mercado | El estudio de mercado cuenta únicamente con dos cotizaciones por renglón y en algunos equipos los precios son iguales o muy cercanos, por lo que la muestra puede no reflejar toda la dispersión del mercado. | Precio de referencia poco representativo, menor pluralidad de información y riesgo de fijar techos unitarios que no reflejen condiciones actuales. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad | Ratificar precios con los dos proveedores y, cuando sea posible, obtener una tercera referencia independiente para los equipos de mayor valor o con precios idénticos; documentar la metodología de selección de fuentes. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Área requirente / estructurador económico | Revisión del estudio de mercado | Antes de publicación | Cuadro comparativo actualizado, soportes de ratificación y trazabilidad de fuentes. | Antes de publicar y ante actualización de precios.
2 | Específico | Externa | Preparatoria | Económico / Vigencia | Las cotizaciones están fechadas el 14 y 30 de julio de 2026 y no expresan vigencia. Al momento de estructuración definitiva pueden existir cambios de precio, inventario, tasa de cambio o condiciones de entrega. | Presupuesto desactualizado, ofertas por encima del presupuesto oficial o imposibilidad de mantener precios y tiempos de suministro. | 5 | 5 | 10 | Extremo | Entidad | Solicitar ratificación escrita de precios, disponibilidad, IVA, tiempos de importación y entrega antes de la publicación; actualizar el estudio si existe variación material. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Área requirente / estructurador económico | Etapa preparatoria | Antes de publicación | Correos o cotizaciones actualizadas y conciliación con el estudio de mercado. | Antes de publicación.
3 | Específico | Interna | Preparatoria | Económico / Presupuestal | El promedio total de mercado es $96.880.875 y el CDP No. 10426 es de $98.109.768, dejando un margen de $1.228.893. Una actualización al alza puede reducir o eliminar el margen disponible. | Insuficiencia presupuestal, necesidad de ajustar alcance o precio oficial, retraso del proceso o imposibilidad de adjudicar. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad | Fijar el presupuesto oficial con base en el estudio validado; verificar disponibilidad suficiente antes de publicar y adjudicar; ajustar alcance o respaldo presupuestal si los precios ratificados superan el valor disponible. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Ordenador del gasto / área financiera / estructurador económico | Planeación | Adjudicación | Conciliación CDP–estudio de mercado–presupuesto oficial. | Antes de publicación y antes de adjudicación.
4 | Específico | Interna/Externa | Preparatoria | Técnico / Competencia | Las fichas técnicas contienen especificaciones detalladas de capacidad, dimensiones, voltaje, materiales, interfaces y desempeño que pueden corresponder a referencias comerciales específicas si no se manejan como requisitos mínimos o equivalentes. | Restricción injustificada de la competencia, observaciones de interesados, ofertas no comparables o adquisición de equipos incompatibles. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad | Mantener las especificaciones como mínimos funcionales y aceptar características equivalentes o superiores cuando se demuestre cumplimiento; revisar que no existan marcas o exigencias innecesariamente restrictivas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Área técnica / estructurador jurídico | Estructuración técnica | Antes de publicación | Matriz de homologación y revisión técnica de cada ficha. | Antes de publicación y ante adendas.
5 | General | Externa | Selección | Económico | Se presenta una oferta artificialmente baja por omisión de IVA, transporte, seguros, instalación, puesta en marcha, capacitación, garantías, accesorios o documentación técnica. | Adjudicación económicamente inviable, solicitudes posteriores de reconocimiento, entrega parcial o incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Comparar precios unitarios y totales con el estudio actualizado; requerir explicación de precios cuando corresponda y verificar que la oferta incluya todos los costos directos e indirectos exigidos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Comité evaluador económico / técnico | Evaluación | Adjudicación | Cuadro de desviaciones, aclaraciones y verificación del alcance económico. | Durante la evaluación.
6 | Específico | Externa | Ejecución | Económico / Abastecimiento | Variaciones en tasa de cambio, fletes, importación, nacionalización o listas de fabricantes incrementan los costos o reducen la disponibilidad de equipos especializados. | Retrasos, sustituciones no autorizadas, reducción del margen del contratista o incumplimiento. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Confirmar disponibilidad e inventario antes de ofertar; mantener precios fijos; planificar compras e importación; solicitar autorización previa para sustituciones técnicamente equivalentes. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor | Presentación de oferta | Entrega total | Órdenes de compra, reportes de importación y seguimiento de despachos. | Quincenal y ante novedades.
7 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional / Cronograma | El proveedor no logra entregar, instalar, poner en marcha y capacitar dentro del plazo contractual por fabricación, importación, disponibilidad o transporte. | Mora, entrega incompleta, afectación de prácticas formativas y riesgo de no ejecutar la compra dentro de la vigencia. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Exigir cronograma de suministro, confirmar inventario y tiempos de importación, establecer hitos y alertas tempranas y priorizar equipos críticos. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor | Acta de inicio | 30/12/2026 | Cronograma, reportes de despacho, guías de transporte y actas de avance. | Semanal.
8 | Específico | Externa | Ejecución | Técnico / Calidad | Se entregan equipos con marca, modelo, capacidad, precisión, dimensiones, materiales, accesorios, software o interfaces diferentes a las exigidas o aceptadas. | No conformidad, imposibilidad de uso en formación, afectación de resultados y necesidad de reposición. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Contratista | Recepción técnica por equipo; cotejo de ficha, catálogo, serial, accesorios y oferta; pruebas funcionales; rechazo y reposición sin costo cuando exista incumplimiento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor / apoyo técnico | Alistamiento y entrega | Recibo a satisfacción | Lista de chequeo, actas, seriales y evidencia fotográfica. | En cada entrega.
9 | Específico | Externa | Ejecución | Logístico / Patrimonial | Los equipos sufren daños por embalaje, transporte, cargue, descargue o manipulación antes del recibo a satisfacción. | Averías, retrasos, pérdidas, reclamaciones y afectación patrimonial. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Utilizar embalaje y transporte adecuados, asegurar los bienes cuando corresponda, inspeccionar al recibo y reponer los equipos dañados por cuenta del contratista. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / almacén / supervisor | Despacho | Recibo | Guías, registro fotográfico e inspección física de empaques y equipos. | En cada entrega.
10 | Específico | Interna/Externa | Ejecución | Técnico / Instalación | La infraestructura eléctrica, conexiones, espacio físico o condiciones ambientales del Centro no son compatibles con equipos de 220 V, refrigeración o instrumentos de precisión. | Imposibilidad de instalar o poner en marcha, daños eléctricos, retrasos o necesidad de adecuaciones no previstas. | 4 | 5 | 9 | Extremo | Entidad / Contratista | Verificar previamente voltajes, capacidad eléctrica, puesta a tierra, dimensiones, ventilación y condiciones del lugar; coordinar instalación con personal competente y efectuar pruebas seguras. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Área técnica / mantenimiento / contratista / supervisor | Antes de instalación | Puesta en marcha | Lista de chequeo de sitio y acta de instalación/pruebas. | Antes de cada instalación.
11 | Específico | Externa | Ejecución | Técnico / Metrológico | La balanza de precisión y el luminómetro se entregan sin ajuste, verificación, calibración o trazabilidad suficiente para las aplicaciones de laboratorio previstas, cuando ello resulte aplicable. | Resultados poco confiables, afectación de prácticas de control de calidad y necesidad de servicios adicionales. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir documentación técnica, certificados o evidencias de ajuste/verificación según aplique; realizar prueba funcional y dejar constancia de condiciones de medición y uso. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor / laboratorio | Entrega | Recibo técnico | Revisión de certificados y pruebas funcionales. | En el recibo y según plan de mantenimiento.
12 | Específico | Externa | Ejecución | Técnico / Documental | El proveedor entrega equipos sin manuales, fichas técnicas, certificados, accesorios completos, documentación energética, garantía o soportes en idioma español. | Recibo incompleto, retraso en inventario y puesta en servicio, pérdida de trazabilidad y dificultades de garantía. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Condicionar el recibo y pago a la entrega de todos los documentos y accesorios exigidos; usar lista de chequeo por equipo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor / almacén | Entrega | Pago | Lista de chequeo documental y acta de recibo. | En cada entrega y antes del pago.
13 | Específico | Externa | Ejecución | Técnico / Capacitación | La instalación, configuración o capacitación básica es insuficiente y el personal no queda en condiciones de operar y cuidar adecuadamente los equipos. | Uso incorrecto, fallas prematuras, riesgos de seguridad y subutilización de la inversión. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Exigir instalación completa, prueba funcional e inducción documentada sobre operación, limpieza, mantenimiento básico y seguridad; firmar acta de capacitación. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor | Puesta en marcha | Recibo final | Acta de capacitación y lista de asistentes. | Una vez por equipo o grupo.
14 | Específico | Externa | Ejecución / Poscontractual | Contractual / Garantía | El proveedor no atiende oportunamente fallas, reposiciones o servicio posventa durante el periodo de garantía, incluido el compresor del refrigerador cuando aplique. | Indisponibilidad de equipos, costos para la Entidad, interrupción de prácticas y controversias contractuales. | 3 | 5 | 8 | Extremo | Contratista | Exigir garantía escrita, canales y tiempos de atención, trazabilidad de seriales y soporte posventa; activar amparos contractuales cuando corresponda. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor | Recibo de equipos | Vencimiento de garantías | Registro de garantías, requerimientos y actas de cierre. | Mensual durante garantías y ante fallas.
15 | Específico | Externa | Ejecución | Ambiental / SST | Durante transporte, instalación u operación se generan riesgos eléctricos, manipulación de equipos pesados, empaques, baterías, refrigerantes o residuos electrónicos sin manejo adecuado. | Accidentes, contaminación, afectación locativa, sanciones o daños a equipos e instalaciones. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Aplicar protocolos SST, EPP y manipulación segura; retirar empaques; gestionar baterías, RAEE y refrigerantes conforme a la normativa aplicable; entregar documentación ambiental cuando corresponda. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista / supervisor / SST / ambiental | Entrega e instalación | Cierre contractual | Inspecciones, registros de residuos y evidencias de cumplimiento. | En instalación y al cierre.

## Criterios y fuentes
CRITERIOS DE VALORACIÓN, ASIGNACIÓN Y FUENTES
Metodología | Estudio Previo GCCON-F-046 V.06; CDP No. 10426 del 09/04/2026 por $98.109.768; Cotización BYG del 14/07/2026; Cotización Suministros Alimenticios del 30/07/2026; Estudio de Mercado actualizado con promedio total $96.880.875.
Escala | La valoración corresponde a la suma de probabilidad (1 a 5) e impacto (1 a 5). Categorías: 2–4 Bajo; 5 Medio; 6–7 Alto; 8–10 Extremo.
Alcance | Revisar la matriz si cambian precios, fuentes, cantidades, especificaciones, plazo, presupuesto, modalidad, garantías, condiciones de instalación o disponibilidad de los equipos.
Referencia contractual | Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Ley 1474 de 2011; Decreto 1082 de 2015; Decreto 1860 de 2021; Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría del SENA.
Referencia técnica y ambiental | Normas técnicas y de seguridad eléctrica aplicables; lineamientos ambientales sobre RAEE y refrigerantes cuando correspondan; fichas técnicas del estudio previo.
Colombia Compra Eficiente – Estudios del Sector | https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/manual/guia-para-la-elaboracion-de-estudios-del-sector
SENA – Circular 10 de 2026 | https://normograma.sena.edu.co/compilacion/docs/circular_sena_0010_2026.htm
DANE – contexto económico 2026 | https://www.dane.gov.co/
Resumen económico del proceso | BYG: $96.390.000 total requerido; Suministros Alimenticios: $97.371.750; promedio: $96.880.875; CDP No. 10426: $98.109.768; saldo frente al promedio: $1.228.893.