## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: |  |  |  |  | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | [7 empty] | FECHA |  |  | 2020-12-10
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.2
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Que el contratista no cumpla con la cabalidad por los servicios requeridos por la entidas | impacto negativo en el logro de los obejetivos de la estrategia de la entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Establecer y acordar los criterios de ejecución de actividades, verificando la calidad del servicio y/o bienes entregados, dando aplicación a las obligaciones contratista, realizando la devolución y requiriendo al contratista para la garantía de la prestación del servicio y o bienes entregados. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | secretaria de salud y educacion | Noviembre | Noviembre | seguimiento ejecucion de los recursos | Mensual
2 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | inasistencia del contratista para la ejecucion del contrato | incumplimientos de los obejtivos establecidos por la admisnitracion Municipal y la secretaria de salud y educacion, retrasando el proceso contratcual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | contratista | Reconocimiento de las fallas y Plan de acción para mitigarlos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | secretaria de salud y educacion | Noviembre | Noviembre | seguimiento ejecucion de los recursos | Mensual
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Ambientales | afectacion de las vias, imposibilidad del traslado a causa del invierno. | imposibilidad e imcumpliiento en el traslado de los estudiantes a sus instituciones educstivas | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | supervisor | En el caso de presentarse la afectación de las vías e imposibilidad de traslado a causa del invierno informar de manera inmediata al supervisor | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | secretaria de salud y educacion | Noviembre | Noviembre | seguimiento ejecucion de los recursos | Mensual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | adecuaciones, reparaciones o cambios en la red vial que afecten las rutas habituales de transporte escolar | no cobertura o cobertura parcial de la necesidad que se pretende satisfacer. | 2 | 5 | 7 | Riesgo Alto | supervisor | Previsión de rutas alternas | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Si | secretaria de salud y educacion | Noviembre | Noviembre | seguimiento ejecucion de los recursos | Mensual
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | cambios en los lugares de origen y destino de las rutas establecidas | no cobertura o cobertura parcial de la necesidad y sobrecostos en los servicios del traslado de los estudiantes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | supervisor | Informar a la entidad los cambios en los lugares de origen y destino de las rutas establecidas si se llegase a presentar. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | secretaria de salud y educacion | Noviembre | Noviembre | seguimiento ejecucion de los recursos | Mensual
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | que el vehiculo no cumpla con los requisitos establecidos en el decreto 1079 de 2015 | Mala calidad en la prestación del servicio de transporte, entendida como falta de profesionalismo del conductor, incumplimiento de horarios, falta de mantenimiento de los vehículos y en general cualquier condición que sea percibida por los usuarios del servicio como incumplimiento de la expectativa del mismo | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | contratista | El contratista deberá asegurarse de contratar personal idóneo y calificado para la prestación del servicio, así como definir un plan adecuado de mantenimiento de los vehículos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | secretaria de salud y educacion | Noviembre | Noviembre | seguimiento ejecucion de los recursos | Mensual
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Note on C4: ====== ID#AAABhgYbdog Natalia Roman Duque (2025-04-05 17:10:12) General (afecta todos los procesos de contratación) Específico (propio de este proceso)
Note on D4: ====== ID#AAABhgYbdoU Natalia Roman Duque (2025-04-05 17:10:12) Interno (operación, capacidad o situación particular de la entidad) Externo (sector objeto del proceso, o asociado a asuntos no referidos a la entidad ej. Desastres economicos,monopolios, circustancias electorales)
Note on E4: ====== ID#AAABhgYbdoI Natalia Roman Duque (2025-04-05 17:10:12) Planeación (estudios y prepliegos) Selección (entre apertura y adjudicación) Contratación (suscrito) Ejecución (ejecución y liquidación)
Note on F4: ====== ID#AAABhgYbdok Natalia Roman Duque (2025-04-05 17:10:12) CONPES 3714 DE 2011 Riesgos Económicos Riesgos Sociales o políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos
Note on I4: ====== ID#AAABhgYbdoQ Lina Marcela (2025-04-05 17:10:12) 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 2. Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) 3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4. Probable (probablemente va a ocurrir) 5. Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Note on J4: ====== ID#AAABhgYbdoo Lina Marcela (2025-04-05 17:10:12) Monetaria o Cualitativa 1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico
Note on K4: ====== ID#AAABhgYbdoY Lina Marcela (2025-04-05 17:10:12) Probabilidad + Impacto 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6 y 7 Riesgo Alto 5 Riesgo Medio 2, 3 y 4 Bajo
Note on L4: ====== ID#AAABhgYbdoM Lina Marcela (2025-04-05 17:10:12) Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo
Note on O4: ====== ID#AAABhgYbdoc Lina Marcela (2025-04-05 17:10:12) Evitar Transferir Aceptar Reducir la probabilidad de ocurrencia Reducir las consecuencias o el impacto
Note on S4: ====== ID#AAABhgYbdoE Lina Marcela (2025-04-05 17:10:12) Si No

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4