## Hoja1
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL | [17 empty] | Código: FRCACP11
Versión: 0
Página 1 de 1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[11 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio | [6 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes | Posibles deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación | 2 | 3 | 5 | Medio |  | X | Revisión y evaluación de los documentos del proceso de contratacion. Verificación del cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por la supervisión del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | x | x | Etapa de planeación | Etapa de contratación | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación. | Una sola vez, en la etapla de planeación del contrato (etapa precontractual)
2 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Demora del contratista para firmar el contrato | Riesgo presentado por la demora para inicio del contrato, teniendo en cuenta todas las situaciones que se pueden presentar | 2 | 2 | 4 | Bajo | X |  | Enviar los documentos con el tiempo adecuado para cumplir con el objeto contractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | x | x | Etapa planeación | Inicio del contrato | Se realiza por parte de los profesionales que apoyan la supervisión del contrato | Una sola vez, en la etapa de planeación del contrato (etapa precontractual)
3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional, regulatorio | Incumplimiento de especificaciones técnicas | Cuando el contratista está en la ejecución y no se realiza una observancia integral a las normas consignadas en los documentos pre y contractuales y sus especificaciones técnicas | 3 | 5 | 8 | Extremo | X |  | Realizar una supervisión cercana Suspender el contrato hasta que se cumpla con las condiciones establecidas en el contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | x |  | Inicio del contrato | Final del contrato | Realizar verificaciones y seguimiento del cumplimiento de las especificaciones | Permanente, durante toda la etapa de ejecución
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No contar con el personal idóneo para el desarrollo del objeto contractual | Incumplimiento en la calidad del servicio | 2 | 4 | 6 | Alto | X |  | Suspender el contrato hasta que se garantice que se cumple con las condiciones establecidas en el contrato. Adquirir garantía de Calidad del Servicio | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | x |  | Inicio del contrato | Final del contrato | Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales | Actividad permanente durante toda la ejecucón del contrato
5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional, tecnológico | Fallas en el desarrollo del contrato | Incumplimiento del objeto contractual | 1 | 3 | 4 | Bajo | X |  | Suspender el contrato hasta que se garantice que se cumple con las condiciones establecidas en el contrato. Adquirir garantía de Calidad del Servicio y Cumplimiento de las obligaciones surgidas del convenio estatal | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | x |  | Inicio del contrato | Fin del contrato | Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales | Actividad permanente durante toda la ejecucón del contrato
6 | Específico | Interno | Ejecución | Económico, operacional, regulatorio | No pago de la seguridad social | Incumplimiento de las obligaciones del contrato en el pago de la seguridad social. | 1 | 2 | 3 | Bajo | X |  | Suspender el contrato hasta que se garantice que se cumple con las condiciones establecidas en el contrato. Adquirir garantía de Pago de salarios, prestaciones sociales legales indemnizaciones e indemnizaciones laborales | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | x |  | Inicio del contrato | Fin del contrato | Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales | Actividad permanente durante toda la ejecucón del contrato
9 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Siniestros generados por la naturaleza | Casos fortuitos de fuerza mayor, son todas aquellas eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | Medio | X | X | Seguimiento a la ejecución del contrato por parte de la supervisión. Se puede prorrogar, adicionar o suspender temporalmente el contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | x | x | Inicio del contrato | Fin del contrato | Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales | Actividad permanente durante toda la ejecucón del contrato
10 | General | Externo | Planeación, Ejecución | Regulatorio | Expedición de nuevas normas | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la fecha de celebracion del contrato, que afecta las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas | 2 | 1 | 3 | Bajo | X | X | Revisar periódicamente las matrices normativas que den pie al cumplimiento del objeto contractual, Realizar un otrosí para ajustar el cambio relacionado | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | x | x | Inicio del contrato | Fin del contrato | Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales | Actividad permanente durante toda la ejecucón del contrato
11 | Especifico | Interno, externo | Ejecución | Operacional | Falsedad en los documentos aportados por el contratista | Cuando el contratista aporta uno o varios de los documentos falsos de conformidad con la normatividad vigente, declarar la nulidad de la celebracion del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | X |  | Realizar una supervisión cercana, haciendo los requerimientos necesarios | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | x |  | Etapa de planeación | Etapa de contratación | Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales | Actividad permanente durante toda la ejecucón del contrato
12 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Cuando el contratista hace uso indebido de la información aportada por la entidad territorial, bien sea obviando su literalidad, tergiversándola o dejándola desprotegida. | Incumplimiento contractual | 2 | 2 | 4 | Bajo | X |  | 1.Realizar al contratista, una supervisión cercana. 2. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista. 3. Ejecutar las garantias legales. | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO |  | X | Inicio del contrato | Fin del contrato | Seguimiento realizado por el supervisor del contrato | Actividad permanente durante toda la ejecucón del contrato
13 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes durante la ejecución de las actividades establecidas en el contrato. | Retraso en el cumplimiento de la ejecución del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | X |  | Realizar una supervisión cercana, haciendo los requerimientos necesarios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | x |  | Inicio del contrato | Final del contrato | Se debe realizar de manera permanente con el fin de que se cumplan las condiciones contractuales | Actividad permanente durante toda la ejecucón del contrato
Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 08 de agosto 2022 | [6 empty] | Revisó: Subsecretario de Planeacion y Supervision Contractual. Fecha: 10 de agosto 2022 | [8 empty] | Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 16 de agosto de 2022

## Instruccciones
Clase | General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
| Especifico | Es un Riesgo Propio del Proceso de Contratción objeto de análisis
Fuente: | Interno: | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
| Externo: | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa | Planeación: | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
| Selección: | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii)Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
| Contratación: | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
| Ejecución: | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
Tipo: | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Probabilidad del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo