MATRIZ DE RIESGOS

Convocatoria Pública No. XXXX de 2026 — Interventoría integral al contrato de obra de la Convocatoria Pública No. 002 de 2026

Cada riesgo se describe indicando: etapa, tipo, quién lo asume, la probabilidad y el impacto (escala 1 a 5), la valoración resultante, el tratamiento y el responsable de implementarlo, así como el momento y la periodicidad de su revisión.

Escala de probabilidad: 1 Raro · 2 Improbable · 3 Posible · 4 Probable · 5 Casi cierto. Escala de impacto: 1 Insignificante · 2 Menor · 3 Moderado · 4 Mayor · 5 Catastrófico. Valoración: Bajo (1–5) · Medio (6–11) · Alto (12–19) · Extremo (20–25).

# 2. Matriz

## R-01. Retraso en los giros del Ministerio de Salud y Protección Social

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Ejecución |
| Tipo | Financiero |
| Descripción | Los recursos provienen de giros del Ministerio programados por vigencias 2026–2030 (Res. 000828 de 2026). Un rezago en el giro impide pagar oportunamente al interventor. |
| Consecuencia | Mora en los pagos, reclamaciones, retiro de personal del interventor, pérdida de control sobre la obra. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 4 / 4 / Alto (16) |
| Asignación | CONTRATISTA (interventor) en cuanto al riesgo de oportunidad del flujo de caja; ENTIDAD en cuanto al deber de gestionar el giro ante el Ministerio. |
| Tratamiento | Cláusula expresa de pagos supeditados a giro, aceptada con la propuesta; exigencia de capital de trabajo ≥ 20 % del presupuesto oficial como requisito habilitante (≈ 3,8 meses de operación sin giro); gestión documentada de la Entidad ante la Subdirección de Infraestructura en Salud con quince (15) días de antelación a cada vigencia. |
| Responsable | Subgerencia Administrativa y Financiera |
| Revisión | Mensual, en el comité de seguimiento |

## R-02. Prórroga del contrato de obra que extienda el plazo de la interventoría

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Ejecución |
| Tipo | Operacional / presupuestal |
| Descripción | El plazo técnico de la obra es de 16 meses; su prórroga extiende necesariamente la interventoría. |
| Consecuencia | Interventoría desfinanciada; obra sin control en el tramo prorrogado; posible hallazgo fiscal. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 4 / 4 / Alto (16) |
| Asignación | ENTIDAD |
| Tratamiento | Cláusula de extensión automática del plazo de la interventoría; reserva de $8.168.835 dentro del techo del proyecto viabilizado; posibilidad de adición hasta el 50 % del valor inicial (art. 47 del Estatuto); solicitud oportuna al Ministerio. |
| Responsable | Gerencia / Supervisor |
| Revisión | Al mes 12 de ejecución de obra y ante cada solicitud de prórroga |

## R-03. Suspensión del contrato de obra

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Ejecución |
| Tipo | Operacional |
| Descripción | Suspensión por fuerza mayor, caso fortuito, orden de autoridad o causas ajenas al contratista. |
| Consecuencia | Costos de personal de interventoría sin contraprestación; discusión sobre el reconocimiento de costos de permanencia. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 3 / 3 / Medio (9) |
| Asignación | Compartido: ENTIDAD reconoce únicamente el equipo mínimo de custodia; CONTRATISTA asume la desmovilización del resto del equipo. |
| Tratamiento | Cláusula que define el equipo mínimo durante suspensión (director 10 %, auxiliar administrativo 50 %) y excluye cualquier otro reconocimiento; obligación de acta de suspensión y de reinicio con ajuste de garantías (art. 47.2 del Estatuto). |
| Responsable | Supervisor |
| Revisión | Ante cada suspensión |

## R-04. Rotación o sustitución del personal clave del interventor

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Ejecución |
| Tipo | Operacional |
| Descripción | El interventor retira o sustituye profesionales del equipo evaluado, o incumple las dedicaciones ofrecidas. |
| Consecuencia | Pérdida de la idoneidad por la cual fue seleccionado; control deficiente; el puntaje obtenido deja de corresponder a la realidad. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 4 / 4 / Alto (16) |
| Asignación | CONTRATISTA |
| Tratamiento | Carta de compromiso individual por profesional; sustitución solo con perfil igual o superior y autorización previa y escrita del supervisor; verificación mensual de dedicaciones mediante planillas de seguridad social y registro de ingreso a obra; multa del 0,5 % diario por incumplimiento de dedicación no autorizado. |
| Responsable | Supervisor |
| Revisión | Mensual |

## R-05. Conflicto entre el interventor y el contratista de obra

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Ejecución |
| Tipo | Operacional / jurídico |
| Descripción | Desacuerdos técnicos que paralizan aprobaciones, actas parciales o el avance de la obra. |
| Consecuencia | Retrasos, reclamaciones cruzadas, litigio. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 3 / 4 / Alto (12) |
| Asignación | ENTIDAD (le corresponde dirimir) |
| Tratamiento | Procedimiento contractual escalonado: (i) comité de obra; (ii) mesa técnica con el supervisor dentro de los 5 días hábiles; (iii) decisión motivada de la Entidad dentro de los 10 días hábiles, obligatoria para ambas partes sin perjuicio de las acciones legales. Prohibición de suspender la obra por desacuerdos no resueltos. |
| Responsable | Supervisor / Gerencia |
| Revisión | Continua |

## R-06. Captura o pérdida de independencia del interventor frente al contratista de obra

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Selección y ejecución |
| Tipo | Jurídico / corrupción |
| Descripción | Vinculación oculta, directa o indirecta, entre el interventor y el Consorcio La Candelaria, CUBE S.A.S. o Pablo César Murcia Bermúdez, o cooptación posterior. |
| Consecuencia | Nulidad del contrato; obra sin control real; responsabilidad penal (arts. 409, 410 y 410A C.P.) y fiscal. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 2 / 5 / Alto (10 — tratado como prioritario por su impacto) |
| Asignación | CONTRATISTA (deber de declarar y abstenerse); ENTIDAD (deber de verificar) |
| Tratamiento | Causal expresa de rechazo (numeral 4.3.1 de los términos); declaración juramentada (Anexo 8); verificación de oficio en RUES, certificados de existencia, RUB y bases de datos; prohibición contractual de establecer cualquier vínculo durante la ejecución y hasta un año después; obligación de declarar conflictos sobrevinientes dentro de los 3 días hábiles; terminación del contrato y efectividad de la garantía de cumplimiento. |
| Responsable | Comité evaluador / Supervisor |
| Revisión | Al cierre, antes de la adjudicación y semestralmente durante la ejecución |

## R-07. Acuerdos colusorios entre proponentes

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Selección |
| Tipo | Competencia / corrupción |
| Descripción | Presentación de ofertas de cortesía, ofertas espejo o reparto entre proponentes vinculados. El proceso de obra registró un antecedente de rechazo por indicios de colusión. |
| Consecuencia | Selección no objetiva; sobrecosto; responsabilidad penal (art. 410A C.P.); nulidad. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 3 / 5 / Alto (15) |
| Asignación | PROPONENTES |
| Tratamiento | Protocolo anticolusión del documento 08; compromiso de no colusión (Anexo 1); causal expresa de rechazo con motivación indiciaria y traslado previo; remisión a la SIC y a la Fiscalía. |
| Responsable | Comité evaluador |
| Revisión | Al cierre y durante la evaluación |

## R-08. Falsedad en certificaciones de experiencia u hojas de vida

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Selección |
| Tipo | Jurídico / corrupción |
| Descripción | Aporte de certificaciones o títulos no veraces o alterados. |
| Consecuencia | Adjudicación a proponente no idóneo; nulidad; delitos de los arts. 288, 289 y 291 C.P. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 3 / 4 / Alto (12) |
| Asignación | PROPONENTES |
| Tratamiento | Verificación directa con las entidades contratantes de al menos el 50 % de las certificaciones aportadas por el proponente mejor calificado, y del 100 % de las del contrato de infraestructura de salud; verificación de matrículas en COPNIA y CPNAA con captura de pantalla fechada; causal de rechazo; compulsa de copias a la Fiscalía. |
| Responsable | Comité evaluador |
| Revisión | Durante la evaluación |

## R-09. Pérdida, dispersión o no entrega del expediente y de la información técnica

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Ejecución y liquidación |
| Tipo | Operacional / documental |
| Descripción | El interventor no organiza, respalda o entrega el expediente completo. |
| Consecuencia | Imposibilidad de defender la gestión ante órganos de control; pérdida de la memoria técnica del proyecto. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 3 / 4 / Alto (12) |
| Asignación | CONTRATISTA |
| Tratamiento | Plan de gestión documental exigido como factor de calificación (C.4) y como obligación contractual; entrega mensual del respaldo digital en el repositorio de la Entidad; retención del último pago (10 %) hasta la entrega completa del expediente; obligación de conservar copia por cinco años. |
| Responsable | Supervisor |
| Revisión | Mensual |

## R-10. Pago de interventoría sin producto o sin giro

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Ejecución |
| Tipo | Fiscal / penal |
| Descripción | Autorización de pagos sin informe aprobado, sin recibo a satisfacción o sin respaldo del giro ministerial. |
| Consecuencia | Detrimento patrimonial (Ley 610 de 2000, Decreto 403 de 2020); peculado por aplicación oficial diferente (art. 399 C.P.). |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 2 / 5 / Alto (10 — prioritario) |
| Asignación | ENTIDAD |
| Tratamiento | Requisitos de pago taxativos en el contrato; lista de chequeo de pago firmada por el supervisor; prohibición de anticipo; verificación previa de tesorería sobre la existencia del giro. |
| Responsable | Supervisor / Subgerencia Financiera |
| Revisión | En cada pago |

## R-11. Inicio de la obra sin interventoría contratada

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Precontractual |
| Tipo | Jurídico / fiscal |
| Descripción | Suscripción del acta de inicio de la obra antes de que exista interventor, en contravención del artículo 22, parágrafo 3, y del artículo 28 del Estatuto. |
| Consecuencia | Obra ejecutada sin control externo; falta disciplinaria; hallazgo fiscal; imposibilidad de reconstruir la trazabilidad de las primeras actividades. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 4 / 5 / Extremo (20) |
| Asignación | ENTIDAD |
| Tratamiento | Cronograma del proceso de interventoría con acta de inicio prevista para el 30 de octubre de 2026; instrucción escrita al contratista de obra de que el acta de inicio no se suscribirá antes de esa fecha; uso del período intermedio para la etapa de legalización y preconstrucción; en caso de necesidad imperiosa, acto motivado que limite la obra a actividades preliminares con apoyo técnico contratado a la supervisión. |
| Responsable | Gerencia |
| Revisión | Semanal hasta la suscripción del acta de inicio |

## R-12. Declaratoria de desierta por ausencia o inhabilitación de proponentes

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Selección |
| Tipo | Operacional |
| Descripción | Que no se presenten propuestas o que ninguna resulte habilitada. |
| Consecuencia | Retraso adicional del inicio de la obra. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 2 / 4 / Medio (8) |
| Asignación | ENTIDAD |
| Tratamiento | Requisitos habilitantes proporcionales y abiertos; sin visita obligatoria; sin ventana temporal de experiencia; difusión del proceso a gremios (SCI, SCA, ACIC) y publicación en la página web; posibilidad de contratación directa dentro de los cuatro meses siguientes (art. 18, par. 1, num. 2). |
| Responsable | Gerencia |
| Revisión | Al cierre |

## R-13. Impugnación del proceso (observaciones, tutela, medio de control, medida cautelar)

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Selección |
| Tipo | Jurídico |
| Descripción | Cuestionamiento de reglas del pliego, de la evaluación o de la adjudicación, incluida la solicitud de suspensión. |
| Consecuencia | Retraso o anulación del proceso. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 3 / 4 / Alto (12) |
| Asignación | ENTIDAD |
| Tratamiento | Justificación escrita de proporcionalidad de cada requisito en los estudios previos; audiencia de aclaración y de riesgos; respuesta motivada a todas las observaciones dentro del término; publicación oportuna de todo acto en SECOP II; reglas de audiencia publicadas con antelación; grabación de las audiencias. |
| Responsable | Oficina Jurídica |
| Revisión | Continua |

## R-14. Requerimientos de órganos de control no atendidos en término

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Todas |
| Tipo | Disciplinario |
| Descripción | Falta de respuesta oportuna a la Personería, la Contraloría, la Superintendencia Nacional de Salud o a derechos de petición. El proceso de obra registró requerimientos de la Personería Municipal (oficios PG-0966-26 y PG-1077-2026). |
| Consecuencia | Falta disciplinaria (arts. 38 y 39 de la Ley 1952 de 2019); pérdida de credibilidad institucional. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 3 / 3 / Medio (9) |
| Asignación | ENTIDAD |
| Tratamiento | Registro de radicados con alerta de vencimiento; términos de la Ley 1755 de 2015 (15 días hábiles regla general; 10 para información y documentos; 30 para consultas); designación de un responsable único de respuesta; obligación contractual del interventor de aportar los insumos técnicos dentro de los 3 días hábiles siguientes al requerimiento de la Entidad. |
| Responsable | Gerencia / Oficina Jurídica |
| Revisión | Semanal |

## R-15. Deficiencias de los diseños entregados al contratista de obra

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Ejecución |
| Tipo | Técnico |
| Descripción | Inconsistencias, faltantes o errores en los estudios y diseños que soportan la obra, detectados durante la ejecución. |
| Consecuencia | Mayores cantidades, obras adicionales, reclamaciones de equilibrio económico, retraso. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 4 / 4 / Alto (16) |
| Asignación | ENTIDAD (como propietaria de los diseños), sin perjuicio de las acciones contra el diseñador. |
| Tratamiento | Etapa I de la interventoría (1 mes) destinada expresamente a la revisión de consistencia de diseños, APU, presupuesto y programación, con informe de alertas tempranas antes del acta de inicio de obra o dentro del primer mes; obligación del interventor de cuantificar el impacto de cada inconsistencia. |
| Responsable | Interventor / Supervisor |
| Revisión | Mes 1 y ante cada hallazgo |

## R-16. Afectación de la operación hospitalaria durante la obra

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Ejecución |
| Tipo | Operacional / de servicio |
| Descripción | La obra se ejecuta en la zona contigua al hospital en funcionamiento; ruido, polvo, vibración, cortes de servicios o interferencia con rutas asistenciales. |
| Consecuencia | Riesgo para pacientes; incumplimiento de condiciones de habilitación; suspensión de servicios. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 4 / 5 / Extremo (20) |
| Asignación | Compartido: CONTRATISTA DE OBRA ejecuta las medidas; INTERVENTOR las verifica; ENTIDAD coordina con las áreas asistenciales. |
| Tratamiento | Plan de continuidad del servicio hospitalario exigido como factor de calificación (C.3) y como obligación contractual del interventor; aprobación previa de la Subdirección Científica para actividades críticas; protocolo de cortes programados de servicios con aviso mínimo de 72 horas; monitoreo de ruido y material particulado. |
| Responsable | Interventor / Subdirección Científica |
| Revisión | Semanal en comité de obra |

## R-17. Riesgos regulatorios y tributarios

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Ejecución |
| Tipo | Regulatorio / tributario |
| Descripción | Cambios normativos que afecten el objeto, o modificaciones en tarifas de impuestos, tasas y contribuciones. |
| Consecuencia | Mayor costo de ejecución. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 2 / 2 / Bajo (4) |
| Asignación | CONTRATISTA |
| Tratamiento | El proponente declara conocer y haber incluido en su propuesta todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes y previsibles. |
| Responsable | Contratista |
| Revisión | Anual |

## R-18. Riesgo cambiario, inflacionario y de fuerza mayor

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Etapa | Ejecución |
| Tipo | Económico / fuerza mayor |
| Descripción | Variación de precios de insumos y salarios durante 19 meses; eventos de fuerza mayor. |
| Consecuencia | Desequilibrio económico del contrato. |
| Probabilidad / Impacto / Valoración | 3 / 3 / Medio (9) |
| Asignación | CONTRATISTA hasta el límite del alea normal; ENTIDAD en los eventos de fuerza mayor debidamente acreditados que hagan imposible la ejecución. |
| Tratamiento | El presupuesto incorpora el factor multiplicador que cubre la variación ordinaria; se pacta el reconocimiento del IPC anual sobre los honorarios del personal a partir del mes 13, si y solo si existe disponibilidad presupuestal dentro del techo del proyecto viabilizado. |
| Responsable | Subgerencia Financiera |
| Revisión | Anual |

# 3. Resumen de asignación

| Riesgo | Asignado a | Valoración |
| --- | --- | --- |
| R-01 Retraso en giros de MinSalud | Contratista (flujo) / Entidad (gestión) | Alto |
| R-02 Prórroga de la obra | Entidad | Alto |
| R-03 Suspensión de la obra | Compartido | Medio |
| R-04 Rotación de personal clave | Contratista | Alto |
| R-05 Conflicto interventor–contratista | Entidad | Alto |
| R-06 Pérdida de independencia del interventor | Contratista / Entidad | Alto (prioritario) |
| R-07 Colusión entre proponentes | Proponentes | Alto |
| R-08 Falsedad en certificaciones | Proponentes | Alto |
| R-09 Pérdida del expediente | Contratista | Alto |
| R-10 Pago sin producto o sin giro | Entidad | Alto (prioritario) |
| R-11 Inicio de obra sin interventoría | Entidad | Extremo |
| R-12 Declaratoria de desierta | Entidad | Medio |
| R-13 Impugnación del proceso | Entidad | Alto |
| R-14 Requerimientos de control no atendidos | Entidad | Medio |
| R-15 Deficiencias de diseños | Entidad | Alto |
| R-16 Afectación de la operación hospitalaria | Compartido | Extremo |
| R-17 Regulatorio y tributario | Contratista | Bajo |
| R-18 Cambiario, inflacionario y fuerza mayor | Contratista / Entidad | Medio |

Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta expresamente esta distribución de riesgos. La audiencia del 9 de septiembre de 2026 es la oportunidad para revisarla; las observaciones procedentes se incorporarán mediante adenda.