## Hoja1
| descripción | unidad | cantidad | valor unitario | Valor Parcial | Valor Total de los bienes | % participación | Porcentaje Acomulado | % Promedio
#REF! | PLACA BASE E= 8 CM EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (17.5 Mpa), Incluye malla electrosoldada | M2 | 84.82 | 174854 | 14831116.28 | 70129850.11 | 21.15% | 21.15% | 7.98%
#REF! | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000 CAL.28 1,00 X 3,05 M | M2 | 96.1 | 89834 | 8633047.4 |  | 12.31% | 33.46%
#REF! | CORTE DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m x 0,03m | M | 353.63 | 21130 | 7472201.9 |  | 10.65% | 44.11%
#REF! | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60,000 PSI (420 Mpa) | KG | 473.4 | 13885 | 6573159 |  | 9.373% | 53.49%
#REF! | POZO SÉPTICO 2,20 x 1,20 x 1,32 M EN LADRILLO TOLETE | UND | 1 | 6126996 | 6126996 |  | 8.737% | 62.22%
#REF! | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Sección 0,12x0,50 m | M3 | 2.32 | 1890230 | 4385333.6 |  | 6.253% | 68.48%
#REF! | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE RED DE RED DE HIDRAULICA EN TUBERIA DE PÓLIETILENO DE 1" Y 1/2"DE 200 M INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION Y TAPADO. | UND | 1 | 2538343 | 2538343 |  | 3.619% | 72.1%
#REF! | INSTALACIÓN DE PEGAZINES EN MADERA | M | 104 | 17632 | 1833728 |  | 2.615% | 74.71%
| INSTALACIÓN DE BAJANTES EN MADERA | M | 91 | 19713 | 1793883 |  | 2.558% | 77.27%
| CORTE DE SECCION EN MADERA 0,10m x 0,10m | M | 133.61 | 13279 | 1774207.19 |  | 2.53% | 79.8%
| INSTALACION DE TABLAS EN MADERA | M | 336.46 | 4507 | 1516425.22 |  | 2.162% | 81.96%
| CORTE DE SECCION EN MADERA 0,05m x 0,08m | M | 170.69 | 8628 | 1472713.32 |  | 2.1% | 84.06% |  |  | 7.98%
| INSTALACIÓN DE VIGAS EN MADERA | M | 68.14 | 19860 | 1353260.4 |  | 1.93% | 85.99%
| INSTALACIÓN DE COLUMNAS EN MADERA | M | 74.9 | 15915 | 1192033.5 |  | 1.7% | 87.69%
| COMBO SANITARIO (Sanitario, Lavamanos y Ducha) | UND | 1 | 1106411 | 1106411 |  | 1.578% | 89.27%
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN TEJA MASTER 1000 | M | 13.2 | 73823 | 974463.6 |  | 1.39% | 90.66%
| CORTE DE SECCION EN MADERA 0,03m x 0,08m | M | 128.8 | 7305 | 940884 |  | 1.342% | 92%
| CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 X 0,60 M EN LADRILLO TOLETE COMÚN | UND | 1 | 878579 | 878579 |  | 1.253% | 93.25%
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.20 DESARROLLO HASTA 0.50 M | M | 13.2 | 63183 | 834015.6 |  | 1.189% | 94.44%
| VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Sección 0,12x0,20 m | M3 | 0.34 | 1938698 | 659157.32 |  | 0.9399% | 95.38%
| INSTALACIÓN DE CUARTONES EN MADERA | M | 90.28 | 5582 | 503942.96 |  | 0.7186% | 96.1%
| CAMPO DE INFILTRACIÓN 2,00 x 0,80 x 0,50 M | UND | 1 | 442295 | 442295 |  | 0.6307% | 96.73%
| CORTE DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,07m x 0,015m | M | 53.3 | 6568 | 350074.4 |  | 0.4992% | 97.23%
| INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE, INCLUYE BISAGRAS, CANDADO Y ACCESORIOS DE CIERRE | und | 3 | 114213 | 342639 |  | 0.4886% | 97.72%
| SOLADO CONCRETO f'c = 2000 psi (14 MPa), ESPESOR 0.05 M | M2 | 4.64 | 65698 | 304838.72 |  | 0.4347% | 98.15%
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE Ø=4" | M | 3.31 | 83609 | 276745.79 |  | 0.3946% | 98.55%
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. | UND | 3 | 77838 | 233514 |  | 0.333% | 98.88%
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE Ø=4" | M | 2 | 83609 | 167218 |  | 0.2384% | 99.12%
| MURO EN BLOQUE No 4 h<1,2 | M2 | 1.26 | 110719 | 139505.94 |  | 0.1989% | 99.32%
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO INTERNA. | M | 5.47 | 24471 | 133856.37 |  | 0.1909% | 99.51%
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2" | M | 1.6 | 60892 | 97427.2 |  | 0.1389% | 99.65%
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC | UND | 2 | 47432 | 94864 |  | 0.1353% | 99.78%
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC | UND | 1 | 80199 | 80199 |  | 0.1144% | 99.9%
| INSTALACION DE TAPALUCES EN MADERA | M | 43.06 | 1690 | 72771.4 |  | 0.1038% | 100%
[7 empty] | 696.8 |  | 380 | #REF! | #REF! | 264784 | 65.56% | #REF!
|  |  | malla |  |  |  | 67.4333 |  | 900 | #REF! | #REF! | 60690 | 15.03% | #REF!
|  |  | cemento |  |  |  | 64.4583 |  | 1216 | #REF! | #REF! | 78381.3308 | 19.41% | #REF!
25132.74
364.14
0.58
0.68
| CONCRETO DE 3000 PSI (1:2:3) | M3 | 0.1 | [7 empty] | #REF! | 403855.3308
#REF!
|  |  | kg/m2 | m2 | [6 empty] | #REF!
| cemento por m3 |  | 36.414 | 84.82 | 3088.6355 | kg |  |  |  |  | #REF!
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6.00 mm 15X15 CM | M2 | 1 |  | 84.82 | m2
#REF!
765149.14
|  | CONCRETo | 765149.14 | 0.1 | 76514.914 | 6489995.0055 | 14831116.28 | 43.76% | 21.15% | 14.34%
|  | malla | 25132.74 | 1 | 25132.74 | 2131759.0068 |  | 14.37% |  | 4.709%
|  | tabla | 22000 | 0.51 | 11220 | 951680.4 |  | 6.417% |  | 2.102%
64.55%
|  | cem | 763.53 | 36.414 | 3088.6355 | 2358265.848 | 6489995.0055 | 36.34% | 14.34% | 9.666%
|  | are | 101150 | 0.058 | 4.9196 | 497613.494 |  | 7.667% |  | 2.04%
|  | tri | 111265 | 0.068 | 5.7678 | 641749.8164 |  | 9.888% |  | 2.631%
|  | Agua | 3.65 | 0.01 | 0.8482 | 3.0959 |  | 4.77e-05% |  | 1.269e-05%
[6 empty] | 3497632.2544 |  | 53.89%
[10 empty] | 14.38% | 20
[10 empty] | 4.709% | 6.5516 | 6.5
[10 empty] | 9.666% | 13.4484 | 13.5
20

## PRESUPUESTO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
|  | 1 del 21 de agosto de 2025 | [17 empty] | VA | VP | CM
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
“ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIUYASKUBA, UBICADA EN LA COMUNIDAD AGUABLANCA DEL RESGUARDO INDÍGENA UNIDO U’WA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ – VIGENCIA 2026.”
| ID | N° | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  |  | GENERAL | PARTICULAR
1.00 |  | 1.00 | PRELIMINARES | [6 empty] | 1323573.22 |  |  | PAGINAS |  |  |  |  | 1324083.2 | 509.98 | 9.38e-05
1.01 | APU-00015 | 1.01 |  |  |  | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA) | M2 | 48.3 | 5949 | 287336.7 | 216042.6316 | 216042.6316 | 1 | 173065.92 | 42976.7116 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA) |  | 287336.7 | 0
1.02 | APU-000371 | 1.02 |  |  |  | DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM | M2 | 48.3 | 14921 | 720684.3 | 541867.8947 | 541867.8947 | 2 | 544351.68 | -2483.7853 | DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM |  | 720684.3 | 0
1.03 | APU-00035 | 1.03 |  |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | M3 | 2.32 | 116450 | 270164 | 203130.8271 | 203130.8271 | 3 | 195626.3 | 7504.5271 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN |  | 270164 | 0
1.04 | APU-000474 | 1.04 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO MANUALMENTE CON PISÓN | M3 | 0.89 | 50998 | 45388.22 | 34126.4812 | 34126.4812 | 4 | 195626.3 | -161499.8188 | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADO MANUALMENTE CON PISÓN |  | 45898.2 | 509.98
2.00 |  | 2.00 | OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURALES | [6 empty] | 42046093.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALYA CONTINUACION PLAA Y BORDILLO | 49494896.9 | 7448803.3
2.01 | APU-00039 | 2.01 |  |  |  | SOLADO CONCRETO f'c = 2000 psi (14 MPa), ESPESOR 0.05 M | M2 | 4.8 | 65698 | 315350.4 | 237105.5639 | 237105.5639 | 5 | 272671.69 | -35566.1261 | SOLADO CONCRETO f'c = 2000 psi (14 MPa), ESPESOR 0.05 M |  | 337105.83 | 21755.43 | 0.084864 |  | 84.8641
2.02 | APU-000489 | 2.02 |  |  |  | ZAPATA CUADRADA EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Dimensiones 05x0,5x0,3 m | M3 | 0.45 | 1917375 | 862818.75 | 648735.9023 | 648735.9023 | 6 | 647728.34 | 1007.5623 | ZAPATA CUADRADA EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Dimensiones 05x0,5x0,3 m |  | 1089656.1 | 226837.35
2.03 | APU-000487 | 2.03 |  |  |  | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Sección 0,15x0,15 m | M3 | 0.5 | 1976795 | 988397.5 | 743156.015 | 1957329.0526 | 7 | 2752839.06 | -795510.0074 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Sección 0,15x0,15 m |  | 1294470.73 | 306073.23
2.04 | APU-0004810 | 2.04 |  |  |  | PEDESTAL EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Dimensiones 0,20x0,20x0,80 m | M3 | 0.2 | 2253135 | 450627 | 338817.2932 | 932280.7143 | 8 | 684716.31 | 247564.4043 | PEDESTAL EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Dimensiones 0,20x0,20x0,80 m |  | 372307.47 | -78319.53
2.05 | APU-000545 | 2.05 |  |  |  | COLUMNA EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Dimensiones 0,15x0,15 m | M3 | 0.35 | 2255161 | 789306.35 | 593463.4211 |  | 9 |  | 0 | COLUMNA EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Dimensiones 0,15x0,15 m |  | 1024370.7 | 235064.35
2.06 | APU-000546 | 2.06 |  |  |  | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Dimensiones 0,15X0,15 m | M3 | 0.62 | 2604597 | 1614850.14 | 1214173.0376 |  | 10 |  | 0 | VIGA DE AMARRE SOBRE MURO EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Dimensiones 0,15X0,15 m |  | 1382981.63 | -231868.51
2.07 | APU-00011 | 2.07 |  |  |  | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60,000 PSI (420 Mpa) | KG | 391.49 | 13885 | 5435838.65 | 4087096.7293 | 4087096.7293 | 11 | 4272266.43 | -185169.7007 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60,000 PSI (420 Mpa) |  | 7763118 | 2327279.35
2.08 | APU-00055 | 2.08 |  |  |  | MURO EN BLOQUE No 4 | M2 | 42.62 | 110998 | 4730734.76 | 3556943.4286 | 3556943.4286 | 12 | 5165031.79 | -1608088.3614 | MURO EN BLOQUE No 4 |  | 5236080.1 | 505345.34
2.09 | APU-00066 | 2.09 |  |  |  | PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (3000 PSI) (17.5 Mpa), Incluye malla electrosoldada | M2 | 46.13 | 217302 | 10024141.26 | 7536948.3158 | 7536948.3158 | 13 | 7043920.42 | 493027.8958 | PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (3000 PSI) (17.5 Mpa), Incluye malla electrosoldada |  | 12210703.26 | 2186562
2.10 | APU-00056 | 2.10 |  |  |  | PAÑETE LISO SOBRE MURO E=1,5 CM | M2 | 85.24 | 55661 | 4744543.64 | 3567326.0451 | 3567326.0451 | 14 | 2305322.84 | 1262003.2051 | PAÑETE LISO SOBRE MURO E=1,5 CM |  | 4864902.52 | 120358.88
2.11 | APU-001147 | 2.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RECTANGULAR DE 76X38MM 1,5MM PARA CERCHAS Y/O CORREAS | M | 74.35 | 71297 | 5300931.95 | 3985663.1203 | 3985663.1203 | 15 | 9968287.46 | -5982624.3397 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO RECTANGULAR DE 76X38MM 1,5MM PARA CERCHAS Y/O CORREAS |  | 6705775.2 | 1404843.25
2.12 | APU-00108 | 2.12 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000 CAL.28 1,00 X 3,05 M | M2 | 51.15 | 90128 | 4610047.2 | 3466200.9023 | 3466200.9023 | 16 | 3071426.25 | 394774.6523 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000 CAL.28 1,00 X 3,05 M |  | 4609866.16 | -181.04
2.13 | APU-00115 | 2.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. | M2 | 4.4 | 495115 | 2178506 | 1637974.4361 | 1637974.4361 | 17 | 2032318.02 | -394343.5839 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. |  | 2603559.2 | 425053.2
3.00 |  | 3.00 | TRANSPORTES DE MATERIALES CUBARA- AGUABLANCA | [6 empty] | 7499443.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | FALYA CONTINUACION PLAA Y BORDILLO | 50818980.1 | 43319537.08
3.01 | transp-001 | 3.01 |  |  |  | TRANSPORTE VEHICULAR TON/17KM DE MATERIALES DE FERRETERIA | TON/KM | 8.92 | 113050 | 1008406 |  |  | 18 | [5 empty] | -1008406
3.02 | transp-002 | 3.02 |  |  |  | TRANSPORTE VEHICULAR TON/17KM DE MATERIALES PETREOS | M3/KM | 13.91 | 41829 | 581841.39 |  |  | 19 | [5 empty] | -581841.39
3.03 | transp-003 | 3.03 |  |  |  | TRANSPORTE A LOMO DE MULA TON/9,81KMDE MATERIALES DE FERRETERIA Y/O PETREOS | KG/KM | 1293.89 | 4567 | 5909195.63 |  |  | 20 | [5 empty] | -5909195.63
F | F | SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 50869109.84 |  | 32608772.0451 | 20 | 39325198.81 | -6716426.7649 |  |  |  | -50869109.84
[6 empty] | COSTO DIRECTO DE OBRA |  |  |  | 38247451.0075 | 36.16
[6 empty] | ADMINISTRACIÓN |  | 24% |  | 9179388.2418 |  |  | 411605394.16
[6 empty] | IMPREVISTO |  | 2% |  | 764949.0202 | 108971205.48 |  | 571445709.48
[6 empty] | UTILIDAD |  | 7% |  | 2677321.5705 | 462474504 |  | 520576599.64
[6 empty] | COSTO INDIRECTO DE OBRA |  | 33% |  | 12621658.8325
[6 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 50869109.84 | 50869146 |  | -36.16 |  |  |  |  | 5087
|  | NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE | 36.16
|  | NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 24%
|  | NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[7 empty] | UTILIDAD |  | U= | 7%
[7 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 33%
|  | Proyectó: |  |  |  | Aprobó:
|  |  | LUZ DARY CAMPEROS RINCON |  |  |  | JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
|  |  | APOYO SEC. DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
|  |  | 091037-0632531CND |  |  |  | A21382020-1090480860

## Hoja1 (2)
| descripción | unidad | cantidad | valor unitario | Valor Parcial
101024263.56
1 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA DE MATERIALES | KG/KM | 49475.92 | 466 | 23055778.72
2 | PLACA BASE E= 8 CM EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (17.5 Mpa), Incluye malla electrosoldada | M2 | 84.82 | 174854 | 14831116.28
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA MASTER 1000 CAL.28 1,00 X 3,05 M | M2 | 96.1 | 89834 | 8633047.4
4 | CORTE DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,30m x 0,03m | M | 353.63 | 21130 | 7472201.9
5 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60,000 PSI (420 Mpa) | KG | 473.4 | 13885 | 6573159
6 | POZO SÉPTICO 2,20 x 1,20 x 1,32 M EN LADRILLO TOLETE | UND | 1 | 6126996 | 6126996
7 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Sección 0,12x0,50 m | M3 | 2.32 | 1890230 | 4385333.6
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE RED DE RED DE HIDRAULICA EN TUBERIA DE PÓLIETILENO DE 1" Y 1/2"DE 200 M INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION Y TAPADO. | UND | 1 | 2538343 | 2538343
9 | INSTALACIÓN DE PEGAZINES EN MADERA | M | 104 | 17632 | 1833728
10 | INSTALACIÓN DE BAJANTES EN MADERA | M | 91 | 19713 | 1793883
11 | CORTE DE SECCION EN MADERA 0,10m x 0,10m | M | 133.61 | 13279 | 1774207.19
12 | TRANSPORTE VEHICULAR DE MATERIALES PETREOS | M3/KM | 657.69 | 2461 | 1618575.09
13 | INSTALACION DE TABLAS EN MADERA | M | 336.46 | 4507 | 1516425.22
14 | CORTE DE SECCION EN MADERA 0,05m x 0,08m | M | 170.69 | 8628 | 1472713.32
15 | INSTALACIÓN DE VIGAS EN MADERA | M | 68.14 | 19860 | 1353260.4
16 | INSTALACIÓN DE COLUMNAS EN MADERA | M | 74.9 | 15915 | 1192033.5
17 | COMBO SANITARIO (Sanitario, Lavamanos y Ducha) | UND | 1 | 1106411 | 1106411
18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN TEJA MASTER 1000 | M | 13.2 | 73823 | 974463.6
19 | CORTE DE SECCION EN MADERA 0,03m x 0,08m | M | 128.8 | 7305 | 940884
20 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 X 0,60 M EN LADRILLO TOLETE COMÚN | UND | 1 | 878579 | 878579
21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.20 DESARROLLO HASTA 0.50 M | M | 13.2 | 63183 | 834015.6
22 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO f'c = 3000 PSI (21MPa), Sección 0,12x0,20 m | M3 | 0.34 | 1938698 | 659157.32
23 | INSTALACIÓN DE CUARTONES EN MADERA | M | 90.28 | 5582 | 503942.96
24 | CAMPO DE INFILTRACIÓN 2,00 x 0,80 x 0,50 M | UND | 1 | 442295 | 442295
25 | TRANSPORTE VEHICULAR DE MATERIALES DE FERRETERIA | TON/KM | 57.93 | 6650 | 385234.5
26 | CORTE DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,07m x 0,015m | M | 53.3 | 6568 | 350074.4
27 | INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE, INCLUYE BISAGRAS, CANDADO Y ACCESORIOS DE CIERRE | und | 3 | 114213 | 342639
1 | SOLADO CONCRETO f'c = 2000 psi (14 MPa), ESPESOR 0.05 M | M2 | 4.64 | 65698 | 304838.72
2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE Ø=4" | M | 3.31 | 83609 | 276745.79
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. | UND | 3 | 77838 | 233514
#REF! | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE Ø=4" | M | 2 | 83609 | 167218
#REF! | MURO EN BLOQUE No 4 h<1,2 | M2 | 1.26 | 110719 | 139505.94
#REF! | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO INTERNA. | M | 5.47 | 24471 | 133856.37
#REF! | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2" | M | 1.6 | 60892 | 97427.2
#REF! | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC | UND | 2 | 47432 | 94864
#REF! | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC | UND | 1 | 80199 | 80199
#REF! | INSTALACION DE TAPALUCES EN MADERA | M | 43.06 | 1690 | 72771.4