## Tipificación
Tipificacion
Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo.
Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato19. En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros. Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes.
Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros.
Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.
Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.
Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.
Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica.
Estimacion Cualitativa |  |  | g
| CONTRATISTA | ENTIDAD
Riesgos Económicos: | X
Riesgos Sociales o Políticos: |  | X
Riesgos Operacionales: | X
Riesgos Regulatorios: | COMPARTE | COMPARTE
Riesgos Financieros: | X
Riesgos de la Naturaleza: | X
Riesgos Ambientales: | COMPARTE | COMPARTE
Riesgos Tecnológicos: | X

## tablas
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | A QUIEN ? | TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA | AFECTA | RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | MONITOREO | PERIODICIDAD
1.Incumplimiento del contrato | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO OPERACIONAL | PARALISIS DEL CONTRATO | ACCIDENTES Y DETERIORO de los equipos | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | CONTRATISTA | TRANSFERENCIA DEL RIESGO | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISOR | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
2.Limitado conocimiento de las personas que realizan el mantenimiento | Especifico | externo | ejecucion | riesgo operacional | mal funcionamiento de los equipos | Demoras en la ejecucion del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISOR
No disponibilidad de repuestos en los tiempos previstos en el contrato | Especifico | EXTERNO | EJECUCION | RIESGO ECONOMICO | Aumento en costos para el contratista |  | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO |  |  |  |  | 0 | NO
TIPO :
Riesgos Económicos:
Riesgos Sociales o Políticos:
Riesgos Operacionales:
Riesgos Regulatorios:
Riesgos Financieros:
Riesgos de la Naturaleza:
Riesgos Ambientales:
Riesgos Tecnológicos:
Evaluar y calificar los Riesgos
Asignación y tratamiento de los Riesgos
Monitorear los Riesgos
Note on F29: Usuario: QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR
Note on S29: Viviana Sora Sanchez: Persona responsable por implementar el tratamiento.

## Matriz
MATRIZ DE RIESGOS SEGURIDAD PRIVADA
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser implementados | Impacto después de Tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | La restricción del número de oferentes participantes | Incumplimiento del principio de la libre concurrencia | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad | 1. Adelantar estudio de mercado para evaluar la existencia de multiplicidad de oferentes en el Distrito Judicial Risaralda; 2. Aplicación de los Artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993 que habla de la capacidad de contratar de los Consorcios y Uniones temporales; 3. Aplicación del fallo 12037 de septiembre 19 de 2001 "relatividad del principio de la libre concurrencia"; 4. Aplicación del fallo 39005 de 2013 "relatividad del principio de la libre concurrencia". | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Con la Audiencia de adjudicación | En la evaluación de las ofertas recibidas | 1. durante el cumplimiento de la etapa precontractual
2 | General | Interno | Ejecución | Financiero | PAC Insuficiente para atender las obligaciones mensuales de la Entidad. | 1) Reclamaciones de los proveedores de bienes y servicios, por la falta de la oportunidad en el pago. 2) Demandas contractuales por incumplimiento en el pago. 3) Desgaste y Mala imagen Institucional. 4) Afectación de la calidad del servicio. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Pública / Contratista | 1) Exigencia del indicador Liquidez. 2)Inclusión en el numeral 3.5.3, Nota del Pliego de Condiciones 2 | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1. En la evaluación de las ofertas recibidas 2. Con el seguimiento del área financiera a la ejecución del PAC | Mensual con los informes de supervisión
3 | General | Interno | Planeación | Regulatorio | Incumplimiento del marco legal vigente, aplicable al proceso contractual | 1. Sanciones Administrativas y Multas. 2.Incumplimiento del Objeto Contractual. Incremento del riesgo público. 3. Incremento de la inseguridad. 4. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad. 5. Mala imagen institucional. 6. Pérdida patrimonila para la entidad. 7. Perdidas humanas. 8. La no atención oportuna de un eventual siniestro. | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | Entidad / Contratista | 1) Exigencia del cumplimento del marco normativo y las licencias a que haya lugar en el clausulado precontractual y contractual. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Entidad Pública/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Durante la evaluación de las propuestas Durante la verificación y aprobación de pólizas | 1. Etapa precontractual 2. con los informes de supervisión
4 | General | Interno | Planeación | Operacional | Incumplimiento del objeto contractual por falta de experiencia del contratista. | 1. Sanciones Administrativas y Multas. 2.Incumplimiento del Objeto Contractual. Incremento del riesgo público. 3. Incremento de la inseguridad. 4. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad. 5. Desgaste y mala imagen institucional. 6. Pérdidas patrimoniales. 7. Perdidas humanas. 8. La no atención oportuna de un eventual siniestro. | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | Entidad / Contratista | 1) Asignación de puntaje a experiencia igual o superior a 36 meses en el clausulado precontractual y contractual. 2) Constitución de pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad Pública/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1. Durante la evaluación de las ofertas 2. Con la aprobación de las pólizas contractuales | Mensual con el informe de supervisión
5 | Especifico | Interno | Planeación | Regulatorio | Contratar el servicio de vigilancia, con una empresa que se encuentre sancionada o multada, por la Supervigilancia. | 1. Sanciones Administrativas y Multas. 2.Incumplimiento del Objeto Contractual. 3. Incremento del riesgo público. 4. Incremento de la inseguridad. 5. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad. 6. Desgaste y mala imagen institucional. 7. Pérdidas patrimoniales. 8. Perdidas humanas. 9. La no atención oportuna de un eventual siniestro. | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | Entidad / Contratista | 1) Inclusión de cláusula de inhabilidad como requisitos habilitante y causal de rechazo. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Entidad Pública/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de la evaluación de las ofertas recibidas de la Junta Seccional de Contratación | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1. Con el informe de evaluación de las ofertas
6 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Insuficiente capacitación y competencias del personal asignado al servicio de vigilancia | 1. Deficiencia en la calidad del servicio al cliente. 2. Incremento del ausentismo del personal de vigilancia asignado, por asistencia a formación y capacitación. 3. Desgaste y mala imagen institucional. 4. No cumplimiento de las necesidades de la entidad. | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1) Exigencia de certificaciones de competencias y formación. 2) Inclusión de cláusula de "REQUISITOS MINIMOS POR ACREDITAR DEL PERSONAL REQUERIDO". | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Entidad Estatal/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con el informe del supervisor | 1) Con el informe de evaluación de las ofertas 2) Mensual con los informes de supervisión.
7 | Especifico | Interno | Planeación | Operacional | Vulnerabilidad del ser humano y de las instalaciones fisicas. | 1. perdida de vidas humanas, hurto e ilícitos. 2. Prestación Deficiente del servicio. 3. Incumplimiento del ObjetoContractual 4. Falta de atención y oportunidad de respuesta a los requerimientos de la entidad 5. Desgaste y mala imagen institucional. 6. Pérdidas patrimoniales. 7. La no atención oportuna de un eventual siniestro. | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. Actualización de la ficha técnica del recurso tecnológico requerido. 2. Estipulación contractual para incluir Medios Tecnológicos de punta de la vigencia contractual que se esté adelantando. 3. Llevar un registro y control constante del personal que ingresa y sale de las instalaciones. 4. Pólizas de cobertura contractual y extracontractual | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Entidad Estatal/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con el informe del supervisor | 1) Etapa precontractual 2) Mensual con los informes de supervisión.
8 | General | Interno | Selección | Regulatorios | La comunicacion de documentos del proceso mediante los instrumentos no definidos por la ley y la jurisprudencia | 1. presentancion de ofertas que no cumplen con los pliegos electronicos. 2. Declaratoria de desierto del proceso. 3. Desgaste y mala imagen institucional. 4. Demandas. | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. Inclusion de texto en las clausulas del pliego electronico que definan la manera de resolver la controversia. 2. La inclusion del clausulado que transfiere el riesgo del error humano al proponente. 3. Con la suscripcion de un compromiso en la carta de presentacion de asumir el presente riesgo. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | proponente | Desde el momento de publicación del pliego electronico | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) . Con la respuesta a las observaciones al pliego de condiciones electronico. 2. Con la publicacion de adendas 3. En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1) Con el informe de evaluación de las ofertas. 2) En los informes de supervisión.
9 | General | Interno | Selección | Economico | La presentacion de ofertas con errores aritmeticos no subsanables | 1. presentancion de ofertas que no cumplen con los pliegos electronicos. 2. Declaratoria de desierto del proceso. 4. Desgaste institucional. 5. Rechazo de la oferta | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. Aplicacion de la sentencia del consejo de estado SIII E 16209 DE 2007. 2. Con la suscripcion de un compromiso en la carta de presentacion de asumir el presente riesgo. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | proponente | Desde el momento de publicación del pliego electronico | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) . Con la respuesta a las observaciones al pliego de condiciones electronico. 2. Con la publicacion de adendas 3. En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1) Con el informe de evaluaución de las ofertas
10 | General | Interno | Selección | Economico | Presentacion de ofertas por debajo de los precios de mercado, que configuren precios artificialmente bajos | 1. Declaratoria de desierto del proceso. 4. Desgaste institucional. 5. Rechazo de la oferta. | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. Aplicacion de la sentencia del consejo de estado SIII E 16209 DE 2007. 2. Con la suscripcion de un compromiso en la carta de presentacion de asumir el presente riesgo. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | proponente | Desde el momento de publicación del pliego electronico | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1) Con el informe de evaluación
11 | General | Interno | Selección | Operacional | La instalacion de sistemas de información, tecnológicos, equipos, recurso humano o técnicos inadecuados o insuficientes. | 1. Daños permanente de los equipos instalados 2. Sobre costos. 4. Desgaste institucional . 5. Mala prestacion del servicio 6. Configuracion del riesgo nro 18 | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. Conforme con lo dispuesto en los artículos 13 y 16º del Decreto No. 356 de 1994 y 5º y 6º del Decreto No. 2187 de 2001, licencia de funcionamiento en presente proceso de selección, deberá acreditar que cuenta con una sucursal en el área metropolitana de Pereira; Risaralda, de forma tal que, le permita operar en la ciudad y en el Departamento de Risaralda. 2. Con la suscripcion de un compromiso en la carta de presentacion de asumir el presente riesgo. 3. carta de compromiso de la nota 6 del pliego electronico | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | proponente | Desde el momento de publicación del pliego electronico | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1) Con el informe que emite el comite y la junta de contratación que evalúa las ofertas.
12 | General | Interno | Selección | selección | La valoracion o puntaje asignado a precios regulados | 1. Declaratoria de desierto 2. No contar con servicio de vigilancia 4. Desgaste institucional . 5. Demandas por interpretacion normativa 6. Configuracion del riesgo nro 18 7. La no escogencia de la mejor oferta. 8. Reducir la pluralidad de oferentes. | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. La no inlclusion de puntaje al servicio de vigilancia humana 2. Asignar puntaje al servicio tecnologico. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | proponente | Desde el momento de publicación del pliego electronico | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1) Con el infome de la junta de contratación que evalúa las ofertas.
13 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Interrupcion de la cobertura del servicio Tecnologico (camaras, internet, equipos de deteccion, circuito cerrado de TV) por terminacion del contrato y/o cambio del proveedor | 1. perdida de vidas humanas, hurto e ilícitos. 2. Prestación Deficiente del servicio. 3. Incumplimiento del ObjetoContractual 4. Falta de atención y oportunidad de respuesta a los requerimientos de la entidad 5. Desgaste y Mala imagen institucional. 6. Pérdidas patrimoniales. 7. La no atención oportuna de un eventual siniestro. 8. falta de pruebas para responder ante la solicitud de la comunidad en un proceso Juridico. | 5 | 5 | 10 | RIESGO EXTREMO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. Identificacion de la necesidad en los estudios previos. 2. tratamiento y cobertura del riesgo. 3. Inclusion en el clausulado contractual. 4. Con la suscripcion de carta de compromiso donde se establezca la contuinidad del servicio servicio tecnologico en caso de cambio del proveedor; dando un tiempo de 30 dias para que este instale y ponga en funcionamiento los equipos. 5. poliza de cumplimiento del contrato | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | entidad | Desde el momento de publicación del pliego electronico | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) . Etapa precontractual 2. En la evaluación de las ofertas recibidas. | 1) con el informe de la junta de contratación que evalúa las ofertas. 2) Con el informe de supuervisión
14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Terminación anticipada del contrato | 1) Incumplimiento en la prestación del servicio. 2) Desequilibrio contractual. 3) Sanciones Administrativas. 4) Mala imagen Institucional. 5) Desgaste Institucional. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad | 1) Consolidación del plan de contingencia. 2) Inclusión en el numeral 3.5.3, Nota del Pliego de Condiciones 2. 3) Trazabilidad documental de la administración del riesgo. 4) Activar el protocolo de comunicaciones | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | SI | Entidad | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal. 2) Con el informe del supervisor | 1) Con la aprobación de la póliza. 2) Mensual con los informes de supervisión.
15 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal | 1) Cese de actividades. 2) Solicitud desequilibrio contractual. 3) Responsabilidad Solidaria. 4) Sanciones Administrativas por parte Mintrabrajo o Supervigilancia. | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad Pública/Contratista | 1) Inclusión en el numeral 3.5.3, Nota del Pliego de Condiciones 2 2) Inclusión del indicadores capital de trabajo y liquidez. 3) Solicitud de constitución de póliza de Pago de salarios y prestaciones sociales. 5) Solicitud de constitución de pólizas de Cumplimiento del contrato. 6) Cláusula de verificación del pago de sueldos y seguridad social por parte del supervisor del contrato al momento de realizar el cumplido, para el pago. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | SI | Entidad Pública / Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal. 3) Con el informe del supervisor | 1) En la junta de contratación que evalúa las ofertas. 2) con la aprobación de la póliza. 3) Mensual con los informes de supervisión.
16 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Lesiones o daños a terceros por parte del personal de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada | Demandas contra la Entidad por lesiones y/o daños a terceros | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | Exigencia de una garantía de responsabilidad civil extracontractual | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Entidad | En la redacción de los documentos del Proceso | Acta de terminación y liquidación del Contrato | En la supervisión | Al momento de la aprobación de pólizas
17 | Especifico | Externo | ejecución | Operacional | Daño de los medios tecnológicos durante la ejecución del contrato | No disponibilidad del medio tecnológico durante la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Mantenimiento Preventivo de los medios tecnológicos por parte del contratista. Estipulación contractual del nivel del servicio en caso de mantenimiento preventivo y/o correctivo para la completa restitución del servicio | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | Contratista | Instalación y entrega de los medios tecnológicos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Seguimiento y control a cargo del supervisor de la Entidad | Mensual con el informe de supervisión Al momento de presentarse fallas en los equipos
18 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Obsolescencia de los Medios Tecnológicos ofrecidos | 1.Prestación deficiente del servicio. 2. Incremento de la inseguridad. 3. Dificultad en la toma de decisiones en las acciones correctivas. 4. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad. 5. Mala imagen institucional. 6. Desgaste institucional. 7. Afectación de bienes y activos de la entidad. 8. La no atención oportuna de un eventual siniestro. | 5 | 2 | 7 | RIESGO ALTO | Entidad Estatal/ Contratista | 1. Actualización de la ficha técnica del recurso tecnológico requerido. 2. Estipulación contractual para incluir Medios Tecnológicos de la vigencia contractual que se esté adelantando. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Entidad Estatal/ Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con el informe del supervisor | 1) Cuando se requiera iniciar el proceso de contratación de vigilancia. 2) En la junta de contratación que evalúa las ofertas. 3) Mensual con los informes de supervisión.
19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos, supresión o modificación de los existentes | 1. Desequilibrio contractual 2. Incumplimiento del objeto contractual 3. Sobrecostos 4. Demandas contractuales | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | Entidad | 1. Clausulado que incluya el reajuste económico por cambios en la legislación tributaria o económica | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Durante la ejecución del contrato | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Con los informes de supervisión | Mensual
20 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Pérdida de bienes por negligencia del contratista | 1. Pérdidas patrimoniales 2. Desgaste institucional | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | Contratista | 1. Pólizas de cobertura exigidas en el contrato 2. Capacidad financiera del oferente 3. Pólizas de cobertura institucionales | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Entidad / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Durante la evaluación de las propuestas Durante la verificación y aprobación de pólizas | Etapa precontractual
21 | Especifico | Externo | Ejecución | Social - Político | Paros, huelgas, Asonadas alteradoras del orden público, que se presenten en el lugar de ejecución de las actividades judiciales o en las vías de acceso al mismo. | 1. Pérdidas patrimoniales 2. Desgaste institucional 3. Alteracion del orden público y de la prestación del servicio de justicia 4. Lesiones o pérdida de vidas humanas | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Entidad / Contratista | 1. Pólizas de cobertura de responsabilidad civil extracontractual exigidas al contratista 2. Pólizas institucionales 3. Cooperación insterinstitucional con organismos de seguridad y emergencia 4. Instalación del COE | 4 | 1 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | Entidad / Contratista | Durante la ejecución del contrato | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Durante la evaluación de las propuestas Durante la verificación y aprobación de pólizas | Mensual con el informe de supervisión
22 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de personal disponible para la prestación del servicio | 1. Incumplimiento del objeto contractual 2. Pérdidas patrimoniales 3. Desgaste institucional 4. Aumento de las condiciones de inseguridad | 4 | 4 | 8 | RIESGO EXTREMO | Contratista | 1. Presentación de las certificaciones de los requisitos mínimos del personal requerido en los pliegos 2. Pólizas de cumplimiento 3. Carta de compromiso de disponibilidad de personal | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SI | Contratista / Entidad | Durante la ejecución del contrato | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Durante la evaluación de las propuestas Durante la verificación y aprobación de pólizas | Etapa precontractual
23 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Alta Rotación de personal por parte de la empresa prestadora del servicio | 1. Afectación de la curva de aprendizaje 2. Afectación del Know How de la entidad 3. Mala imagen institucional 4. Sensación de inseguridad | 4 | 2 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | 1. Estipulación contractual que determine el seguimiento y control por parte del supervisor del personal a rotar 2. Gestión del conocimiento (Bitácoras, bases de datos) 3. Activación del protocolo de comunicación | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Entidad | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | Con el informe del supervisor | Mensual
24 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de sede principal o sucursal con la capacidad operativa para responder a la necesidad de la entidad. | 1. Incremento del riesgo público 2. Incremento de la inseguridad 3. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad 4. Mala imagen institucional 5. Desgaste institucional 6. Afectación de bienes y activos de la entidad 7. Perdidas humanas. 8. La no atención oportuna de un eventual siniestro 9. Incumplimiento del Objeto contractual. 10. inoportuna atención de las novedades de personal. 11. Inoportuna atención de las novedades en recusro tecnológico. | 4 | 5 | 9 | RIESGO EXTREMO | Contratista | 1. Exigencia de sucursal o sede principal en el Área donde se prestará el servicio, así como las licencias y registros de funcionamiento a que haya lugar. a) Decreto 356 de 1994. b) Circular Externa 014 del 17 de junio de 2008 c) MEMORANDO- 7200- 0AJ- 216 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada. 2. Constitución de pólizas de responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual constituidas por la entidad sin deducible 3. Constitución de pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual constituida por el contratista. 4. Aplicación del fallo 12037 de septiembre 19 de 2001 "relatividad del principio de la libre concurrencia"; 5. Aplicación del fallo 39005 de 2013 "relatividad del principio de la libre concurrencia". | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | Entidad / Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el área de asistencia legal. 3) Con el informe del supervisor | 1) Etapa precontractual. 2) con la aprobación de la póliza. 3) Mensual con los informes de supervisión.
25 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | La no puesta a disposición de la entidad, del personal de Vigilancia oportunamente, idóneo y suficiente para la cobertura del servicio en los 14 municipios o la tención y cambios del recurso tecnológico oportunamente | 1. No atención oportuna de los requerimientos de la entidad. 2. Mala imagen institucional; 3. Desgaste institucional; 4. Incumplimiento del Objeto contractual. 5. inoportuna atención de las novedades de personal. 6 Inoportuna atención de las novedades en recusro tecnológico. | 4 | 5 | 9 | RIESGO EXTREMO | Contratista | 1) Exigencia de que los oferentes deberán contar con domicilio principal o sucursal en la Ciudad de Pereira y/o área metropolitana. 2) Constitucion de pólizas contractuales. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | Entidad / Contratista | Desde el momento de publicación de los pliegos definitivos | Acta de terminación y liquidación del Contrato | 1) En la evaluación de las ofertas recibidas. 2) Con la aprobación de las pólizas contractuales por el area de asistencia legal. 3) Con el informe del supervisor | 1) En la junta de contratación que evalua las ofertas. 2) con la aprobación de la póliza. 3) Mensual con los informes de supervisión.