## PPTO
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DÍA GERONTOLÓGICO CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL NUS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA |  |  |  | FECHA
| MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS. |  |  |  | JUNIO DE 2026
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | DESCRIPCION NUEVOS APUS | UNIDAD | MEMORIAS DE CALCULO | VALOR UNITARIO APUS NUEVOS | TOTAL
1 | REPLANTEO Y PRELIMINARES
1.1 | Localizacion, trazado y Replanteo, se incluye suministro de cuadrilla topografíca para rectificación de cartera, verificación de alineamientos, desarrollo de planos. | DIA | 3 | 583075 | 1749225
1.2 | Excavación mecanica de capa organica Incluye: (Excavacion mecanica, cargue y votada de material sobrante a la escombrera) | M3 | 67.07 | 114541 | 7682264.87
1.3 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela y estructura en larguero común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 168.07 | 37142 | 6242455.94
2 | EXCAVACIONES Y LLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.035 m³. Incluye botada | M3 | 124.67 | 73235 | 9130207.45
2.2 | LLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | M3 | 122.05 | 134804 | 16452828.2
3 | ESTRUCTURA Y CONCRETOS
3.1 | CIMENTACIONES
3,1,1 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | M2 | 82.98 | 57121 | 4739900.58
3,1,2 | Construcción de LOSA MACIZA en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 10 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, se incluye acero de refuerzo con doble malla electrosoldada D084 y plastico para evitar el contacto directo de la losa con el terreno | M2 | 405.36 | 242084 | 98131170.24
3,1,3 | Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de fundación 0,3 x 0,3 IIncluye: concreto 21MPa, vibrado y todo para su correcta construcción. El acero se pagará en su respectivo ITEM. | ML | 183.25 | 108824 | 19941998
3,1,4 | Suministro, transporte y colocación de concreto para cimentación superficilaes tipo zapatas, incluye pedestales de 0,40 x 0,40 x 1,30: y bases de 1,0 x 1,0 x 0,3 Incluye concreto 21MPa. El acero se pagará en su respectivo ITEM. | M3 | 14.22 | 596612 | 8483822.64
3.2 | ESTRUCTURA
3,2,1 | Suministro, transporte y colocación de concreto para columnas de 0.30 x 0.30, h= 2.70m, Incluye: formaleta, concreto 21MPa, vibrado y todo para su correcta instalación. El acero se pagará en su respectivo ITEM. | ML | 75.6 | 204169 | 15435176.4
3,2,2 | Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de amarre, de 0.25 x 0.30, Incluye: ( formaleta y concreto 21MPa), el acero se pagará en su respectivo ITEM. | ML | 183.25 | 227690 | 41724192.5
3,2,3 | Dovelas en concreto GRAUTING para amarre de mampostería 10x15x30 incluye acero de refuerzo con varilla de 1/2 | ML | 361.8 | 32266 | 11673838.8
3.3 | CUBIERTA
3,3,1 | Suministro, transporte e instalación de estructura metalica para cubierta, suministro y transporte de perfiles tipo PHR 254X67X2mm, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Incluye transporte a sitio e izaje. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, color por definir. tambien incluye obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | KG | 6000.92 | 26995 | 161994835.4
3,3,2 | Suministro, transporte e instalación de cubierta tipo Teja Termoacustica Ecoroof UPVC 2.5mm Blanco 1.07 x 5.90 Mts. Incluye remates internos y externos de cubierta, tornillos autoroscantes y todo lo necesario para su correcta instalación. Según diseño. | M2 | 444.48 | 111640 | 49621747.2
3.4 | ACERO DE REFUERZO
3,4,1 | Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo 6000PSI, (se incluyen zapatas, vigas de fundación y vigas de amarre y columnas). | KG | 8091.81 | 12038 | 97409208.78
4 | MAMPOSTERIA
4.1 | Construcción de mampostería en ladrillo a la vista, de 10x15x30cm. Espesor de 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | M2 | 485.46 | 187443 | 90996078.78
4.2 | Impermeabilización Sobrecimientos en bloque por medio de IGOL denso plus o similar. Incluye mortero 1:4 espesor 2cm para revoque, pendientes, emulsión asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción.. PRIMER NIVEL 80 cm | M2 | 287.68 | 59120 | 17007641.6
4.3 | Colocación de revoque con mortero 1:4 impermeabilizado con sika 1 o equivalente en muros. Incluye suministro y transporte de materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demas elementos para su correcta construcció. | M2 | 706.54 | 31990 | 22602214.6
4.4 | Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite (Sika transparente o equivalente) o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye a su vez lavado con aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de muros interiores | M2 | 264.38 | 24661 | 6519875.18
4.5 | Suministro, transporte y colocación de estuco en muros. Incluye fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | M2 | 706.54 | 29511 | 20850701.94
4.6 | Suministro y aplicación de pintura tipo 1, tres manos, incluye la preparación de la superficie y todos los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad. | M2 | 706.54 | 31431 | 22207258.74
5 | OBRA BLANCA
5.1 | Enchape de piso antideslizante incluye: mortero, pegante, cerámica antideslizante y lechada de limpieza. | M2 | 340.86 | 129661 | 44196248.46
5.2 | Enchape cocina pared sobre mesón incluye: pegante, cerámica y lechada de limpieza | M2 | 216.44 | 97951 | 21200514.44
5.3 | Cielo en drywall local con fajas y dilatadores incluye: (estructura, placa, macilla y pintura) | M2 | 265.38 | 103072.3149 | 27353330.9192
5.4 | Suministro transporte e instalación de guarda escoba o zocalo en piso en baldosa del mismo color de la baldosa , incluye pega lechada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 152.72 | 36912.3149 | 5637248.7264
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | Suministro, transporte e instalación de salida para toma doble p/t. Incluye en tubería IMC, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG- LS#12, según cuadro de cargas y notas en planos, elementos para el correcto funcionamiento y aparato línea Génesis. | UN | 23 | 96826.6637 | 2227013.2647
6.2 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma GFCI. en IMC 3/4", caja y accesorios, alambre de cobre THHN-AWG-LS #12, según cuadro de cargas y notas en planos, aparato línea Génesis. | UN | 16 | 122826.6637 | 1965226.6189
6.3 | Suministro, transporte e instalación de salida para toma doble especial p/t, en PVC 1/2", caja y accesorios, alambre de cobre THHN-AWG- LS #12, según cuadro de cargas y notas en planos. Toma para equipos especiales | UN | 21 | 100826.6637 | 2117359.9373
6.4 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma 3x30A p/t. en PVC 3/4", caja y accesorios, alambre de cobre THHN-AWG #10+12, según cuadro de cargas y notas en planos. Toma levinton. | UN | 9 | 115051.6637 | 1035464.9731
6.5 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria panel tipo LED de 24,2W, de cielo, con tubería EMT 1/2", según planos, alambre de cobre THHN-AWG #12 y todos los elementos para el correcto funcionamiento. | UN | 41 | 168778.7872 | 6919930.2738
6.6 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria OJO BUEY TIPO INTERIOR (Panel led redondo 120V 12W), incrustada en losa, pared o mampostería. Incluye tubería PVC 1/2", según planos, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG-LS #12, y todos los elementos para el correcto funcionamiento. | UN | 23 | 91268.6637 | 2099179.2647
6.7 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria OJO BUEY TIPO INTERIOR Panel led redondo 120V 16W), incrustada en losa, pared o mampostería. Incluye tubería PVC 1/2", según planos, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG-LS #12, y todos los elementos para el correcto funcionamiento. | UN | 29 | 96268.6637 | 2791791.2468
6.8 | Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC de 1" para alimentación de circuitos, incluye elementos para el correcto funcionamiento. | ML | 187.53 | 52467.2496 | 9839183.3086
6.9 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución especial, tablero de distribución final y tabler de distribución final regulado, con espacio para totalizador y breackers. Incluye marcación elementos para el correcto funcionamiento. | UN | 1 | 1216174.1181 | 1216174.1181
6.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida interruptor sencillo (switche) eléctrico mono polar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, tubo emt, cajas 4"x4" met. Galv. Con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 8 | 38658.8318 | 309270.6547
6.11 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida interruptor doble (switche) eléctrico mono polar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, tubo pvc, cajas 4"x4" met. Galv. Con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 2 | 49664.8318 | 99329.6637
6.12 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida interruptor triple (switche) eléctrico mono polar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, tubo pvc, cajas 4"x4" met. Galv. Con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 8 | 53498.8318 | 427990.6547
6.13 | Suministro, transporte e instalación de acometida monofásica en cables, incluye excavación, conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. | ML | 25 | 65545.1181 | 1638627.9528
6.14 | Suministro, transporte e instalación PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO. 5/8'' x 2.4m incluye elementos para el correcto funcionamiento. | GL | 1 | 3687678.9449 | 3687678.9449
6.15 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria de emergencia. Incluye tubería EMT 1/2", según planos, alambre de cobre THHN-AWG #12 y todos los elementos para el correcto funcionamiento. | UN | 32 | 196368.6637 | 6283797.2378
6.16 | Suministro, transporte e instalación de Rack de telecomunicaciones | UN | 1 | 1788026.2973 | 1788026.2973
6.17 | Suministro, transporte e instalación de puntos de conexión ethernet | UN | 23 | 153899.7872 | 3539695.1048
7 | INSTALACIONES SANITARIAS
7.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Salidas abastos 1/2" PVC presión, incluye 1m de tubería contempladas por salidas, accesorios y toda actividad adicional para su correcta instalación. | UN | 36 | 57880.3936 | 2083694.169
7.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Salidas sanitarias de 2" incluye: Accesorios, acoples y todo lo relacionado para su instalación de (lavadero, sanitario, lavamanos, ducha, etc.) incluye 2m de tubería contempladas por punto y toda actividad adicional para su correcta instalación. | UN | 36 | 146505.3936 | 5274194.169
7.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de tubería para Bajante sanitario en tubería de 3" PVC. Bajante de ventilación incluye: (tubería por m, amarres, accesorios de empalme, equipos de alturas y todo lo relacionado para su instalación, altura elemento 1,5m.máx) | UND | 10 | 136281.4723 | 1362814.723
7.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Tubería ALL D=4" en desagües primer piso incluye: excavación primer por metro lineal con pendiente, tubería, y accesorios.) | ML | 121.84 | 54390.2881 | 6626912.6974
7.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Tubería ALL D=6" en desagües primer piso incluye: excavación por metro lineal con pendiente, tubería, y accesorios.) | ML | 43.26 | 95340.2881 | 4124420.8615
7.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Tubería PVC 4" en desagües primer piso incluye: excavación por metro lineal con pendiente, tubería, y accesorios.) | ML | 95.83 | 54390.2881 | 5212221.3049
7.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Canastilla para lavaplatos con rejilla extraíble, set de tubería y empaques incluidos para evitar fugas, dos mangueras de alimentación con acoples para el agua | UN | 3 | 1201476.2361 | 3604428.7084
7.8 | SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA GALVANIZADA Cal .22 d/ 0.40 m. Suministro e instalación con 2 manos de anticorrosivo WASH PRIMER + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A | ml | 102.64 | 109112.7872 | 11199336.4747
7.9 | SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION de embudos en lamina galvanizada Cal .26 | UN | 12 | 49781.4159 | 597376.991
7.1 | suministro y construcción de caja sanitaria de 80x80 cm vaciada en concreto de 21MPa, incluye tapa reforzada y todo lo requerido para su construcción . | UN | 6 | 675761 | 4054566
8 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
8.1 | Suministro e instalación de ventanas en aluminio mate o negro, sistema fijo corredizo 50-20 y vidrio claro 6mm. Incluye alfajía, sello y todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | 50 | 526186.1487 | 26309307.4332
8.2 | Suministro e instalación de Puerta metálica: ala incrustada en perfil metálico cerramiento en perfiles tipo Z y marco metálico. Incluye sello y todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.Color negro mate | M2 | 39.16 | 611167.1487 | 23933305.5417
8.3 | Suministro e instalación de ventanas con rejilla metálica: perfil metálico con rejillas tipo persiana Incluye sello y todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Color negro mate | UN | 1 | 311167.1487 | 311167.1487
8.4 | Suministro e Instalación Divisiones de sanitarios en Acero Inox , Calibre 20 Satinado, con puertas y Tabiques en altura de 1600mm SAE 304 , Incluye Cerrojos , Percheros , Parales Altura de 1800mm. | m2 | 25.6 | 527882.6297 | 13513795.3212
8.5 | Suministro e Instalación Divisiones de orinales en Acero Inox , Calibre 20 Satinado, con puertas y Tabiques en altura de 1600mm SAE 304 , Incluye Cerrojos , Percheros , Parales Altura de 1800mm. | m2 | 4.2 | 426756.6297 | 1792377.8449
9 | MUEBLES EQUIPOS DE COCINA
9.1 | Cocina tipo industrial. Incluye: Mesones en Acero inoxidable, campana con ducto, abastos, estufa | UN | 1 | 20551821.4866 | 20551821.4866
10 | MUEBLES Y APARATOS SANITARIOS
10.1 | Suministro e instalación de Sanitarios, incluye: accesorios PVC, Sanitario Manantial blanco según detalle del proyecto, grifería y todo lo necesario para su correcta instalación | UN | 8 | 575398.5189 | 4603188.1514
10.2 | Suministro e instalación de Orinales, incluye: accesorios PVC, Orinal arrecife corona o similar según detalle del proyecto, grifería, y todo lo necesario para su correcta instalación | UN | 3 | 645398.5189 | 1936195.5568
10.3 | Colocación e instalación de Lavamanos, incluye: accesorios PVC, lavamanos corona o equivalente color blanco, grifería metálica antivandálica, de push ref 71100 de Grival o equivalente, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 9 | 921097.2041 | 8289874.8366
10.4 | Suministr e instalación de Kit para duchas (Rejilla de piso, griferia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UN | 2 | 358014.6637 | 716029.3274
10.5 | Suministro e instalación de Lava escobas prefabricado de 70x70x25cm Granito y cemento blanco (incluye llave boca manguera) | UN | 1 | 356439.3936 | 356439.3936
10.6 | Colocación e instalación de Lavamanos PMR, incluye: accesorios PVC, lavamanos corona o equivalente color blanco, grifería metálica antivandálica, de push ref 71100 de Grival o equivalente, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 3 | 893501.7755 | 2680505.3265
10.7 | Suministro e instalación de Mesones prefabricados en quartzone. Color a definir, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | ML | 9.8 | 528201.3149 | 5176372.8857
10.8 | Suministro e instalacion de barras de seguridad en acero inoxidable L=60cm, incluye accesorios y todos los elementos para su correcta instalacion | UN | 15 | 199301.3149 | 2989519.723
10.9 | Suministro e instalación de tanque de abastecimiento de 1200Lt | UN | 1 | 3195276.1487 | 3195276.1487
11 | Red contra incendios
11.1 | Suministro transporte e instalacion de detector inteligente de humo con alarma sonora. | UN | 38 | 183148.1295 | 6959628.9215
11.2 | Suministro transporte e instalacion de Extintor multiproposito de polvo químico seco 10 Libras Con manguera | UN | 5 | 104801.3149 | 524006.5743
11.3 | Suministro transporte e instalacion de Extintor TIPO K 10 Libras Con manguera | UN | 1 | 113701.3149 | 113701.3149
12 | OBRAS EXTERIORES Y PAISAJISMO
12.1 | Suministro, transporte e instalación de materas en concreto incluye tierra, planta ornamental según caracteristicas del Municipio | UN | 14 | 295691.2988 | 4139678.183
12.2 | Suministro, transporte e instalación de adoquín | M2 | 272.01 | 146659.5248 | 39892857.3347
12.3 | Suministro e instalación de Gimnasio al aire libre | UN | 1 | 114230377.0597 | 114230377.0597
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 1203325116.5153
| Administración | % |  | 26.12% | 314354929.2311
| Imprevistos | % |  |  | 0
| Utilidad | % |  | 5% | 60166255.8258
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) |  |  |  | 11905000
| RETIE Y RETILAP |  |  |  | 8000000
| VALOR DE OBRA |  |  |  | 1597751301.5721
| Interventoría |  |  | 9.407% | 113196059.2891
| VALOR TOTAL OBRA E INTERVENTORIA |  |  |  | 1710947360.8612 | 0
171094736.0861
1710947360.8612
| HONORARIOS |  |  | 0.745% | 12746557.8384
| IVA SOBRE HONORARIOS |  |  | 19% | 2421845.9893 | 15170205.87
| TOTAL HONORARIOS |  |  |  | 15168403.8277 | 2422133.7103 | 0.15966
| VALOR TOTAL |  |  |  | 1726115764.6889 | 1553504188.22
1848669983.9818
| RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO |  |  |  |  | 0.90798

## AU
CONSTRUCCIÓN CENTRO DÍA GERONTOLÓGICO CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL NUS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
AIU SAN ROQUE | [5 empty] | COSTOS DIRECTOS: |  | 1203325116.5153
[6 empty] | AIU ESTIMADO : |  | 31.12%
[6 empty] | COSTO TOTAL |  | 1203325116.5153
[6 empty] | PLAZO EN MESES: |  | 6
Item | Nombre |  | Unidad | Cant | Dedicación | Valor (Incluye FM) | Porcentaje sobre el contrato | Subtotal
1 | Personal de Admón. del Contrato
1.1 | Director de Obra |  | Mes | 6 | 15% | 8678266.6667 | 0.6491% | 7810440
1.2 | Ingeniero residente obra civil |  | Mes | 6 | 100% | 5995893.3333 | 2.99% | 35975360
1.3 | Auxiliar ambiental |  | Mes | 6 | 10% | 4816372.6649 | 0.2402% | 2889824
1.4 | Tecnologo SST. |  | Mes | 6 | 100% | 4816372.6649 | 2.402% | 28898236
2 | Instalaciones provisionales
2.1 | Zona de acopio de material (incluye construcción y cerradura) |  | gl | 1 | 100% | 2000000 | 0.1662% | 2000000
2.2 | Costos oficina (construcción campamento, con pago de servicios púlbicos, aseo, seguridad, dotación) |  | gl | 1 | 100% | 6000000 | 0.4986% | 6000000
2.3 | Desmonte de provisionales y adecuación final |  | gl | 1 | 100% | 1000000 | 0.0831% | 1000000
3 | Gastos administrativos
3.1 | Gastos de papelería y permisos |  | Mes | 6 | 100% | 100000 | 0.04986% | 600000
3.2 | Computadores y software |  | un/mes | 6 | 100% | 200000 | 0.09972% | 1200000
3.3 | Medio de comunicación (celular, Internet) |  | un/mes | 6 | 100% | 120000 | 0.05983% | 720000
3.10 | Mantenimiento de equipo/herramientas |  | mes | 6 | 100% | 250000 | 0.1247% | 1500000
3.13 | Vallas de obra |  | un | 2 | 100% | 600000 | 0.09972% | 1200000
[9 empty] | Valor total del proyecto | 1721090643.0187
4 | Cargos sobre el valor de la oferta | [7 empty] | Valor contrato de obra/ Base estampillas municipales | 1597751301.5721
| Estampilla pro deporte | [7 empty] | Valor contrato de obra- Pro Deporte | 1597751301.5721
4 | Tasa Pro-Deporte y Recreación – Departamento de Antioquia |  | % |  |  |  | 2.5% |  | Aporte gobernación 90% | 1548981578.7168
| Estampillas municipios | [7 empty] | Aporte Municipio 10% | 172109064.3019
4.1 | Impuesto de contribución especial (5%) |  | % |  |  |  | 5% | 79887565.0786
4.2 | Estampilla adulto mayor |  | % |  |  |  | 4% | 63910052.0629
4.3 | Estampilla Pro Cultura |  | % |  |  |  | 1.5% | 23966269.5236
4.5 | Estampilla Pro Hospital |  | % |  |  |  | 1% | 15977513.0157
4.6 | Pro justicia familiar |  | % |  |  |  | 2% | 31955026.0314
5 | Polizas
5.1 | Pólizas del proyecto | [6 empty] | 8864643.5188
[5 empty] | TOTAL ADMINISTRACIÓN (A) |  | 26.12% | 314354929.2311
[5 empty] | TOTAL IMPREVISTOS (I) |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL UTILIDADES (U) |  | 5% | 60166255.8258
________________________________________________________
| Nombre | Carlos Holguín
| Cargo | Secretario de planeación.
| Correo Electrónico | planeacionsanrque@antioquia.gov.cocom
| Teléfono Celular | 3147222958

## PÓLIZAS OBRA
COTIZACIÓN PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE | [8 empty] | TIPO DE PÓLIZA
|  | ENTIDADES ESTATALES | [6 empty] | ENTIDADES ESTATALES
PARTICULARES
Convenio/Contrato:
Tomador/Afianzado: | GOBERNACION DE ANTIOQUIA
C.C./NIT: | 900348805
Asegurado/Beneficiario: | MUNICIPIO DE SAN ROQUE
C.C./NIT: | 890884595-7
Plazo: 6meses
Objeto del Contrato:
CONSTRUCCIÓN CENTRO DÍA GERONTOLÓGICO CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL NUS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
#VALUE!
Valor del Contrato | Desde | Hasta | Dias | Meses
1597751301.5721 | 2026-08-15 | 2027-02-15 | 184 | 6.1333
Garantía | Porcentaje | Vr. Asegurado | Desde | Hasta | Días | Tasa | Prorrata | Prima
Seriedad | 10% | 159775130.1572 | 2026-08-15 | 2027-02-15 | 184 | 0.2% | 161088.3504 | [8 empty] | 0
Cumplimiento | 20% | 319550260.3144 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 365 | 0.22% | 703010.5727 | 703010.5727 | [7 empty] | 0
Buen manejo del anticipo | 40% | 639100520.6288 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 365 | 0.22% | 1406021.1454 | 1406021.1454
Pago de Salarios | 10% | 159775130.1572 | 2026-08-15 | 2030-02-15 | 1280 | 0.21% | 1176645.3421 | 1176645.3421
Estabilidad | 20% | 319550260.3144 | 2026-08-15 | 2032-02-15 | 2010 | 0.2102% | 3698921.2078 | 3698921.2078
Calidad del Servicio |  | 0 | 2026-08-15 | 2026-12-25 | 132 | 0.3% | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 6984598.2679
|  | 1597751301.5721 |  |  |  | Gastos Expedición |  | 11000
IVA | [5 empty] | IVA |  | 1329163.6709
[6 empty] | Total |  | 8324761.9388
Garantía | Porcentaje | Vr. Asegurado | Desde | Hasta | Días | 1 | Prorrata | Prima
R.C.E. |  | 350181000 | 2026-08-15 | 2027-02-15 | 184 | 0.25% | 441324 | 441324
[6 empty] | Subtotal |  | 441324
DEDUCIBLE: | 15% mínimo 3 SMMLV |  |  |  |  | GASTOS |  | 12358
[6 empty] | IVA |  | 86199.58
[6 empty] | Total |  | 539881.58
8864643.5188
REQUISITOS:
Persona Jurídica |  |  | Persona Natural
1. Diligenciamiento y firma correcta de las contragarantías. |  |  | 1. Diligenciamiento y firma correcta de las contragarantías.
2. Estados Financieros de los últimos dos años, Balance y P&G. |  |  | 2. Declaración de Renta.
3. Certificado de Constitución y Gerencia vigente. |  |  | 3. Certificado de Libertad y Tradición de los bienes inmuebles, no superior a 30 días.
4. Declaración de Renta (cuando el objeto del contrato es un suministro de bienes no elaborados por el contratista).
4. Solicitud de Seguro de Cumplimiento y Circular Básica Reglamentaria.
5. Certificado de Libertad y Tradición de los bienes inmuebles, no superior a 30 días. |  |  | 5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
6. Fotocopia del contrato completo.
7. Solicitud de Seguro de Cumplimiento y Circular Básica Reglamentaria. |  |  | 7. Récord de obras u hoja de vida.
8. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
9. Fotocopia del contrato completo.
10. Récord de obras.
En caso de que el afianzado no cumpla con la solvencia requerida, es necesario se adjunte un codeudor con los mismo requisitos.
La presente cotización no implica aceptación de cobertura por parte de Aseguradora Solidaria de Colombia. Para la aceptación de cobertura se requiere del cumplimiento de los anteriores requisitos de asegurabilidad por parte del contratista y confirmación de cobertura por parte de la compañía aseguradora.
Esta propuesta posee una validez de 30 días.
[9 empty] | SERIEDAD | CUMPLIMIENTO | ANTICIPO | PRESTACIONES | ESTABILIDAD | CALIDAD | R.C.E.
[9 empty] | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
[9 empty] | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.65% | 0.25% | 0.25% | 0.25%
[10 empty] | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.3%
[10 empty] | 0.35% | 0.35% | 0.75% | 0.35% | 0.35% | 0.35%
[10 empty] | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4%
[10 empty] | 0.45% | 0.45% | 0.85% | 0.45% |  | 0.45%
[10 empty] | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 0.5% |  | 0.5%
[11 empty] | 0.55% | 0.95% |  |  | 0.55%
[11 empty] | 0.6% | 1% |  |  | 0.6%
[12 empty] | 1.05% |  |  | 0.65%
[12 empty] | 1.1% |  |  | 0.7%
[12 empty] | 1.15% |  |  | 0.75%
[12 empty] | 1.2% |  |  | 0.8%
[12 empty] | 1.25% |  |  | 0.85%
[12 empty] | 1.3% |  |  | 0.9%
[12 empty] | 1.35% |  |  | 0.95%
[12 empty] | 1.4% |  |  | 1%
1.45%
1.5%
Note on C2: ====== ID#AAAAIRjo_AI Agencia Medellin (2021-04-17 16:59:36) Seleccione el ramo

## APU'S
1.1 | Localizacion, trazado y Replanteo, se incluye suministro de cuadrilla topografíca para rectificación de cartera, verificación de alineamientos, desarrollo de planos. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| EQUIPO ESTACIÓN TOTAL | DIA | 5% | 0.25 | 108625 | 28514
| ESTACAS Y PUNTILLAS | DIA |  | 1 | 10312.5 | 10313
0
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA TOPOGRAFICA (1 TOP + 2 CAD) | gl |  | 1 | 451664.664 | 451665
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE CUADRILLA Y EQUIPO | DÍA |  | 1 | 70000 | 70000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 451664.664 | 22583
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 583075
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 145769
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 29154
|  |  | TOTAL |  |  | 757998
1.2 | Excavación mecanica de capa organica Incluye: (Excavacion mecanica, cargue y votada de material sobrante a la escombrera) | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| RETROEXCAVADORA | HR |  | 0.2 | 160000 | 32000
| DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES | M3 |  | 1 | 6187.5 | 6188
0
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA MOVIMIENTO DE TIERRAS (2 AYUDANTES) | gl |  | 1 | 25098.247 | 25098
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE ESCOMBROS | gl |  | 1 | 50000 | 50000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 25098 | 1255
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 114541
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 28635
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 5727
|  |  | TOTAL |  |  | 148903
1.3 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela y estructura en larguero común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Larguero madera común 4cmx8cmx2.80m. | und |  | 0.5 | 17000 | 8500
| Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2 | und |  | 0.03 | 238000 | 7140
| CONCRETO 2000 PSI (140 MPA) EN OBRA | M3 |  | 0.008 | 391965 | 3136
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA (2 AYUDANTES) | m2 |  | 0.08 | 200785.9757 | 16063
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE MATERIAL | gl |  | 1 | 1500 | 1500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 16063 | 803
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 37142
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 9286
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 1857
|  |  | TOTAL |  |  | 48285
2.1 | EXCAVACIÓN de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.035 m³. Incluye botada | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
MANO DE OBRA
| cuadrilla excavacion 2 Ay | Jor |  | 0.28571 | 200785.9757 | 57367
TRANSPORTE
| TRANSPORTE INTERNO (EN EL MISMO LOTE O MÁXIMO A 40M DE DISTANCIA) | m3 |  | 1 | 13000 | 13000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 57367 | 2868
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 73235
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 18309
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 3662
|  |  | TOTAL |  |  | 95206
2.2 | LLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Material de prestamo | M3 |  | 1.3 | 58500 | 76050
| Compactador tipo rana | hr |  | 1 | 10000 | 10000
0
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA 1 oficial + 1 ayudante | Hr |  | 1 | 34050.7872 | 34051
TRANSPORTE
| TRANSPORTE INTERNO (EN EL MISMO LOTE O MÁXIMO A 40M DE DISTANCIA) | m3 |  | 1 | 13000 | 13000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 34050.7872 | 1703
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 134804
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 33701
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 6740
|  |  | TOTAL |  |  | 175245
3,1,1 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| CONCRETO 2000 PSI (140 MPA) EN OBRA | M3 | 13% | 0.05 | 391965 | 22146
0
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA ESTRUCTURAS | gl |  | 1 | 9500 | 9500
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 25000 | 25000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 9500 | 475
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 57121
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 14280
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 2856
|  |  | TOTAL |  |  | 74257
3,1,2 | Construcción de LOSA MACIZA en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 10 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, se incluye acero de refuerzo con doble malla electrosoldada D084 y plastico para evitar el contacto directo de la losa con el terreno | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| CONCRETO 3000 PSI (210 MPA) EN OBRA | M3 |  | 0.11 | 460985 | 50708
| Malla electrosoldada D084 6x2.35m | und |  | 0.171 | 130000 | 22230 | 5,70 x 2,05 | 11.685
| Vibrador de concreto a gasolina (alquiler) | HR |  | 0.25 | 20625 | 5156 |  | 0.08558 | und
| Alambre Recocido C17 | kg |  | 0.2 | 8600 | 1720 |  | 0.17116 | 2und
| FORMALETA PARA MUROS, ALETAS, DISIPADORES Y ESTRIBOS | M2 |  | 0.25 | 75625 | 18906
| PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 | m2 |  | 1 | 8500 | 8500
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA ESTRUCTURAS | jornal |  | 0.2 | 645205.5825 | 129041
TRANSPORTE
| TRANSPORTE | GLB |  | 1 | 5500 | 5500
HERRAMIENTA
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 6452.05 | 323
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 242084
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 60521
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 12104
|  |  | TOTAL |  |  | 314709
3,1,3 | Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de fundación 0,3 x 0,3 IIncluye: concreto 21MPa, vibrado y todo para su correcta construcción. El acero se pagará en su respectivo ITEM. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| CONCRETO 3000 PSI (210 MPA) EN OBRA | M3 | 10% | 0.09 | 460985 | 45638
| Vibrador de concreto a gasolina (alquiler) | HR |  | 0.25 | 20625 | 5156
| Alambre Recocido C17 | kg |  | 0.2 | 8600 | 1720
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA ESTRUCTURAS | jornal |  | 0.075 | 645205.5825 | 48390
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 5500 | 5500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 48390 | 2420
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 108824
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 27206 | 6.25 | 680150
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 5441
|  |  | TOTAL |  |  | 141471
3,1,4 | Suministro, transporte y colocación de concreto para cimentación superficilaes tipo zapatas, incluye pedestales de 0,40 x 0,40 x 1,30: y bases de 1,0 x 1,0 x 0,3 Incluye concreto 21MPa. El acero se pagará en su respectivo ITEM. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| CONCRETO 3000 PSI (210 MPA) EN OBRA | M3 | 5% | 1 | 460985 | 484034 | 1.05
| Vibrador de concreto a gasolina (alquiler) | HR |  | 0.25 | 20625 | 5156
| FORMALETA PARA MUROS, ALETAS, DISIPADORES Y ESTRIBOS | M2 |  | 0.25 | 75625 | 18906
| Alambre Recocido C17 | kg |  | 0.2 | 8600 | 1720
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA ESTRUCTURAS | jornal |  | 0.12 | 645205.5825 | 77425
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 5500 | 5500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 77425 | 3871
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 596612
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 149153
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 29831
|  |  | TOTAL |  |  | 775596
3,2,1 | Suministro, transporte y colocación de concreto para columnas de 0.30 x 0.30, h= 2.70m, Incluye: formaleta, concreto 21MPa, vibrado y todo para su correcta instalación. El acero se pagará en su respectivo ITEM. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| CONCRETO 3000 PSI (210 MPA) EN OBRA | M3 | 10% | 0.09 | 460985 | 45638
| Vibrador de concreto a gasolina (alquiler) | HR |  | 0.2 | 20625 | 4125
| Alambre Recocido C17 | kg |  | 0.2 | 8600 | 1720
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 2 | 7000 | 14000
| FORMALETA PARA MUROS, ALETAS, DISIPADORES Y ESTRIBOS | M2 |  | 1.3 | 75625 | 98313
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA ESTRUCTURAS | jornal |  | 0.05 | 645205.5825 | 32260
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 6500 | 6500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 32260 | 1613
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 204169
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 51042
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 10208
|  |  | TOTAL |  |  | 265419
3,2,2 | Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de amarre, de 0.25 x 0.30, Incluye: ( formaleta y concreto 21MPa), el acero se pagará en su respectivo ITEM. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| CONCRETO 3000 PSI (210 MPA) EN OBRA | M3 | 10% | 0.075 | 460985 | 38031
| Vibrador de concreto a gasolina (alquiler) | HR |  | 0.2 | 20625 | 4125
| Telera 0.90 m | un |  | 0.5 | 22000 | 11000
| Larguero de 1"X1" por 3m | un |  | 0.5 | 8500 | 4250
| Clavo común de 1". Caja x 500gr. | Kg |  | 0.5 | 14983.33 | 7492
| Taco metálico hasta 2.8m | un |  | 1 | 700 | 700
| Alambre Recocido C17 | un |  | 0.2 | 8600 | 1720
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 1.5 | 7000 | 10500
| FORMALETA PARA MUROS, ALETAS, DISIPADORES Y ESTRIBOS | M2 |  | 1 | 75625 | 75625
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA ESTRUCTURAS | jornal |  | 0.1 | 645205.5825 | 64521
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 6500 | 6500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 64521 | 3226
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 227690
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 56923
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 11385
|  |  | TOTAL |  |  | 295998
3,2,3 | Dovelas en concreto GRAUTING para amarre de mampostería 10x15x30 incluye acero de refuerzo con varilla de 1/2 | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| CONCRETO 2500 PSI (175 MPA) EN OBRA | M3 | 10% | 0.01 | 420962.5 | 4631
| Vibrador de concreto a gasolina (alquiler) | HR |  | 0.15 | 20625 | 3094
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 0.5 | 3500 | 1750
| Acero de refuerzo # 4 | KG | 5% | 1 | 8312 | 8728
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA ESTRUCTURAS | jornal |  | 0.045455 | 272406.2973 | 12382
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 1000 | 1000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 13620.3149 | 681
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 32266
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 8067
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 1613
|  |  | TOTAL |  |  | 41946
3,3,1 | Suministro, transporte e instalación de estructura metalica para cubierta, suministro y transporte de perfiles tipo PHR 254X67X2mm, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Incluye transporte a sitio e izaje. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, color por definir. tambien incluye obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Acero estructural | KG | 10% | 1 | 9500 | 10450
| SOLDADURA | KG |  | 0.05 | 22687.5 | 1134
| PLATINAS Y ANCLAJES | KG | 5% | 0.02 | 10312.5 | 217
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 0.02 | 3500 | 70
| ANGULOS Y PERNOS | UND |  | 0.015 | 3162.5 | 47
| PINTURA GRIS ANTICORROSIVA | GLN |  | 0.008 | 89375 | 715
| DISOLVENTE PARA PINTURAS A BASE DE ACEITE | GLN |  | 0.005 | 103125 | 516
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA ESTRUCTURAS | jornal |  | 0.017 | 719640.9019 | 12234
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 0.4 | 2500 | 1000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 12234 | 612
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 26995
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 6749
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 1350
|  |  | TOTAL |  |  | 35094
3,3,2 | Suministro, transporte e instalación de cubierta tipo Teja Termoacustica Ecoroof UPVC 2.5mm Blanco 1.07 x 5.90 Mts. Incluye remates internos y externos de cubierta, tornillos autoroscantes y todo lo necesario para su correcta instalación. Según diseño. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Teja Termoacustica Ecoroof UPVC 2.5mm Blanco 1.07 x 5.90 Mts | m2 | 10% | 1 | 43560.9061 | 47917
| Set de Fijación Teja Maxter Azul x 10 Pares Mathiesen | und |  | 1 | 23237.5 | 23238
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte. | DIA |  | 2.5 | 3025 | 7563
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA ESTRUCTURAS | Jornal |  | 0.1 | 272406.2973 | 27241
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 5000 | 5000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 13620.3149 | 681
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 111640
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 27910
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 5582
|  |  | TOTAL |  |  | 145132
3,4,1 | Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo 6000PSI, (se incluyen zapatas, vigas de fundación y vigas de amarre y columnas). | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Alambre Recocido C17 | KG | 5% | 0.1 | 8600 | 903
| Acero de refuerzo # 5 | KG | 5% | 1 | 8312 | 8728
0
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA ESTRUCTURAS | jornal |  | 0.0066667 | 272406.2973 | 1816
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 500 | 500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 1816 | 91
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 12038
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 3010
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 602
|  |  | TOTAL |  |  | 15650
4.1 | Construcción de mampostería en ladrillo a la vista, de 10x15x30cm. Espesor de 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| MORTERO 1:4 EN OBRA | M3 |  | 0.0593 | 401525 | 23810
| Ladrillo 10x15x30 | un | 5% | 20.16 | 5776.26 | 122272
MANO DE OBRA
| M. de O. CUADRILLA ESTRUCTURAS | jornal |  | 0.1 | 272406.2973 | 27241
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 500 | 500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 272406.2973 | 13620
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 187443
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 46861
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 9372
|  |  | TOTAL |  |  | 243676
4.2 | Impermeabilización Sobrecimientos en bloque por medio de IGOL denso plus o similar. Incluye mortero 1:4 espesor 2cm para revoque, pendientes, emulsión asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción.. PRIMER NIVEL 80 cm | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| MORTERO 1:4 EN OBRA | M3 |  | 0.035 | 401525 | 14053
| IGOL Denso Plus cimentaciones | kg |  | 0.53 | 48125 | 25506
MANO DE OBRA
| M. de O. IMPERMEABILIZACIÓN | jornal |  | 0.125 | 137610.6476 | 17201
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 1500 | 1500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 17201 | 860
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 59120
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 14780
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 2956
|  |  | TOTAL |  |  | 76856
4.4 | Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite (Sika transparente o equivalente) o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye a su vez lavado con aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de muros interiores | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u concretos | kg |  | 0.5 | 35000 | 17500
MANO DE OBRA
| M. de O. IMPERMEABILIZACIÓN | JORNAL |  | 0.028571 | 172013.3095 | 4915
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 2000 | 2000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 4915 | 246
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 24661
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 6165
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 1233
|  |  | TOTAL |  |  | 32059
4.3 | Colocación de revoque con mortero 1:4 impermeabilizado con sika 1 o equivalente en muros. Incluye suministro y transporte de materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demas elementos para su correcta construcció. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| MORTERO 1:3 EN OBRA | M3 |  | 0.04 | 523982.5 | 20959
MANO DE OBRA
| M. de O. REVOQUE | JORNAL |  | 0.05 | 172013.3095 | 8601
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 2000 | 2000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 8601 | 430
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 31990
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 7998
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 1600
|  |  | TOTAL |  |  | 41588
4.5 | Suministro, transporte y colocación de estuco en muros. Incluye fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| estuco | gal |  | 0.4 | 25000 | 10000
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 2 | 3500 | 7000
0
MANO DE OBRA
| M. de O. Obra blanca | JORNAL |  | 0.035 | 272406.2973 | 9534
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 2500 | 2500
HERRAMIENTA MENOR
|  | % |  | 5% | 9534 | 477
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 29511
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 7378
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 1476
|  |  | TOTAL |  |  | 38365
4.6 | Suministro y aplicación de pintura tipo 1, tres manos, incluye la preparación de la superficie y todos los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 1.5 | 3500 | 5250
| pintura tipo 1 | gal |  | 0.2 | 78000 | 15600
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. Obra blanca | JORNAL |  | 0.03 | 272406.2973 | 8172
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 2000 | 2000
HERRAMIENTA MENOR
|  | % |  | 5% | 8172 | 409
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 31431
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 7858
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 1572
|  |  | TOTAL |  |  | 40861
5.1 | Enchape de piso antideslizante incluye: mortero, pegante, cerámica antideslizante y lechada de limpieza. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| MORTERO 1:3 EN OBRA | M3 |  | 0.03 | 523982.5 | 15719
| Pegante para ceramica | kg |  | 7 | 720 | 5040
| Enchape ceramico para pisos antidezlizantes | m2 | 10% | 1 | 50000 | 55000
| lechada | kg |  | 0.33 | 9500 | 3135
| Estopa de limpieza | kg |  | 0.05 | 32250 | 1613
MANO DE OBRA
| M. de O. ENCHAPES | jornal |  | 0.15 | 272406.2973 | 40861
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 6250 | 6250
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 40861 | 2043
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 129661
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 32415
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 6483
|  |  | TOTAL |  |  | 168559
5.2 | Enchape cocina pared sobre mesón incluye: pegante, cerámica y lechada de limpieza | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| MORTERO 1:3 EN OBRA | M3 |  | 0.01 | 523982.5 | 5240
| Pegante para ceramica | kg |  | 7 | 720 | 5040
| Enchape para pared | m2 | 10% | 1 | 38500 | 42350
| lechada | kg |  | 0.33 | 9500 | 3135
| Estopa de limpieza | kg |  | 0.05 | 32250 | 1613
MANO DE OBRA
| M. de O. ENCHAPES | Jornal |  | 0.12 | 272406.2973 | 32689
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 6250 | 6250
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 32689 | 1634
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 97951
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 24488
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 4898
|  |  | TOTAL |  |  | 127337
5.3 | Cielo en drywall local con fajas y dilatadores incluye: (estructura, placa, macilla y pintura) | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| PLACA DRYWALL DE MEDIA PULGADA | und | 15% | 0.33593 | 55000 | 21248
| Estructura tipo perfileria | un |  | 2 | 11687.5 | 23375
| Tornilleria | un |  | 20 | 121 | 2420
| cinta malla | m |  | 4 | 200 | 800
| macilla | kg |  | 1.5 | 4125 | 6188
| pintura tipo 1 | gal |  | 0.33 | 78000 | 25740
MANO DE OBRA
| M. de O. DRYWALL | Jornal |  | 0.05 | 272406.2973 | 13620.3149
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 9000 | 9000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 13620.3149 | 681
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 103072.3149
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 25768
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 5154
|  |  | TOTAL |  |  | 133994.3149
5.4 | Suministro transporte e instalación de guarda escoba o zocalo en piso en baldosa del mismo color de la baldosa , incluye pega lechada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| MORTERO 1:3 EN OBRA | M3 |  | 0.01 | 523982.5 | 5240
| Pegante para ceramica | kg |  | 1 | 720 | 720
| Enchape para pared | m2 | 10% | 0.25 | 38500 | 10588
| lechada | kg |  | 0.1 | 9500 | 950
| Estopa de limpieza | kg |  | 0.05 | 32250 | 1613
MANO DE OBRA
| M. de O. ENCHAPES | Jornal |  | 0.05 | 272406.2973 | 13620.3149
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | und |  | 1 | 3500 | 3500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 13620.3149 | 681
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 36912.3149
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 9228
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 1846
|  |  | TOTAL |  |  | 47986.3149
6.1 | Suministro, transporte e instalación de salida para toma doble p/t. Incluye en tubería IMC, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG- LS#12, según cuadro de cargas y notas en planos, elementos para el correcto funcionamiento y aparato línea Génesis. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Tubería PVC de 1/2", | m |  | 3.6 | 2833.3333 | 10200
| Alambre Nro 12 THHN | m |  | 12 | 3200 | 38400
| CAJA 2X4 PVC | un |  | 2 | 2000 | 4000
| Toma corriente, 120V doble con polo a tierra,15A | un |  | 1 | 18900 | 18900
| Terminales PVC 1/2" | un |  | 2 | 500 | 1000
| Soldadura PVC | galon |  | 0.02 | 80000 | 1600
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | hora |  | 1 | 21501.6637 | 21501.6637
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 150 | 150
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 21501.6637 | 1075
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 96826.6637
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 24207
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 4841
|  |  | TOTAL |  |  | 125874.6637
6.2 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma GFCI. en IMC 3/4", caja y accesorios, alambre de cobre THHN-AWG-LS #12, según cuadro de cargas y notas en planos, aparato línea Génesis. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Toma doble GFCI blanca arquea | un |  | 1 | 44900 | 44900
| Tubería PVC de 1/2", | m |  | 3.6 | 2833.3333 | 10200
| Alambre Nro 12 THHN | m |  | 12 | 3200 | 38400
| CAJA 2X4 PVC | un |  | 2 | 2000 | 4000
| Terminales PVC 1/2" | un |  | 2 | 500 | 1000
| Soldadura PVC | galon |  | 0.02 | 80000 | 1600
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | hora |  | 1 | 21501.6637 | 21501.6637
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 150 | 150
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 21501.6637 | 1075
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 122826.6637
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 30707
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 6141
|  |  | TOTAL |  |  | 159674.6637
6.3 | Suministro, transporte e instalación de salida para toma doble especial p/t, en PVC 1/2", caja y accesorios, alambre de cobre THHN-AWG- LS #12, según cuadro de cargas y notas en planos. Toma para equipos especiales | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| TOMA CORRIENTE REGULADO DOBLE CON POLO A TIERRA 120V - 20A | un |  | 1 | 24900 | 24900
| Tubería PVC de 1/2", | m |  | 3.6 | 2833.3333 | 10200
| Alambre Nro 12 THHN | m |  | 12 | 3200 | 38400
| CAJA 2X4 PVC | un |  | 1 | 2000 | 2000
| Terminales PVC 1/2" | un |  | 2 | 500 | 1000
| Soldadura PVC | galon |  | 0.02 | 80000 | 1600
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | hora |  | 1 | 21501.6637 | 21501.6637
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 150 | 150
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 21501.6637 | 1075
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 100826.6637
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 25207
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 5041
|  |  | TOTAL |  |  | 131074.6637
6.4 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma 3x30A p/t. en PVC 3/4", caja y accesorios, alambre de cobre THHN-AWG #10+12, según cuadro de cargas y notas en planos. Toma levinton. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Toma corriente 3X30A | un |  | 1 | 37125 | 37125
| Tubería PVC de 1/2", | m |  | 3.6 | 2833.3333 | 10200
| Alambre Nro 12 THHN | m |  | 12 | 3200 | 38400
| CAJA 2X4 PVC | un |  | 2 | 2000 | 4000
| Terminales PVC 1/2" | un |  | 2 | 500 | 1000
| Soldadura PVC | galon |  | 0.02 | 80000 | 1600
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | hora |  | 1 | 21501.6637 | 21501.6637
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 150 | 150
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 21501.6637 | 1075
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 115051.6637
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 28763
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 5753
|  |  | TOTAL |  |  | 149567.6637
6.5 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria panel tipo LED de 24,2W, de cielo, con tubería EMT 1/2", según planos, alambre de cobre THHN-AWG #12 y todos los elementos para el correcto funcionamiento. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Tuberia Emt de 1/2" | m |  | 3.8 | 17000 | 64600
| Alambre Nro 12 THHN | m |  | 12 | 3200 | 38400
| CAJA 2X4 PVC | un |  | 2 | 2000 | 4000
| panel led de 24.2w | und |  | 1 | 25000 | 25000
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 0.25 | 3500 | 875
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | hora |  | 1 | 34050.7872 | 34050.7872
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 150 | 150
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 34050.7872 | 1703
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 168778.7872
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 42195
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 8439
|  |  | TOTAL |  |  | 219412.7872
6.6 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria OJO BUEY TIPO INTERIOR (Panel led redondo 120V 12W), incrustada en losa, pared o mampostería. Incluye tubería PVC 1/2", según planos, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG-LS #12, y todos los elementos para el correcto funcionamiento. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Tubería PVC de 1/2", | m |  | 3.8 | 2833.3333 | 10767
| Alambre Nro 12 THHN | m |  | 12 | 3200 | 38400
| CAJA 2X4 PVC | un |  | 2 | 2000 | 4000
| Panel led redondo 120V 12W | un |  | 1 | 14500 | 14500
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 0.25 | 3500 | 875
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | HORA |  | 1 | 21501.6637 | 21501.6637
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 150 | 150
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 21501.6637 | 1075
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 91268.6637
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 22817
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 4563
|  |  | TOTAL |  |  | 118648.6637
6.7 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria OJO BUEY TIPO INTERIOR Panel led redondo 120V 16W), incrustada en losa, pared o mampostería. Incluye tubería PVC 1/2", según planos, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG-LS #12, y todos los elementos para el correcto funcionamiento. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Tubería PVC de 1/2", | m |  | 3.8 | 2833.3333 | 10767
| Alambre Nro 12 THHN | m |  | 12 | 3200 | 38400
| CAJA 2X4 PVC | un |  | 2 | 2000 | 4000
| Panel led redondo 120V 16W | un |  | 1 | 19500 | 19500
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 0.25 | 3500 | 875
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | Hora |  | 1 | 21501.6637 | 21501.6637
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 150 | 150
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 21501.6637 | 1075
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 96268.6637
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 24067
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 4813
|  |  | TOTAL |  |  | 125148.6637
6.8 | Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC de 1" para alimentación de circuitos, incluye elementos para el correcto funcionamiento. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Tubería PVC de 1" | ml |  | 1 | 5166.6667 | 5167
| Grapas y accesorios para tubería | un |  | 2 | 687.5 | 1375
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 0.25 | 3500 | 875
| Alambre Nro 12 THHN | m |  | 12 | 3200 | 38400
| Soldadura PVC | galon |  | 0.02 | 80000 | 1600
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | hora |  | 0.15 | 21501.6637 | 3225.2496
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 21501.6637 | 1075
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 52467.2496
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 13117
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 2623
|  |  | TOTAL |  |  | 68207.2496
6.9 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución especial, tablero de distribución final y tabler de distribución final regulado, con espacio para totalizador y breackers. Incluye marcación elementos para el correcto funcionamiento. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Tablero Trifásico 24 Circuitos con espacio para totalizador | un |  | 1 | 1050000 | 1050000
| Cable No.12 | m |  | 8 | 2800 | 22400
| Breaker Legrand Enchufable 2X20A | un |  | 1 | 40000 | 40000
| Alambre Nro 10 THHN | m |  | 1 | 4812.5 | 4813
| Tubería PVC de 1/2", | m |  | 1 | 2833.3333 | 2833
| Breaker Enchufable Monopolar 1 X 20 Amp | un |  | 1 | 23000 | 23000
| Breaker de 1X20 A | un |  | 1 | 18562.5 | 18563
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | hora |  | 1 | 51252.1181 | 51252.1181
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 51252.1181 | 2563
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 1216174.1181
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 304044
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 60809
|  |  | TOTAL |  |  | 1581027.1181
6.1 | Suministro, transporte e instalación de salida para toma doble p/t. Incluye en tubería IMC, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG- LS#12, según cuadro de cargas y notas en planos, elementos para el correcto funcionamiento y aparato línea Génesis. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Suiche SENCILLO o interruptor | un |  | 1 | 7900 | 7900
| Tuberia pvc 1/2" conduit | m |  | 1.2 | 1800 | 2160
| Curvas PVC 1/2" | un |  | 1.5 | 800 | 1200
| CAJA 2X4 PVC | un |  | 1 | 2000 | 2000
| Cable No.12 | m |  | 4.2 | 2800 | 11760
| Soldadura PVC | galon |  | 0.02 | 80000 | 1600
0
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | hora |  | 0.5 | 21501.6637 | 10750.8318
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 10750.8318 | 538
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 38658.8318
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 9665
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 1933
|  |  | TOTAL |  |  | 50256.8318
6.11 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida interruptor doble (switche) eléctrico mono polar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, tubo pvc, cajas 4"x4" met. Galv. Con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Suiche doble o interruptor | un |  | 1 | 18906.25 | 18906
| Tuberia pvc 1/2" conduit | m |  | 1.2 | 1800 | 2160
| Curvas PVC 1/2" | un |  | 1.5 | 800 | 1200
| CAJA 2X4 PVC | un |  | 1 | 2000 | 2000
| Cable No.12 | m |  | 4.2 | 2800 | 11760
| Soldadura PVC | galon |  | 0.02 | 80000 | 1600
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | hora |  | 0.5 | 21501.6637 | 10750.8318
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 10750.8318 | 538
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 49664.8318
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 12416
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 2483
|  |  | TOTAL |  |  | 64563.8318
6.12 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida interruptor triple (switche) eléctrico mono polar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, tubo pvc, cajas 4"x4" met. Galv. Con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| suiche triple | und |  | 1 | 24900 | 24900
| Curvas PVC 1/2" | un |  | 1.5 | 800 | 1200
| CAJA 2X4 PVC | un |  | 1 | 2000 | 2000
| Cable No.12 | m |  | 4.2 | 2800 | 11760
| Soldadura PVC | galon |  | 0.02 | 80000 | 1600
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | hora |  | 0.5 | 21501.6637 | 10750.8318
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 10750.8318 | 538
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 53498.8318
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 13375
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 2675
|  |  | TOTAL |  |  | 69548.8318
6.13 | Suministro, transporte e instalación de acometida monofásica en cables, incluye excavación, conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Cable # 4 tipo libre de halogeno | m |  | 1 | 8900 | 8900
| Tuberia pvc 1/2" conduit | m |  | 1 | 1800 | 1800
| cinta de señalización | m |  | 1 | 280 | 280
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | hora |  | 1 | 51252.1181 | 51252.1181
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 51252.1181 | 2563
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 65545.1181
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 16386
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 3277
|  |  | TOTAL |  |  | 85208.1181
6.14 | Suministro, transporte e instalación PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO. 5/8'' x 2.4m incluye elementos para el correcto funcionamiento. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Varilla De Cobre Con Conector Puesta A Tierra 2.4Mx14.28 Mm | un |  | 12 | 45000 | 540000
| Conductor Cobre Desnudo Duro 35 mm2 7H | ml |  | 70.3 | 24462.9 | 1719742
| Caja de inspección de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro (Incluye excavación) | un |  | 1 | 658350 | 658350
| Alambre Nro 10 THHN | m |  | 70.3 | 4812.5 | 338319
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | Jornal |  | 1 | 410016.9449 | 410016.9449
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 410016.9449 | 20501
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 3687678.9449
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 921920
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 184384
|  |  | TOTAL |  |  | 4793982.9449
6.15 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria de emergencia. Incluye tubería EMT 1/2", según planos, alambre de cobre THHN-AWG #12 y todos los elementos para el correcto funcionamiento. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Tuberia Emt de 1/2" | m |  | 3.8 | 17000 | 64600
| Tubería PVC de 1/2", | m |  | 3.8 | 2833.3333 | 10767
| Alambre Nro 12 THHN | m |  | 12 | 3200 | 38400
| CAJA 2X4 PVC | un |  | 2 | 2000 | 4000
| Luminaria de emergencia | un |  | 1 | 55000 | 55000
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 0.25 | 3500 | 875
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | Hora |  | 1 | 21501.6637 | 21501.6637
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 150 | 150
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 21501.6637 | 1075
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 196368.6637
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 49092
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 9818
|  |  | TOTAL |  |  | 255278.6637
6.16 | Suministro, transporte e instalación de Rack de telecomunicaciones | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Rack metálico 19” (12U–18U) | un |  | 1 | 1450000 | 1450000
| Bandeja metálica fija o deslizable | un |  | 1 | 51850 | 51850
| Regleta eléctrica 110V (rack) | un |  |  | 573000 | 0
| Sistema de ventilación para rack | un |  |  | 52000 | 0
| Barra / conductor de puesta a tierra | gl |  |  | 90250 | 0
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | Jornal |  | 1 | 272406.2973 | 272406.2973
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 150 | 150
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 272406.2973 | 13620
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 1788026.2973
|  |  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  |  | IMPREVISTOS |  | 5% | 89401
|  |  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 1877427.2973
6.17 | Suministro, transporte e instalación de puntos de conexión ethernet | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Cable UTP Cat 6 | ml |  | 12 | 2570.4918 | 30846
| Jack RJ45 Cat 6 | un |  | 1 | 18900 | 18900
| Faceplate + caja superficial / embebida | un |  | 1 | 19900 | 19900
| Patch cord Cat 6 (usuario) | un |  | 1 | 25900 | 25900
| Conector RJ45 / patch panel (prorrateado) | un |  | 1 | 850 | 850
| Tuberia pvc 1/2" conduit | m |  | 12 | 1800 | 21600
MANO DE OBRA
| M. de O. electrica | Jornal |  | 0.125 | 272406.2973 | 34050.7872
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 150 | 150
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 34050.7872 | 1703
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 153899.7872
|  |  | ADMINISTRACION |  | 5% | 7695
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 161594.7872
7.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Salidas abastos 1/2" PVC presión, incluye 1m de tubería contempladas por salidas, accesorios y toda actividad adicional para su correcta instalación. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Tubería PVC-P RDE 21, Ø= 1/2" | m |  | 1.05 | 34205.875 | 35916
| Adaptador macho PVC-P Ø= 1/2" | un |  | 0.0875 | 700 | 61
| Codo 90º PVC-P Ø= 1/2" | un |  | 0.0875 | 900 | 79
| Tee PVC-P Ø= 1/2" | un |  | 0.11667 | 1000 | 117
| Buje soldado PVC-P de 1" a 1/2" | un |  | 0.11667 | 1000 | 117
| Unión PVC-P, Ø= 1/2" | un |  | 0.175 | 700 | 123
| Soldadura PVC | galon |  | 0.02185 | 80000 | 1748
| Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón. | un |  | 0.02185 | 50000 | 1093
0
MANO DE OBRA
| M. de O. Cuadrilla hidrosanitaria | hora |  | 0.5 | 34050.7872 | 17025.3936
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 17025.3936 | 851
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 57880.3936
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 14470
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 2894
|  |  | TOTAL |  |  | 75244.3936
7.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Salidas sanitarias de 2" incluye: Accesorios, acoples y todo lo relacionado para su instalación de (lavadero, sanitario, lavamanos, ducha, etc.) incluye 2m de tubería contempladas por punto y toda actividad adicional para su correcta instalación. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Unión PVC-P, Ø= 2" | un |  | 0.11667 | 3500 | 408
| Tubería PVC-P RDE 21, Ø= 2" | m | 5% | 2 | 58000 | 121800
| Adaptador macho PVC-P Ø= 2" | un |  | 0.0875 | 3000 | 263
| Codo 90º PVC-P Ø= 2" | un |  | 0.11667 | 6000 | 700
| Tee PVC-P Ø= 2" | un |  | 0.11667 | 10000 | 1167
| Buje soldado PVC-P de 1" a 2" | un |  | 0.175 | 4000 | 700
| Soldadura PVC | galon |  | 0.02185 | 80000 | 1748
| Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón. | un |  | 0.02185 | 50000 | 1093
0
MANO DE OBRA
| M. de O. Cuadrilla hidrosanitaria | hora |  | 0.5 | 34050.7872 | 17025.3936
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 17025.3936 | 851
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 146505.3936
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 36626
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 7325
|  |  | TOTAL |  |  | 190456.3936
7.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de tubería para Bajante sanitario en tubería de 3" PVC. Bajante de ventilación incluye: (tubería por m, amarres, accesorios de empalme, equipos de alturas y todo lo relacionado para su instalación, altura elemento 1,5m.máx) | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| TUBERÍA SANITARIA Ø= 3" | ML |  | 1.5 | 72000 | 108000
| Unión PVC-P, Ø= 2" | un |  | 0.11667 | 3500 | 408
| Adaptador macho PVC-P Ø= 2" | un |  | 0.0875 | 3000 | 263
| Codo 90º PVC-P Ø= 2" | un |  | 0.11667 | 6000 | 700
| Tee PVC-P Ø= 2" | un |  | 0.11667 | 10000 | 1167
| Buje soldado PVC-P de 1" a 2" | un |  | 0.175 | 4000 | 700
| Soldadura PVC | galon |  | 0.02185 | 80000 | 1748
| Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón. | un |  | 0.02185 | 50000 | 1093
0
MANO DE OBRA
| M. de O. Cuadrilla hidrosanitaria | hora |  | 0.6 | 34050.7872 | 20430.4723
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 20430.4723 | 1022
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 136281.4723
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 34070
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 6814
|  |  | TOTAL |  |  | 177165.4723
7.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Tubería ALL D=4" en desagües primer piso incluye: excavación primer por metro lineal con pendiente, tubería, y accesorios.) | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Tuberia sanitaria NOVATEC 4" | ML | 5% | 1 | 18333.3333 | 19250
| uniones 4" | UND |  | 0.5 | 3800 | 1900
| Ye sanitaria 4" | und |  | 0.11667 | 15000 | 1750
| Soldadura PVC | galon |  | 0.022 | 80000 | 1760
MANO DE OBRA
| M. de O. Cuadrilla hidrosanitaria | Hora |  | 0.7 | 21501.6637 | 15051.1646
| M. de O. EXCAVACION | hora |  | 1 | 12549.1235 | 12549.1235
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 27600.2881 | 1380
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 54390.2881
|  |  | ADMINISTRACION |  | 25% | 13598
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDADES |  | 5% | 2720
|  |  | TOTAL |  |  | 70708.2881
7.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Tubería ALL D=6" en desagües primer piso incluye: excavación por metro lineal con pendiente, tubería, y accesorios.) | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Tuberia sanitaria NOVATEC 6" | ML |  | 1.05 | 45000 | 47250
| uniones 6" | UND |  | 0.5 | 15000 | 7500
| Ye sanitaria 6" | und |  | 0.11667 | 78000 | 9100
| Soldadura PVC | galon |  | 0.022 | 80000 | 1760
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. Cuadrilla hidrosanitaria | gl |  | 0.7 | 21501.6637 | 15051.1646
| M. de O. EXCAVACION | M3 |  | 1 | 12549.1235 | 12549.1235
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 27600.2881 | 1380
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 95340.2881
|  |  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  |  | IMPREVISTOS |  | 25% | 23835
|  |  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 119175.2881
7.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Tubería PVC 4" en desagües primer piso incluye: excavación por metro lineal con pendiente, tubería, y accesorios.) | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Tuberia sanitaria NOVATEC 4" | ML | 5% | 1 | 18333.3333 | 19250
| uniones 4" | UND |  | 0.5 | 3800 | 1900
| Ye sanitaria 4" | und |  | 0.11667 | 15000 | 1750
| Soldadura PVC | galon |  | 0.022 | 80000 | 1760
MANO DE OBRA
| M. de O. Cuadrilla hidrosanitaria | Hora |  | 0.7 | 21501.6637 | 15051.1646
| M. de O. EXCAVACION | hora |  | 1 | 12549.1235 | 12549.1235
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 27600.2881 | 1380
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 54390.2881
|  |  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  |  | IMPREVISTOS |  | 25% | 13598
|  |  | UTILIDADES |  | 0% | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 67988.2881
7.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Canastilla para lavaplatos con rejilla extraíble, set de tubería y empaques incluidos para evitar fugas, dos mangueras de alimentación con acoples para el agua | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Combo Lavaplatos 60*40cm+grif.extraible Cromo+accesorios | un |  | 1 | 1190000 | 1190000
0
0
0
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. Cuadrilla hidrosanitaria | hora |  | 0.3 | 34050.7872 | 10215.2361
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 10215.2361 | 511
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 1201476.2361
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
7.8 | SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA GALVANIZADA Cal .22 d/ 0.40 m. Suministro e instalación con 2 manos de anticorrosivo WASH PRIMER + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Canoa Galvanizada Cal.22 desarrollo 0.4 m. | m |  | 1 | 60000 | 60000
| PINTURA GRIS ANTICORROSIVA | GLN |  | 0.025 | 89375 | 2234
| DISOLVENTE PARA PINTURAS A BASE DE ACEITE | GLN |  | 0.015 | 103125 | 1547
| Tornilleria | un |  | 14 | 121 | 1694
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 0.5 | 3500 | 1750
| SOLDADURA | KG |  | 0.05 | 22687.5 | 1134
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. ALTURAS | hora |  | 1 | 34050.7872 | 34050.7872
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 5000 | 5000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 34050.7872 | 1703
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 109112.7872
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
7.9 | SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION de embudos en lamina galvanizada Cal .26 | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| EMBUDOS EN LAMINA GALVANIZADA Cal .26 | un |  | 1 | 40000 | 40000
| PINTURA GRIS ANTICORROSIVA | GLN |  | 0.01 | 89375 | 894
| DISOLVENTE PARA PINTURAS A BASE DE ACEITE | GLN |  | 0.005 | 103125 | 516
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 0.5 | 3500 | 1750
| SOLDADURA | KG |  | 0.01 | 22687.5 | 227
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. ALTURAS | hora |  | 0.25 | 21501.6637 | 5375.4159
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 5 | 150 | 750
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 5375.4159 | 269
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 49781.4159
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
SUBTOTAL
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
7.1 | suministro y construcción de caja sanitaria de 80x80 cm vaciada en concreto de 21MPa, incluye tapa reforzada y todo lo requerido para su construcción . | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| CONCRETO 3000 PSI (210 MPA) EN OBRA | M3 |  | 0.224 | 460985 | 103261
| Larguero madera común 4cmx8cmx2.80m. | und |  | 8 | 17000 | 136000
| Acero Estructural | KG |  | 30 | 9500 | 285000
0
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 1 | 130000 | 130000
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 100 | 150 | 15000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 130000 | 6500
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 675761
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
8.1 | Suministro e instalación de ventanas en aluminio mate o negro, sistema fijo corredizo 50-20 y vidrio claro 6mm. Incluye alfajía, sello y todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Ventaneria en aluminio negro mate o gris, con vidrio claro 6mm | m2 |  | 1 | 350000 | 350000
| Sellador Sikaflex para Juntas | un |  | 0.033333 | 58900 | 1963
| alfajia | ml |  | 1 | 15000 | 15000
| Tornilleria | un |  | 10 | 121 | 1210
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 0.5 | 272406.2973 | 136203.1487
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 15000 | 15000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 136203.1487 | 6810
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 526186.1487
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
8.2 | Suministro e instalación de Puerta metálica: ala incrustada en perfil metálico cerramiento en perfiles tipo Z y marco metálico. Incluye sello y todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.Color negro mate | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Suministro e instalación de Puerta metálica: ala incrustada en perfil metálico | m2 |  | 1 | 450000 | 450000
| Sellador Sikaflex para Juntas | un |  | 0.033 | 58900 | 1944
| Tornilleria | un |  | 10 | 121 | 1210
0
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | gl |  | 0.5 | 272406.2973 | 136203.1487
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 15000 | 15000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 136203.1487 | 6810
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 611167.1487
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
8.3 | Suministro e instalación de ventanas con rejilla metálica: perfil metálico con rejillas tipo persiana Incluye sello y todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Color negro mate | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Rejilla tipo persiana metálica | m2 |  | 1 | 150000 | 150000
| Sellador Sikaflex para Juntas | un |  | 0.033 | 58900 | 1944
| Tornilleria | un |  | 10 | 121 | 1210
0
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | gl |  | 0.5 | 272406.2973 | 136203.1487
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 15000 | 15000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 136203.1487 | 6810
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 311167.1487
8.4 | Suministro e Instalación Divisiones de sanitarios en Acero Inox , Calibre 20 Satinado, con puertas y Tabiques en altura de 1600mm SAE 304 , Incluye Cerrojos , Percheros , Parales Altura de 1800mm. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| acero inoxidable para separaciones metálicas | m2 |  | 1 | 390000 | 390000
| Sellador Sikaflex para Juntas | un |  | 0.033 | 58900 | 1944
| Tornilleria | un |  | 20 | 121 | 2420
| Cerrojo | un |  | 1 | 70000 | 70000
| Perchero | un |  | 0.5 | 50000 | 25000
| BISAGRAS COMUN | UN |  | 0.5 | 9831.25 | 4916
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | gl |  | 0.1 | 272406.2973 | 27240.6297
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 5000 | 5000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 27240.6297 | 1362
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 527882.6297
8.5 | Suministro e Instalación Divisiones de orinales en Acero Inox , Calibre 20 Satinado, con puertas y Tabiques en altura de 1600mm SAE 304 , Incluye Cerrojos , Percheros , Parales Altura de 1800mm. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| acero inoxidable para separaciones metálicas | m2 |  | 1 | 390000 | 390000
| Sellador Sikaflex para Juntas | un |  | 0.033 | 58900 | 1944
| Tornilleria | un |  | 10 | 121 | 1210
0
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | gl |  | 0.1 | 272406.2973 | 27240.6297
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 5000 | 5000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 27240.6297 | 1362
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 426756.6297
9.1 | Cocina tipo industrial. Incluye: Mesones en Acero inoxidable, campana con ducto, abastos, estufa | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Abasto metálico (llave de regulación liviana de 1/2"metálica con manguera metálica) | und |  | 3 | 40562.5 | 121688
| Mesón en acero Inoxidable de 1,60x0,60 m, con entrepaño de 4 patas reforzado con omegas en acero cada uno | und |  | 1 | 3500000 | 3500000
| Meson liso de 1,60x0,60m con patas y entrepaño | und |  | 2 | 2100000 | 4200000
| Ducto calibre 22 lamina 430 para campana 8m | und |  | 1 | 2300000 | 2300000
| CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REFERENCIA 304, FILTROS EN ACERO INOXIDABLE, EXTRACTOR DE 16" | und |  | 1 | 3500000 | 3500000
| ESTUFA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REFERENCIA (INCLUYE TRAMPA DE GRASAS) | und |  | 1 | 5000000 | 5000000
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 5 | 272406.2973 | 1362031.4866
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 500000 | 500000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 1362031.4866 | 68102
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 20551821.4866
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
10.1 | Suministro e instalación de Sanitarios, incluye: accesorios PVC, Sanitario Manantial blanco según detalle del proyecto, grifería y todo lo necesario para su correcta instalación | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Sanitario Manantial 4.8 Litros descarga Single Blanco | und |  | 1 | 380000 | 380000
| acomple Sanitario 1/2 | und |  | 1 | 25987.5 | 25988
| Brida Flexible para sanitario | und |  | 1 | 40000 | 40000
0
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | JORNAL |  | 0.4 | 272406.2973 | 108962.5189
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 15000 | 15000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 108962.5189 | 5448
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 575398.5189
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
10.2 | Suministro e instalación de Orinales, incluye: accesorios PVC, Orinal arrecife corona o similar según detalle del proyecto, grifería, y todo lo necesario para su correcta instalación | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Orinal arrecife entrada superior | und |  | 1 | 450000 | 450000
| acomple Sanitario 1/2 | und |  | 1 | 25987.5 | 25988
| Brida Flexible para sanitario | und |  | 1 | 40000 | 40000
0
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 0.4 | 272406.2973 | 108962.5189
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 15000 | 15000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 108962.5189 | 5448
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 645398.5189
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
10.3 | Colocación e instalación de Lavamanos, incluye: accesorios PVC, lavamanos corona o equivalente color blanco, grifería metálica antivandálica, de push ref 71100 de Grival o equivalente, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Lavamanos free blanco | und |  | 1 | 490000 | 490000
| acomple Sanitario 1/2 | und |  | 1 | 25987.5 | 25988
| Brida Flexible para sanitario | und |  | 1 | 40000 | 40000
| Griferia antivandalica para lavamanos | un |  | 1 | 250000 | 250000
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 0.35 | 272406.2973 | 95342.2041
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 15000 | 15000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 95342.2041 | 4767
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 921097.2041
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
10.4 | Suministr e instalación de Kit para duchas (Rejilla de piso, griferia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| rejilla metalica de piso 2" | und |  | 1 | 25437.5 | 25438
| Regadera ducha acero | und |  | 1 | 60000 | 60000
| mezclador monocontrol | und |  | 1 | 235000 | 235000
0
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | hora |  | 1 | 21501.6637 | 21501.6637
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 15000 | 15000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 21501.6637 | 1075
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 358014.6637
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
10.5 | Suministro e instalación de Lava escobas prefabricado de 70x70x25cm Granito y cemento blanco (incluye llave boca manguera) | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| boca manguera | und |  | 1 | 48125 | 48125
| Poceta granito pulido 70x70x25cm | un |  | 1 | 250000 | 250000
| rejilla metalica de piso 2" | und |  | 1 | 25437.5 | 25438
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | hora |  | 0.5 | 34050.7872 | 17025.3936
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 15000 | 15000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 17025.3936 | 851
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 356439.3936
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
10.6 | Colocación e instalación de Lavamanos PMR, incluye: accesorios PVC, lavamanos corona o equivalente color blanco, grifería metálica antivandálica, de push ref 71100 de Grival o equivalente, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Lavamanos PMR | un |  | 1 | 550000 | 550000
| acomple Sanitario 1/2 | und |  | 1 | 25987.5 | 25988
| Brida Flexible para sanitario | und |  | 1 | 40000 | 40000
| Griferia antivandalica para lavamanos | un |  | 1 | 250000 | 250000
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 0.35 | 34050.7872 | 11917.7755
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 15000 | 15000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 11917.7755 | 596
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 893501.7755
10.7 | Suministro e instalación de Mesones prefabricados en quartzone. Color a definir, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Meson en quartzon | ml |  | 1 | 400000 | 400000
| Cemento | SC 50 KG |  | 1 | 40000 | 40000
| Sellador Sikaflex para Juntas | un |  | 1 | 58900 | 58900
0
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 0.4 | 34050.7872 | 13620.3149
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 15000 | 15000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 13620.3149 | 681
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 528201.3149
10.8 | Suministro e instalacion de barras de seguridad en acero inoxidable L=60cm, incluye accesorios y todos los elementos para su correcta instalacion | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Barra de acero inoxidable 60cm | und |  | 1 | 180000 | 180000
0
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 0.4 | 34050.7872 | 13620.3149
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 5000 | 5000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 13620.3149 | 681
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 199301.3149
10.9 | Suministro e instalación de tanque de abastecimiento de 1200Lt | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Tanque de almacenamiento 1200Lt | und |  | 1 | 2500000 | 2500000
| flotador automatico para tanque | und |  | 1 | 337012.5 | 337013
| Valvulas de salida 2" | und |  | 1 | 211750 | 211750
| teflon | und |  | 0.5 | 1200 | 600
| Adaptador macho PVC-P Ø= 1/2" | un |  | 1 | 700 | 700
| Unión PVC-P, Ø= 1/2" | un |  | 1 | 700 | 700
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 0.5 | 272406.2973 | 136203.1487
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 10 | 150 | 1500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 136203.1487 | 6810
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 3195276.1487
11.1 | Suministro transporte e instalacion de detector inteligente de humo con alarma sonora. | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| detector inteligente de humo con alarma sonora. | un |  | 1 | 150000 | 150000
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día |  | 0.5 | 3500 | 1750
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 0.2 | 137610.6476 | 27522.1295
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 2500 | 2500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 27522.1295 | 1376
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 183148.1295
11.2 | Suministro transporte e instalacion de Extintor multiproposito de polvo químico seco 10 Libras Con manguera | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Extintor multiproposito 10 Libras Con manguera | UN |  | 1 | 70000 | 70000
| Soporte para extintor | UN |  | 1 | 20000 | 20000
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 0.05 | 272406.2973 | 13620.3149
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 500 | 500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 13620.3149 | 681
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 104801.3149
11.3 | Suministro transporte e instalacion de Extintor TIPO K 10 Libras Con manguera | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Extintor tipo K de 10libras | UN |  | 1 | 78900 | 78900
| Soporte para extintor | UN |  | 1 | 20000 | 20000
0
0
0
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 0.05 | 272406.2973 | 13620.3149
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 500 | 500
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 13620.3149 | 681
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 113701.3149
12.1 | Suministro, transporte e instalación de materas en concreto incluye tierra, planta ornamental según caracteristicas del Municipio | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Matera prefabricada en concreto de 1.0mx0,40m | und |  | 1 | 180000 | 180000
| Tierra negra | kg |  | 150 | 500 | 75000
| Planta ornamentaria | und |  | 1 | 30000 | 30000
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 0.1 | 100392.9879 | 10039.2988
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | gl |  | 1 | 150 | 150
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 10039.2988 | 502
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 295691.2988
|  |  | ADMINISTRACION |  | #REF! | #REF!
|  |  | IMPREVISTOS |  | #REF! | #REF!
|  |  | UTILIDADES |  | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL |  |  | #REF!
12.2 | Suministro, transporte e instalación de adoquín | UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
MATERIALES
| Adoquin10x20x6cm | und | 5% | 50 | 2000 | 105000
| arenilla | m3 |  | 0.06 | 35282.5 | 2117
| Arena de pega | M3 |  | 0.015 | 180468.75 | 2707
| Geo textil no tejido | m2 |  | 1 | 8000 | 8000
MANO DE OBRA
| M. de O. | jornal |  | 0.083333 | 272406.2973 | 22700.5248
TRANSPORTE
| TRANSPORTE DE INSUMOS | und |  | 1 | 5000 | 5000
HERRAMIENTA MENOR
| HERRAMIENTA MENOR | % |  | 5% | 22700.5248 | 1135
|  |  | SUBTOTAL |  |  | 146659.5248

## INSUMOS
CODIGO | MATERIALES | UNIDAD | PRECIO PROMEDIO
| CONCRETO 2000 PSI (140 MPA) EN OBRA | M3 | 391965
| CONCRETO 2500 PSI (175 MPA) EN OBRA | M3 | 420962.5
| CONCRETO 3000 PSI (210 MPA) EN OBRA | M3 | 460985
| CONCRETO 3500 PSI (245 MPA) EN OBRA | M3 | 505412.5
| CONCRETO 4000 PSI (280 MPA) EN OBRA | M3 | 539631.25
| MORTERO 1:2 EN OBRA | M3 | 657590
| MORTERO 1:3 EN OBRA | M3 | 523982.5
| MORTERO 1:4 EN OBRA | M3 | 401525
| MORTERO 1:5 EN OBRA | M3 | 353787.5
| FORMALETA PARA MUROS, ALETAS, DISIPADORES Y ESTRIBOS | M2 | 75625
| Larguero madera común 4cmx8cmx2.80m. | und | 17000
| Rollo tela verde 50m x 2.10m ancho 55gr/m2 | und | 238000
| RETROEXCAVADORA | HR | 160000
| EQUIPO ESTACIÓN TOTAL | DIA | 108625
| DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE MATERIALES | M3 | 6187.5
| arenilla | m3 | 35282.5
| base granular | M3 | 143687.5
| grava TIPO FILTRO 2 " | un | 143687.5
| TRITURADO 3/4" | M3 | 116875
| TRITURADO 1" | M3 | 194906.25
| Arena de pega | M3 | 180468.75
| GRAVILLA PARA MORTERO | M3 | 180468.75
| Cemento | SC 50 KG | 40000
| Madera Para Formaleta | m2 | 60944.125
| ARENA DE CONCRETO | M3 | 133000
| ARENA DE REVOQUE | M3 | 61875
| BASE GRANULAR | M3 | 81812.5
| Platina acero | kg | 9941.25
| Material de prestamo | M3 | 58500
| Compactador tipo rana | hr | 10000
| Malla electrosoldada D084 6x2.35m | und | 130000
| Vibrador de concreto a gasolina (alquiler) | HR | 20625
| Acero de refuerzo # 3 | KG | 8312
| Acero de refuerzo # 4 | KG | 8312
| Acero de refuerzo # 5 | KG | 8312
| Acero de refuerzo # 6 | KG | 8312
| Acero estructural | KG | 9500
| SOLDADURA | KG | 22687.5
| PLATINAS Y ANCLAJES | KG | 10312.5
| ANGULOS Y PERNOS | UND | 3162.5
| PINTURA GRIS ANTICORROSIVA | GLN | 89375
| DISOLVENTE PARA PINTURAS A BASE DE ACEITE | GLN | 103125
| TEJA TERMOACUSTICA ECOROOF 2.5mm | M2 | 43560.9061
| Pintulux 1 Galón Blanco 3en1 Metal y Maderas | Gln | 155000
| Alambre Recocido C17 | KG | 8600
| Teja Termoacustica Ecoroof UPVC 2.5mm Blanco 1.07 x 5.90 Mts | m2 | 43560.9061
| Set de Fijación Teja Maxter Azul x 10 Pares Mathiesen | und | 23237.5
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) Incluye transporte. | DIA | 3025
| Meson en quartzon | ml | 400000
| Ladrillo 10x15x30 | un | 5776.26
| pintura tipo 1 | gal | 78000
| estuco | gal | 25000
| Pegacor | kg | 1000
| Concretadora | día | 120000
| COMPRESOR | DIA | 108625
| SET DE ACCESORIOS PARA TEJAS | UND | 23375
| PLACA DRYWALL DE MEDIA PULGADA | und | 55000
| Estructura tipo perfileria | un | 11687.5
| Tornilleria | un | 121
| cinta malla | m | 200
| macilla | kg | 4125
| Tuberia Emt de 1/2" | m | 17000
| Tuberia Emt de 3/4" | m | 29000
| Alambre Nº10 AWG - THWN | m | 6300
| Conductor De cable desnudo No 6 | m | 10725
| Tablero para 4 circuitos | un | 53000
| Suiche SENCILLO o interruptor | un | 7900
| Panel led redondo 120V 12W | un | 14500
| Panel led redondo 120V 16W | un | 19500
| Tubería PVC de 1/2", | m | 2833.3333
| Alambre Nro 12 THHN | m | 3200
| CAJA 2X4 PVC | un | 2000
| Toma corriente, 120V doble con polo a tierra,15A | un | 18900
| Valvulas de salida 2" | und | 211750
| TOMA CORRIENTE REGULADO DOBLE CON POLO A TIERRA 120V - 20A | un | 24900
| Terminales PVC 1/2" | un | 500
| Toma doble GFCI blanca arquea | un | 44900
| Placa Tipo Intemperie Blanca | un | 5000
| Toma corriente 3X30A | un | 37125
| LUMINARIA LED LINEAL COMERCIAL 120V 27W | un | 95000
| Kit Bombilla Led Gu10 350 Lúmenes 5W Equalizable 50W Luz Blanca | un | 34375
| Reflector LED Ip65 100W 6500K | un | 58000
| Grapas y accesorios para tubería | un | 687.5
| Tubería PVC de 1" | ml | 5166.6667
| Rack metálico 19” (12U–18U) | un | 1450000
| Bandeja metálica fija o deslizable | un | 51850
| Regleta eléctrica 110V (rack) | un | 573000
| Sistema de ventilación para rack | un | 52000
| Kit de tornillería y anclaje (rack) | gl | 85000
| Barra / conductor de puesta a tierra | gl | 90250
| Cable UTP Cat 6 | ml | 2570.4918
| Jack RJ45 Cat 6 | un | 18900
| Faceplate + caja superficial / embebida | un | 19900
| Patch cord Cat 6 (usuario) | un | 25900
| Conector RJ45 / patch panel (prorrateado) | un | 850
| Tablero Trifásico 24 Circuitos con espacio para totalizador | un | 1050000
| Taco 2 polos 60 amperios LX enchufe DSE | un | 118112.5
| Alambre Nro 10 THHN | m | 4812.5
| Taco 2 polos 30 amperios LX enchufe DSE | un | 98862.5
| Breaker Enchufable Monopolar 1 X 20 Amp | un | 23000
| Breaker Legrand Enchufable 2X20A | un | 40000
| Varilla De Cobre Con Conector Puesta A Tierra 2.4Mx14.28 Mm | un | 45000
| Conductor Cobre Desnudo Duro 35 mm2 7H | ml | 24462.9
| Caja de inspección de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro (Incluye excavación) | un | 658350
| llave de abasto 1/2" | un | 19937.5
| Luminaria de emergencia | un | 55000
| Tubo1/2" PVC | ml | 26915.625
| Tubería PVC-P RDE 21, Ø= 1/2" | m | 34205.875
| Adaptador macho PVC-P Ø= 1/2" | un | 700
| Codo 90º PVC-P Ø= 1/2" | un | 900
| Tee PVC-P Ø= 1/2" | un | 1000
| Buje soldado PVC-P de 1" a 1/2" | un | 1000
| Unión PVC-P, Ø= 1/2" | un | 700
| Soldadura PVC | galon | 80000
| Cable No.12 | m | 2800
| Limpiador Removedor PVC x 1/4 de galón. | un | 50000
| Tubo2" PVC | ml | 50000
| Tubería PVC-P RDE 21, Ø= 2" | m | 58000
| Adaptador macho PVC-P Ø= 2" | un | 3000
| Codo 90º PVC-P Ø= 2" | un | 6000
| Tee PVC-P Ø= 2" | un | 10000
| Buje soldado PVC-P de 1" a 2" | un | 4000
| Unión PVC-P, Ø= 2" | un | 3500
| TUBERÍA SANITARIA Ø= 3" | ML | 72000
| amarres y accesorios | und | 6875
| Rejilla cuadrada 2" | und | 54862.5
| Tuberia sanitaria NOVATEC 6" | ML | 35000
| uniones 6" | UND | 15000
| Ye sanitaria 6" | und | 78000
| Tuberia sanitaria NOVATEC 4" | ML | 18333.3333
| uniones 4" | UND | 3800
| Ye sanitaria 4" | und | 15000
| Tuberia sanitaria NOVATEC 3" | ML | 70000
| uniones 3" | UND | 2500
| Ye sanitaria 3" | und | 9000
| medidor de agua | glb | 375375
| rejilla para lavaplatos 4 pulgadas | und | 150000
| Combo Lavaplatos 60*40cm+grif.extraible Cromo+accesorios | un | 1190000
| Canoa Galvanizada Cal.22 desarrollo 0.4 m. | m | 60000
| EMBUDOS EN LAMINA GALVANIZADA Cal .26 | un | 40000
| Sellador Sikaflex para Juntas | un | 58900
| alfajia | ml | 15000
| Transición 3 pulgadas (7,62 cm diámetro) bajante rectangular a sanitaria | und | 27979.875
| Grapa 4 doble oreja galvanizada | und | 25034.625
| Llave Manguera Pesada Metal Cromo | und | 74250
| teflon | und | 1200
| Ventaneria en aluminio negro mate o gris, con vidrio claro 6mm | m2 | 350000
| Suministro e instalación de Puerta metálica: ala incrustada en perfil metálico | m2 | 450000
| Rejilla tipo persiana metálica | m2 | 150000
| Abasto metálico (llave de regulación liviana de 1/2"metálica con manguera metálica) | und | 40562.5
| Mesón en acero Inoxidable de 1,60x0,60 m, con entrepaño de 4 patas reforzado con omegas en acero cada uno | und | 3500000
| Meson liso de 1,60x0,60m con patas y entrepaño | und | 2100000
| CAMPANA EXTRACTORA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REFERENCIA 304, FILTROS EN ACERO INOXIDABLE, EXTRACTOR DE 16" | und | 3500000
| ESTUFA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 REFERENCIA (INCLUYE TRAMPA DE GRASAS) | und | 5000000
| Ducto calibre 22 lamina 430 para campana 8m | und | 2300000
| Sanitario Manantial 4.8 Litros descarga Single Blanco | und | 380000
| acomple Sanitario 1/2 | und | 25987.5
| Barra de acero inoxidable 60cm | und | 180000
| flotador automatico para tanque | und | 337012.5
| Brida Flexible para sanitario | und | 40000
| Orinal arrecife entrada superior | und | 450000
| Lavamanos free blanco | und | 490000
| rejilla metalica de piso 2" | und | 25437.5
| acero inoxidable para separaciones metálicas | m2 | 390000
| Griferia antivandalica para lavamanos | un | 250000
| Cerrojo | un | 70000
| Perchero | un | 50000
| Lavaderos 80 x 60 x 25 cm Granito Pulido | und | 350000
| Tuberia pvc 1/2" conduit | m | 1800
| suiche triple | und | 24900
| mezclador monocontrol | und | 235000
| Regadera ducha acero | und | 60000
| Poceta granito pulido 70x70x25cm | un | 250000
| Lavamanos PMR | un | 550000
| Cable # 4 tipo libre de halogeno | m | 8900
| cinta de señalización | m | 280
| boca manguera | und | 48125
| MESA LIPPET DOBLE | und | 8593750
| Plastico negro | m2 | 2500
| PLASTICO NEGRO CALIBRE 3,5 | m2 | 8500
| Estopa de limpieza | kg | 32250
| Pitura epoxica | gal | 199375
| teja de barro de 130 kg/cm2 | un | 4915.625
| PLASTOCRETE DM SIKA O SIMILAR | kg | 24956.25
| Grama | kg | 71500
| ADITIVO TOPEX O SIMILAR | kg | 14368.75
| Canastilla 4" sifon en p | und | 28737.5
| hidrofugo | KG | 17393.75
| BASE PARA FACHADA | KG | 14368.75
| manto a base tipo fieltro | m2 | 14368.75
| Pegante para ceramica | kg | 720
| lechada | kg | 9500
| Enchape ceramico para pisos antidezlizantes | m2 | 50000
| Enchape ceramico para pisos | m2 | 45000
| Enchape para pared | m2 | 38500
| detector inteligente de humo con alarma sonora. | un | 150000
| BLOQUE EN CONCRETO PERFORACION VERTICAL.15*20*40 | UN | 4840
| Extintor multiproposito 10 Libras Con manguera | UN | 70000
| Soporte para extintor | UN | 20000
| Extintor tipo K de 10libras | UN | 78900
| bloque en concreto de 12*20*40 | UN | 3800
| ADOBE PERFORACION 12*20*40 | UN | 3403.125
| Ladrillo Para Jardinera 12.5*6.5 | UN | 2887.5
| MALLA ELECTROSOLDADA D84. | M2 | 14140.06
| Malla U-50 recubrim. sup. placa primer piso | KG | 7218.75
| Malla D 335 para losas | KG | 7218.75
| Adoquin10x20x6cm | und | 2000
| Geo textil no tejido | m2 | 8000
| Carcamo Prefabricado | m | 48125
| Banca Para Exteriores incluye herraje | und | 1274625
| MALLA REVOQUE | M2 | 4840
| Varilla Roscada 3/8 | m | 3000
| Tuerca y arandela 3/8 | und | 200
| Adoquin rectangular | un | 2681.25
| tuberia ranurada pvc 4" para filtro | m | 26397.25
| Clavo comun 2 1/2" | lb | 6000
| Clavo de acero 3" | lb | 11000
| amarras | und | 378.125
| sellador | kg | 12856.25
| Guantes de carnaza | UN | 9500
| protectores auditivos | UN | 9831.25
| protector tapa boca | UN | 1300
| Tierra negra | kg | 500
| guantes plasticos | UN | 8000
| botas reglamentarias | UN | 53542.5
| arnes + eslinga de posicionamiento | UN | 529375
| Cinta de Marcacion o Seguridad-riesgo electrico | m | 385
| BISAGRAS COMUN | UN | 9831.25
| Cable encauchetado 2x8 AWG | m | 11412.5
| Marco Madera Tipo pino | und | 101612.5
| Toma corriente + SUCICHE GFCI, 120V doble con polo a tierra,15A | un | 55962.5
| Suiche doble o interruptor | un | 18906.25
| Tablero Bifasico para 12 circuitos con puerta | un | 164813
| Breaker de 1X20 A | un | 18562.5
| Alambre Nro 14 THHN | m | 3368.75
| Alambre Nro 8 THHN | m | 6840.625
| Matera prefabricada en concreto de 1.0mx0,40m | und | 180000
| panel led de 24.2w | und | 25000
| Planta ornamentaria | und | 30000
| Sección completa de andamio (1.2m-1.5m) x 1.5 m. (+ 4 ruedas) | día | 3500
| Cable encauchetado 3X12 AWG | m | 11412.5
| Cable encauchetado 3X10 AWG | m | 16293.75
| Soldadura de enpalmes | un | 4881.25
| Tanque de almacenamiento 1200Lt | und | 2500000
| Cable encauchetado 3X8 AWG | m | 23375
| CAJA 4X4 PVC | un | 1200
| Herraje Metalico ,50 x ,50 | un | 226875
| Curvas PVC 1/2" | un | 800
| Tubería PVC de 3/4", | m | 8500
| Tubería PVC de 1", | m | 10000
| contador monofasico 220 v,5(100)A | un | 130000
| protector caja electrica contador | un | 151250
| Gavinete Para Contador | un | 169125
| caja para alojar 6 ciruitos | un | 171875
| Tuberia pvc de 1 1/4" conduit | m | 9075
| Tubo pvc de 2" SAN | m | 20792.75
| tubo pvc de 3" SAN | m | 31055.75
| tubo pvc de 4" SAN | m | 43675.5
| tubo pvc de 6" SAN | m | 91664.375
| Union sanitaria 3" | und | 6452.875
| tee sanitario 3" | m | 14187.25
| Tuberia sanitaria 1 1/2" | m | 16769.5
| CODO 45 x 1 1/2" SAN | und | 5469.75
| CODO 45 x 2" SAN | un | 6771.875
| CODO 45 x 3" SAN | un | 14260.125
| CODO 45 x 4" SAN | un | 25114.375
| CODO 45 x 6" SAN | un | 91330.25
| Limpiador PVC x 1/4 de galon | un | 83737.5
| Soldadura PVC x 1/4 de galon | un | 174487.5
| Sifon 2" | un | 14925.625
| Sifon 3" | un | 18506.125
| YEE 2" | un | 12714.625
| YEE 3" | un | 26118.125
| Hidrante de columna húmeda de 3" DN 80 mm, con una boca de 2 1/2" DN 70 mm, dos bocas de 1 1/2" DN 45 mm, racores y tapones contra robo de hierro. Incluso elementos de fijación. | un | 3594250
| Kit Nivelacion Para Hidrante | un | 948750
| Tapon 2" | un | 2051.5
| Tapon 3" | un | 2604.25
| Union para hidrante Tipo bridada garra de Tigre | un | 598125
| buje 2 x4 | un | 16583.875
| buje 3 x4 | un | 16583.875
| buje 4 x6 | un | 62352.125
| CODO 90 x 2" SAN | un | 5542.625
| CODO 90 x 3" SAN | un | 12838.375
| CODO 90 x 4" SAN | un | 22323.125
| CODO 90 x 6" SAN | un | 188959.375
| tuberia de 1/2 PEALPE | m | 28187.5
| tee de cobre de 1/2" | un | 4812.5
| Adaptador Macho de 1/2" PEALPE | un | 3712.5
| tuberia a presion 1/2" pvc | m | 6505.125
| tuberia a presion 3/4" pvc | m | 8662.5
| tuberia a presion 1" pvc | m | 11687.5
| codo, medio codo, tapon pvc 1/2" | un | 1780.625
| tee presion 1/2" | un | 1420.375
| Adaptador macho PVC-P Ø= 1/2" | un | 742.5
| adaptador hembra presion 1/2" | un | 838.75
| Cinta Sellante Teflon ½"x10 m. | un | 2337.5
| Union sanitria 6" | und | 56498.75
| Tee 4" sanitaria PVC | und | 29568
| Tapon roscado 4" | un | 90989.25
| Union sanitria 4" | un | 13006.125
| Telera 0.90 m | un | 22000
| Larguero de 1"X1" por 3m | un | 8500
| Clavo común de 1". Caja x 500gr. | Kg | 14983.33
| Taco metálico hasta 2.8m | un | 700
| Codo 1/2" | un | 4884.6875
| Adaptador 1/2" | un | 897.1875
| Tee de 1/2" | un | 697.8125
| Tapon roscado 1/2 | un | 1096.5625
| codo de 90º de 1/2" | un | 1096.5625
| Grifería sencilla un agua para duchas. Mas accesorios | un | 64796.875
| rejilla sosco plastica de 2" | un | 10862.5
| Llave jardín 1/2 x 3/4 pulgada. | un | 56237.5
| Codos de 4" PVC-S | un | 22928.125
| Tee 6" sanitaria PVC | un | 268125
| contador de acueducto | un | 275467.5
| Union Sanitaria 1 1/2" | UN | 3575
| Abrazadera para bajante circular | und | 6187.5
| madera de 4 cm, cedro | m2 | 414356.25
| tablero de 3 cm | m2 | 380531.25
| pefil metalico de 2" | m | 36361.875
| tablero de 2.5 cm | m2 | 414356.25
| Remache | un | 422.8125
| empaque | m | 5919.375
| tornillo de ensamble | un | 852.5
| cerradura tipo pasador | un | 77121
| marco metalico | un | 162937.5
| al a metalica | un | 446875
| bisagras | un | 4812.5
| chapa principal | un | 49087.5
| perfil reja en madera cedro | m | 109931.25
| tuberia galvanizada 1 1/2" cal 18 | m | 50875
| pernos de 1 1/2" x 3 1/16" | un | 550
| acero galvanizado cal 18 doble | m2 | 718781.25
| acero galvanizado cal 18 sencillo | m2 | 422812.5
| platina galvanizada | un | 25368.75
| Estacas y puntillas | gl | 10312.5
| Agua | lt | 68.75
| Perfil PTS 20*20 | m | 289437.5
| Soldadura | kg | 22687.5
| Malla electrosoldada tipo D 50, 25x25 cm y Ø 4-4 mm, según NTC 2310 y ASTM A 497. | m2 | 9556.25
| Conector en "L", de acero galvanizado, de 5 cm de altura, para fijar a estructura de acero mediante clavado | und | 3437.5
| SIKA TRANSPARENT10 | kg | 26812.5
| steel deck o Metaldeck 2pg 940x5600mm Cal.22 0.75mm | m2 | 67375.8865
| Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm. | m | 3162.5
| Fijación compuesta por chazo y tornillo 5x27 | un | 275
| Cuelgue para cielos rasos suspendidos | un | 1168.75
| Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. | un | 68.75
| Varilla electrolitica certificada de 2.40m a 250 micras de recubrimiento + conector. | un | 72007.375
| Caja de inspección para toma de tierra, con tapa de registro. | un | 206250
| Poste de Concreto Tipo Carabobo | un | 666875
| Brazo para Luminaria | und | 454636.875
| Tornillo Espaciador 5/8 x 10 | und | 15812.5
| Luminaria led para Alumbrado publico 30w | und | 756250
| Fotocelda + base | und | 44550
| caja metalica tuberia emt 12x12x5 cm Tipo Expuesta | und | 11275
| Herraje Prefabricado | m | 226875
| Entresuelo(Sub base ) | m3 | 59545.75
| Malla Tipo Filtro | m2 | 89375
| Canal Metalico | m | 76175
| Anclaje para Canal metalico | und | 12237.5
| bajante para canal metalico 3" | und | 85937.5
| Arbusto | und | 135437.5
| Tierra Abonada | m3 | 35750
| concrefibra | kg | 2942.5
| Estructura Perfil Metalico | m2 | 170500
| Telera Para Formaleta de Losa | m2 | 34925
| Larguero 2x4 x3m | und | 11687.5
| Jardin Vertical | m2 | 89375
| correas para amarre | und | 137.5
| Panel soldado (malla) para Jardin Vertical | m2 | 21312.5
| Rociadores Para Chorros | und | 48675
| Codo 45 4" pvcs | und | 13062.5
| Tuberia 4" pvcs | m | 21793.75
| Codo 90 4" pvcs | und | 15812.5
| yee 4" pvcs | und | 14437.5
| Estructura en madera 2x4 Perimetral | und | 98312.5
| Estructura en madera 2x3 | und | 68818.75
| Arbol Especial Para sombra alturas variables 2.5-3m | und | 481250
| Panel Solar Monocristalino de 550W | und | 2131250
| Conector Paralelo | und | 11453.75
| Conexión DE | m | 3231.25
| sistema AC | m | 2956.25
| caja de elementos | und | 1341175
| Inversor cargador de 5 KW | und | 12706375
| Cable, conector | m | 9961.875
| Estructura metalica angulos x Kw(incluye accesorios y soldadura) | m | 44206.25
| Estructura metálica tubería de D: 3/4 x 3m (incluye accesorios y soldadura) | m | 59812.5
| Horometro o Temporizador (incluye accesorios para correcto Funcionamientos) | und | 528550
| Cable solar FV de 4mm2 | m | 14093.75
| Cable encauchetado 2X12 AWG 1000v | m | 10725
| Conectores Electricos | und | 10560
| Linkpal Mc4 Conectores De Derivación Conectores Mc4 | m | 32312.5
| Controlador MPPT 80 Amps, 12/24 Vdc | und | 5836875
| Inversor Cargador de 2000 w | und | 5286875
| Batería Estacionaria de 12 Vdc/200 Ah Incluye Accesorios | und | 2499750
| Motor sumergible de 3 HP, Incluye: (Impulsor de tornillo, conector de cable, sensor de nivel d eagua e interruptor) | und | 10194250
| Medidor de rebose, automatico | und | 1162012.5
| Isotanque de presión | und | 3370125
| caja para dos circuitos | und | 57612.5
| Tuberia Presion 3" pvcs | m | 19703.75
| Tuberia Presion 2" pvcs | m | 13062.5
| Valvulas | und | 199375
| Valvulas de salida 2" | und | 211750
| Manometro | und | 349250
| Perfileria Aliminio para ventana | m | 62213.25
| Empaque para ventaneria | m | 10993.125
| Vidrio | m2 | 279056.25
| rejas | m2 | 349387.5
| Letras Metalicas Para Parque | und | 5005000
| Madera Tipo Teca | m2 | 349387.5
| Herraje De confinamiento Para mesa | m | 131175
| Inmunizante para madera | Gl | 148500
| silla Yee de 6 x 4 " | und | 40562.5
| Kit Taza Báltica entrada superior con válvula push de empotrar | und | 1604625
| Cemento blanco (saco 40 kilos) Argos | und | 110000
| Silicona antihongos. Presentacion 300cc Rendimiento de 8ml/en junta de 6mm x 6mm | und | 22485.375
| Tapón rosca para brida de fijación | und | 673.75
| Brida sanitaria de fijación 4", incluye empaque de caucho y tornillos de fijación | und | 58272.5
| Soldadura PVC (1/4 gal) + Limpiador PVC (1/4 gal) | und | 207641.5
| Estopa | kg | 12000
| Lavamanos Free institucional | und | 490000
| ABASTO METALICO | und | 38500
| SIFON BOTELLA LAVAMA | und | 11687.5
| Llave Bocamanguera, incluye niple y codo galvanizado | und | 52250
| Triplex 18mm. | m2 | 92125
| Moldura en madera 1/4 bocel de L=3.00 m. Chingale | m | 3162.5
| Pintura Gris Anticorrosiva 1 Galón | gl | 67237.5
| Madera laminada Elm Lake o equivalente (incluye instalación) | m2 | 77000
| SIKA PLASTOCRETE DM | kg | 33000
| SIKAFIBRANIKON | kg | 53625
| IGOL Denso Plus cimentaciones | kg | 48125
| Cemento gris | SC 50 KG | 38500
| Arena fina | m3 | 85000
| Tierra Negra Abonada | kg | 275
| Adoquin prefabricado 10x20 | und | 2681.25
| BLOQUE DE CONCRETO VERTICAL 0,2*0,2*0,4 | und | 4125
| Larguero de madera plastica 20X20cm | m | 82500
| Herrajes y accesorios para portico de madera plastica | und | 11000
| Formaleta para vigas. | m2 | 11000
| Chazos y tornillos | und | 818.125
| Tablero de sobreponer 2 circuitos (MPPT - Salida a conexión a baterias) | und | 89993.75
| Breaker boble de 100 Amperios (MPPT -salida conexión a baterias ) | und | 163625
| Cable THHN, 600V, Cu, 60°C, No. 6 AWG, Rojo | m | 8508.5
| Cable THHN, 600V, Cu, 60°C, No. 6 AWG, Negro | m | 8508.5
| Terminal tipo ojo 3/8" grande, No.6 AWG | Und | 1309
| Inversor Onda Seno pura 48 Vdc-120 Vac -2500 vatios | und | 3251875
| Tablero de 4 circuitos | und | 114537.5
| Breaker de 15 Amperios | und | 32725
| Combiner box (conexión sistema DC 2 entradas - 1 salida) incluye conexiónes a inversor | Und | 2422200
| Tubería metálica EMT 3/4" x3m | Und | 45031.25
| Cable THHN, 600V, Cu, 60°C, No. 10 AWG, Rojo | m | 4675
| Cable THHN, 600V, Cu, 60°C, No. 10 AWG, Negro | m | 4675
| Cable solar FV de 4mm2 rojo | Und | 8672.125
| Cable solar FV de 4mm2 negro | Und | 8672.125
| Unión EMT 3/4" | Und | 781
| Grapas doble ala de 3/4" | Und | 481.25
| Capacete de 3/4" | Und | 2942.5
| Capacete de 1/2" | Und | 2942.5
| Cable THHN, 600V, Cu, 60°C, No. 12 AWG, Verde PARA TIERRA | Und | 5645.0625
| Varilla Cooperweld 1,80 m x 5/8", Cu con conector a No. 12 AWG | Und | 294525
| Conector varilla puesta a tierra | Und | 22907.5
| Chazos y tornillos de 1" | Und | 490.875
| Conectores MC4 macho y hembra | Und | 13090
| Toma doble (para lampara de seguridad) | Und | 22907.5
| Caja de sobreponer 4*4 | Und | 29452.5
| Clavija para lampara | Und | 6545
| Lampara de sobreponer LED 12 vatios | Und | 196350
| Suiche | Und | 22907.5
| Cinta aislante | Und | 16362.5
| Pintura 1/4 Naranja | Und | 45815
| Brocha 2" | Und | 16362.5
| Disolvente garrafa | gl | 24543.75
| Cable THHN, 600V, Cu, 60°C, No. 12 AWG, Rojo | m | 5645.0625
| Cable THHN, 600V, Cu, 60°C, No. 12 AWG, Negro | m | 5645.0625
| Tubería metálica EMT 1/2" | Und | 49087.5
| Curvas EMT 3/4", 90 grados | Und | 3437.5
| Unión EMT 3/4" | Und | 6545
| Grapas de 1/2" | Und | 3272.5
| Accesorio conexión canastilla para lavaplatos, incluye sifón. | und | 49362.5
| Sikasil-E Silicona antihongos sello juntas vidrio Transparente 280M | tubo | 34237.5
| Cuello para MH | und | 481515.65
| ventanas en aluminio mate o negro, sistema fijo corredizo 50-20 y vidrio claro 4mm. Incluye todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento | m2 | 328886.25
| Tubería 2" cal. 18 | m | 69676.9792
| Mueble inferior para cocina dos cajones | und | 1442375
| Lavaescobas 42x60x25 | und | 246255.625
| Puertas vidrieras en aluminio mate o negro, sistema 7-44 con divisor y vidrio claro 5mm. | und | 1305727.5
| Hidrante MEGA tipo residencial (Dos salidas de 2-1/2”), bridada ANSI | und | 3185875
| Válvulas de compuerta elástica - vástago ascendente 3" | und | 1579875
| S de nivelación, Liso x Liso P/ PVC | und | 735625
| Tee extremo bridado 3x3" | und | 426250
| angulo de hierro de 1 1/2" cal 3/16" | ml | 30798.625
| Platina de hierro de 1 " cal 3 /16" | ml | 16225
| anticorrosivo | gl | 70125
| Lamina Galvanizada Cal. 18 | m2 | 118250
| perfil de madera plastica de 20 cm x 20 cm | ml | 88275
| Enrredadera vertical de hoja grande Saritea | und | 12925
| Larguero 3.0 m x 8.0 cm x 4.0 cm Inmunizado | ml | 15169.6737
| Reflector LED 30W | und | 54862.5
| Accesorios para anclajes de reflector | glb | 11000
| Conectores + cinta aislante electrica | glb | 24750
| Conductor de cable THHL No 6 AWG | m | 10931.25
| Tubería PVC Tipo DB 2" | m | 9865.625
| cable con un tipo de aislamiento THHN-THWN | m | 0
| Varilla Cooperweld 2,4 m x 5/8" Cu, con conector para varilla de puesta a tierra | und | 291688.375
| Conector para cable No 12 | und | 1787.5
| Cinta autofundente 3m | und | 70325.75
| Cinta de demarcación de colores | und | 5417.5
| CAJAS RS3-002 | und | 893750
| TERMINALES TIPO CAMPANA | und | 6336
| TUBO IMC DE 2" 3m | und | 206937.5
| CONECTOR TIPO C | UND | 8250
| PINTURA DE DEMARCACIÓN COLOR NARANJA | CUARTO | 37125
| CAPACETE ROSCADO EN ALUMINIO PARA TUBERÍA IMC DE 2" | UND | 19225.25
| Angulos pernos y accesorios para cubierta en kiosko | Und | 770
| Canaleta prefabricado MDCU-120 incluye transporte | UND | 84562.5
| global materiales mesa |  | 1031250
| Madera inmunizada e 2cm | m2 | 58905
| Acabado concreto color según diseño (Fuente chorros) | m2 | 89375
| Piedra grandes (Fuente chorros) | m3 | 412500
| Bloque en concreto reciclado 0.4x0.4x0.2 | und | 15125
| Arena gruesa lavable | m3 | 302500
| Piedras grandes de sobreponer | m3 | 618750
| Dispensador de bolsas plasticas y basurera | und | 489893.25
| Caneca acero inoxidable tipo barcelona | und | 893750
| Panel solar Monocristalino de 100 Wp | und | 1960227.5
| Controlador PWM 10A/12V | und | 527608.8125
| Batería GEL 12V/55Ah | und | 1145047.75
| Protecciones, rack de baterias y accesorios para sistema AC | und | 527608.8125
| Estructura para estación autonoma en aluminio | und | 6747003.2438
| Lavamanos Avanti con Pedestal Blanco | und | 191950
| Sanitario tipo montecarlo redondo blanco | und | 714862.5
| BANCA TEPYL •1,22 | und | 3974451.25
| BANCA ÖLAND CON ESPALDAR | und | 2262933.75
| MESA ÖLAND | und | 3753557.5
| mesa de tennis para exteriores | und | 7346762.5
| Banca - alcorque Manen prefabricada | und | 1986407.5
| Arena de silice | m3 | 903210
| animales prefabricados | und | 3480303.75
| Jardinera Dobbelt | und | 1434991.25
| tuberia negra 2" 2.5mm x6m | und | 203500
| Platina 2 x 1/4" x6m | und | 116875
| tuberia negra 1" 2.5mm x6m | und | 137500
| pernos expansivos 1/2x3" | und | 6875
| BANCA ÖLAND SIN ESPALDAR | und | 1839145
| Tubería perforada para filtro 4'' Durman. | ml | 27475.25
| Tubería perforada para filtro 6'' Durman. | ml | 53286.75
| Tubería PVC NOVAFORT 10" | ml | 122490.9583
| Ángulo de 2" x 1/8" x 6,0 metros | und | 113559.875
| Señalización, tablero y paral | und | 500500
| Esferas reflectivas | kg | 10274
| Pintura acrilica en frío para tráfico | gln | 145384.25
| Madera Pino 2x6pg 3.962m Cepillado 4.1x13.8cm | ml | 32044.375
| Disolvente para pintura acrilica | gln | 32312.5
| pino patula inmunizado 12x12 | ml | 121082.5
| pino patula inmunizado 4x11 | ml | 58905
| largueros 10x4 pino patula inmunizado | ml | 97847.75
| pino patula machimbre inmunizado 800x150 mm y 25 mm de espeso | m2 | 81812.5
| larguero pino patula inmunizado 0.1x0.04m | ml | 24461.9375
| ADOQUIN PREFABRICADO EN CONCRETO TRAFICO LIVIANO COLOR GRIS | m2 | 63250
| Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u concretos | kg | 35000

## FACTOR PRESTACIONAL
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA |  |  | CARGO | SALARIO | FM | SALARIO CON FM INCLUIDO | JORNAL | V/HORA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE |  |  | Director de obra/Interventoría | 5500000 | 157.8% | 8678266.6667 | 289275.5556 | 36159.4444
FACTOR MULTIPLICADOR |  |  | Ingeniero residente | 3800000 | 157.8% | 5995893.3333 | 199863.1111 | 24982.8889
1 | Sueldo Básico | 100% | Auxiliar ambiental | 2800000 | 172% | 4816372.6649 | 160545.7555 | 20068.2194
| Subtotal 1 | 100% | Tecnologo SST | 2800000 | 172% | 4816372.6649 | 160545.7555 | 20068.2194
|  |  | Almacenista de obra | 2400000 | 172% | 4128319.427 | 137610.6476 | 17201.3309
2 | Prestaciones Sociales, aporte a Seguridad social, Aportes parafiscales y descanso remunerado |  | Oficial | 3000000 | 172% | 5160399.2838 | 172013.3095 | 21501.6637
2.1 | Prestaciones sociales |  | Ayudante | 1750905 | 172% | 3011789.636 | 100392.9879 | 12549.1235
| Prima anual | 8.33% | Ayudante Entendido | 2400000 | 172% | 4128319.427 | 137610.6476 | 17201.3309
| Cesantía anual | 8.33% | Topografo | 3500000 | 172% | 6020465.8311 | 200682.1944 | 25085.2743
| Interés a las cesantías | 1% | Cadenero 1 | 2626357.5 | 172% | 4517684.454 | 150589.4818 | 18823.6852
2.2 | Aportes a la Seguridad social |  | Cadenero 2 | 1750905 | 172% | 3011789.636 | 100392.9879 | 12549.1235
| Salud (EPS) | 8.5%
| Pensiones (AFP) | 12%
| Riesgos (ARL) 6,96 % (obra civil) | 6.96%
2.3 | Aportes parafiscales
| Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | 0%
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 0% | ANÁLISIS MANO DE OBRA
| Cajas de compensación familiar | 4% | 1SMMLV 2026 | 1750905
2.4 | Descanso remunerado (vacaciones) |  | 2SMMLV 2026 | 3501810
| Vacaciones anuales | 4.167% | Subsidio de Transporte (salario <= 2 SMMLV) | 249095 | (Incluido en FM)
2.5 | Otros
| Dotación EPP | 2.5%
| Exámenes de ingreso y egreso | 2%
| Subtotal 2 | 57.79%
2.6 | Auxilio de transporte
| Auxilio de transporte (Sueldo inferior o igual a 2SMMLV) | 14.23%
| Subtotal 3 | 72.01%
| Factor Multiplicador ajustado a dos cifras decimales (para personal que gana Menos o hasta 2SMMLV) | 157.8%
| Factor Multiplicador ajustado a dos cifras decimales (para personal que gana más de 2SMMLV) | 172%
________________________________________________________
Nombre | Carlos Holguín
Cargo | Secretario de planeación.
Correo Electrónico | planeacionsanrque@antioquia.gov.cocom
Teléfono Celular | 3147222958

## PMA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR
1.1 | Desarrollo y aplicación del sistema de gestion ambiental
1.1.1 | Capacitacion al personal de la obra (incluye fotocopias y material de explicación) | un | 18 | 30000 | 540000
1.2 | Actividades Constructivas |  |  |  | 0
1.2.1 | Señalizacion frentes de obra y sitios temporales | un | 3 | 60000 | 180000
1.2.2 | Pendondes de identificacion | un | 5 | 350000 | 1750000
1.2.6 | Marcación de identificacion zona de residuos | un | 2 | 250000 | 500000
1.2.7 | Señalizacion preventiva interna. | paquetes | 3 | 350000 | 1050000
1.2.8 | Punto de encuentro | un | 3 | 60000 | 180000
1.2.10 | Salida de emergencia | un | 3 | 35000 | 105000
1.2.12 | Carpas para cubrir centros de acopio de escombros | un | 3 | 150000 | 450000
1.3 | Programa de gestion hidrica |  |  |  | 0
1.3.1 | Manejo de residuos (incluye 3 canecas de 40L para manejo de basura, bolsas de diferentes colores con señalización pertinente) | und | 1 | 500000 | 500000
1.3.2 | Alquiler de baño portatil | mes | 7 | 650000 | 4550000
1.4 | Programa Manejo de Instalaciones Temporales, de Maquinaria y Equipos |  |  |  | 0
1.4.1 | Señalización de Manejo de maquinaria, equipos y vehículos | un | 1 | 100000 | 100000
1.4.2 | Kit emergencia (Botiquin, Extintor y Camilla) | un | 2 | 350000 | 700000
1.5 | Programas de Gestión Social |  |  |  | 0
1.5.1 | Talleres para cuidado y sostenibilidad Ambiental in Situ. | un | 2 | 150000 | 300000
1.5.2 | Proyecto de Información y Divulgación de inicio y fin de obra | un | 2 | 200000 | 400000
1.5.3 | Plegables para Pedagogia Ambiental durante toda la duración del proyecto | un | 300 | 2000 | 600000
TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  | 11905000
|  | Nombre | Carlos Holguín
|  | Cargo | Secretario de planeación.
|  | Correo Electrónico | planeacionsanrque@antioquia.gov.cocom
|  | Teléfono Celular | 3147222958

## INT (hidden)
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DÍA GERONTOLÓGICO CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL NUS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
CANT | CARGO/OFICIO | Unidad | Cant | Dedicación | Valor (Incluye Factor prestacional) | Subtotal
1 | Personal de interventoría
1.1 | Director de Interventoría | Mes | 6 | 20% | 8678266.6667 | 10413920
1.2 | Ingeniero Residente de Interventoría | Mes | 6 | 100% | 5995893.3333 | 35975360
1.3 | Auxiliar Ambiental | Mes | 6 | 10% | 4816372.6649 | 2889823.5989
1.4 | Tecnologo SST | Mes | 6 | 60% | 4816372.6649 | 17338941.5936
Aplicación factor multiplicador
[5 empty] | Subtotal costos del personal | 66618045.1925
[5 empty] | Factor Multiplicador | 33.91% | 30.37%
[5 empty] | Valor total costos personal | 89208224.3173
2 | Otros
2.1 | Ensayos de laboratorio, según la necesidad | mes-unidad | 6 | 15 | 40000 | 3600000
2.2 | Mano de obra Comisión de topografía, incluye equipos | mes-unidad | 1 | 3 | 451664.664 | 1354993.9921
|  |  | TOTAL INTERVENTORÍA |  | 7.825% | 94163218.3094
|  |  | IVA |  | 19% | 17891011.4788
|  |  | Polizas |  | 1.009% | 1141829.5009
|  |  | TOTAL INTERVENTORÍA CON IVA |  | 9.407% | 113196059.2891
______________________________________________
Nombre | Carlos Holguín
Cargo | Secretario de planeación.
Correo Electrónico | planeacionsanrque@antioquia.gov.cocom
Teléfono Celular | 3147222958

## FM INT (hidden)
CONSTRUCCIÓN CENTRO DÍA GERONTOLÓGICO CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL NUS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DÍA GERONTOLÓGICO CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL NUS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
VALOR PERSONAL DE INTERVENTORÍA |  | 66618045.1925 |  |  | VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA | 94163218.3094
Estampillas municipios
Tasa Pro-Deporte y Recreación – Departamento de Antioquia |  | % | 2.5% |  |  | 0%
Estampilla adulto mayor |  | % | 4% | 3766528.7324 |  | 5.654%
Estampilla Pro Cultura |  | % | 1.5% | 1412448.2746 |  | 2.12%
Estampilla Pro Hospital |  | % | 1% | 941632.1831 |  | 1.413%
Pro justicia familiar |  | % | 2% | 1883264.3662 |  | 2.827%
Costos indirectos
Costos oficina (construcción oficina, con seguridad, incluye dotación como escritorio, mesa y sillas, también incluye 2 equipos de computo para uso de residente y SST) |  | % |  | 3500000 |  | 5.254%
Papeleria general: Fotocopias, edición informes, registros fotográficos entre otros |  | % |  | 400000 |  | 0.6004%
Muebles y equipos de oficina, programas y sistematización |  | % |  | 900000 |  | 1.351%
Asesoría medica, contable, tributaria (revisor fiscal) |  | % |  | 2100000 |  | 3.152%
HONORARIOS
HONORARIOS |  | % |  | 8%-12% |  | 8%
FACTOR MULTIPLICADOR | [5 empty] | 30.37%

## PÓLIZAS INT (hidden)
COTIZACIÓN PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE | [8 empty] | TIPO DE PÓLIZA
|  | ENTIDADES ESTATALES | [6 empty] | ENTIDADES ESTATALES
PARTICULARES
Convenio/Contrato:
Tomador/Afianzado: | GOBERNACION DE ANTIOQUIA
C.C./NIT: | 900348805
Asegurado/Beneficiario: | MUNICIPIO DE SAN ROQUE
C.C./NIT: | 890884595-7
Plazo: 6meses
Objeto del Contrato:
INTERVENTORIA - CONSTRUCCIÓN CENTRO DÍA GERONTOLÓGICO CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL NUS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
#VALUE!
Valor del Contrato | Desde | Hasta | Dias | Meses
113196059.2891 | 2026-08-15 | 2027-02-15 | 184 | 6.1333
Garantía | Porcentaje | Vr. Asegurado | Desde | Hasta | Días | Tasa | Prorrata | Prima
Seriedad | 10% | 11319605.9289 | 2026-08-15 | 2027-02-15 | 184 | 0.2% | 11412.6438 | [8 empty] | 0
Cumplimiento | 20% | 22639211.8578 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 365 | 0.22% | 49806.2661 | 49806.2661 | [7 empty] | 0
Buen manejo del anticipo | 40% | 45278423.7156 | 2026-08-15 | 2027-08-15 | 365 | 0.22% | 99612.5322 | 99612.5322
Pago de Salarios | 10% | 11319605.9289 | 2026-08-15 | 2030-02-15 | 1280 | 0.21% | 83361.9198 | 83361.9198
Calidad del Servicio | 20% | 22639211.8578 | 2026-08-15 | 2032-02-15 | 2010 | 0.2102% | 262057.8709 | 262057.8709
Calidad del Servicio |  | 0 | 2026-08-15 | 2026-12-25 | 132 | 0.3% | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal |  | 494838.589
|  | 113196059.2891 |  |  |  | Gastos Expedición |  | 11000
IVA | [5 empty] | IVA |  | 96109.3319
[6 empty] | Total |  | 601947.9209
Garantía | Porcentaje | Vr. Asegurado | Desde | Hasta | Días | 1 | Prorrata | Prima
R.C.E. |  | 350181000 | 2026-08-15 | 2027-02-15 | 184 | 0.25% | 441324 | 441324
[6 empty] | Subtotal |  | 441324
DEDUCIBLE: | 15% mínimo 3 SMMLV |  |  |  |  | GASTOS |  | 12358
[6 empty] | IVA |  | 86199.58
[6 empty] | Total |  | 539881.58
1141829.5009
REQUISITOS:
Persona Jurídica |  |  | Persona Natural
1. Diligenciamiento y firma correcta de las contragarantías. |  |  | 1. Diligenciamiento y firma correcta de las contragarantías.
2. Estados Financieros de los últimos dos años, Balance y P&G. |  |  | 2. Declaración de Renta.
3. Certificado de Constitución y Gerencia vigente. |  |  | 3. Certificado de Libertad y Tradición de los bienes inmuebles, no superior a 30 días.
4. Declaración de Renta (cuando el objeto del contrato es un suministro de bienes no elaborados por el contratista).
4. Solicitud de Seguro de Cumplimiento y Circular Básica Reglamentaria.
5. Certificado de Libertad y Tradición de los bienes inmuebles, no superior a 30 días. |  |  | 5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
6. Fotocopia del contrato completo.
7. Solicitud de Seguro de Cumplimiento y Circular Básica Reglamentaria. |  |  | 7. Récord de obras u hoja de vida.
8. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
9. Fotocopia del contrato completo.
10. Récord de obras.
En caso de que el afianzado no cumpla con la solvencia requerida, es necesario se adjunte un codeudor con los mismo requisitos.
La presente cotización no implica aceptación de cobertura por parte de Aseguradora Solidaria de Colombia. Para la aceptación de cobertura se requiere del cumplimiento de los anteriores requisitos de asegurabilidad por parte del contratista y confirmación de cobertura por parte de la compañía aseguradora.
Esta propuesta posee una validez de 30 días.
[9 empty] | SERIEDAD | CUMPLIMIENTO | ANTICIPO | PRESTACIONES | ESTABILIDAD | CALIDAD | R.C.E.
[9 empty] | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
[9 empty] | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.65% | 0.25% | 0.25% | 0.25%
[10 empty] | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.3%
[10 empty] | 0.35% | 0.35% | 0.75% | 0.35% | 0.35% | 0.35%
[10 empty] | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 0.4% | 0.4% | 0.4%
[10 empty] | 0.45% | 0.45% | 0.85% | 0.45% |  | 0.45%
[10 empty] | 0.5% | 0.5% | 0.9% | 0.5% |  | 0.5%
[11 empty] | 0.55% | 0.95% |  |  | 0.55%
[11 empty] | 0.6% | 1% |  |  | 0.6%
[12 empty] | 1.05% |  |  | 0.65%
[12 empty] | 1.1% |  |  | 0.7%
[12 empty] | 1.15% |  |  | 0.75%
[12 empty] | 1.2% |  |  | 0.8%
[12 empty] | 1.25% |  |  | 0.85%
[12 empty] | 1.3% |  |  | 0.9%
[12 empty] | 1.35% |  |  | 0.95%
[12 empty] | 1.4% |  |  | 1%
1.45%
1.5%
Note on C2: ====== ID#AAAAIRjo_AI Agencia Medellin (2021-04-17 16:59:36) Seleccione el ramo

## Cronograma
PROGRAMACIÓN
CONSTRUCCIÓN CENTRO DÍA GERONTOLÓGICO CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DEL NUS DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
ACTIVIDADES | [5 empty] | MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 | MES7 | MES8 | MES9 | MES 10
PRE CONTRACTUAL
0 | PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | bar: MES1 to MES2
PRELIMINARES
1.1 | Localizacion, trazado y Replanteo, se incluye suministro de cuadrilla topografíca para rectificación de cartera, verificación de alineamientos, desarrollo de planos. | DIA | 3 | 583075 | 1749225 | MES3: 1749225
1.2 | Excavación mecanica de capa organica Incluye: (Excavacion mecanica, cargue y votada de material sobrante a la escombrera) | M3 | 67.07 | 114541 | 7682264.87 | MES3: 7682264.87
1.3 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela y estructura en larguero común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 168.07 | 37142 | 6242455.94 | MES3: 6242455.94
2 | EXCAVACIONES Y LLENOS | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIÓN de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.035 m³. Incluye botada | M3 | 124.67 | 73235 | 9130207.45 | MES3: 9130207.45
2.2 | LLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. | M3 | 122.05 | 134804 | 16452828.2 | MES3: 16452828.2
3 | ESTRUCTURA Y CONCRETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | MES3: 0; MES4: 0
3.1 | CIMENTACIONES | 0 |  | 0 | 0
3,1,1 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | M2 | 82.98 | 57121 | 4739900.58 | MES4: 4739900.58
3,1,2 | Construcción de LOSA MACIZA en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 10 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, se incluye acero de refuerzo con doble malla electrosoldada D084 y plastico para evitar el contacto directo de la losa con el terreno | M2 | 405.36 | 242084 | 98131170.24 | MES4: 49065585.12; MES5: 49065585.12
3,1,3 | Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de fundación 0,3 x 0,3 IIncluye: concreto 21MPa, vibrado y todo para su correcta construcción. El acero se pagará en su respectivo ITEM. | ML | 183.25 | 108824 | 19941998 | MES4: 9970999; MES5: 9970999
3,1,4 | Suministro, transporte y colocación de concreto para cimentación superficilaes tipo zapatas, incluye pedestales de 0,40 x 0,40 x 1,30: y bases de 1,0 x 1,0 x 0,3 Incluye concreto 21MPa. El acero se pagará en su respectivo ITEM. | M3 | 14.22 | 596612 | 8483822.64 | MES4: 8483822.64
3.2 | ESTRUCTURA | 0 |  | 0 | 0 | MES3: 0; MES4: 0
3,2,1 | Suministro, transporte y colocación de concreto para columnas de 0.30 x 0.30, h= 2.70m, Incluye: formaleta, concreto 21MPa, vibrado y todo para su correcta instalación. El acero se pagará en su respectivo ITEM. | ML | 75.6 | 204169 | 15435176.4 | MES5: 15435176.4
3,2,2 | Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de amarre, de 0.25 x 0.30, Incluye: ( formaleta y concreto 21MPa), el acero se pagará en su respectivo ITEM. | ML | 183.25 | 227690 | 41724192.5 | MES5: 227690
3,2,3 | Dovelas en concreto GRAUTING para amarre de mampostería 10x15x30 incluye acero de refuerzo con varilla de 1/2 | ML | 361.8 | 32266 | 11673838.8 | MES5: 5836919.4; MES6: 5836919.4
3.3 | CUBIERTA | 0 |  | 0 | 0 | MES6: 0; MES7: 0
3,3,1 | Suministro, transporte e instalación de estructura metalica para cubierta, suministro y transporte de perfiles tipo PHR 254X67X2mm, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Incluye transporte a sitio e izaje. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, color por definir. tambien incluye obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | KG | 6000.92 | 26995 | 161994835.4 | MES6: 161994835.4
3,3,2 | Suministro, transporte e instalación de cubierta tipo Teja Termoacustica Ecoroof UPVC 2.5mm Blanco 1.07 x 5.90 Mts. Incluye remates internos y externos de cubierta, tornillos autoroscantes y todo lo necesario para su correcta instalación. Según diseño. | M2 | 444.48 | 111640 | 49621747.2 | MES6: 49621747.2
3.4 | ACERO DE REFUERZO | 0 |  | 0 | 0 | MES8: 0
3,4,1 | Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo 6000PSI, (se incluyen zapatas, vigas de fundación y vigas de amarre y columnas). | KG | 8091.81 | 12038 | 97409208.78 | MES3: 24352302.195; MES4: 24352302.195; MES5: 24352302.195; MES6: 24352302.195
4 | MAMPOSTERIA | 0 |  | 0 | 0 | MES3: 0; MES4: 0
4.1 | Construcción de mampostería en ladrillo a la vista, de 10x15x30cm. Espesor de 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. | M2 | 485.46 | 187443 | 90996078.78 | MES5: 45498039.39; MES6: 45498039.39
4.2 | Impermeabilización Sobrecimientos en bloque por medio de IGOL denso plus o similar. Incluye mortero 1:4 espesor 2cm para revoque, pendientes, emulsión asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción.. PRIMER NIVEL 80 cm | M2 | 287.68 | 59120 | 17007641.6 | MES5: 8503820.8; MES6: 8503820.8
4.3 | Colocación de revoque con mortero 1:4 impermeabilizado con sika 1 o equivalente en muros. Incluye suministro y transporte de materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demas elementos para su correcta construcció. | M2 | 706.54 | 31990 | 22602214.6 | MES5: 7534071.5333; MES6: 7534071.5333; MES7: 7534071.5333
4.4 | Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite (Sika transparente o equivalente) o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye a su vez lavado con aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de muros interiores | M2 | 264.38 | 24661 | 6519875.18 | MES6: 6519875.18
4.5 | Suministro, transporte y colocación de estuco en muros. Incluye fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | M2 | 706.54 | 29511 | 20850701.94 | MES6: 10425350.97; MES7: 10425350.97
4.6 | Suministro y aplicación de pintura tipo 1, tres manos, incluye la preparación de la superficie y todos los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad. | M2 | 706.54 | 31431 | 22207258.74 | MES6: 11103629.37; MES7: 11103629.37
5 | OBRA BLANCA | 0 |  | 0 | 0
5.1 | Enchape de piso antideslizante incluye: mortero, pegante, cerámica antideslizante y lechada de limpieza. | M2 | 340.86 | 129661 | 44196248.46 | MES5: 14732082.82; MES6: 14732082.82; MES7: 14732082.82
5.2 | Enchape cocina pared sobre mesón incluye: pegante, cerámica y lechada de limpieza | M2 | 216.44 | 97951 | 21200514.44 | MES5: 10600257.22; MES6: 10600257.22
5.3 | Cielo en drywall local con fajas y dilatadores incluye: (estructura, placa, macilla y pintura) | M2 | 265.38 | 103072.3149 | 27353330.9192 | MES7: 13676665.4596; MES8: 13676665.4596
5.4 | Suministro transporte e instalación de guarda escoba o zocalo en piso en baldosa del mismo color de la baldosa , incluye pega lechada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | ML | 152.72 | 36912.3149 | 5637248.7264 | MES7: 2818624.3632; MES8: 2818624.3632
6 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0 |  | 0 | 0 | MES8: 0
6.1 | Suministro, transporte e instalación de salida para toma doble p/t. Incluye en tubería IMC, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG- LS#12, según cuadro de cargas y notas en planos, elementos para el correcto funcionamiento y aparato línea Génesis. | UN | 23 | 96826.6637 | 2227013.2647 | MES4: 1113506.6323; MES5: 1113506.6323
6.2 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma GFCI. en IMC 3/4", caja y accesorios, alambre de cobre THHN-AWG-LS #12, según cuadro de cargas y notas en planos, aparato línea Génesis. | UN | 16 | 122826.6637 | 1965226.6189 | MES4: 982613.3095; MES5: 982613.3095
6.3 | Suministro, transporte e instalación de salida para toma doble especial p/t, en PVC 1/2", caja y accesorios, alambre de cobre THHN-AWG- LS #12, según cuadro de cargas y notas en planos. Toma para equipos especiales | UN | 21 | 100826.6637 | 2117359.9373 | MES4: 1058679.9687; MES5: 1058679.9687
6.4 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma 3x30A p/t. en PVC 3/4", caja y accesorios, alambre de cobre THHN-AWG #10+12, según cuadro de cargas y notas en planos. Toma levinton. | UN | 9 | 115051.6637 | 1035464.9731 | MES4: 517732.4866; MES5: 517732.4866
6.5 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria panel tipo LED de 24,2W, de cielo, con tubería EMT 1/2", según planos, alambre de cobre THHN-AWG #12 y todos los elementos para el correcto funcionamiento. | UN | 41 | 168778.7872 | 6919930.2738 | MES4: 3459965.1369; MES5: 3459965.1369
6.6 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria OJO BUEY TIPO INTERIOR (Panel led redondo 120V 12W), incrustada en losa, pared o mampostería. Incluye tubería PVC 1/2", según planos, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG-LS #12, y todos los elementos para el correcto funcionamiento. | UN | 23 | 91268.6637 | 2099179.2647 | MES4: 1049589.6323; MES5: 1049589.6323
6.7 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria OJO BUEY TIPO INTERIOR Panel led redondo 120V 16W), incrustada en losa, pared o mampostería. Incluye tubería PVC 1/2", según planos, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG-LS #12, y todos los elementos para el correcto funcionamiento. | UN | 29 | 96268.6637 | 2791791.2468 | MES4: 1395895.6234; MES5: 1395895.6234
6.8 | Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC de 1" para alimentación de circuitos, incluye elementos para el correcto funcionamiento. | ML | 187.53 | 52467.2496 | 9839183.3086 | MES4: 4919591.6543; MES5: 4919591.6543
6.9 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución especial, tablero de distribución final y tabler de distribución final regulado, con espacio para totalizador y breackers. Incluye marcación elementos para el correcto funcionamiento. | UN | 1 | 1216174.1181 | 1216174.1181 | MES4: 608087.0591; MES5: 608087.0591
6.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida interruptor sencillo (switche) eléctrico mono polar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, tubo emt, cajas 4"x4" met. Galv. Con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 8 | 38658.8318 | 309270.6547 | MES4: 154635.3274; MES5: 154635.3274
6.11 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida interruptor doble (switche) eléctrico mono polar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, tubo pvc, cajas 4"x4" met. Galv. Con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 2 | 49664.8318 | 99329.6637 | MES4: 49664.8318; MES5: 49664.8318
6.12 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida interruptor triple (switche) eléctrico mono polar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, tubo pvc, cajas 4"x4" met. Galv. Con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 8 | 53498.8318 | 427990.6547 | MES4: 213995.3274; MES5: 213995.3274
6.13 | Suministro, transporte e instalación de acometida monofásica en cables, incluye excavación, conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. | ML | 25 | 65545.1181 | 1638627.9528 | MES4: 819313.9764; MES5: 819313.9764
6.14 | Suministro, transporte e instalación PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO. 5/8'' x 2.4m incluye elementos para el correcto funcionamiento. | GL | 1 | 3687678.9449 | 3687678.9449 | MES4: 1843839.4724; MES5: 1843839.4724
6.15 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria de emergencia. Incluye tubería EMT 1/2", según planos, alambre de cobre THHN-AWG #12 y todos los elementos para el correcto funcionamiento. | UN | 32 | 196368.6637 | 6283797.2378 | MES4: 3141898.6189; MES5: 3141898.6189
6.16 | Suministro, transporte e instalación de Rack de telecomunicaciones | UN | 1 | 1788026.2973 | 1788026.2973 | MES4: 894013.1487; MES5: 894013.1487
6.17 | Suministro, transporte e instalación de puntos de conexión ethernet | UN | 23 | 153899.7872 | 3539695.1048 | MES4: 1769847.5524; MES5: 1769847.5524
7 | INSTALACIONES SANITARIAS | 0 |  | 0 | 0 | MES8: 0
7.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Salidas abastos 1/2" PVC presión, incluye 1m de tubería contempladas por salidas, accesorios y toda actividad adicional para su correcta instalación. | UN | 36 | 57880.3936 | 2083694.169 | MES4: 694564.723; MES5: 694564.723; MES6: 694564.723
7.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Salidas sanitarias de 2" incluye: Accesorios, acoples y todo lo relacionado para su instalación de (lavadero, sanitario, lavamanos, ducha, etc.) incluye 2m de tubería contempladas por punto y toda actividad adicional para su correcta instalación. | UN | 36 | 146505.3936 | 5274194.169 | MES4: 1758064.723; MES5: 1758064.723; MES6: 1758064.723
7.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de tubería para Bajante sanitario en tubería de 3" PVC. Bajante de ventilación incluye: (tubería por m, amarres, accesorios de empalme, equipos de alturas y todo lo relacionado para su instalación, altura elemento 1,5m.máx) | UND | 10 | 136281.4723 | 1362814.723 | MES4: 454271.5743; MES5: 454271.5743; MES6: 454271.5743
7.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Tubería ALL D=4" en desagües primer piso incluye: excavación primer por metro lineal con pendiente, tubería, y accesorios.) | ML | 121.84 | 54390.2881 | 6626912.6974 | MES4: 2208970.8991; MES5: 2208970.8991; MES6: 2208970.8991
7.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Tubería ALL D=6" en desagües primer piso incluye: excavación por metro lineal con pendiente, tubería, y accesorios.) | ML | 43.26 | 95340.2881 | 4124420.8615 | MES4: 1374806.9538; MES5: 1374806.9538; MES6: 1374806.9538
7.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Tubería PVC 4" en desagües primer piso incluye: excavación por metro lineal con pendiente, tubería, y accesorios.) | ML | 95.83 | 54390.2881 | 5212221.3049 | MES4: 1737407.1016; MES5: 1737407.1016; MES6: 1737407.1016
7.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Canastilla para lavaplatos con rejilla extraíble, set de tubería y empaques incluidos para evitar fugas, dos mangueras de alimentación con acoples para el agua | UN | 3 | 1201476.2361 | 3604428.7084 | MES4: 1201476.2361; MES5: 1201476.2361; MES6: 1201476.2361
7.8 | SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA GALVANIZADA Cal .22 d/ 0.40 m. Suministro e instalación con 2 manos de anticorrosivo WASH PRIMER + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A | ml | 102.64 | 109112.7872 | 11199336.4747 | MES4: 3733112.1582; MES5: 3733112.1582; MES6: 3733112.1582
7.9 | SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION de embudos en lamina galvanizada Cal .26 | UN | 12 | 49781.4159 | 597376.991 | MES4: 199125.6637; MES5: 199125.6637; MES6: 199125.6637
7.1 | suministro y construcción de caja sanitaria de 80x80 cm vaciada en concreto de 21MPa, incluye tapa reforzada y todo lo requerido para su construcción . | UN | 6 | 675761 | 4054566 | MES4: 1351522; MES5: 1351522; MES6: 1351522
8 | CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Suministro e instalación de ventanas en aluminio mate o negro, sistema fijo corredizo 50-20 y vidrio claro 6mm. Incluye alfajía, sello y todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | 50 | 526186.1487 | 26309307.4332 | MES6: 13154653.7166; MES8: 13154653.7166
8.2 | Suministro e instalación de Puerta metálica: ala incrustada en perfil metálico cerramiento en perfiles tipo Z y marco metálico. Incluye sello y todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.Color negro mate | M2 | 39.16 | 611167.1487 | 23933305.5417 | MES6: 11966652.7708; MES8: 11966652.7708
8.3 | Suministro e instalación de ventanas con rejilla metálica: perfil metálico con rejillas tipo persiana Incluye sello y todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Color negro mate | UN | 1 | 311167.1487 | 311167.1487 | MES6: 155583.5743; MES8: 155583.5743
8.4 | Suministro e Instalación Divisiones de sanitarios en Acero Inox , Calibre 20 Satinado, con puertas y Tabiques en altura de 1600mm SAE 304 , Incluye Cerrojos , Percheros , Parales Altura de 1800mm. | m2 | 25.6 | 527882.6297 | 13513795.3212 | MES6: 6756897.6606; MES8: 6756897.6606
8.5 | Suministro e Instalación Divisiones de orinales en Acero Inox , Calibre 20 Satinado, con puertas y Tabiques en altura de 1600mm SAE 304 , Incluye Cerrojos , Percheros , Parales Altura de 1800mm. | m2 | 4.2 | 426756.6297 | 1792377.8449 | MES6: 896188.9224; MES8: 896188.9224
9 | MUEBLES EQUIPOS DE COCINA | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Cocina tipo industrial. Incluye: Mesones en Acero inoxidable, campana con ducto, abastos, estufa | UN | 1 | 20551821.4866 | 20551821.4866 | MES7: 20551821.4866
10 | MUEBLES Y APARATOS SANITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Suministro e instalación de Sanitarios, incluye: accesorios PVC, Sanitario Manantial blanco según detalle del proyecto, grifería y todo lo necesario para su correcta instalación | UN | 8 | 575398.5189 | 4603188.1514 | MES8: 4603188.1514
10.2 | Suministro e instalación de Orinales, incluye: accesorios PVC, Orinal arrecife corona o similar según detalle del proyecto, grifería, y todo lo necesario para su correcta instalación | UN | 3 | 645398.5189 | 1936195.5568 | MES8: 1936195.5568
10.3 | Colocación e instalación de Lavamanos, incluye: accesorios PVC, lavamanos corona o equivalente color blanco, grifería metálica antivandálica, de push ref 71100 de Grival o equivalente, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 9 | 921097.2041 | 8289874.8366 | MES8: 8289874.8366
10.4 | Suministr e instalación de Kit para duchas (Rejilla de piso, griferia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UN | 2 | 358014.6637 | 716029.3274 | MES8: 716029.3274
10.5 | Suministro e instalación de Lava escobas prefabricado de 70x70x25cm Granito y cemento blanco (incluye llave boca manguera) | UN | 1 | 356439.3936 | 356439.3936 | MES8: 356439.3936
10.6 | Colocación e instalación de Lavamanos PMR, incluye: accesorios PVC, lavamanos corona o equivalente color blanco, grifería metálica antivandálica, de push ref 71100 de Grival o equivalente, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | UN | 3 | 893501.7755 | 2680505.3265 | MES8: 2680505.3265
10.7 | Suministro e instalación de Mesones prefabricados en quartzone. Color a definir, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | ML | 9.8 | 528201.3149 | 5176372.8857 | MES8: 5176372.8857
10.8 | Suministro e instalacion de barras de seguridad en acero inoxidable L=60cm, incluye accesorios y todos los elementos para su correcta instalacion | UN | 15 | 199301.3149 | 2989519.723 | MES8: 2989519.723
10.9 | Suministro e instalación de tanque de abastecimiento de 1200Lt | UN | 1 | 3195276.1487 | 3195276.1487 | MES8: 3195276.1487
11 | Red contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Suministro transporte e instalacion de detector inteligente de humo con alarma sonora. | UN | 38 | 183148.1295 | 6959628.9215 | MES8: 6959628.9215
11.2 | Suministro transporte e instalacion de Extintor multiproposito de polvo químico seco 10 Libras Con manguera | UN | 5 | 104801.3149 | 524006.5743 | MES8: 524006.5743
11.3 | Suministro transporte e instalacion de Extintor TIPO K 10 Libras Con manguera | UN | 1 | 113701.3149 | 113701.3149 | MES8: 113701.3149
12 | OBRAS EXTERIORES Y PAISAJISMO | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Suministro, transporte e instalación de materas en concreto incluye tierra, planta ornamental según caracteristicas del Municipio | UN | 14 | 295691.2988 | 4139678.183 | MES8: 4139678.183
12.2 | Suministro, transporte e instalación de adoquín | M2 | 272.01 | 146659.5248 | 39892857.3347 | MES8: 39892857.3347
12.3 | Suministro e instalación de Gimnasio al aire libre | UN | 1 | 114230377.0597 | 114230377.0597 | MES8: 114230377.0597
LIQUIDACIONES | [5 empty] | MES8: 0
0 | PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO | bar: MES9 to MES 10
________________________________________________________
| Nombre | Carlos Holguín
| Cargo | Secretario de planeación.
| Correo Electrónico | planeacionsanrque@antioquia.gov.cocom
| Teléfono Celular | 3147222958

## APU GIMNASIO
DESCRIPCION | CANT | VALOR UNIT | VR CON IVA | DESC 5 % | SUB TOTAL | BASE GRAVABLE 10 % UTILIDAD | IVA UTILIDAD 19% | TOTAL |  | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNIT | VR CON IVA
ZONA CARDIOVASCULAR | [9 empty] | ZONA CARDIOVASCULAR
BICICLETA ESTATICA MAGNETICA | 1 | 6552000 | 7796880 | 389844 | 7407036 | 589600.0656 | 112024.0125 | 5962399.9344 |  | BICICLETA ESTATICA MAGNETICA | 1 | 5962399.9344 | 5962399.9344
BICICLETA RECUMBENT MAGNETICA | 1 | 5992000 | 7130480 | 356524 | 6773956 | 539206.8976 | 102449.3105 | 5452793.1024 | 5452793.1024 | BICICLETA RECUMBENT MAGNETICA | 1 | 5452793.1024 | 5452793.1024
ESCALADOR | 1 | 7205068 | 8574030.92 | 428701.546 | 8145329.374 | 648368.2182 | 123189.9615 | 6556699.7818 |  | ESCALADOR | 1 | 6556699.7818 | 6556699.7818
REMO | 1 | 5969914 | 7104197.66 | 355209.883 | 6748987.777 | 537219.427 | 102071.6911 | 5432694.573 |  | REMO | 1 | 5432694.573 | 5432694.573
SKY | 1 | 5579560 | 6639676.4 | 331983.82 | 6307692.58 | 502092.3294 | 95397.5426 | 5077467.6706 |  | SKY | 1 | 5077467.6706 | 5077467.6706
JINETE | 1 | 4712960 | 5608422.4 | 280421.12 | 5328001.28 | 424108.9019 | 80580.6914 | 4288851.0981 |  | JINETE | 1 | 4288851.0981 | 4288851.0981
ELIPTICA MAGNETICA | 1 | 7960782 | 9473330.58 | 473666.529 | 8999664.051 | 716373.2585 | 136110.9191 | 7244408.7415 |  | ELIPTICA MAGNETICA | 1 | 7244408.7415 | 7244408.7415
ZONA MUSCULACION CON Y SIN PESAS |  |  |  | - | [5 empty] | ZONA MUSCULACION CON Y SIN PESAS |  |  | 0
CALISTENIA PRO | 0 | 27529600 | 32760224 | 1638011.2 | 31122212.8 | 2477328.1389 | 470692.3464 | 0 |  | CALISTENIA PRO | 0 | 0 | 0
TORRE POLEA BAJA 150 LB - INDIVIDUAL | 1 | 11144000 | 13261360 | 663068 | 12598292 | 1002824.0432 | 190536.5682 | 10141175.9568 |  | TORRE POLEA BAJA 150 LB - INDIVIDUAL | 1 | 10141175.9568 | 10141175.9568
TORRE SENTADILLA 150 LB - INDIVIDUAL | 1 | 10024000 | 11928560 | 596428 | 11332132 | 902037.7072 | 171387.1644 | 9121962.2928 |  | TORRE SENTADILLA 150 LB - INDIVIDUAL | 1 | 9121962.2928 | 9121962.2928
TORRE PECHO INCLINADO 150 LB - INDIVIDUAL | 0 | 11144000 | 13261360 | 663068 | 12598292 | 1002824.0432 | 190536.5682 | 0 |  | TORRE PECHO INCLINADO 150 LB - INDIVIDUAL | 0 | 0 | 0
CALENTADOR DE PIERNAS SISSY | 1 | 2004800 | 2385712 | 119285.6 | 2266426.4 | 180407.5414 | 34277.4329 | 1824392.4586 |  | CALENTADOR DE PIERNAS SISSY | 1 | 1824392.4586 | 1824392.4586
FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO | 1 | 2004800 | 2385712 | 119285.6 | 2266426.4 | 180407.5414 | 34277.4329 | 1824392.4586 |  | FLEXION PECHO TRICEPS SENCILLO | 1 | 1824392.4586 | 1824392.4586
ZONA MOVILIDAD REDUCIDA Y DE ADULTOS |  |  |  | - | [5 empty] | ZONA MOVILIDAD REDUCIDA Y DE ADULTOS |  |  | 0
AEROSKY BASICO | 1 | 3949120 | 4699452.8 | 234972.64 | 4464480.16 | 355372.6207 | 67520.7979 | 3593747.3793 |  | AEROSKY BASICO | 1 | 3593747.3793 | 3593747.3793
PENDULO BASICO ( SURF ) | 1 | 3556000 | 4231640 | 211582 | 4020058 | 319996.6168 | 60799.3572 | 3236003.3832 |  | PENDULO BASICO ( SURF ) | 1 | 3236003.3832 | 3236003.3832
JALON ESPALDA DOBLE | 1 | 6384000 | 7596960 | 379848 | 7217112 | 574482.1152 | 109151.6019 | 5809517.8848 |  | JALON ESPALDA DOBLE | 1 | 5809517.8848 | 5809517.8848
PRESION PECHO DOBLE | 1 | 6384000 | 7596960 | 379848 | 7217112 | 574482.1152 | 109151.6019 | 5809517.8848 |  | PRESION PECHO DOBLE | 1 | 5809517.8848 | 5809517.8848
PRENSA DE PIERNAS DOBLE | 1 | 6384000 | 7596960 | 379848 | 7217112 | 574482.1152 | 109151.6019 | 5809517.8848 |  | PRENSA DE PIERNAS DOBLE | 1 | 5809517.8848 | 5809517.8848
TRIPLE ADULTOS: PECHO, ESPALDA Y PIERNAS | 1 | 12807200 | 15240568 | 762028.4 | 14478539.6 | 1152491.7522 | 218973.4329 | 11654708.2478 |  | TRIPLE ADULTOS: PECHO, ESPALDA Y PIERNAS | 1 | 11654708.2478 | 11654708.2478
MOVILIDAD REDUCIDA RUEDA DE HOMBROS CARDI | 1 | 5824000 | 6930560 | 346528 | 6584032 | 524088.9472 | 99576.9 | 5299911.0528 |  | MOVILIDAD REDUCIDA RUEDA DE HOMBROS CARDI | 1 | 5299911.0528 | 5299911.0528
MOV. REDUCIDA - PRESION DE PECHO INDIVIDUAL | 1 | 5544000 | 6597360 | 329868 | 6267492 | 498892.3632 | 94789.549 | 5045107.6368 |  | MOV. REDUCIDA - PRESION DE PECHO INDIVIDUAL | 1 | 5045107.6368 | 5045107.6368
MOV. REDUCIDA - JALON DE ESPALDA INDIVIDUAL | 1 | 5544000 | 6597360 | 329868 | 6267492 | 498892.3632 | 94789.549 | 5045107.6368 |  | MOV. REDUCIDA - JALON DE ESPALDA INDIVIDUAL | 1 | 5045107.6368 | 5045107.6368
|  | TOTAL | 195397766.76 |  |  |  |  | 114230377.0597 |  |  |  | TOTAL | 114230377.0597

## M-C
MORTEROS Y CONCRETOS
Material | Unidad | Valor unitario
Cemento | kg | 800
Arena de concreto | m³ | 133000
Arena fina | m³ | 85000
Triturado 3/4" | m³ | 116875
Concretadora | día | 120000
Agua | l | 68.75
mortero 1:2
Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 680 | 800 | 544000
Arena de concreto | m³ | 0.73 | 133000 | 97090
Agua | L | 240 | 68.75 | 16500
Total |  |  |  | 657590
mortero 1:3
Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 454 | 800 | 363200
Arena de concreto | m³ | 1.09 | 133000 | 144970
Agua | L | 230 | 68.75 | 15812.5
Total |  |  |  | 523982.5
mortero 1:4
Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 364 | 800 | 291200
Arena fina | m³ | 1.12 | 85000 | 95200
Agua | L | 220 | 68.75 | 15125
Total |  |  |  | 401525
mortero 1:5
Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento | kg | 302 | 800 | 241600
Arena fina | m³ | 1.15 | 85000 | 97750
Agua | L | 210 | 68.75 | 14437.5
Total |  |  |  | 353787.5
Concreto 4000 psi | 280 kg/cm²
Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento kg | kg | 440 | 800 | 352000
Arena de concreto | m³ | 0.5 | 133000 | 66500
Triturado 3/4" | m³ | 0.75 | 116875 | 87656.25
Concretadora | Día | 0.13 | 120000 | 15600
Agua Lt | L | 260 | 68.75 | 17875
Total |  |  |  | 539631.25
Concreto 3500 psi | 246 kg/cm²
Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento kg | kg | 380 | 800 | 304000
Arena de concreto | m³ | 0.6 | 133000 | 79800
Triturado 3/4" | m³ | 0.76 | 116875 | 88825
Concretadora | Día | 0.13 | 120000 | 15600
Agua Lt | L | 250 | 68.75 | 17187.5
Total |  |  |  | 505412.5
Concreto 3000 psi | 210 kg/cm²
Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento kg | kg | 340 | 800 | 272000
Arena de concreto | m³ | 0.52 | 133000 | 69160
Triturado 3/4" | m³ | 0.78 | 116875 | 91162.5
Concretadora | Día | 0.13 | 120000 | 15600
Agua Lt | L | 190 | 68.75 | 13062.5
Total |  |  |  | 460985
Concreto 2500 psi | 175 kg/cm²
Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento kg | kg | 280 | 800 | 224000
Arena de concreto | m³ | 0.55 | 133000 | 73150
Triturado 3/4" | m³ | 0.82 | 116875 | 95837.5
Concretadora | Día | 0.13 | 120000 | 15600
Agua Lt | L | 180 | 68.75 | 12375
Total |  |  |  | 420962.5
Concreto 2000 psi | 140 kg/cm²
Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento kg | kg | 230 | 800 | 184000
Arena de concreto | m³ | 0.58 | 133000 | 77140
Triturado 3/4" | m³ | 0.88 | 116875 | 102850
Concretadora | Día | 0.13 | 120000 | 15600
Agua Lt | L | 180 | 68.75 | 12375
Total |  |  |  | 391965
Concreto pobre 1500 psi | 105 kg/cm²
Material | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor parcial
Cemento kg | kg | 180 | 800 | 144000
Arena de concreto | m³ | 0.62 | 133000 | 82460
Triturado 3/4" | m³ | 0.92 | 116875 | 107525
Concretadora | Día | 0.13 | 120000 | 15600
Agua Lt | L | 170 | 68.75 | 11687.5
Total |  |  |  | 361272.5
CONCRETOS
Tipo de concreto | Unidad | Cantidad | Valor unitario
1500 Psi | m³ | 1 | 361272.5
2000 Psi | m³ | 1 | 391965
2500 Psi | m³ | 1 | 420962.5
3000 Psi | m³ | 1 | 460985
3500 Psi | m³ | 1 | 505412.5
4000 Psi | m³ | 1 | 539631.25
Mortero 1:2 | m³ | 1 | 657590
Mortero 1:3 | m³ | 1 | 523982.5
Mortero 1:4 | m³ | 1 | 401525
Mortero 1:5 | m³ | 1 | 353787.5

## 1.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 1.1 | Localizacion, trazado y Replanteo, se incluye suministro de cuadrilla topografíca para rectificación de cartera, verificación de alineamientos, desarrollo de planos. |  | UNIDAD | DIA | VALOR UNITARIO |  | 583075
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Teniendo en cuenta el area construida que son 356.36m2 se estiman 3 días para localización y replanteo |  |  |  |  | 3 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 3
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 3
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 1.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 1.2 | Excavación mecanica de capa organica Incluye: (Excavacion mecanica, cargue y votada de material sobrante a la escombrera) |  | UNIDAD | M3 | VALOR UNITARIO |  | 114541
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | LOTE |  |  | 0.1 |  | 670.73 | 67.073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 67.07
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 67.07
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 1.3
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 1.3 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela y estructura en larguero común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. |  | UNIDAD | ML | VALOR UNITARIO |  | 37142
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Lado 1 |  | 59.98 |  |  | 1 | 59.98
|  |  | Lado 2 |  | 59.91 |  |  | 1 | 59.91
|  |  | Lado 3 |  | 23.43 |  |  | 1 | 23.43
|  |  | Lado 4 |  | 24.75 |  |  | 1 | 24.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 168.07
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 168.07
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 2.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 2.1 | EXCAVACIÓN de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.035 m³. Incluye botada |  | UNIDAD | M3 | VALOR UNITARIO |  | 73235
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | ZAPATA BASE | 1 | 1 | 1.9 |  | 28 | 53.2
|  |  | V1-V9 | 0.3 | 8.68 | 1.3 |  | 9 | 30.4668
|  |  | VA, VC | 0.3 | 34.95 | 1.3 |  | 2 | 27.261
|  |  | VB | 0.3 | 35.23 | 1.3 |  | 1 | 13.7397
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 124.67
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 124.67
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 2.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 2.2 | LLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado. |  | UNIDAD | M3 | VALOR UNITARIO |  | 134804
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ÁREA | LARGO | ALTURA
|  |  | AREA LOSA | 670.73 |  | 0.1 |  | 1 | 67.073
|  |  | V1-V9 | 0.3 | 8.68 | 1 |  | 9 | 23.436
|  |  | VA, VC | 0.3 | 34.95 | 1 |  | 2 | 20.97
|  |  | VB | 0.3 | 35.23 | 1 |  | 1 | 10.569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 122.05
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 122.05
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 3.1.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 3,1,1 | Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 57121
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | ZAPATA BASE | 1 | 1 |  |  | 28 | 28
|  |  | V1-V9 | 0.3 | 8.68 |  |  | 9 | 23.436
|  |  | VA, VC | 0.3 | 34.95 |  |  | 2 | 20.97
|  |  | VB | 0.3 | 35.23 |  |  | 1 | 10.569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 82.98
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 82.98
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 3.1.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 3,1,2 | Construcción de LOSA MACIZA en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 10 cm. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecidas en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado, se incluye acero de refuerzo con doble malla electrosoldada D084 y plastico para evitar el contacto directo de la losa con el terreno |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 242084
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | AREA LOSA | 360.44 |  | 0.1 |  | 1 | 360.44
|  |  | AREA LOSA GIMNASIO | 42.67 |  | 0.1 |  | 1 | 42.67
|  |  | AREA LOSA TANQUE | 2.25 |  | 0.13 |  | 1 | 2.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 405.36
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 405.36
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 3.1.3
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 3,1,3 | Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de fundación 0,3 x 0,3 IIncluye: concreto 21MPa, vibrado y todo para su correcta construcción. El acero se pagará en su respectivo ITEM. |  | UNIDAD | ML | VALOR UNITARIO |  | 108824
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | V1-V9 | 0.3 | 8.68 | 1 |  | 9 | 78.12
|  |  | VA, VC | 0.3 | 34.95 | 1 |  | 2 | 69.9
|  |  | VB | 0.3 | 35.23 | 1 |  | 1 | 35.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 183.25
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 183.25
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 3.1.4
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 3,1,4 | Suministro, transporte y colocación de concreto para cimentación superficilaes tipo zapatas, incluye pedestales de 0,40 x 0,40 x 1,30: y bases de 1,0 x 1,0 x 0,3 Incluye concreto 21MPa. El acero se pagará en su respectivo ITEM. |  | UNIDAD | M3 | VALOR UNITARIO |  | 596612
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | ZAPATAS PEDESTAL EN EJES A, B, CON EJES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y ZAPATA DE TANQUE | 0.4 | 0.4 | 1.3 |  | 28 | 5.824
|  |  | ZAPATA BASE EN EJES A, B, CON EJES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y ZAPATA DE TANQUE | 1 | 1 | 0.3 |  | 28 | 8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 14.22
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 14.22
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 3.2.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 3,2,1 | Suministro, transporte y colocación de concreto para columnas de 0.30 x 0.30, h= 2.70m, Incluye: formaleta, concreto 21MPa, vibrado y todo para su correcta instalación. El acero se pagará en su respectivo ITEM. |  | UNIDAD | ML | VALOR UNITARIO |  | 204169
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | COLUMNAS EN EJES A, B, CON EJES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y COLUMNA TANQUE | 0.3 | 0.3 | 2.7 |  | 28 | 75.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 75.6
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 75.6
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 3.2.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 3,2,2 | Suministro, transporte y colocación de concreto para vigas de amarre, de 0.25 x 0.30, Incluye: ( formaleta y concreto 21MPa), el acero se pagará en su respectivo ITEM. |  | UNIDAD | ML | VALOR UNITARIO |  | 227690
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | V1-V9 | 0.25 | 8.68 | 0.3 |  | 9 | 78.12
|  |  | VA, VC | 0.25 | 34.95 | 0.3 |  | 2 | 69.9
|  |  | VB | 0.25 | 35.23 | 0.3 |  | 1 | 35.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 183.25
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 183.25
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 3.2.3
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 3,2,3 | Dovelas en concreto GRAUTING para amarre de mampostería 10x15x30 incluye acero de refuerzo con varilla de 1/2 |  | UNIDAD | ML | VALOR UNITARIO |  | 32266
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | MURO 1 |  | 9.58 | 2.7 | 7 | 9 | 170.1
|  |  | MURO 2 |  | 17.72 | 2.7 | 12 | 2 | 64.8
|  |  | MURO 3 |  | 3.1 | 2.7 | 3 | 1 | 8.1
|  |  | MURO 4 |  | 1.9 | 2.7 | 2 | 1 | 5.4
|  |  | MURO 5 |  | 4.12 | 2.7 | 3 | 1 | 8.1
|  |  | MURO 6 |  | 2.33 | 2.7 | 2 | 1 | 5.4
|  |  | MURO 7 |  | 0.45 | 2.7 | 1 | 1 | 2.7
|  |  | MURO 8 |  | 12.08 | 2.7 | 9 | 2 | 48.6
|  |  | MURO 9 |  | 4.08 | 2.7 | 3 | 1 | 8.1
|  |  | MURO 10 |  | 1.77 | 2.7 | 2 | 1 | 5.4
|  |  | MURO 11 |  | 3.12 | 2.7 | 3 | 1 | 8.1
|  |  | MURO 12 |  | 5.7 | 2.7 | 4 | 1 | 10.8
|  |  | MURO 13 |  | 2.43 | 2.7 | 2 | 1 | 5.4
|  |  | MURO 14 |  | 1.09 | 2.7 | 1 | 1 | 2.7
|  |  | MURO 15 |  | 3.89 | 2.7 | 3 | 1 | 8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 361.8
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 361.8
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 3.3.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 3,3,1 | Suministro, transporte e instalación de estructura metalica para cubierta, suministro y transporte de perfiles tipo PHR 254X67X2mm, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto. Incluye transporte a sitio e izaje. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, color por definir. tambien incluye obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. |  | UNIDAD | KG | VALOR UNITARIO |  | 26995
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA | FACTOR PESO
|  |  | VIGA PHR 254X67X2MM |  | 25.9 |  | 6.37 | 2 | 329.966
|  |  | VIGA PHR 254X67X2MM |  | 24.3 |  | 6.37 | 10 | 1547.91
|  |  | VIGA PHR 254X67X2MM |  | 22.5 |  | 6.37 | 2 | 286.65
|  |  | VIGA PHR 254X67X2MM |  | 7.85 |  | 6.37 | 22 | 1100.099
|  |  | VIGA PHR 254X67X2MM |  | 37.13 |  | 6.37 | 2 | 473.0362
|  |  | VIGA PHR 254X67X2MM |  | 35.53 |  | 6.37 | 10 | 2263.261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 6000.92
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 6000.92
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 3.3.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 3,3,2 | Suministro, transporte e instalación de cubierta tipo Teja Termoacustica Ecoroof UPVC 2.5mm Blanco 1.07 x 5.90 Mts. Incluye remates internos y externos de cubierta, tornillos autoroscantes y todo lo necesario para su correcta instalación. Según diseño. |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 111640
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ÁREA | LARGO | ALTURA
|  |  | AREA DE CUBIERTA | 85.53 |  |  |  | 2 | 171.06
|  |  | AREA DE CUBIERTA | 8.45 |  |  |  | 2 | 16.9
|  |  | AREA DE CUBIERTA | 32.71 |  |  |  | 2 | 65.42
|  |  | AREA DE CUBIERTA | 75.02 |  |  |  | 1 | 75.02
|  |  | AREA DE CUBIERTA | 58.04 |  |  |  | 2 | 116.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 444.48
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 444.48
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR
0

## 3.4.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 3,4,1 | Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo 6000PSI, (se incluyen zapatas, vigas de fundación y vigas de amarre y columnas). |  | UNIDAD | KG | VALOR UNITARIO |  | 12038
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | FACTOR | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | DIST. EST. | PESO/ML
|  |  | ZAPATAS |  | 16.8 |  | 0.99 | 28 | 465.696
|  |  | PEDESTALES Y COLUMNAS |  | 40 |  | 0.99 | 28 | 1108.8
|  |  | ESTRIBOS |  | 75.2 |  | 0.56 | 28 | 1179.136
|  |  | ESTRIBOS |  | 54.56 |  | 0.56 | 28 | 855.5008
|  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN (V1, V2, V3, V4, V5) |  | 42.8 |  | 1.55 | 5 | 331.7
|  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN (ESTRIBOS) |  | 0.76 |  | 0.56 | 260 | 110.656
|  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN (V6) |  | 45.6 |  | 1.55 | 1 | 70.68
|  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN (ESTRIBOS) |  | 0.76 |  | 0.56 | 54 | 22.9824
|  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN (V7, V8) |  | 64.2 |  | 1.55 | 2 | 199.02
|  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN (ESTRIBOS) |  | 0.76 |  | 0.56 | 108 | 45.9648
|  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN (VA, VC) |  | 262.8 |  | 1.55 | 2 | 814.68
|  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN (ESTRIBOS) |  | 0.76 |  | 0.56 | 424 | 180.4544
|  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN (VB) |  | 264.6 |  | 1.55 | 1 | 410.13
|  |  | VIGAS DE FUNDACIÓN (ESTRIBOS) |  | 0.76 |  | 0.56 | 212 | 90.2272
|  |  | VIGAS AÉREAS (VA, VC) |  | 209.4 |  | 1.55 | 2 | 649.14
|  |  | VIGAS AÉREAS (ESTRIBOS) |  | 0.94 |  | 0.56 | 364 | 191.6096
|  |  | VIGAS AÉREAS (VB) |  | 204.4 |  | 1.55 | 1 | 316.82
|  |  | VIGAS AÉREAS (ESTRIBOS) |  | 0.94 |  | 0.56 | 182 | 95.8048
|  |  | VIGAS AÉREAS (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9) |  | 52 |  | 1.55 | 9 | 725.4
|  |  | VIGAS AÉREAS (ESTRIBOS) |  | 0.94 |  | 0.56 | 432 | 227.4048
0
0
[9 empty] | 0 | l
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 8091.81
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 8091.81
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 4.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 4.1 | Construcción de mampostería en ladrillo a la vista, de 10x15x30cm. Espesor de 15 cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.01 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento. |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 187443
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | MURO 1 |  | 9.58 | 2.7 |  | 9 | 232.794
|  |  | MURO 2 |  | 17.72 | 2.7 |  | 2 | 95.688
|  |  | MURO 3 |  | 3.1 | 2.7 |  | 1 | 8.37
|  |  | MURO 4 |  | 1.9 | 2.7 |  | 1 | 5.13
|  |  | MURO 5 |  | 4.12 | 2.7 |  | 1 | 11.124
|  |  | MURO 6 |  | 2.33 | 2.7 |  | 1 | 6.291
|  |  | MURO 7 |  | 0.45 | 2.7 |  | 1 | 1.215
|  |  | MURO 8 |  | 12.08 | 2.7 |  | 2 | 65.232
|  |  | MURO 9 |  | 4.08 | 2.7 |  | 1 | 11.016
|  |  | MURO 10 |  | 1.77 | 2.7 |  | 1 | 4.779
|  |  | MURO 11 |  | 3.12 | 2.7 |  | 1 | 8.424
|  |  | MURO 12 |  | 5.7 | 2.7 |  | 1 | 15.39
|  |  | MURO 13 |  | 2.43 | 2.7 |  | 1 | 6.561
|  |  | MURO 14 |  | 1.09 | 2.7 |  | 1 | 2.943
|  |  | MURO 15 |  | 3.89 | 2.7 |  | 1 | 10.503
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 485.46
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 485.46
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 4.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 4.2 | Impermeabilización Sobrecimientos en bloque por medio de IGOL denso plus o similar. Incluye mortero 1:4 espesor 2cm para revoque, pendientes, emulsión asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción.. PRIMER NIVEL 80 cm |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 59120
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | DOBLE CARA | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | MURO 1 |  | 9.58 | 0.8 | 2 | 9 | 137.952
|  |  | MURO 2 |  | 17.72 | 0.8 | 2 | 2 | 56.704
|  |  | MURO 3 |  | 3.1 | 0.8 | 2 | 1 | 4.96
|  |  | MURO 4 |  | 1.9 | 0.8 | 2 | 1 | 3.04
|  |  | MURO 5 |  | 4.12 | 0.8 | 2 | 1 | 6.592
|  |  | MURO 6 |  | 2.33 | 0.8 | 2 | 1 | 3.728
|  |  | MURO 7 |  | 0.45 | 0.8 | 2 | 1 | 0.72
|  |  | MURO 8 |  | 12.08 | 0.8 | 2 | 2 | 38.656
|  |  | MURO 9 |  | 4.08 | 0.8 | 2 | 1 | 6.528
|  |  | MURO 10 |  | 1.77 | 0.8 | 2 | 1 | 2.832
|  |  | MURO 11 |  | 3.12 | 0.8 | 2 | 1 | 4.992
|  |  | MURO 12 |  | 5.7 | 0.8 | 2 | 1 | 9.12
|  |  | MURO 13 |  | 2.43 | 0.8 | 2 | 1 | 3.888
|  |  | MURO 14 |  | 1.09 | 0.8 | 2 | 1 | 1.744
|  |  | MURO 15 |  | 3.89 | 0.8 | 2 | 1 | 6.224
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 287.68
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 287.68
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 4.3
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 4.3 | Colocación de revoque con mortero 1:4 impermeabilizado con sika 1 o equivalente en muros. Incluye suministro y transporte de materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demas elementos para su correcta construcció. |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 31990
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | CARAS | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | MURO 1 |  | 9.58 | 2.7 | 14 |  | 362.124
|  |  | MURO 2 |  | 17.72 | 2.7 | 2 |  | 95.688
|  |  | MURO 3 |  | 3.1 | 2.7 | 2 |  | 16.74
|  |  | MURO 4 |  | 1.9 | 2.7 | 2 |  | 10.26
|  |  | MURO 5 |  | 4.12 | 2.7 | 2 |  | 22.248
|  |  | MURO 6 |  | 2.33 | 2.7 | 2 |  | 12.582
|  |  | MURO 7 |  | 0.45 | 2.7 | 2 |  | 2.43
|  |  | MURO 8 |  | 12.08 | 2.7 | 2 |  | 65.232
|  |  | MURO 9 |  | 4.08 | 2.7 | 2 |  | 22.032
|  |  | MURO 10 |  | 1.77 | 2.7 | 2 |  | 9.558
|  |  | MURO 11 |  | 3.12 | 2.7 | 2 |  | 16.848
|  |  | MURO 12 |  | 5.7 | 2.7 | 2 |  | 30.78
|  |  | MURO 13 |  | 2.43 | 2.7 | 2 |  | 13.122
|  |  | MURO 14 |  | 1.09 | 2.7 | 2 |  | 5.886
|  |  | MURO 15 |  | 3.89 | 2.7 | 2 |  | 21.006
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 706.54
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 706.54
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 4.4
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 4.4 | Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite (Sika transparente o equivalente) o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye a su vez lavado con aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de muros interiores |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 24661
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | MURO 1 |  | 9.58 | 2.7 |  | 4 | 103.464
|  |  | MURO 2 |  | 17.72 | 2.7 |  | 2 | 95.688
|  |  | MURO 3 |  | 3.1 | 2.7 |  | 0 | 0
|  |  | MURO 4 |  | 1.9 | 2.7 |  | 0 | 0
|  |  | MURO 5 |  | 4.12 | 2.7 |  | 0 | 0
|  |  | MURO 6 |  | 2.33 | 2.7 |  | 0 | 0
|  |  | MURO 7 |  | 0.45 | 2.7 |  | 0 | 0
|  |  | MURO 8 |  | 12.08 | 2.7 |  | 2 | 65.232
|  |  | MURO 9 |  | 4.08 | 2.7 |  | 0 | 0
|  |  | MURO 10 |  | 1.77 | 2.7 |  | 0 | 0
|  |  | MURO 11 |  | 3.12 | 2.7 |  | 0 | 0
|  |  | MURO 12 |  | 5.7 | 2.7 |  | 0 | 0
|  |  | MURO 13 |  | 2.43 | 2.7 |  | 0 | 0
|  |  | MURO 14 |  | 1.09 | 2.7 |  | 0 | 0
|  |  | MURO 15 |  | 3.89 | 2.7 |  | 0 | 0
Solo muros de fachada van con mampostería a la vista
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 264.38
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 264.38
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 4.5
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 4.5 | Suministro, transporte y colocación de estuco en muros. Incluye fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 29511
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | MURO 1 |  | 9.58 | 2.7 | 14 |  | 362.124
|  |  | MURO 2 |  | 17.72 | 2.7 | 2 |  | 95.688
|  |  | MURO 3 |  | 3.1 | 2.7 | 2 |  | 16.74
|  |  | MURO 4 |  | 1.9 | 2.7 | 2 |  | 10.26
|  |  | MURO 5 |  | 4.12 | 2.7 | 2 |  | 22.248
|  |  | MURO 6 |  | 2.33 | 2.7 | 2 |  | 12.582
|  |  | MURO 7 |  | 0.45 | 2.7 | 2 |  | 2.43
|  |  | MURO 8 |  | 12.08 | 2.7 | 2 |  | 65.232
|  |  | MURO 9 |  | 4.08 | 2.7 | 2 |  | 22.032
|  |  | MURO 10 |  | 1.77 | 2.7 | 2 |  | 9.558
|  |  | MURO 11 |  | 3.12 | 2.7 | 2 |  | 16.848
|  |  | MURO 12 |  | 5.7 | 2.7 | 2 |  | 30.78
|  |  | MURO 13 |  | 2.43 | 2.7 | 2 |  | 13.122
|  |  | MURO 14 |  | 1.09 | 2.7 | 2 |  | 5.886
|  |  | MURO 15 |  | 3.89 | 2.7 | 2 |  | 21.006
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 706.54
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 706.54
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 4.6
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 4.6 | Suministro y aplicación de pintura tipo 1, tres manos, incluye la preparación de la superficie y todos los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad. |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 31431
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | MURO 1 |  | 9.58 | 2.7 | 14 |  | 362.124
|  |  | MURO 2 |  | 17.72 | 2.7 | 2 |  | 95.688
|  |  | MURO 3 |  | 3.1 | 2.7 | 2 |  | 16.74
|  |  | MURO 4 |  | 1.9 | 2.7 | 2 |  | 10.26
|  |  | MURO 5 |  | 4.12 | 2.7 | 2 |  | 22.248
|  |  | MURO 6 |  | 2.33 | 2.7 | 2 |  | 12.582
|  |  | MURO 7 |  | 0.45 | 2.7 | 2 |  | 2.43
|  |  | MURO 8 |  | 12.08 | 2.7 | 2 |  | 65.232
|  |  | MURO 9 |  | 4.08 | 2.7 | 2 |  | 22.032
|  |  | MURO 10 |  | 1.77 | 2.7 | 2 |  | 9.558
|  |  | MURO 11 |  | 3.12 | 2.7 | 2 |  | 16.848
|  |  | MURO 12 |  | 5.7 | 2.7 | 2 |  | 30.78
|  |  | MURO 13 |  | 2.43 | 2.7 | 2 |  | 13.122
|  |  | MURO 14 |  | 1.09 | 2.7 | 2 |  | 5.886
|  |  | MURO 15 |  | 3.89 | 2.7 | 2 |  | 21.006
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 706.54
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 706.54
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 5.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 5.1 | Enchape de piso antideslizante incluye: mortero, pegante, cerámica antideslizante y lechada de limpieza. |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 129661
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA | ÁREA
|  |  | Salon TICS |  |  |  | 43.31 |  | 43.31
|  |  | Taller 2 |  |  |  | 41.84 |  | 41.84
|  |  | Baños y cuarto técnico |  |  |  | 74.13 |  | 74.13
|  |  | Comedor |  |  |  | 75.48 |  | 75.48
|  |  | Cocina |  |  |  | 23.82 |  | 23.82
|  |  | Zona de ropas |  |  |  | 14.11 |  | 14.11
|  |  | Taller 1 |  |  |  | 39.48 |  | 39.48
|  |  | Oficina |  |  |  | 11.35 |  | 11.35
|  |  | Consultorio + baño |  |  |  | 17.34 |  | 17.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 340.86
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 340.86
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 5.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 5.2 | Enchape cocina pared sobre mesón incluye: pegante, cerámica y lechada de limpieza |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 97951
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Muro en baño de consultorio |  | 9.8 | 2.2 |  | 1 | 21.56
|  |  | Muros cocina |  | 24.5 | 2.5 |  | 1 | 61.25
|  |  | Muros lavanderia |  | 8.24 | 2.2 |  | 1 | 18.128
|  |  | Muros baños |  | 52.5 | 2.2 |  | 1 | 115.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 216.44
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 216.44
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 5.3
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 5.3 | Cielo en drywall local con fajas y dilatadores incluye: (estructura, placa, macilla y pintura) |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 103072.3149
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA | ÁREA
|  |  | Salon TICS |  |  |  | 43.31 |  | 43.31
|  |  | Taller 2 |  |  |  | 41.84 |  | 41.84
|  |  | Baños y cuarto técnico |  |  |  | 74.13 |  | 74.13
|  |  | Comedor |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Cocina |  |  |  | 23.82 |  | 23.82
|  |  | Zona de ropas |  |  |  | 14.11 |  | 14.11
|  |  | Taller 1 |  |  |  | 39.48 |  | 39.48
|  |  | Oficina |  |  |  | 11.35 |  | 11.35
|  |  | Consultorio + baño |  |  |  | 17.34 |  | 17.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 265.38
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 265.38
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 5.4
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 5.3 | Cielo en drywall local con fajas y dilatadores incluye: (estructura, placa, macilla y pintura) |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 103072.3149
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA | ÁREA
|  |  | Salon TICS |  | 27.8 |  |  |  | 27.8
|  |  | Taller 2 |  | 27.5 |  |  |  | 27.5
|  |  | Cuartos técnico y de basura |  | 18.26 |  |  |  | 18.26
|  |  | Comedor |  | 18.52 |  |  |  | 18.52
|  |  | Zona de ropas |  | 6.8 |  |  |  | 6.8
|  |  | Taller 1 |  | 27.08 |  |  |  | 27.08
|  |  | Oficina |  | 13.38 |  |  |  | 13.38
|  |  | Consultorio + baño |  | 13.38 |  |  |  | 13.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 152.72
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 152.72
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.1 | Suministro, transporte e instalación de salida para toma doble p/t. Incluye en tubería IMC, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG- LS#12, según cuadro de cargas y notas en planos, elementos para el correcto funcionamiento y aparato línea Génesis. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 96826.6637
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | SALON TICS |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | TALLER 2 |  |  |  |  | 5 | 5
|  |  | CUARTOS DE RESIDUOSY TÉCNICO |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | COMEDOR |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | TALLER 1 |  |  |  |  | 6 | 6
|  |  | OFICINA |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | CONSULTORIO |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 23
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 23
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.2 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma GFCI. en IMC 3/4", caja y accesorios, alambre de cobre THHN-AWG-LS #12, según cuadro de cargas y notas en planos, aparato línea Génesis. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 122826.6637
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | BAÑOS |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  | COCINA |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | ZONA DE ROPAS (LAVANDERÍA) |  |  |  |  | 7 | 7
|  |  | CONSULTORIO |  |  |  |  | 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 | 10.6667
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 16
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 16
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.3
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.3 | Suministro, transporte e instalación de salida para toma doble especial p/t, en PVC 1/2", caja y accesorios, alambre de cobre THHN-AWG- LS #12, según cuadro de cargas y notas en planos. Toma para equipos especiales |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 100826.6637
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | SALON TICS |  |  |  |  | 16 | 16
|  |  | TALLER 2 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CUARTOS DE RESIDUOSY TÉCNICO |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | COMEDOR |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TALLER 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | OFICINA |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | CONSULTORIO |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 | 14
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 21
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 21
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.4
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.4 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para toma 3x30A p/t. en PVC 3/4", caja y accesorios, alambre de cobre THHN-AWG #10+12, según cuadro de cargas y notas en planos. Toma levinton. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 115051.6637
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
0
|  |  | COCINA NEVERA |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | COCINA ESTUFA |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | LAVANDERIA |  |  |  |  | 7 | 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 | 6
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 9
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 9
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.5
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.5 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria panel tipo LED de 24,2W, de cielo, con tubería EMT 1/2", según planos, alambre de cobre THHN-AWG #12 y todos los elementos para el correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 168778.7872
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | SALON TICS |  |  |  |  | 12 | 12
|  |  | TALLER 2 |  |  |  |  | 9 | 9
|  |  | COMEDOR |  |  |  |  | 9 | 9
|  |  | ZONA DE ROPAS |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | TALLER 1 |  |  |  |  | 9 | 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 | 27.3333
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 41
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 41
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.6
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.6 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria OJO BUEY TIPO INTERIOR (Panel led redondo 120V 12W), incrustada en losa, pared o mampostería. Incluye tubería PVC 1/2", según planos, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG-LS #12, y todos los elementos para el correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 91268.6637
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | BAÑOS (INCLUYE CUARTO DE ASEO) |  |  |  |  | 22 | 22
|  |  | CUARTO RESIDUOS |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 23
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 23
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.7
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.7 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria OJO BUEY TIPO INTERIOR Panel led redondo 120V 16W), incrustada en losa, pared o mampostería. Incluye tubería PVC 1/2", según planos, accesorios, alambre de cobre THHN-AWG-LS #12, y todos los elementos para el correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 96268.6637
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | CUARTO TÉCNICO |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | COCINA |  |  |  |  | 12 | 12
|  |  | OFICINA |  |  |  |  | 6 | 6
|  |  | CONSULTORIO |  |  |  |  | 9 | 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 | 19.3333
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 29
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 29
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.8
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.8 | Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC de 1" para alimentación de circuitos, incluye elementos para el correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | ML | VALOR UNITARIO |  | 52467.2496
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
0
|  |  | SALON TICS |  | 41.74 |  |  |  | 41.74
|  |  | TALLER 2 |  | 23.12 |  |  |  | 23.12
|  |  | BAÑOS |  | 22.27 |  |  |  | 22.27
|  |  | CUARTO TÉCNICO |  | 5.54 |  |  |  | 5.54
|  |  | CUARTO RESIDUOS |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | COMEDOR |  | 18.55 |  |  |  | 18.55
|  |  | COCINA |  | 27.43 |  |  |  | 27.43
|  |  | ZONA DE ROPAS |  | 9.86 |  |  |  | 9.86
|  |  | TALLER 1 |  | 26.37 |  |  |  | 26.37
|  |  | OFICINA Y ENFERMERIA |  | 12.65 |  |  |  | 12.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 187.53
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 187.53
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.9
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.9 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución especial, tablero de distribución final y tabler de distribución final regulado, con espacio para totalizador y breackers. Incluye marcación elementos para el correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 1216174.1181
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Tablero de distribución especial, tablero de distribución final y tablero de distribución final |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 1
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.10
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida interruptor sencillo (switche) eléctrico mono polar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, tubo emt, cajas 4"x4" met. Galv. Con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 96826.6637
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | SALON TICS |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TALLER 2 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CUARTO ASEO |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | CUARTO TECNICO |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | BAÑOS |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | COCINA |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ZONA DE ROPAS |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | TALLER 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | OFICINA |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | BAÑO |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | ENFERMERÍA |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 8
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 8
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.11
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.11 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida interruptor doble (switche) eléctrico mono polar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, tubo pvc, cajas 4"x4" met. Galv. Con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 49664.8318
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | SALON TICS |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TALLER 2 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CUARTO ASEO |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CUARTO TECNICO |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | BAÑOS |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | COCINA |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | ZONA DE ROPAS |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TALLER 1 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | OFICINA |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | BAÑO |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ENFERMERÍA |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 2
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 2
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.12
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.12 | Suministro, transporte e instalación de materiales para salida interruptor triple (switche) eléctrico mono polar de alumbrado 15 A. TIPO LEV referencia 1451, 10A, 125 V, según certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye el interruptor, tapa, tubo pvc, cajas 4"x4" met. Galv. Con tapa suplemento, adaptadores, curvas, pega pvc, conductores 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, obra civil y demás elementos y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 53498.8318
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | SALON TICS |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | TALLER 2 |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | CUARTO ASEO |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | CUARTO TECNICO |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | BAÑOS |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | COMEDOR |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | ZONA DE ROPAS |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TALLER 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | OFICINA |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | BAÑO |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ENFERMERÍA |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 8
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 8
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.13
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.13 | Suministro, transporte e instalación de acometida monofásica en cables, incluye excavación, conectores, encintada y demás accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE. |  | UNIDAD | ML | VALOR UNITARIO |  | 65545.1181
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Acometida |  | 25 |  |  | 1 | 25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 25
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 25
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.14
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.14 | Suministro, transporte e instalación PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO. 5/8'' x 2.4m incluye elementos para el correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | GL | VALOR UNITARIO |  | 3687678.9449
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Apantallamiento general |  | 1 |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 1
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.15
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.15 | Suministro, transporte e instalación de salida para luminaria de emergencia. Incluye tubería EMT 1/2", según planos, alambre de cobre THHN-AWG #12 y todos los elementos para el correcto funcionamiento. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 196368.6637
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Salon TICS |  |  |  |  | 5 | 5
|  |  | Taller 2 |  |  |  |  | 5 | 5
|  |  | Baños |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  | Cuartos técnico y de basura |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Comedor |  |  |  |  | 8 | 8
|  |  | Zona de ropas |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | Cocina |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  | Taller 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Oficina |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Consultorio + baño |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 32
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 32
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 6.17
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 6.17 | Suministro, transporte e instalación de puntos de conexión ethernet |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 153899.7872
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Salon TICS |  |  |  |  | 16 | 16
|  |  | Cuarto técnico |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | Comedor |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | Taller 1 |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | Oficina |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | Consultorio | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 23
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 23
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 7.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 7.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Salidas abastos 1/2" PVC presión, incluye 1m de tubería contempladas por salidas, accesorios y toda actividad adicional para su correcta instalación. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 57880.3936
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | BAÑOS |  |  |  |  | 21 | 21
|  |  | COCINA |  |  |  |  | 5 | 5
|  |  | ZONA DE ROPAS |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | CONSULTORIO + BAÑO |  |  |  |  | 4 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 36
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 36
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 7.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 7.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE Salidas sanitarias de 2" incluye: Accesorios, acoples y todo lo relacionado para su instalación de (lavadero, sanitario, lavamanos, ducha, etc.) incluye 2m de tubería contempladas por punto y toda actividad adicional para su correcta instalación. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 146505.3936
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | BAÑOS |  |  |  |  | 20 | 20
|  |  | COCINA |  |  |  |  | 5 | 5
|  |  | ZONA DE ROPAS |  |  |  |  | 7 | 7
|  |  | CONSULTORIO + BAÑO |  |  |  |  | 4 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 36
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 36
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 7.3
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 7.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de tubería para Bajante sanitario en tubería de 3" PVC. Bajante de ventilación incluye: (tubería por m, amarres, accesorios de empalme, equipos de alturas y todo lo relacionado para su instalación, altura elemento 1,5m.máx) |  | UNIDAD | UND | VALOR UNITARIO |  | 136281.4723
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | BAÑOS |  |  |  |  | 9 | 9
|  |  | CONSULTORIO + BAÑO |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 | 6.6667
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 10
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 10
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 7.4
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 7.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Tubería ALL D=4" en desagües primer piso incluye: excavación primer por metro lineal con pendiente, tubería, y accesorios.) |  | UNIDAD | ML | VALOR UNITARIO |  | 54390.2881
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | PERIMETRAL |  | 83.44 |  |  | 1 | 83.44
|  |  | DESAGÜES CANOAS |  | 3.2 |  |  | 12 | 38.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 | 81.2267
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 121.84
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 121.84
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 7.5
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 7.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Tubería ALL D=6" en desagües primer piso incluye: excavación por metro lineal con pendiente, tubería, y accesorios.) |  | UNIDAD | ML | VALOR UNITARIO |  | 95340.2881
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | CAJA DE DERIVACION 1-CAJA SALIDA A CONEXIÓN |  |  |  |  | 10.6 | 10.6
|  |  | CAJA DE DERIVACION 2-CAJA SALIDA A CONEXIÓN |  |  |  |  | 16.5 | 16.5
|  |  | CAJA DE DERIVACION 3-CAJA SALIDA A CONEXIÓN |  |  |  |  | 16.16 | 16.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 | 28.84
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 43.26
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 43.26
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 7.6
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 7.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Tubería PVC 4" en desagües primer piso incluye: excavación por metro lineal con pendiente, tubería, y accesorios.) |  | UNIDAD | ML | VALOR UNITARIO |  | 54390.2881
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | CAJA DE DERIVACION 1-CAJA SALIDA A CONEXIÓN |  |  |  |  | 42.42 | 42.42
|  |  | CAJA DE DERIVACION 2-CAJA SALIDA A CONEXIÓN |  |  |  |  | 53.41 | 53.41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 | 63.8867
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 95.83
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 95.83
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 7.7
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 7.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION de Canastilla para lavaplatos con rejilla extraíble, set de tubería y empaques incluidos para evitar fugas, dos mangueras de alimentación con acoples para el agua |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 1201476.2361
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Cocina |  |  |  |  | 3 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[9 empty] | 0 | 2
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 3
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 3
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 7.8
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 7.8 | SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA GALVANIZADA Cal .22 d/ 0.40 m. Suministro e instalación con 2 manos de anticorrosivo WASH PRIMER + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A |  | UNIDAD | ml | VALOR UNITARIO |  | 109112.7872
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Lado 1 |  | 11.85 |  |  | 2 | 23.7
|  |  | Lado 2 |  | 39.47 |  |  | 2 | 78.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 102.64
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 102.64
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 7.9
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 7.8 | SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANOA EN LAMINA GALVANIZADA Cal .22 d/ 0.40 m. Suministro e instalación con 2 manos de anticorrosivo WASH PRIMER + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A |  | UNIDAD | ml | VALOR UNITARIO |  | 109112.7872
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Embudos/Desagües |  |  |  |  | 12 | 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 12
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 12
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 7.10
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 7.1 | suministro y construcción de caja sanitaria de 80x80 cm vaciada en concreto de 21MPa, incluye tapa reforzada y todo lo requerido para su construcción . |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 57880.3936
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Cajas Sanitarias |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | Cajas Agua lluvia |  |  |  |  | 3 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 6
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 6
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 8.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 8.1 | Suministro e instalación de ventanas en aluminio mate o negro, sistema fijo corredizo 50-20 y vidrio claro 6mm. Incluye alfajía, sello y todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 526186.1487
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | SALON TICS | 3 |  | 1.5 |  | 3 | 13.5
|  |  | TALLER 2 | 2 |  | 1.5 |  | 1 | 3
|  |  | TALLER 2 | 3 |  | 1.5 |  | 1 | 4.5
|  |  | CUARTO ASEO | [5 empty] | 0
|  |  | CUARTO TECNICO | [5 empty] | 0
|  |  | BAÑOS | 2 |  | 0.5 |  | 2 | 2
|  |  | COCINA | [5 empty] | 0
|  |  | ZONA DE ROPAS | 3 |  | 1.5 |  | 1 | 4.5
|  |  | ZONA DE ROPAS | 1.2 |  | 0.5 |  | 1 | 0.6
|  |  | COCINA | 2 |  | 1.5 |  | 1 | 3
|  |  | TALLER 1 | 2 |  | 1.5 |  | 1 | 3
|  |  | TALLER 1 | 3 |  | 1.5 |  | 1 | 4.5
|  |  | OFICINA | 1.2 |  | 1.5 |  | 1 | 1.8
|  |  | OFICINA | 2 |  | 1.5 |  | 1 | 3
|  |  | BAÑO | 1.2 |  | 0.5 |  | 1 | 0.6
|  |  | ENFERMERÍA | 2 |  | 1.5 |  | 2 | 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 50
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 50
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 8.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 8.2 | Suministro e instalación de Puerta metálica: ala incrustada en perfil metálico cerramiento en perfiles tipo Z y marco metálico. Incluye sello y todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento.Color negro mate |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 611167.1487
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | SALON TICS | 1.2 |  | 2.2 |  | 1 | 2.64
|  |  | TALLER 2 | 1.2 |  | 2.2 |  | 1 | 2.64
|  |  | CUARTO ASEO | 1.2 |  | 2.2 |  | 1 | 2.64
|  |  | CUARTO TECNICO | 1.2 |  | 2.2 |  | 1 | 2.64
|  |  | BAÑOS | 1.2 |  | 2.2 |  | 2 | 5.28
|  |  | BAÑOS | 1.1 |  | 2.2 |  | 1 | 2.42
|  |  | BAÑOS | 1.1 |  | 2.2 |  | 1 | 2.42
|  |  | COCINA | 0.8 |  | 2.2 |  | 3 | 5.28
|  |  | ZONA DE ROPAS | 1.2 |  | 2.2 |  | 1 | 2.64
|  |  | TALLER 1 | 1.2 |  | 2.2 |  | 1 | 2.64
|  |  | OFICINA | 1.2 |  | 2.2 |  | 1 | 2.64
|  |  | BAÑO | 1.2 |  | 2.2 |  | 1 | 2.64
|  |  | ENFERMERÍA | 1.2 |  | 2.2 |  | 1 | 2.64
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 39.16
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 39.16
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 8.3
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 8.3 | Suministro e instalación de ventanas con rejilla metálica: perfil metálico con rejillas tipo persiana Incluye sello y todos sus accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. Color negro mate |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 311167.1487
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | ZONA DE ROPAS | 0.5 |  | 1 |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 1
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 8.4
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 8.4 | Suministro e Instalación Divisiones de sanitarios en Acero Inox , Calibre 20 Satinado, con puertas y Tabiques en altura de 1600mm SAE 304 , Incluye Cerrojos , Percheros , Parales Altura de 1800mm. |  | UNIDAD | m2 | VALOR UNITARIO |  | 527882.6297
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Baño mujeres | 6.4 |  | 1.8 |  | 1 | 11.52
|  |  | Baño hombres | 7.82 |  | 1.8 |  | 1 | 14.076
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 25.6
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 25.6
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 8.5
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 8.4 | Suministro e Instalación Divisiones de sanitarios en Acero Inox , Calibre 20 Satinado, con puertas y Tabiques en altura de 1600mm SAE 304 , Incluye Cerrojos , Percheros , Parales Altura de 1800mm. |  | UNIDAD | m2 | VALOR UNITARIO |  | 527882.6297
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Baño hombres | 0.7 |  | 1.5 |  | 4 | 4.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 4.2
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 4.2
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 9.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 9.1 | Cocina tipo industrial. Incluye: Mesones en Acero inoxidable, campana con ducto, abastos, estufa |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 20551821.4866
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Cocina |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 1
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 10.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 10.1 | Suministro e instalación de Sanitarios, incluye: accesorios PVC, Sanitario Manantial blanco según detalle del proyecto, grifería y todo lo necesario para su correcta instalación |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 575398.5189
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | baño enfermeria |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | baño hombres |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | baño mujeres |  |  |  |  | 4 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 8
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 8
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 10.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 10.2 | Suministro e instalación de Orinales, incluye: accesorios PVC, Orinal arrecife corona o similar según detalle del proyecto, grifería, y todo lo necesario para su correcta instalación |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 645398.5189
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | baño hombres |  |  |  |  | 3 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 3
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 3
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 10.3
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 10.3 | Colocación e instalación de Lavamanos, incluye: accesorios PVC, lavamanos corona o equivalente color blanco, grifería metálica antivandálica, de push ref 71100 de Grival o equivalente, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 921097.2041
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | baño enfermeria |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | cocina |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | vestier |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | baño hombres |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | baño mujeres |  |  |  |  | 3 | 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 9
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 9
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 10.4
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 10.4 | Suministr e instalación de Kit para duchas (Rejilla de piso, griferia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 358014.6637
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | baño enfermeria |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | baño PMR |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 2
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 2
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 10.5
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 10.5 | Suministro e instalación de Lava escobas prefabricado de 70x70x25cm Granito y cemento blanco (incluye llave boca manguera) |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 356439.3936
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | cuarto aseo |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 1
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 10.6
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 10.6 | Colocación e instalación de Lavamanos PMR, incluye: accesorios PVC, lavamanos corona o equivalente color blanco, grifería metálica antivandálica, de push ref 71100 de Grival o equivalente, abasto metálico y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 893501.7755
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | BAÑOS PMR |  |  |  |  | 2 | 2
|  |  | ENFERMERÍA |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 3
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 3
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 10.7
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 10.7 | Suministro e instalación de Mesones prefabricados en quartzone. Color a definir, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento |  | UNIDAD | ML | VALOR UNITARIO |  | 528201.3149
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | BAÑO MUJERES |  | 1.5 | 2.4 |  |  | 3.9
|  |  | BAÑO HOMBRES |  | 1.5 | 2.4 |  |  | 3.9
|  |  | BAÑO ENFERMERÍA |  | 0.8 | 1.2 |  |  | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 9.8
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 9.8
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 10.8
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 10.8 | Suministro e instalacion de barras de seguridad en acero inoxidable L=60cm, incluye accesorios y todos los elementos para su correcta instalacion |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 199301.3149
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | BAÑO MUJERES |  | 0.6 |  |  | 3 | 3
|  |  | BAÑO HOMBRES |  | 0.6 |  |  | 4 | 4
|  |  | BAÑO ENFERMERÍA |  | 0.6 |  |  | 6 | 6
|  |  | BAÑO PMR MIXTO |  | 0.6 |  |  | 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 15
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 15
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 11.1
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 11.1 | Suministro transporte e instalacion de detector inteligente de humo con alarma sonora. |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 183148.1295
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | 11 | 11
|  |  | SALON TICS |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  | TALLER 2 |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  | BAÑOS |  |  |  |  | 3 | 3
|  |  | COMEDOR |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  | COCINA |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  | ZONA DE ROPAS |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | TALLER 1 |  |  |  |  | 6 | 6
|  |  | ENFERMERIA |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 38
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 38
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 11.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 11.2 | Suministro transporte e instalacion de Extintor multiproposito de polvo químico seco 10 Libras Con manguera |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 104801.3149
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | SALON TICS |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | TALLER 2 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | BAÑOS |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | COMEDOR |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | COCINA |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | ZONA DE ROPAS |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | TALLER 1 |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | ENFERMERIA |  |  |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 5
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 5
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 11.3
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 11.3 | Suministro transporte e instalacion de Extintor TIPO K 10 Libras Con manguera |  | UNIDAD | UN | VALOR UNITARIO |  | 113701.3149
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | COCINA |  |  |  |  | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 1
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 1
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR

## 12.2
MEMORIAS DE CALCULO
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA, CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NÚS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DIA - MUNICIPIO DE SAN ROQUE
ITEM | 12.2 | Suministro, transporte e instalación de adoquín |  | UNIDAD | M2 | VALOR UNITARIO |  | 146659.5248
|  |  | DESCRIPCION | DIMENSIONES |  |  | OTRO | CANTIDAD | SUBTOTAL
|  |  |  | ANCHO | LARGO | ALTURA
|  |  | Ingreso | 2.2 | 6.61 |  |  |  | 14.542
|  |  | Perimetral (Zona frontal) | 2.11 | 37.16 |  |  |  | 78.4076
|  |  | Perimetral (zona oficinas) | 1.25 | 12.75 |  |  |  | 15.9375
|  |  | Perimetral (Zona trasera) | 1.1 | 38.87 |  |  |  | 42.757
|  |  | Perimetral (Zona GYM) | 163.04 | 42.67 |  |  |  | 120.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  | TOTAL | [5 empty] | 272.01
COBRADO ACTAS ANTERIORES
|  |  | TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA | [5 empty] | 272.01
FECHA DE CREACION |  |  | FIRMA
JUNIO DE 2026
FORMULADOR