## Hoja1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MET-05-2026
ANEXO. Matriz de Riesgos
N° | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna?
1 | Económico | Ofertas artificialmente bajas. Le corresponde al contratista garantizar que con los precios ofertados cumpla las condicones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato. | Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de llevarse a cabo la adjudicación. Deficiente calidad de los servicios requeridos durante la ejecución del proyecto. | (2) Improbable | (3) Moderado | 5 | Medio | Contratista 100%
2 | Operacional | Error en las evaluaciones de propuestas que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | Declaratoria de Desierta del Proceso de Selección o adjudicación inapropiada del contrato | (2) Improbable | (4) Mayor | 6 | Alto | Entidad 50% y Contratista 50%
3 | Económico | Fluctuación de los precios del mercado por efectos de la variación del precio del dólar. | Afecta el equilibrio económico del contrato | (3) Posible | (4) Mayor | 7 | Alto | Contratista 100%
4 | Operacional | Inoportunidad en cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato: Se presenta cuando el oferente seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad. | (3) Posible | (3) Moderado | 6 | Alto | Contratista 100%
5 | Económico | Incumplimiento de la publicación del Contrato o el registro presupuestal del contrato | Que los recursos destinados a la financiación del compromiso se desvien a otro fin | (2) Improbable | (3) Moderado | 6 | Alto | Entidad 100%
6 | Operacional | Reclamos de terceros sobre el oferente seleccionado que retrasen el perfeccionamiento del contrato | Retraso en la ejecución del contrato | (2) Improbable | (4) Mayor | 6 | Alto | Contratista 100%
7 | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones del contrato, imputables al contratista | Perturba la ejecución del contrato | (2) Improbable | (4) Mayor | 6 | Alto | Contratista 100%
8 | Operacional | Demora o incumplimientos en la prestación del servicio a cargo del contratista. | Afectación de la ejecución del contrato, de la satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | (2) Improbable | (5) Catastrófico | 7 | Alto | Contratista 100%
9 | Operacional | Que el servicio prestado no se ajuste a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad | Durante el uso normal de los bienes se presenten defectos que no permitan la utilización adecuada de los mismos y deban ser devueltos al contratista afectando las labores diarias del servicio. | (2) Improbable | (4) Mayor | 7 | Alto | Contratista 100%
10 | Económico | Variaciones en los precios de mercado de los materiales, los insumos y la mano de obra necesarios para ejecutar el Contrato. | Posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | (3) Posible | (4) Mayor | 7 | Alto | Contratista 100%
11 | Económico | Daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de propiedad del Contratista causados por terceros. | Posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | (3) Posible | (4) Mayor | 7 | Alto | Contratista 100%
12 | Económico | Variaciones en la legislación Tributaria | Posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato. | (3) Posible | (4) Mayor | 7 | Alto | Contratista 100%
13 | Operacional | Normas, disposiciones o directrices que adopte LA CONTRALORÍA durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias o fiscales que dado su contenido general son cargas impuestas a toda persona en Colombia. | Posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas inicialmente en el contrato. | (1) Raro | (3) Moderado | 4 | Bajo | Entidad 100%
15 | Financiero | Iliquidez del contratista para la ejecución del contrato | Suspensión o Terminación del Contrato | (2) Improbable | (5) Catastrófico | 7 | Alto | Contratista 100%
16 | Operacional | Que se presenten daños en los sistemas de Aire acondicionado ocasionados por fallas en el mantenimiento realizado por la empresa contratista. | Perturba la ejecución del contrato | (5) Casi cierto | (5) Catastrófico | 10 | Extremo | Contratista 100%
CARLOS LEONIDAS SANTAMARIA NIETO
Gerente Departamental del Meta
Valoración del Riesgo
Curso Contratación ESAP Abr. 2015
No ha ocurrido en los últimos 5 años
Ha ocurrido de 1 a 2 veces en los últimos 5 años
Ha ocurrido de 2 a 3 veces en los últimos 5 años
Ha ocurrido de 3 a 5 veces en los últimos 5 años
Ha ocurrido mas de 5 veces en los últimos 5 años
Categoría del Riesgo