## Def (2)
ANEXO Nº 5 MATRIZ DE RIESGOS
|  |  | OBJETO: |  | Mantenimiento y la impermeabilización de terrazas, cubiertas y pisos edificio carrera 13 65-10 Centro Servicios Financieros del SENA
N | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Deficiencias en la preparación de superficies que afecten la adherencia del sistema impermeable | Suspensión temporal de actividades, ajustes al alcance contractual y posibles reprocesos administrativos. | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Revisión normativa permanente, acompañamiento jurídico y validación previa de alcance con supervisión. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad | Planeación | Durante ejecución | Seguimiento jurídico y revisión de circulares, conceptos y comunicaciones de entes de control. | Durante ejecución
2 | General | Externo | Liquidación | Regulatorio | Durante auditorías o revisiones posteriores, los organismos de control podrían formular observaciones relacionadas con la planeación contractual, el alcance técnico o el análisis de mercado, lo que puede derivar en solicitudes de aclaración, ajustes documentales o reprocesos administrativos. | Requerimientos posteriores, ampliación de tiempos de cierre y riesgo reputacional. | 1 | 3 | 4 | Bajo | ENTIDAD | Soporte técnico completo, trazabilidad documental y cumplimiento estricto de estudios previos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad | Liquidación | Liquidación | Revisión de informes, actas y expedientes contractuales. | Liquidación
3 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | La expedición o modificación de circulares, lineamientos o directrices internas del SENA durante la vigencia del contrato podría implicar ajustes en procedimientos, controles o requisitos técnicos que afecten la ejecución inicialmente prevista. | Ajustes operativos y administrativos durante la ejecución. | 1 | 3 | 4 | Bajo | ENTIDAD | Seguimiento a directrices internas y ajustes oportunos sin alterar alcance técnico. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad | Ejecución | Ejecución | Monitoreo de circulares internas y comunicaciones oficiales. | Ejecución
4 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Las autoridades ambientales competentes podrían exigir la adopción de medidas adicionales de manejo ambiental si durante la ejecución se identifican impactos no previstos sobre el suelo, aguas superficiales o entorno inmediato del predio. | Aumento de costos y tiempos por implementación de medidas ambientales. | 2 | 4 | 6 | Alto | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Aplicar plan ambiental preventivo y control de impactos desde inicio. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Inspecciones ambientales en obra y verificación de cumplimiento. | Ejecución
5 | General | Interno | Ejecución | Regulatorio | La ambigüedad o falta de claridad en la interpretación de obligaciones contractuales o técnicas puede generar controversias entre la Entidad y el contratista respecto al alcance, responsabilidades o cumplimiento del contrato. | Conflictos contractuales y posibles reclamaciones. | 1 | 4 | 5 | Medio | ENTIDAD | Clarificación técnica temprana y actas de definición de alcance. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad/Contratista | Ejecución | Ejecución | Revisión de requerimientos y consultas contractuales. | Ejecución
6 | General | Externo | Ejecución | Económico | El incremento inesperado en los precios de materiales de construcción como agregados, cemento, tejas, acero, impermeabilizantes o transporte, derivado de factores de mercado o desabastecimiento regional, puede afectar la estructura de costos y la rentabilidad del contrato. | Afectación económica y presión financiera al contratista. | 2 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Planeación de compras anticipadas y proveedores alternos. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Seguimiento a cotizaciones y facturas de suministro. | Ejecución
7 | General | Externo | Ejecución | Económico | La escasez temporal de materiales de construcción en el mercado local o regional, ocasionada por alta demanda o limitaciones de suministro, puede generar retrasos en la ejecución y presiones económicas. | Retrasos en actividades críticas. | 1 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Gestión anticipada de inventarios y fuentes alternativas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Revisión de inventarios y pedidos. | Ejecución
8 | Específico | Interno | Ejecución | Económico | Las cantidades reales de obra requeridas para garantizar la adecuada ejecución de las actividades pueden ser superiores a las inicialmente estimadas, afectando el equilibrio económico del contrato. | Necesidad de ajustes técnicos y presión financiera. | 2 | 4 | 5 | Medio | ENTIDAD /CONTRATISTA | Verificación en campo y control técnico permanente. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad/Contratista | Ejecución | Ejecución | Comparación de cantidades ejecutadas vs planeadas. | Ejecución
9 | General | Externo | Ejecución | Económico | Las condiciones climáticas adversas, especialmente temporadas de lluvias intensas, pueden reducir los rendimientos de obra, prolongar los plazos y aumentar los costos indirectos asociados a la ejecución. | Reducción de rendimientos y ampliación de plazos. | 3 | 5 | 8 | Extremo | CONTRATISTA | Programación flexible y control de drenajes temporales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Seguimiento climatológico y estado de obra. | Ejecución
10 | General | Externo | Ejecución | Financiero | El contratista puede no contar con suficiente flujo de caja para sostener la ejecución continua de la obra, especialmente si debe asumir costos iniciales elevados antes de recibir pagos. | Parálisis parcial de la obra. | 2 | 5 | 7 | Alto | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Planeación financiera y cronograma de pagos claro. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Revisión de ejecución financiera y pagos. | Ejecución
11 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Retrasos en los trámites administrativos para la aprobación y pago de actas pueden afectar la liquidez del contratista y comprometer la continuidad normal de la ejecución. | Afectación de liquidez del contratista. | 1 | 3 | 4 | Bajo | EN | Gestión administrativa oportuna de actas y pagos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad | Ejecución | Ejecución | Seguimiento a trámites de pago y actas. | Ejecución
12 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Alta dependencia financiera del contratista respecto a este contrato puede incrementar el riesgo de incumplimiento ante cualquier contingencia económica o retraso en pagos. | Riesgo de incumplimiento contractual. | 2 | 4 | 6 | Alto | ENTIDAD/ CONTRATISTA | Evaluación financiera previa del contratista. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad | Planeación | Planeación | Análisis de estados financieros. | Planeación
13 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Dificultades financieras del contratista pueden derivar en incumplimientos de obligaciones laborales y de seguridad social con el personal vinculado a la obra. | Sanciones legales y suspensión de actividades. | 2 | 4 | 6 | Alto | CONTRATISTA | Control de obligaciones laborales y seguridad social. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Verificación de planillas y nómina. | Ejecución
14 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La falta de personal técnico calificado o con experiencia específica en obras de impermeabilización puede afectar la calidad y oportunidad de la ejecución. | Baja calidad de obra. | 1 | 2 | 3 | Bajo | ENTIDAD | Exigir personal certificado y experiencia previa. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Revisión de hojas de vida y desempeño. | Ejecución
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas mecánicas o indisponibilidad de maquinaria y equipos necesarios para la obra pueden generar retrasos en actividades críticas del cronograma. | Interrupciones del cronograma. | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Mantenimiento preventivo y equipos de respaldo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Inspección de maquinaria. | Ejecución
16 | General | Interno | Ejecución | Operacional | La falta de coordinación técnica y comunicación efectiva entre el contratista, la supervisión y la entidad puede generar reprocesos, retrasos o conflictos durante la ejecución. | Reprocesos y retrasos. | 1 | 4 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Reuniones técnicas periódicas y actas de seguimiento. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Entidad/Contratista | Ejecución | Ejecución | Actas de seguimiento. | Ejecución
17 | Específico | Interno | Ejecución | Ambiental | El manejo inadecuado de residuos y materiales sobrantes puede generar afectaciones ambientales, contaminación del suelo o incumplimiento de disposiciones ambientales. | Impacto ambiental y sanciones. | 1 | 3 | 4 | Bajo | ENTIDAD/CONTRATISTA | Plan de manejo de residuos y disposición autorizada. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Ejecución | Inspecciones ambientales. | Ejecución
18 | General | Externo | Ejecución | Social/Político | La ejecución de la obra puede generar inconformidad en los vecinos cercanos por ruido, afectaciones temporales, derivando en quejas o reclamaciones. | Quejas y posibles suspensiones. | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Socialización previa y control de impactos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Entidad/Contratista | Ejecución | Ejecución | Registro de PQRS. | Ejecución
19 | General | Externo | Ejecución | Social/Político | Situaciones de orden público, protestas o bloqueos pueden restringir el acceso al predio y afectar la continuidad de las actividades. | Interrupción total de actividades. | 1 | 3 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | Coordinación con autoridades locales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Entidad | Ejecución | Ejecución | Seguimiento a alertas locales. | Ejecución
20 | General | Interno | Planeación | Social/Político | Cambios en prioridades institucionales, decisiones administrativas o ajustes presupuestales pueden impactar la planeación o continuidad del proyecto. | Ajustes de cronograma o alcance. | 1 | 2 | 3 | Bajo | CONTRATISTA | Planeación estratégica y seguimiento directivo. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Entidad | Planeación | Planeación | Revisión de directrices. | Planeación
21 | General | Interno | Ejecución | Social/Político | Incumplimientos contractuales o fallas visibles en la ejecución pueden afectar la imagen institucional del SENA ante la comunidad y entes de control. | Pérdida de confianza institucional. | 2 | 5 | 7 | Alto | CONTRATISTA | Control de calidad y comunicación institucional. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Entidad | Ejecución | Ejecución | Seguimiento a informes y medios. | Ejecución
22 | Específico | Externo | Ejecución | Social/Político | Conflictos laborales entre el contratista y su personal pueden generar suspensiones parciales o totales de la ejecución de la obra. | Suspensión parcial de obra. | 1 | 4 | 5 | Medio | ENTIDAD | Gestión laboral preventiva y diálogo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Etapa precontractual | Ejecución | Seguimiento a clima laboral. | Ejecución
| PROBABILIDAD DEL RIESGO | [9 empty] | IMPACTO DEL RIESGO
| CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACION |  |  |  |  | CATEGORIA |  | VALORACIÓN
| PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | IMPACTO DE RIESGO | INSIGNIFICANTE | 1
|  | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) |  |  |  | 2 | [5 empty] | MENOR | 2
|  | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) |  |  |  | 3 | [5 empty] | MODERADO | 3
|  | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) |  |  |  | 4 | [5 empty] | MAYOR | 4
|  | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) |  |  |  | 5 | [5 empty] | CATASTRÓFICO | 5
IMPACTO
| CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION | [5 empty] | CATEGORÍA |  | VALORACIÓN |  |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
| RIESGO EXTREMO |  |  |  | 8, 9 Y 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| RIESGO ALTO |  |  |  | 6 Y 7 | [5 empty] | PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURRIR EXCEPCIONALMENTE) | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| RIESGO MEDIO |  |  |  | 5 | [6 empty] | IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR OCASIONALMENTE) | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| RIESGO BAJO |  |  |  | 2, 3 y 4 | [6 empty] | POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO) | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURRIR) | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS) | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10