Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Riesgo de corrupción y su relación con los riesgos financiero, legal y reputacional

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y de las directrices de Colombia Compra Eficiente, la Entidad tipifica, estima y asigna el riesgo de corrupción, entendido como la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Este riesgo guarda relación directa con los riesgos financiero, legal y reputacional, porque su materialización produce de manera simultánea: (i) un riesgo financiero, representado en detrimento patrimonial, sobrecostos, pago de obra no ejecutada y recursos insuficientes para terminar la obra; (ii) un riesgo legal, representado en la nulidad del contrato, sanciones disciplinarias, fiscales y penales y demandas contra la Entidad; y (iii) un riesgo reputacional, representado en la pérdida de confianza de la comunidad de Toca y de legitimidad institucional.

Por esta razón, en la matriz el riesgo de corrupción se desagrega en los riesgos números 4 (legal), 5 (financiero), 6 (reputacional) y 7 (transversal), con controles específicos para cada uno, y se asigna a la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades legales que correspondan a proponentes, contratista y terceros.

OBJETO: Construcción, mantenimiento, mejoramiento y adecuación de la infraestructura deportiva, recreativa y educativa del municipio de Toca, Boyacá, para el fortalecimiento de los espacios de uso público y comunitario.

VALOR: CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($167.046.181,66).

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Errores o deficiencias en estudios previos, presupuesto oficial, APU o cantidades de obra (precios desactualizados o ítems omitidos frente al estado real de los escenarios deportivos, recreativos y sedes educativas). | Mayores cantidades u obras no previstas; adiciones, suspensiones o desequilibrio económico. | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad | Visita técnica y levantamiento del estado actual de cada espacio; actualización de APU con precios de referencia vigentes; revisión del presupuesto por profesional idóneo antes de publicar. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Secretaría de Planeación / Infraestructura | Antes de la publicación del proyecto de pliego | Revisión y aprobación técnica de estudios previos y presupuesto | Una vez, en planeación |
| 2 | Específico | Interno | Planeación | Regulatorio | Falta de disponibilidad jurídica de los inmuebles o de permisos requeridos (titularidad del municipio, licencia de construcción cuando no se trate de reparaciones locativas, autorización de las instituciones educativas). | Imposibilidad de iniciar o continuar la obra; suspensiones; pérdida de recursos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Verificar certificados de tradición y libertad o soportes de propiedad/posesión; determinar si se requiere licencia (Decreto 1077 de 2015) y tramitarla; coordinar con rectores y Secretaría de Educación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Secretaría de Planeación | Antes del acta de inicio | Verificación documental en el expediente | Una vez, antes del inicio |
| 3 | General | Interno | Selección | Operacional | Declaratoria de desierto por ausencia de ofertas o porque ninguna cumple los requisitos habilitantes. | Retraso en la satisfacción de la necesidad; reprocesos administrativos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Requisitos habilitantes proporcionales al objeto y valor conforme a los documentos tipo; presupuesto acorde con el mercado; respuesta oportuna a observaciones. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Comité evaluador | Durante la etapa de selección | Seguimiento a interesados y observaciones en SECOP II | Durante la selección |
| 4 | General | Interno | Planeación y Selección | Regulatorio – Corrupción (riesgo legal) | Direccionamiento del proceso: requisitos, pliegos o adendas hechos a la medida de un proponente, fraccionamiento del objeto, conflictos de intereses no declarados, colusión entre oferentes o presentación de documentos falsos. | Riesgo legal: nulidad del contrato; investigaciones disciplinarias, fiscales y penales; sanciones de la SIC; demandas contra la Entidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Uso obligatorio de los documentos tipo; publicidad de todas las actuaciones en SECOP II; declaración de conflictos de intereses e inhabilidades de quienes intervienen; verificación de documentos ante las fuentes; guías de colusión de CCE y la SIC; denuncia ante Fiscalía, Procuraduría o SIC. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Comité evaluador / Oficina jurídica | Antes de la adjudicación | Revisión jurídica de pliegos, adendas y evaluación; cruce de información con fuentes oficiales | En cada actuación de la selección |
| 5 | General | Interno | Ejecución | Financiero – Corrupción (riesgo financiero) | Sobrecostos en APU o ítems no previstos, pago de obra no ejecutada o de mala calidad, desvío o mal manejo del anticipo, o aprobación de actas a cambio de beneficios. | Riesgo financiero: detrimento patrimonial; hallazgos fiscales; recursos insuficientes para terminar la obra; obligación de reintegro. | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Mediciones conjuntas con memorias de cantidades y registro fotográfico; pagos solo contra actas avaladas por la supervisión; anticipo, si se pacta, en fiducia o patrimonio autónomo (art. 91 Ley 1474 de 2011); APU de ítems no previstos con precios de referencia; revisión cruzada de cuentas. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Supervisor / Secretaría de Hacienda | Durante la ejecución | Revisión de actas parciales, cuentas de cobro e informes de supervisión | Mensual y en cada pago |
| 6 | General | Interno | Todas | Sociales o políticos – Corrupción (riesgo reputacional) | Uso político o clientelista de la obra, favorecimiento a terceros, información incompleta o tardía al público, o denuncias de irregularidades sin respuesta. | Riesgo reputacional: pérdida de confianza ciudadana y de legitimidad institucional; control mediático; menor participación de oferentes en futuros procesos. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Publicación oportuna y completa en SECOP II; valla informativa de la obra; socialización con veedurías ciudadanas y JAC; rendición de cuentas; atención y trazabilidad de PQRSD y denuncias. | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | Despacho del Alcalde / Secretaría de Planeación | Durante todo el proceso | Seguimiento a publicaciones en SECOP II y a PQRSD y denuncias | Mensual |
| 7 | General | Interno y Externo | Todas | Sociales o políticos – Corrupción (transversal) | Ofrecimiento o solicitud de dádivas, cohecho o tráfico de influencias entre servidores, contratistas o terceros en cualquier etapa del proceso. | Materializa simultáneamente los riesgos financiero (detrimento patrimonial), legal (sanciones y nulidad) y reputacional (pérdida de confianza). | 2 | 5 | 7 | Alto | Entidad | Pacto de transparencia firmado por proponentes y contratista; código de integridad; separación de funciones entre quien estructura, evalúa, supervisa y paga; canales de denuncia anónima; acompañamiento de control interno y de veedurías. | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Ordenador del gasto / Control interno | Durante todo el proceso | Auditorías de control interno y seguimiento a denuncias | Trimestral |
| 8 | General | Interno | Contratación | Operacional | Que el adjudicatario no suscriba el contrato o no allegue oportunamente las garantías y requisitos de ejecución. | Retraso en el inicio de la obra; adjudicación al segundo en orden de elegibilidad. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Garantía de seriedad de la oferta; plazos claros en el cronograma; adjudicación al segundo calificado (art. 30 num. 12 Ley 80 de 1993). | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Oficina de contratación | Según cronograma del proceso | Control del cronograma en SECOP II | Una vez |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Económico | Variación de precios o escasez local de insumos y materiales (cemento, acero, agregados, combustibles) y de mano de obra. | Mayores costos para el contratista; retrasos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | El proponente incluye en su oferta los costos previsibles y el componente de imprevistos del AIU; programación anticipada de compras. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Durante la ejecución | Informes de ejecución revisados por la supervisión | Mensual |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Lluvias intensas, heladas u otros fenómenos climáticos previsibles en la zona que afecten actividades a la intemperie. | Retrasos en el cronograma; daño de obra en proceso o de materiales. | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | Programación de obra según temporadas; protección de obras y materiales; frentes de trabajo bajo cubierta. Los eventos imprevisibles e irresistibles se tratan como fuerza mayor. | 3 | 2 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor | Durante la ejecución | Seguimiento al cronograma y bitácora de obra | Semanal |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Condiciones ocultas o estado estructural de edificaciones y escenarios existentes no identificado en los estudios (filtraciones, redes deterioradas, cimentaciones deficientes). | Mayores cantidades, ítems no previstos, adiciones o mayor plazo. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad | Diagnóstico previo; procedimiento de aprobación de ítems no previstos con APU concertados y visto bueno de la supervisión; disponibilidad presupuestal para ajustes dentro de los límites legales. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Secretaría de Planeación / Supervisor | Durante la ejecución | Actas de mayores y menores cantidades; comités de obra | Quincenal |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del cronograma por falta de personal, equipos, materiales o capacidad financiera del contratista. | Retrasos en la entrega; mayor tiempo de afectación a la comunidad. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Programación de obra aprobada; manejo del anticipo, si se pacta, conforme al art. 91 Ley 1474 de 2011; garantía de cumplimiento; procedimiento sancionatorio del art. 86 Ley 1474 de 2011. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor | Durante la ejecución | Comparación de avance programado vs. ejecutado | Semanal |
| 13 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Obras de mala calidad o materiales que no cumplen las especificaciones técnicas y normas aplicables (NSR-10, NTC). | Reprocesos, deterioro prematuro, riesgo para los usuarios. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Ensayos de laboratorio y certificados de calidad; aprobación previa de materiales por la supervisión; garantía de estabilidad y calidad de la obra. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista / Supervisor | Durante la ejecución y hasta el recibo final | Ensayos y verificaciones en obra | Mensual y por actividad |
| 14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Accidentes de trabajo o enfermedades laborales del personal de obra (trabajo en alturas, excavaciones, uso de herramientas). | Lesiones, suspensión de actividades, sanciones. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | SG-SST (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019); afiliación a seguridad social y ARL; EPP; certificación de trabajo en alturas. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante la ejecución | Verificación de planillas PILA y del plan SST | Mensual |
| 15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Daños a terceros, estudiantes, usuarios o bienes durante la obra en espacios de uso público y sedes educativas en funcionamiento. | Reclamaciones; responsabilidad civil; afectación reputacional. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Cerramiento y señalización; horarios coordinados con las instituciones educativas; póliza de responsabilidad civil extracontractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Sí | Contratista | Durante la ejecución | Inspecciones de seguridad en obra | Semanal |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o políticos | Inconformidad u oposición de la comunidad, juntas de acción comunal o comunidad educativa por cierre de espacios, ruido o afectación de actividades. | Paralización o retrasos; conflictos con la comunidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Entidad y Contratista | Socialización del proyecto antes del inicio (Entidad); plan de manejo social y canal de PQRS (Contratista); coordinación de horarios con rectores. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Secretaría de Planeación / Contratista | Antes del inicio y durante la ejecución | Actas de socialización y registro de PQRS | Mensual |
| 17 | General | Interno | Ejecución | Ambiental | Inadecuado manejo de residuos de construcción y demolición (RCD), material particulado o vertimientos. | Sanciones de la autoridad ambiental; afectación a la comunidad. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Plan de manejo ambiental; disposición de RCD en sitios autorizados (Resolución 1257 de 2021) con certificados de disposición. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Durante la ejecución | Verificación de certificados de disposición | Mensual |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto o daño de materiales, herramientas y equipos en la obra. | Mayores costos; retrasos. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Vigilancia; almacén con control de inventarios; seguros propios del contratista. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Durante la ejecución | Control de inventarios | Semanal |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la normativa tributaria o creación de nuevos impuestos, tasas o contribuciones que afecten los costos del contratista. | Variación de los costos del contratista. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Análisis de la normativa vigente al estructurar la oferta. | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista | Durante la ejecución | Seguimiento normativo | Trimestral |
| 20 | General | Interno | Ejecución | Financiero | Retraso en los pagos por trámites administrativos o falta de flujo de caja (PAC) de la Entidad. | Afectación del flujo de caja del contratista; retrasos en la obra. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | CDP y RP desde el inicio; programación del PAC; trámite oportuno de actas parciales. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Sí | Secretaría de Hacienda / Supervisor | Durante la ejecución | Seguimiento a cuentas radicadas | Mensual |
| 21 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente supervisión o interventoría: falta de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. | Pagos de obra no ejecutada; pérdida de control del contrato. | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad | Designación oportuna de supervisor idóneo o contratación de interventoría; informes periódicos (arts. 83 y 84 Ley 1474 de 2011). | 1 | 4 | 5 | Medio | Sí | Ordenador del gasto | Antes del acta de inicio | Revisión de informes de supervisión | Mensual |
| 22 | General | Interno | Liquidación | Operacional | Que el contrato no se liquide dentro de los plazos legales (art. 11 Ley 1150 de 2007) o que existan diferencias en el balance final. | Pérdida de competencia para liquidar; recursos sin liberar; reclamaciones. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad | Acta de recibo final con balance de obra; cronograma de liquidación; paz y salvos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Supervisor / Oficina jurídica | Dentro del plazo de liquidación | Control de términos | Mensual tras la terminación |
| 23 | General | Interno | Poscontractual | Operacional | Fallas en la estabilidad o calidad de la obra después del recibo final. | Costos de reparación; uso inseguro de los espacios. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Garantía de estabilidad y calidad de la obra (Decreto 1082 de 2015); visitas de inspección posteriores a la entrega. | 2 | 3 | 5 | Medio | No | Contratista / Entidad (reclamación) | Vigencia de la garantía | Visitas de inspección | Anual |

Convenciones (Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación – Colombia Compra Eficiente):

Probabilidad: 1 Raro · 2 Improbable · 3 Posible · 4 Probable · 5 Casi cierto.

Impacto: 1 Insignificante · 2 Menor · 3 Moderado · 4 Mayor · 5 Catastrófico.

Valoración = Probabilidad + Impacto. Categoría: 2 a 4 Riesgo bajo · 5 Riesgo medio · 6 y 7 Riesgo alto · 8 a 10 Riesgo extremo.