## MATRIZ DE RIESGOS PROCEDAS
MATRIZ DE RIESGOS
TIPO DE PROCESO | [6 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | MÍNIMA CUANTIA
Objeto Contractual
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS PARAMETROS DEL VERTIMIENTOS, LODOS Y AGUA POTABLE GENERADO EN LAS SEDES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO (CONPES 3714) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[14 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIOS | No concurrencia de proponentes o insuficiencia de ellos en el proceso de contratación o no presentación de proponentes al proceso de Selección | 1. Declaratoria de Desierto del proceso de Selección | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL | Realizar un estudio de mercado y del sector que para definir condiciones del proceso que permita que haya pluralidad de oferentes, asì mismo, revisar las observaciones presentadas por los interesados para identificar posibles requisitos que lleven a que los proponentes no se presenten | Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | No perfeccionar el contrato por reclamos de terceros sobre la selección del oferente. | 1. Pérdida de tiempo en el contrato de Consultoria por no perfeccionar el contrato de forma oportuna. 2. Imposibilidad de satisfacer la necesidad del objeto del contrato de consultoria. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL | Designar un comité evaluador idóneo para evitar que se presenten errores en la evaluación que conlleven a posteriores requerimientos por la adjudicación | Hacer seguimiento a los informes de verificación emitidos por el comité evaluador y dar respuesta a las observaciones que se presenten en el marco del proceso de selección | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio | SEGUIMIENTO AL INFORME DE EVALUACIÓN | SEMANAL
3 | ESPECÍFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | Demora en la iniciación del contrato debido al no cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1. Pérdida de tiempo en la iniciación del contrato por no firmar el contrato de forma oportuna. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual. | Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos (polizas). Dar cumplimiento al cronograma establecido para el proceso de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio | MESA DE TRABAJO | DIARIO
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Alteración del orden público por componentes ajenos a la ejecución del contrato que impidan ingreso al contratista a la ubicación del proyecto. | 1. Demoras en la ejecución del contrato 2. incumplimiento del cronograma de ejecución 3. inconvenientes para realizar el seguimiento y verificacón del contrato. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato y acompañar al contratista de obra en los trámites de licencias y permisos | Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente para conocer el avance del trabajo de campo. Realizar modificaciones al cronograma de actividades para optimizar tiempos de ejecución. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | INFORME DE ACTIVIDADES | MES
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | Inadecuada gestión del contratista que afecte negativamente a la comunidad, impidiendo la ejecución contractual. | 1. Suspensión del contrato y retraso en el cumplimiento del mismo. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Mantener comunicación buena y constante con sectores sociales donde se realizan los trabajos | Hacer seguimiento constante a la relación de la ejecución del contrato con la comunidad | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | INFORME DE ACTIVIDADES | MES
6 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de pago al personal que presta los servicios al contratista | 1. Incumplimiento del contratista con el recurso humano del contrato. 2. Insatisfacción del personal que labora para el contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales | Hacer seguimiento en la ejecución verificando que el contratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | INFORME DE ACTIVIDADES | MES
7 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Ausencia del personal del contratista que realiza actividades o tareas claves o de competencias especiales o que durante la ejecución del contrato se podría presentar enfermedad, accidente o en general cualquier razón que afecte la disponibilidad del personal. | 1. Mayores costos y tiempo en la ejecución por necesidad de contratar personal de remplazo con tarifas superiores a las contempladas en el presupuesto del contratista. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo | Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad y verificar que el contratista reemplace al personal en caso de faltas temporales o definitivas, para evitar que se afecte el cronograma de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación | INFORME DE ACTIVIDADES | MES
8 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Baja calidad en el servicio prestado en: alcance, condiciones, entragables, productos, periodos y/o plazos pactados, garantías solicitadas y capital humano | 1. Mala ejecución del objeto contratado. 2. Conceptos errados entregados frente al contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio | Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación | INFORME DE ACTIVIDADES | BIMESTRAL
10 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | Condiciones climáticas adversas / Aumento de lluvias (Fenómeno de la niña) / Mortandad de individuos arbóreos plantados por condiciones ambientales. | 1. Retrasos en el cronograma 2. Modificaciones al Plan de Trabajo 3. Suspensión del contrato | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Q. Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual. | Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hacer seguimiento al contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación | MESA DE TRABAJO | MES
11 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Problemas para la consecución del personal con los perfiles profesionales ofertados y adjudicados durante el plazo de ejecución del contrato. | 1. Afecta la continuidad de la ejecución del contrato. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Verificar y aprobar el recurso humano que el contratista puso a disposición del contrato | Desde la etapa previa, el contratista presenta los perfiles para ejecutar el contrato los cuales no pueden ser cambiados sin autorización de la entidad | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
12 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | Mayor tiempo del previsto en la ejecución del contrato y en la ejecución de actividades, que afecten el desarrollo normal del contrato y ocasionen costos adicionales (verificados) para el contratista. | 1.Mayores valores a los inicialmente contratados para el Consultor | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. Hacer seguimiento contínuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. 2. Asumir costos adicionales por causas imputables al contratista en un 100% por costos del contrato y hasta por un 100% del contrato de Interventoría. | Control y seguimiento al cronograma de actividades establecido inicialmente. Validar las actividades que realice el contratista permanentemente. Controlar tiempos de ejecución y actividades realizadas. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación | INFORME DE ACTIVIDADES | MES
14 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | AMBIENTALES | Actos de vandalismo / Mortandad de individuos arbóreos plantados por daño antrópico. | 1. Alteraciones en el cronograma previsto | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Informe del hecho / Refuerzo de trabajo social / pronta entrega y aprobación de los diseños ejecutados / Realizar cerramiento de las zonas a intervenir. | Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación | MESA DE TRABAJO | TRIMESTRAL
15 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Falta de las visitas técnicas y fallas en el seguimiento a la ejecución del contrato | 1. Afectacion en la ejecucion del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Q. Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual. | Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la Publicacion del Acta de Liquidación | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
16 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | REGULATORIOS | Adjudicar el contrato a un proponente que se encuentre incurso en alguna inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas | 1. Imposibilidad de ejecutar el contrato. 2. Realizar el proceso nuevamente. 3. Demoras en la ejecución. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Realizar adecuadamente las verificaciones de los documentos habilitantes aportados por cada uno de los proponentes participanetes en el CMA. Realizar validaciones de los documentos que se encuentren disponibles en plataformas. | Listas de chequeo. Informe preliminar. Informe definitivo y matriz consolidada final del proceso de evaluación. Control de documentos mediante plataforma. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas | Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
17 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIOS | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista. | Incremento en el valor del contrato, por cambios en normativa legal vigente. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | Actualización permanente de bases de datos. Divulgación en mesas de trabajo, comites primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal. Modificación del alcance del contrato. | Verificación constante del Sistema integrado de gestión de Bases de datos de normativa vigente y de Formatos a diligenciar y Manuales de procesos de contratación. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD ESTATAL | Desde la fecha de Formulación del Proceso | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | MESA DE TRABAJO | SEMANAL
18 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Daños o lesiones a terceros o a personal del contratista en desarrollo de actividades propias del contrato. Durante la ejecución del contrato pueden presentarse accidentes o eventos que ocasionen daños en la integridad física o en bienes de terceros. | 1.Pago de indemnizaciones a personas afectadas. 2. Cubrir el daño emergente, lucro cesante y daños extra patrimoniales. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1.REDUCIR PROBABILIDAD A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD. 2. APLICAR GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 1.Cumplir con las normas HSEQ, atender las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. 2.Contar con seguros de responsabilidad Civil extracontractual con amparos adecuados y suficientes. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA | SEMANAL
19 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Daños o pérdida de materiales, herramientas o equipos, por parte del personal del contratista. Ocurrencia de incendios, daños por agua, cortocircuitos, y en general por hechos que se presenten en el lugar de la ejecución del contrato, que determine pérdida, parcial o total de los materiales, herramientas y equipos. | 1.Eventuales costos adicionales para reparaciones o reposición de materiales, herramientas y/o equipos. 2. Alteración de la programación de actividades. | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 2. REALIZAR CAPACITACIONES DE CARÁCTER TECNICO Y OPERACIONAL POR PARTE DEL CONTARTISTA A SUS EMPLEADOS | 1.Tener planes de contingencia y continuidad del negocio. 2.Capacitación adecuada al personal que opera o usa los materiales, equipos y/o herramientas. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA | SEMANAL
20 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Variaciones en los precios de materiales necesarios para la ejecución del contrato Durante la ejecución del contrato se pueden presentar incrementos en precios de materiales por efectos del comportamiento del sector por tasas de cambio, variaciones de los precios de combustibles que tengan algún efecto sobre estos. | Mayores costos a los previstos por el contratista | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | 1. REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 2. CONTAR CON STOCK DE MATERIALES DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE GARANTICEN LA EJECUCION. | Tener planes de contingencia y continuidad del negocio en cuanto a la revisión de precios del mercado y el comportamiento del mercado a mediano plazo, que permitan al contratista proyectar financieramente las inversiones en materiales. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | ENCUESTAS | MES
21 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONALES | Desabastecimiento o escasez de cualquier tipo de material y/o insumo necesario para la ejecución del contrato. | 1. Retrasos en los plazos de ejecución de los trabajos 2. Mayores tiempos de ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | 1. REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 2. CONTAR CON STOCK DE MATERIALES DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO QUE GARANTICEN LA EJECUCION. | Contar con el stock suficiente de materiales y/o insumos con antelación, de acuerdo a las condiciones del mercado. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | ENCUESTAS | MES
22 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Necesidad de reproceso o repetición de actividades. El contratista podrá tener fallas o cometer errores en la ejecución del contrato, que no se puedan aceptar por parte de la entidad al no cumplir los términos pactados en el contrato | 1.Mayores costos a los previstos por el contratista. 2.Mayores tiempos de ejecución. 3.Eventuales sanciones al contratista. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Mantener personal idóneo y calificado para la ejecución de los trabajos contratados. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA | MES
23 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Demora en el desembolso del anticipo por factores presupuestales de la Entidad. | No presenta consecuencia para el inicio de la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD ESTATAL | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | Reducir la probabilidad de que no se desembolse el anticipo y exigirle al proponente indicadores financieros que determinen un músculo financiero adecuado para la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | NO | ENTIDAD ESTATAL | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final | OTROS | SEMANAL
24 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICOS | Insolvencia o iliquidez del Contratista para cumplir con la ejecución del contrato. | 1. Impacto negativo en la ejecución del contrato. 2.Incumplimiento del objeto contractual. 3.trabajos inconclusos | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | 1.CONTRATACIÓN CON EL FIN DE LOGRAR UN MAYOR FLUJO DE CAJA DEL CONTRATO, ADICIONALMENTE SE SOLICITAN EN LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN, REQUISITOS QUE BRINDEN SEGURIDAD FINANCIERA A LA UAESP. 2.GESTIONAR EL APALANCAMIENTO FINANCIERO CON RECURSOS ECONOMICOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | Verificación de los requisitos habilitantes de capacidad financiera del contratista | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA | Desde la Fecha de la Firma del Contrato | Hasta la liquidación del contrato | OTROS | MES
Referencias:
1. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Versión M-ICR-01, www.colombiacompra.gov.co
2. Guía de riesgos previsibles contractuales. Veeduría Distrital. 2017
3. Circular 11-2019 Recomendaciones elaboracion de Mapa de Riesgos de la Gestion Contractual. Veeduría Distrital.
4. Metodologia Identificacion de Riesgos de Corrupción en la Gestion Contractual Pública
5, Documento Conpes 3714 DEL RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

## Datos (hidden)
TIPO DE PROCESO | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | A QUIÉN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO | CONTROLES | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS | MÍNIMA CUANTIA | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICOS | 1 | 1 | ENTIDAD ESTATAL | A. Evitar el Riesgo | A. Seguimiento continuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | SI | CONTRATISTA | 1. Desde la fecha de Adjudicación del contrato | 1. Hasta la fecha de Respuesta de Observaciones a Pliego | CHECK LIST | DIARIO
CONTRATO DE OBRA | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIALES O POLITICOS | 2 | 2 | CONTRATISTA | B. Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | B. Seguimiento contínuo al proceso de selección y ajuste a los documentos previos que se requieran. | NO | ENTIDAD ESTATAL | 2. Desde la fecha de cierre o presentación de propuestas | 2. Hasta la fecha de Publicacion de Informe de Evaluación | OTROS | SEMANAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | SELECCIÓN ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONALES | 3 | 3 | ENTIDAD ESTATAL / CONTRATISTA | C. Reducir las Consecuencias o el Impacto | C. Hacer seguimiento a los informes de verificación emitidos por el comité evaluador y dar respuesta a las observaciones que se presenten en el marco del proceso de selección |  | CONTRATISTA - ENTIDAD ESTATAL | 3. Desde la fecha de Evaluacion de Propuestas | 3. Hasta la fecha de Firma del Acta de Inicio | INFORME DE ACTIVIDADES | MES
CONTRATO DE SUMINISTRO | SELECCIÓN ABREVIADA POR BOLSA MERCANTIL |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIEROS | 4 | 4 | INTERVENTORIA | D. Reducir la Probabilidad de Ocurrencia | D. Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos |  | INTERVENTORÍA | 4. Desde la fecha de Formulación del Proceso | 4. Hasta la fecha de Adjudicación del contrato | ENCUESTAS | BIMESTRAL
CONTRATO DE CONSULTORÍA | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO |  |  | LIQUIDACIÓN | REGULATORIOS | 5 | 5 | ENTIDAD ESTATAL / INTERVENTORIA | E. Transferir el Riesgo | E. Hacer seguimiento y mantener comunicación con el contratista adjudicatario para la suscripción de los documentos requeridos (polizas). Dar cumplimiento al cronograma establecido para el proceso de selección y contratación. |  | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA | 5. Desde la fecha de Publicacion del Pliego de Condiciones | 5. Hasta la fecha de Finalizacion de Ejecución del Contrato | SEGUIMIENTO A INFORMES DE EJECUCIÓN E INTERVENTORIA | TRIMESTRAL
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CONJ PRECALIFICACIÓN |  |  |  | NATURALEZA |  |  |  | F. Realizar un estudio de mercado y del sector que para definir condiciones del proceso que permita que haya pluralidad de oferentes, asì mismo, revisar las observaciones presentadas por los interesados para identificar posibles requisitos que lleven a que los proponentes no se presenten | F. Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente para conocer el avance del trabajo de campo. Realizar modificaciones al cronograma de actividades para optimizar tiempos de ejecución. |  | CONTRATISTA - INTERVENTORÍA - ENTIDAD ESTATAL | 6. Desde la Fecha de la Firma del Contrato | 6. Durante la Ejecución del Contrato | MESA DE TRABAJO | SEMESTRAL
| SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA |  |  |  | AMBIENTALES |  |  |  | G. Estructurar los estudios previos y pliegos de condiciones particulares para cada proceso según las necesidades detectadas, el tamaño de la obra a intervenir y las actividades a ejecutar, evitando los acuerdos colusorios por el conocimiento de los proponentes por procesos similares que realiza la entidad | G. Hacer seguimiento constante a la relación de la ejecución del contrato con la comunidad |  | ENTIDAD ESTATAL - INTERVENTORIA | 7. Desde la firma del acta de inicio | 7. Hasta la liquidación del contrato | INTERVENTORIA | BIMENSUAL
| LICITACIÓN PÚBLICA |  |  |  | TECNOLÓGICOS |  |  |  | H. Designar un comité evaluador idóneo para evitar que se presenten errores en la evaluación que conlleven a posteriores requerimientos por la adjudicación | H. Hacer seguimiento en la ejecución verificando que el contratista mantenga la vinculación y pago del personal que dispuso para la ejecución del contrato |  |  |  | 8. Hasta la fecha de la Publicación de la Resolución de Adjudicación
| SELECCIÓN ABREVIADA SIN MANIFESTACION DE INTERES | [7 empty] | I. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta | I. Hacer seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad y verificar que el contratista reemplace al personal en caso de faltas temporales o definitivas, para evitar que se afecte el cronograma de ejecución del contrato |  |  |  | 9. Hasta la fecha de la firma del Acta de Recibo Final
| CONTRATACIÓN DIRECTA (CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS) | [7 empty] | J. Hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. Gestionar el proceso de contratación de interventoría de manera tal que se logren cumplir los plazos estipulados. | J. Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista
[9 empty] | K. Hacer seguimiento contínuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. | K. Hacer seguimiento constante a la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista y hacer seguimiento al contrato
[9 empty] | L. Garantizar mediante herramientas legales el acceso del contratista a los predios que requiera para realizar el trabajo de campo. | L. 1,) Adecuar el proyecto para que puedan ejecutarse labores presenciales y viruales. 2). Garantizar cumpliento de los protocolos establecidos.
[9 empty] | M. Mantener comunicación buena y constante con sectores sociales donde se realizan los trabajos | M. Desde la etapa previa, el contratista presenta los perfiles para ejecutar el contrato los cuales no pueden ser cambiados sin autorización de la entidad
[9 empty] | N. Hacer efectiva la garantía de salarios y prestaciones sociales | N. Control y seguimiento al cronograma de actividades establecido inicialmente. Validar las actividades que realice el contratista permanentemente. Controlar tiempos de ejecución y actividades realizadas.
[9 empty] | O. 1. Implementación de protocolos de bioseguridad, seguridad y salud en el trabajo 2. Contar con personal alterno que permita suplir ausencias en el equipo de trabajo | O. Control y seguimiento a las actividades que realice el contratista permanentemente.
[9 empty] | P. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio | P. 1.) Implementar programas de contingencia, establecer protocolos de salvaguarda de información. 2.) Garantizar la suficiencia de equipos por parte del contratista para la ejecución del contrato. 3.) Aplicar la póliza de responsabilidad civil extracontractual.
[9 empty] | Q. Seguimiento y control en la programacion del contrato de acuerdo con las actividades y/o cronograma, sin alterar el tiempo de ejecucion inicial y realizar los ajustes y contigencias necesarias para garantizar la continuidad del objeto contractual. | Q. Listas de chequeo. Informe preliminar. Informe definitivo y matriz consolidada final del proceso de evaluación. Control de documentos mediante plataforma.
[9 empty] | R. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio | R. Seguimiento al contrato y Verificación con entidades de control.
[9 empty] | S. Adelantar trámite de proceso administrativo sancionatorio y hacer efectiva la póliza de cumplimiento y calidad del servicio | S. Verificación constante del Sistema integrado de gestión de Bases de datos de normativa vigente y de Formatos a diligenciar y Manuales de procesos de contratación.
[9 empty] | T. Agilizar un procedimiento de incorporación de cambios en el proyecto o suspender el contrato mientras que puede realizar la verificación del estado del contrato | T. 1.) Cumplir con las normas HSEQ, atender las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. 2.) Contar con seguros de responsabilidad Civil extracontractual con amparos adecuados y suficientes.
[9 empty] | U. Verificar y aprobar el recurso humano que el contratista puso a disposición del contrato | U. 1.) Tener planes de contingencia y continuidad del negocio. 2.) Capacitación adecuada al personal que opera o usa los materiales, equipos y/o herramientas.
[9 empty] | V. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato | V. Tener planes de contingencia y continuidad del negocio en cuanto a la revisión de precios del mercado y el comportamiento del mercado a mediano plazo, que permitan al contratista proyectar financieramente las inversiones en materiales.
[9 empty] | W. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato y acompañar al contratista de obra en los trámites de licencias y permisos | W. Contar con el stock suficiente de materiales y/o insumos con antelación, de acuerdo a las condiciones del mercado.
[9 empty] | X. Hacer seguimiento contínuo a la ejecución del contrato y acompañar al contratista en los trámites de licencias y permisos | X. Mantener personal idóneo y calificado para la ejecución de los trabajos contratados.
[9 empty] | Y. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato de consultoría | Y. Reducir la probabilidad de que no se desembolse el anticipo y exigirle al proponente indicadores financieros que determinen un músculo financiero adecuado para la ejecución del contrato.
[9 empty] | Z. Hacer seguimiento continuo a la ejecución del contrato y cumplir con el cronograma establecido para las visitas. | Z. Verificación de los requisitos habilitantes de capacidad financiera del contratista
AA. Tener seguridad en los espacios donde se desarrollen las labores derivadas del contrato. Realizar copias de seguridad de la información recopilada durante la ejecución contractual.
AB. Realizar adecuadamente las verificaciones de los documentos habilitantes aportados por cada uno de los proponentes participantes. Realizar validaciones de los documentos que se encuentren disponibles en plataformas.
AC. Actualización permanente de bases de datos. Divulgación en mesas de trabajo, comites primarios y otros mecanismos de comunicación sobre cambios o actualizaciones y nuevas normativas en procesos de contratación estatal. Modificación del alcance y valor del contrato.
AD. Cesión del contrato o terminación anticipada del mismo
AE. 1. Hacer seguimiento contínuo a la ejecución del contrato, evaluando la posibilidad de tomar medidas a nivel contractual de ser necesario. 2. Asumir costos adicionales por causas imputables al contratista en un 100% por costos del contrato y hasta por un 100% del contrato de Interventoría.
AF. 1. Reducir probabilidad a traves de la implementacion de protocolos de bioseguridad. 2. Aplicar Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual