## MATRIZ RIESGO GRÚAS
S U B D I R E C C I Ó N R E G I O N A L D E A P O Y O C E N T R A L
M A T R I Z D E R I E S G O S E S P E C I F I C O S - S E R V I C I O D E T R A N S P O R T E D E C A R G A P O R V I A T E R R E S T R E E N V E H I C U L O T I P O G R Ú A - 2026
No. | Clase | Fuente | ETAPA |  |  |  |  | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | A quién se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
|  |  | PLANEACION | SELECCIÓN | CONTRATACION | EJECUCIÓN | POSTENTREGA | [9 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración de riesgo | Categoria |  |  |  |  | Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Interno | X |  |  |  |  | Operacional | Escacez de cualquier tipo de vehículos para la ejecución del servicio | Suspensión, Cesión o Terminación del Contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista 100% | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las cantidades, con el fin de adoptar las decisiones anticipadas y pertinentes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista. | Si, supervisor del contrato por parte de la entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | En los informes de ejecución que debe presentar al supervisor | Conforme a lo definido en el contrato.
2 | General | Interno |  | X |  |  |  | Jurídico/Técnico/Financiero | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por ningún oferente. | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | A la Entidad Contratante | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. Las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de publicacion de la Invitacion Publica definitivo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Se afecta el cumplimiento de los planes, la ejecución de actividades y la atención de la necesidad. | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Subdirección de Gestión Contractual. | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Igualmente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
3 | General | Interno |  | X |  |  |  | Operacional | Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al proponente | Revisión de las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operacionales habilitantes y revisión posterior del pliego de condiciones y/o Invitacion Publica para verificar que las mismas son claras, precisas y no inducen a error. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No, toda vez que el proceso se declaró desierto. Se afecta el cumplimiento de los planes, la ejecución de actividades y la atención de la necesidad. | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contractual- Regional Central | El mismo día de la declaratoria de desierta del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | Mediante el análisis de los motivos que dieron lugar a la declaratoria de desierta. Iguamente, a través de la revisión y respuesta a las observaciones presentadas por los interesados durante el proceso de contratación | Durante la etapa de planeación y la etapa precotractual del proceso de contratación.
4 | General | Externo |  | X |  |  |  | Jurídico | No legalización del contrato por parte del contratista. | Retraso en el inicio del Contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al contratista / A la FGN - Regional Central | Establecer claramente en la Invitacion Publica, los requisitos de legalización y el término para su cumplimiento por parte del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, debido al retraso en el inicio del contrato. | Los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Durante la etapa precontractual del proceso y en la Invitación pública. | Al cumplimiento de los requisitos de legalización por parte del contratista | Revisando el cumplimiento de todos los requisitos de legalización por parte del contratista a partir de la adjudicación del contrato | A partir de la adjudicación del contrarto y hasta el cumplimiento de todos los requisitos de legalización del mismo
5 | General | Externo |  |  | X |  |  | Operacional | No cumplimiento del objeto contractual (Incumplimiento) | En caso que la compañía seleccionada hubiere sido único proponente, la Entidad deberá adelantar un nuevo proceso de selección. Si en el proceso hay más de un proponente, la Entidad debe analizar la conveniencia jurídica, técnica y económica de adjudicar el proceso al proponente que ocupó el segundo lugar | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Al proponente adjudicatario | Establecer claramente en los documentos del proceso de contratación, las sanciones y consecuencias a las que se vería expuesto el adjudicatario por el no cumplimiento del objeto contractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que si el adjudicatario era único proponente, la Entidad debe adelantar un nuevo proceso de selección. En caso que sea viable adjudicar al proponente calificado en segundo lugar. | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contratual - Regional Central | El mismo día de la declaratoria de incumplimiento del proceso de contratación | El día de cierre del proceso de contratación | El Supervisor verifica el cumplimiento del objeto contractual. | Durante la elaboración de los Estudios Previos del nuevo proceso de contratación y hasta el último plazo para la expedición de Adendas
6 | Específico | Externo |  |  | X | X |  | Técnicos | Cambios en las condiciones y/o necesidades con fecha posterior al cierre del proceso. | Modificación del objeto del Contrato para adecuarlo a las nuevas condiciones acorde a las necesidades. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Al contratista/ A la FGN-Regional Central | Durante el proceso precontractual y en la ejecución del contrato se debe realizar un seguimiento permanente a las condiciones que originaron la necesidad. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondiente, actualizar las pólizas y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | Los funcionarios encargados de acompañar la solicitud de necesidad y los encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en lo que respecta a la necesidad. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | El supervisor y la dependencia solicitante verificaran el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades. | Durante toda la ejecución del contrato.
7 | Específico | Externo | X |  |  |  |  | Operacional | Error involuntario que se presentan en la Invitación Pública, unidades, cantidades, especificaciones técnicas, descripción del proyecto, estudios previos, operaciones arítmeticas, etc. | Impacto negativo en los logros planteados frente al cronograma de actividades y al diseño y el producto entregable | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | La FGN-Regional Central 100% | Las reuniones permanentes y su verificacion evitan los errores | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Si, supervisor del contrato por parte de la entidad | Iniciación de ejecución del contrato | Terminación de ejecución del contrato | Retroalimentación con los equipos de trabajo técnico, jurídico y financiero. | Diario
8 | Específico | Externo |  | X | X | X |  | Jurídicos/Financieros | Cambios o modificaciones en la normatividad aplicable al objeto del contrato. | Modificación de los requerimientos establecidos por la Entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Al contratista | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto del Contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondiente, actualizar las pólizas y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | El mismo día en que la Entidad tiene conocimiento de los cambios en la normatividad aplicable al objeto del Contrato. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | El supervisor y la dependencia solicitante verificarán el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades. | Durante el proceso de selección, contratación y ejecución del contrato.
9 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | Económicos | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados. | Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | La FGN-Regional Central / EL contratista | Por ser un riesgo externo ajeno al contratista y a la FGN-Regional Central, no podrían implementarse controles que prevengan la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que una vez producido el riesgo, el contatista procedería a realizar las solicitudes que correspondan ante la FGN-Regional Central | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractal - Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | No aplica por ser un riesgo externo | No aplica por ser un riesgo externo
10 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | Económicos | Situaciones que afecten la continuidad de la Empresa. | EL no cumplimiento del objeto contractual en las condiciones pactadas. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | La FGN-Regional Central / EL contratista | Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad Contratante, no podría implementar controles que prevengan la ocurrencia del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que una vez producido el riesgo, se veria afectada la ejecución del objeto contractual, la atención de la necesidad y el cumplimiento de los planes y programas establecidos. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | No aplica por ser un riesgo externo | No aplica por ser un riesgo externo
11 | Especifico | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Verificación, control y seguimiento a los tiempos de entrega establecidos y acordados por el contratista en el contrato. | Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | La FGN-Regional Central / EL contratista | Verificación, registro y control del tiempo de entrega. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista a los tiempos acordados y obligaciones específicas del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de transportes-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Diario
12 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | Jurídico/Técnico/Económico | Incumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones contractuales | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | El contratista | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Pólizas de la Entidad | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
13 | Especifico | Externo | X |  |  | X | X | Económico | La fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos. | El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | La FGN-Regional Central / EL contratista | Revisión de las publicaciones de los índicadores financieros y estudio del sector de las entidades reguladoras, previo a la formulación de actas parciales | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Obstruye la ejecución del contrato pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual- Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de las publicaciones de los índicadores financieros de las entidades reguladoras, previo al recibo parcial o total del objeto contractual. | Mensual
14 | General | Externo |  |  |  | X |  | Social o político | Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción, emergencia sanitarias. | El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | La FGN-Regional Central / EL contratista | Consulta de alteraciones de orden público a las autoridades respectivas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendete | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Consulta de alteraciones de orden público a las autoridades pertinentes. | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia
15 | General | Interno | X | X | X | X |  | Operacional | Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos. | Fallas en la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | La FGN-Regional Central / EL contratista | Retroalimentación en visitas a las sedes, patio único y seguimiento. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación en visitas a las obras y seguimiento. | Diario
16 | General | Interno | X |  |  | X |  | Financiero | Riesgos de consecución de financiación, riesgos de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras | Incumplimiento por parte del contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | La Entidad Contratante / EL contratista | Verificar los requerimientos en lo que respecta a la capacidad financiera del futuro contratista y Revisión de las publicaciones de los entes reguladores | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
17 | Especifico | Externo | X |  |  | X | X | Regulatorio | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | La FGN -Regional Central / EL contratista | Revisión de los informes, directrices y Resoluciones expedidas por los entes reguladores | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de a revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
18 | General | Externo | X |  |  | X | X | De la naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvías, sequías, emergencia sanitaria, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse | El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | La FGN-Regional Central / EL contratista | Visita extraordinarias a las sedes y patio único. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Observaciones y visita a los talleres de ejecucución del contrato. | En la periodicidad del evento
19 | Especifico | Interno | X |  |  | X | X | Ambiental | Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas | Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | La FGN-Regional Central / EL contratista | Revisión de las exigencias ambientales aplicables al contrato en la Regional Central. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Revisión de las exigencias ambientales aplicables al contrato Regional Central. | Diario
20 | Especifico | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Supervisión en la ejecución y entrega final del vehículo en el Patio Único. | Fallas en la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | EL contratista | Realizar visitas de inspección a la sede del contratista y prueba de ruta al recorrido y la entrega del vehículo | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | En los informes de ejecucion que debe presentar al supervisor | Diario
21 | Específico | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Supervisor, la FNG-Region Central, designará un persona natural como Supervisor el cual ejercera el control y vigilancia de la ejecución del contrato. | Impacto negativo en los logros planteados frente al cronograma de actividades y al diseño y el producto entregable | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | FGN-Regional Central | Evitar todos los eventos que afecten al normal desarrollo del servicio | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si, Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato. | Iniciación de ejecució del contrato | terminación de ejecución del contrato y su respectivo seguimiento post-contractual | En los informes de ejecucion que debe presentar al supervisor | conforme a lo definido en el contrato.
22 | General | Interno |  |  |  | X | X | Operacional | Riesgo de perdida de material y/o destrucción, deterioro o robo de los bienes objeto del contrato antes de la entrega de los mismos, correrá por cuenta y riesgo del contratista adjudicatario, quien deberá soportar los riesgos. | Fallas en la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | EL contratista | Identificación de los responsables por parte del Contratista, en cada una de las etapas de entrega del vehículo. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación con el Contratista y seguimiento al Contrato. | Diario
23 | General | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Registro, control y seguimiento al diagnóstico y procesos para el servicio de transporte terrestre con vehículo tipo grúa. | Modificación de los tiempos, valores y autorizaciones. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | FGN-Regional Central | Presencia del funcionario de la FGN- Regional Central en procesos de transporte de carga terrestre con tipo de vehículo grúa. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | Afecta la ejecución del traslado sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato. | Desde el momento en que se presente el informe del diagnostico. | Al momento que se adopten las autorizaciones de inicio | Retroalimentación con el Contratista y seguimiento al Contrato. | Diario
24 | General | Externo | X | X | X | X | X | Tecnológico | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos | El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | La FGN-Regional Central / EL contratista | Establecer cronograma de reuniones, revisar la aplicabilidad de los procesos, de acuerdo a las normas vigentes | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Establecer cronograma de reuniones, revisar la aplicabilidad de los procesos, de acuerdo a las normas vigentes | Semanal y de acuerdo a la ocurrencia del fenómeno
25 | General | Externo |  | X |  |  |  | Operacional | Riesgo de colusión | Se adjudica en forma inapropiada | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Para el contratista 100% | El diseño de procedimientos en la adjudicación para minimizar riesgos de colusión. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Si | Area ejecutora | En la evaluación y verificación técnica, jurídica y financiera | En la adjudicación | Valorización de la probabilidad de la colusión | Diariamente según cronograma del proceso.
26 | General | Externo |  |  |  | X | X | Tecnológico | Referente a los bienes objeto del contrato que se derive (n) del proceso de contratación hasta el lugar de entrega final, así como el pago de las primas de los seguros de transporte por robo, destrucción y/o pérdida de los mismos, factores que en caso de ocurrencia deberán ser asumidos por cuenta y riesgo del oferente adjudicatario. | El Incumplimiento del Objeto Contractual o la Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | EL contratista | Establecer cronogramas y fechas de entrega de los vehículos. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Altera la capacidad del contratista para ejecutar de manera oportuna el contrato, pero aún así permite la consecución del objeto contractual | El Supervisor del Contrato. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación con el Contratista y seguimiento al Contrato. | Diario
27 | General | Interno |  |  |  | X |  | Operacional | Recibido a satisfaccion del automotor, previa verificacion de la hoja de ruta desde la orden de transporte hasta el sitio y condiciones de entrega. | Modificación de los tiempos, valores y autorizaciones. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Medio | La FGN-Regional Central / EL contratista | Verificación del inventario del vehículo o autoparte y verificar si correponde a las condiciones de entrega por parte del servidor de la FGN - Regional Central. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | El Supervisor del Contrato. | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación con el Contratista y seguimiento al Contrato. | Diario
28 | Específico | Externo |  |  |  | X |  | Jurídico/Técnico/Económico | Que los precios por los que finalmente sea adjudicado el proceso se asumen como precios fijos sin formula de reajuste ni variación alguna durante el plazo de ejecución del contrato y en la eventualidad de alguna variación, ellas será asumida por el contratista en el 100%. | Imposición de sanciones y/o terminación del contrato, El Incumplimiento del Objeto Contractual | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | El contratista | Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. Seguimiento y supervisión permanente a las obligaciones del contratista | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, por el incumplimiento del contratista de las obligaciones específicas del contrato | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde la etapa de planeación del proceso de contratación del Programa de Pólizas de la Entidad | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | A través de la revisión del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones pactadas entre las partes | Durante la ejecución del Contrato.
29 | Especifico | Externo | X |  |  | X | X | Jurídico/Técnico/Económico | Riesgo por la ejecución de mayor cantidad de traslados, mano de obra y tiempo de espera: En caso de ser necesario el Contratista se obliga a la ejecución de trabajos no contempladas o no previstas o cantidades adicionales, que complementen el objeto contractual o que sean a consideración de la FGN-Regional Central, necesarios para el buen desarrollo y funcionamiento del servicio de grúas. | La Modificación de los términos establecidos en el Contrato. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | La FGN-Regional Central / EL contratista | Revisión permanente con el supervisor del seguimiento y avance de los servicios y valor total del traslado. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Obstruye la ejecución del contrato pero aún así permite la consecución del objeto contractual, si se garantiza la disponibilidad de lo recursos que hagan falta | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual-Regional Central | Desde el momento en que se detecte la ocurrencia del riesgo. | Al momento en que se adopten medidas administrativas orientadas a subsanar la ocurrencia del evento. | Retroalimentación con el Supervisor , Contratista y seguimiento al Contrato antes y durante el recibo de actas parciales y previo al recibo parcial o final . | Mensual
30 | Específico | Externo |  | X | X | X |  | Jurídicos/Financieros/Regulatorios | En caso de la expedición de un acto general y abstracto proveniente de otra autoridad diferente a la FGN-Regional Central, que a su vez rompa la ecuación financiera del contrato. Las partes estudiarán el restablecimiento de la ecuación contractual. | Modificación de los requerimientos establecidos por la Entidad para adecuarlos a las nuevas disposiciones. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Medio | Al contratista | Seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones aplicables al objeto del Contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Si, teniendo en cuenta que se deberá justificar la nueva necesidad acorde con el contrato suscrito, firmar la documentación correspondiente, actualizar las pólizas y cumplir las condiciones en el lapso de tiempo establecido. | El Supervisor del Contrato y los funcionarios encargados de la Sección de Gestión Contractual - Regional Central | El mismo día en que la FGN-Bogota tenga conocimiento de los cambios en la normatividad aplicable al objeto del Contrato. | Al momento del cumplimiento de los requisitos. | El supervisor y la dependencia solicitante verificarán el cumplimiento del objeto contractual el cual debe ser acorde con las necesidades. | Durante el proceso de ejecución del contrato.
[10 empty] | CATEGORIA DEL RIESGO |  |  |  |  | VALORACION |  | RANGOS
[8 empty] | PROBABILIDAD |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1 |  | 1 a 3 Riesgo Bajo
[10 empty] | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) |  |  |  |  | 2 |  | 4 a 6 Riesgo Medio
[10 empty] | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 3 |  | 7 a 9 Riesgo Alto
[10 empty] | Probable (probablemente va a ocurrir) |  |  |  |  | 4 |  | > a 10 Riesgo Extremo
[10 empty] | Casi cierto (ocurre en la mayoria de las circunstancias) |  |  |  |  | 5