## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Contratar mediante el sistema de precios fijos unitarios y sin formula de reajuste las obras de demolición o restitución ordenadas mediante actos administrativos debidamente ejecutoriados en cumplimiento de las decisiones policivas emitidas por autoridad competente por contravenir las normas urbanísticas o o por ocupar indebidamente el espacio público, así como las ordenadas en los operativos de hechos notorios de ocupación indebida del espacio público y aquellas ordenadas mediante decisión judicial.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos: Comisión Ambiental Local; Veeduría Distrital; JAL Suba. Agentes internos: supervisor del contrato; apoyo a la supervisión; equipo técnico de ambiente de ALS.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos: supervisor del contrato; apoyo a la supervisión. Externos: Comunidad en general de la localidad de Suba.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Participan las áreas que requieren los procesos de contratación, como Planeación y Ambiente (Etapa de Estudios previos), el grupo de Contratos de la Alcaldía Local (Etapa contractual), los evaluadores designados, idóneos y con experiencia en el tema.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2024, y teniendo en cuenta el PAA actualizado, POAI 2024, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: Localidad de Suba
Entorno socio ambiental: tensionantes ambientales en la zona urbana y rural que trascienden a la calidad de vida de la población.
Condiciones políticas: NA
Factores ambientales: El Estudio previo cuenta con las cláusulas ambientales y Fichas ambientales que debe cumplir el Contratista durante la ejecución.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado: El estudio de sector cuenta con el analisis de la oferta y demanda para el proceso contractual.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación: La modalidad de selección pertinente para el presente proceso corresponde a Selección Abreviada de Menor Cuantía de conformidad con literal (b) del numeral 2 del Ad 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Art. 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. De conformidad con lo establecido en la norma referida el presente proceso de contratación se justifica en atención al objeto a contratar y al valor del presupuesto oficial.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: La Entidad ha contratado la prestación de servicios para el desarrollo del proceso deportivo, formento de cambios de habitos de consumos y desarrollo de actividades de fortalecimiento deportivo, Por lo tanto, el Fondo cuenta con la experiencia adquirida en el adelantamiento de este tipo de procesos.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
SELECCIÓN
Suspensión del Proceso de selección |  | General | Interno | Regulatorios
Declaratoria de desierta del Proceso de selección |  | General | Externo | Operacionales
Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias para la ejecución del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
No realizar el registro presupuestal del contrato ni la aprobación de las pólizas |  | General | Externo | Operacionales
Aceptación viciada por error |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de requisitos legales |  | General | Interno | Operacionales
Indebida aprobación de las garantías contractuales |  | General | Interno | Operacionales
No firma del acta de inicio o entrega de garantías estipuladas por el proceso |  | General | Interno | Jurídico
EJECUCIÓN
Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales |  | General | Externo | Operacionales
Desequilibrio económico del contrato |  | General | Externo | Economicos
Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. |  | General | Externo | Jurídico
No se cuenten con los permisos requeridos para la ejecución de los eventos. |  | Específica | Externo | Estrategicos
Insolvencia del contratista |  | General | Externo | Financieros
Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes |  | General | Externo | Ambientales
Eventos de baja Calidad en la ejecución |  | General | Externo | Operacionales
Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos |  | General | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “CONTRATAR LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN ORDENADAS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y/O POLICIVOS EMITIDOS POR AUTORIDAD LOCAL O POR ORDEN JUDICIAL, ASÍ COMO LOS IMPARTIDOS EN LOS OPERATIVOS POR EL ALCALDE LOCAL”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
SELECCIÓN | Suspensión del Proceso de selección |  |  |  | Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO
SELECCIÓN | Declaratoria de desierta del Proceso de selección |  |  |  | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias para la ejecución del contrato. |  |  |  | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Demandas. Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato. sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | No realizar el registro presupuestal del contrato ni la aprobación de las pólizas |  |  |  | Que el contrato se ejecute sin el cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en la Ley. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Aceptación viciada por error |  |  |  | Demandas Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 2 | 2 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de requisitos legales |  |  |  | Posible incumplimiento en el objeto del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Indebida aprobación de las garantías contractuales |  |  |  | Los bienes, obras y/o servicios no están amparados de manera adecuada por una garantía de seguro | 1 | 2 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | No firma del acta de inicio o entrega de garantías estipuladas por el proceso |  |  |  | Retraso en actividades y prestación del servicio | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales |  |  |  | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Desequilibrio económico del contrato |  |  |  | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO
EJECUCIÓN | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. |  |  |  | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | No se cuenten con los permisos requeridos para la ejecución de los eventos. |  |  |  | No se cuenten con los permisos requeridos para la ejecución de los eventos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Insolvencia del contratista |  |  |  | Insolvencia del contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes |  |  |  | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Eventos de baja Calidad en la ejecución |  |  |  | Eventos de baja Calidad en la ejecución | 1 | 2 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos |  |  |  | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos | 2 | 1 | 3 | BAJO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “CONTRATAR LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN ORDENADAS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y/O POLICIVOS EMITIDOS POR AUTORIDAD LOCAL O POR ORDEN JUDICIAL, ASÍ COMO LOS IMPARTIDOS EN LOS OPERATIVOS POR EL ALCALDE LOCAL”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
SELECCIÓN | Suspensión del Proceso de selección |  | Verificación de definición de requisitos técnicos, jurídicos y financieros, así como de los términos del proceso |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formuladores | Etapa de Planeación y selección | Aceptación | Revisión detallada del proceso por el comité de contratación | Durante los comités de contratación
SELECCIÓN | Declaratoria de desierta del Proceso de selección |  | Revisión de los documentos del proceso por el comité de contratación de la entidad, haciendo énfasis en que los requisitos habilitantes estén acorde al objeto a contratar. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formuladores y Comité de Contratación | Etapa de planeación | Al momento de la publicación del proceso | Revisión de los requisitos por parte del comité de contratación | Acorde al cronograma del Comité de contratación.
SELECCIÓN | Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias para la ejecución del contrato. |  | Evaluación detallada de los requisitos habilitantes y ponderantes, establecidos dentro de los documentos del proceso. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Evaluadores del proceso | Etapa de Evaluación | Aceptación de la oferta | Aplicación de los métodos de evaluación | Etapa de evaluación
SELECCIÓN | No realizar el registro presupuestal del contrato ni la aprobación de las pólizas |  | Verificar antes de la suscripción del Acta de Inicio que se haya registrado el contrato y se hayan presentado y aprobado las pólizas. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Luego de la suscripción del contrato | Antes de la elaboración y suscripción del Acta de Inicio | Se debe verificar por parte del supervisor si se realizan previo al Acta de Inicio y de la ejecución del Contrato | Durante el plazo fijado para legalizar los requisitos de ejecución del contrato
SELECCIÓN | Aceptación viciada por error |  | Verificación detallada de los documentos presentados por los oferentes |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Evaluadores del proceso | Etapa de evaluación | Al momento de la aceptación | Revisión de los requisitos por parte del comité evaluador | Etapa de evaluación.
CONTRATACIÓN | Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de requisitos legales |  | Realizar control por parte del supervisor del lleno de los requisitos exigidos por parte de la entidad, antes de la celebración del acta de inicio. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Al momento de la aceptación de la oferta | Al momento de la firma del acta de inicio. | Lista de chequeo de requisitos de legalización del contrato | Entre la aceptación de la oferta y la firma del acta de inicio
CONTRATACIÓN | Indebida aprobación de las garantías contractuales |  | Verificación detallada de la póliza de acuerdo a las exigencias de la invitación, revisión de la aprobación de la póliza por parte del supervisor antes de la firma del acta de inicio. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisor | Entrega de garantías | Al momento de la firma del acta de inicio. | Verificación de las garantías exigidas en la invitación. | Entre el recibo de la garantía y la firma del acta de inicio.
CONTRATACIÓN | No firma del acta de inicio o entrega de garantías estipuladas por el proceso |  | Solicitud permanente al contratista de los documentos requeridos por la entidad |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad / Contratista | Desde la fecha de adjudicación | Hasta el inicio del contrato | Comunicación directa con el contratista por los medios a los que haya lugar | Diario
EJECUCIÓN | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales |  | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Firma del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Informes de avance del contrato. | Durante el término de ejecución del contrato
EJECUCIÓN | Desequilibrio económico del contrato |  | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Inicio del proceso | Terminación del contrato | Revisiones de calidad | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. |  | Aplazamiento de las actividades programadas para ejecutar | Aplazamiento de las actividades programadas para ejecutar | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Entidad | A partir de la firma del acta de inicio del contrato | Finalización del plazo establecido de ejecución | Reuniones de comité técnico quincenales para validación de eficacia del cronograma | Quincenal
EJECUCIÓN | No se cuenten con los permisos requeridos para la ejecución de los eventos. |  | No Iniciar la ejecución del los eventos por falta de permisos. | No Iniciar la ejecución del los eventos por falta de permisos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista 100% | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
EJECUCIÓN | Insolvencia del contratista |  | Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual | Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista 100% | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
EJECUCIÓN | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes |  | Afecta la ejecución del contrato | Afecta la ejecucIón del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Entidad | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
EJECUCIÓN | Eventos de baja Calidad en la ejecución |  | Afecta el Resultado de satisfacción de todos los involucrados. | Afecta el Resultado de satisfacción de todos los involucrados. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista 100% | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
EJECUCIÓN | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos |  | No ejecución de los desplazamientos programados. Desplazamientos incompletos y posibles inconvenientes con la integridad de los vehículos y personas |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Entidad | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Fecha fin de la ejecución contractual | Comunicación directa con el contratista por los medios a los que haya lugar | Diario
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
CONTRATAR LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN ORDENADAS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y/O POLICIVOS EMITIDOS POR AUTORIDAD LOCAL O POR ORDEN JUDICIAL, ASÍ COMO LOS IMPARTIDOS EN LOS OPERATIVOS POR EL ALCALDE LOCAL SUBA
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo..
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Suspensión del Proceso de selección | SELECCIÓN | General | Interno | Retraso en el cumplimiento de las metas de la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | Verificación de definición de requisitos técnicos, jurídicos y financieros, así como de los términos del proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formuladores | Etapa de Planeación y selección | Aceptación | Revisión detallada del proceso por el comité de contratación | Durante los comités de contratación
2 | Declaratoria de desierta del Proceso de selección | SELECCIÓN | General | Externo | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. Incumplimiento de las metas propuestas por la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | Revisión de los documentos del proceso por el comité de contratación de la entidad, haciendo énfasis en que los requisitos habilitantes estén acorde al objeto a contratar. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Formuladores y Comité de Contratación | Etapa de planeación | Al momento de la publicación del proceso | Revisión de los requisitos por parte del comité de contratación | Acorde al cronograma del Comité de contratación.
3 | Selección de contratista que no cuente con la capacidad financiera y/o técnica y/o jurídicas necesarias para la ejecución del contrato. | SELECCIÓN | General | Externo | Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Demandas. Pone en riesgo la adecuada ejecución del contrato. sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | Evaluación detallada de los requisitos habilitantes y ponderantes, establecidos dentro de los documentos del proceso. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Evaluadores del proceso | Etapa de Evaluación | Aceptación de la oferta | Aplicación de los métodos de evaluación | Etapa de evaluación
4 | No realizar el registro presupuestal del contrato ni la aprobación de las pólizas | SELECCIÓN | General | Externo | Que el contrato se ejecute sin el cumplimiento de los requisitos de ejecución señalados en la Ley. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | Verificar antes de la suscripción del Acta de Inicio que se haya registrado el contrato y se hayan presentado y aprobado las pólizas. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Luego de la suscripción del contrato | Antes de la elaboración y suscripción del Acta de Inicio | Se debe verificar por parte del supervisor si se realizan previo al Acta de Inicio y de la ejecución del Contrato | Durante el plazo fijado para legalizar los requisitos de ejecución del contrato
5 | Aceptación viciada por error | SELECCIÓN | General | Externo | Demandas Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales | 2 | 2 | 4 | BAJO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | Verificación detallada de los documentos presentados por los oferentes | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Evaluadores del proceso | Etapa de evaluación | Al momento de la aceptación | Revisión de los requisitos por parte del comité evaluador | Etapa de evaluación.
6 | Permitir la ejecución del contrato sin el lleno de requisitos legales | CONTRATACIÓN | General | Interno | Posible incumplimiento en el objeto del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | Realizar control por parte del supervisor del lleno de los requisitos exigidos por parte de la entidad, antes de la celebración del acta de inicio. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Al momento de la aceptación de la oferta | Al momento de la firma del acta de inicio. | Lista de chequeo de requisitos de legalización del contrato | Entre la aceptación de la oferta y la firma del acta de inicio
7 | Indebida aprobación de las garantías contractuales | CONTRATACIÓN | General | Interno | Los bienes, obras y/o servicios no están amparados de manera adecuada por una garantía de seguro | 1 | 2 | 3 | BAJO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | Verificación detallada de la póliza de acuerdo a las exigencias de la invitación, revisión de la aprobación de la póliza por parte del supervisor antes de la firma del acta de inicio. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Supervisor | Entrega de garantías | Al momento de la firma del acta de inicio. | Verificación de las garantías exigidas en la invitación. | Entre el recibo de la garantía y la firma del acta de inicio.
8 | No firma del acta de inicio o entrega de garantías estipuladas por el proceso | CONTRATACIÓN | General | Interno | Retraso en actividades y prestación del servicio | 1 | 2 | 3 | BAJO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | Solicitud permanente al contratista de los documentos requeridos por la entidad | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad / Contratista | Desde la fecha de adjudicación | Hasta el inicio del contrato | Comunicación directa con el contratista por los medios a los que haya lugar | Diario
9 | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | BAJO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Contratista | Firma del acta de inicio | Fecha de liquidación del contrato | Informes de avance del contrato. | Durante el término de ejecución del contrato
10 | Desequilibrio económico del contrato | EJECUCIÓN | General | Externo | Desequilibrio económico del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | ALCALDIA LOCAL DE SUBA | 100 | Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Contratista | Inicio del proceso | Terminación del contrato | Revisiones de calidad | Durante la etapa de ejecución
11 | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | EJECUCIÓN | General | Externo | Ejecución en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Aplazamiento de las actividades programadas para ejecutar | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Entidad | A partir de la firma del acta de inicio del contrato | Finalización del plazo establecido de ejecución | Reuniones de comité técnico quincenales para validación de eficacia del cronograma | Quincenal
12 | No se cuenten con los permisos requeridos para la ejecución de los eventos. | EJECUCIÓN | Específica | Externo | No se cuenten con los permisos requeridos para la ejecución de los eventos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | No Iniciar la ejecución del los eventos por falta de permisos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SI | Contratista 100% | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
13 | Insolvencia del contratista | EJECUCIÓN | General | Externo | Insolvencia del contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Imposibilidad de la ejecución del objeto contractual | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista 100% | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
14 | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | EJECUCIÓN | General | Externo | Eventos de la naturaleza por fuera del control de las partes | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y ALS | 50 | Afecta la ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Entidad | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
15 | Eventos de baja Calidad en la ejecución | EJECUCIÓN | General | Externo | Eventos de baja Calidad en la ejecución | 1 | 2 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Afecta el Resultado de satisfacción de todos los involucrados. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Contratista 100% | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminación del plazo contractual | Monitoreo y control por parte del supervisor | Permanente
16 | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos | EJECUCIÓN | General | Externo | Deterioro de las condiciones de seguridad y orden público que impidan el transporte de los funcionarios o el aplazamiento de recorridos | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA Y ALS | 50 | No ejecución de los desplazamientos programados. Desplazamientos incompletos y posibles inconvenientes con la integridad de los vehículos y personas | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | Contratista / Entidad | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Fecha fin de la ejecución contractual | Comunicación directa con el contratista por los medios a los que haya lugar | Diario
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
ALCALDIA LOCAL DE SUBA
CONTRATISTA Y ALS