## Valoración
Categoría del riesgo
|  |  | Valoración del riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Calificación | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Cualitativa
Calificación Monetaria | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15% | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y 30% | Impacto sobre el valor del contrato en más de un 30%
Tabla 1- Probabilidad del Riesgo
|  | Categoría | Valoración
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5

## TIC
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería
MATRIZ DE RIESGOS
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: | [10 empty] | ¿A quien se le asigna ? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se termina el tratamiento | Monitoreo y Revisión
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | Valoración del Riesgo | CATEGORIA |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo ? | Periodicidad? Cuándo?
1 | General | Externo | contractual | Jurídico | El adjudicatario se rehúsa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Además, del seguimiento constante del supervisor para la firma del documento. Constitución de garantía de seriedad de la oferta. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador y Líder Administrativo. | Desde el plazo máximo de firma del contrato | Hasta la fecha máxima para la firma del contrato | Al momento de adjudicar el contrato | Durante el perfeccionamiento del contrato.
2 | General | Interno | Planeación | Operacional | Pliego de condiciones con reglas inadecuadas, o requisitos del proceso imprecisos. | Retrasos o suspensión del proceso de contratación. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DSAJM | Revisión jurídica y técnica de los pliegos de condiciones y de los requisitos de participación y evaluación del proceso de selección, y corregir de manera que garanticen la selección objetiva y transparente. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador | A partir la apertura del proceso | Hasta la fecha máxima de expedición de adendas | El monitoreo se realiza con el apoyo entre los grupos de trabajo que conforman el comité estructurador y evaluador. | Semanal
3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Que el objeto del contrato, las especificaciones técnicas o el alcance no estén expresados claramente o sean ambiguas | Es posible que se presenten dificultades para el entendimiento y alcance de algunos requerimientos definidos en documento especificaciones técnicas generando una evaluación subjetiva de ofertas y por ende una selección de equipos no adecuados | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | DSAJM | Ajustar el objeto y obligaciones para el contratista y el proyecto con los verbos que involucren las actividades de desarrollo, instalación, puesta en funcionamiento de la solución integral. Si existieran alguna observación sobre estos verbos se ajustara hasta antes de publicar el proceso o mediante adenda. Definir criterios de evaluación claros y objetivos y establecer rangos técnicos aceptables | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Componente Técnico del proceso- supervisión | En la elaboración de estudios previos | Continuo hasta la publicación de los Pliegos definitivos. | Revisar y validar que las actividades fundamentales y base del proyectos estén definidas en el objeto del proyecto. | Permanente
4 | General | Externo | Selección | Jurídico | Riesgo derivado de la declaratoria de desierto. | Retrasa la adjudicación del contrato objeto de selección, se hace necesario modificar en algunos aspectos la modalidad de selección, se retrasa la satisfacción de la necesidad. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | DSAJM | Revisión jurídica y técnica en la etapa de planeación de tal forma que los requisitos de participación del proceso de selección, permitan una mayor participación respetando los principios que gobiernan la actividad contractual. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador y Líder Administrativo. | Desde la publicación de los estudios previos | Hasta la adjudicación del contrato | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante la etapa de evaluación
5 | Específico | Externo | Selección | Operacinal | Incumplimiento en las funciones del personal de vigilancia | Fallas en la prestación del servicio | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | DSAJM | Efectividad en las garantías. Imposición de multas | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Supervisión en la ejecución contractual | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
6 | Específico | Externo | Selección | Operacinal | Falta de elementos de protección y dotación para el personal de vigilancia | Riesgos durante la operación del servicio | Raro | Medio | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Verificación de entrega de elementos de protección de personal y dotación | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del contrato | Supervisión en la ejecución contractual | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
7 | Específico | Interno | Selección | Jurídico | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | No oportunidad en la contratación, retrasos en la adjudicación. | Raro | Medio | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA- ENTIDAD | Verificación de la validez de la información suministrada por los oferentes, de conformidad con la normatividad vigente. Requerir al contratista para que aclare los documentos presentados. Realizar las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes Hacer efectiva la póliza de garantía de seriedad de la propuesta. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo Medio | SI | Comité Estructurador y Evaluador y Líder Administrativo. | Evaluación | Adjudicación del contrato | Requerimientos a las entidades responsables | Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
8 | General | Externo | Selección | Económico | Precio artificialmente bajo sin justificación | Aumento en el presupuesto oficial de la entidad, mala calidad de los productos/servicios, incumplimiento del objeto contractual | Improbable | moderado | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | Analizar las ofertas económicas de forma tal que se logre identificar la posible existencia de precios artificialmente bajos. De encontrar inconsistencias se debe hacer los tratamientos de la Guía de Colombia Compra. De ser necesario, la entidad deberá solicitar explicaciones que justifique, demuestre y sustente el porqué del precio ofertado. La oferta podrá ser rechazada de no contar con una justificación valida para la entidad. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador y Líder Administrativo. | Desde la apertura de ofertas económicas | Hasta la publicación del informe de evaluación | Verificación de precios a partir de la Guia de Colombia Compra | Una vez se reciben las ofertas económicas
9 | General | Externo | Selección | Operacional | Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | ENTIDAD | Verificación minuciosa de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones. Se deberán atender las observaciones de forma oportuna | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador y Líder Administrativo. | Desde la selección del contratista | Hasta el inicio de la ejecución del contrato | Verificando la información de SECOP II y correspondencia con solicitudes. | Semanal
10 | General | Externo | contractual | Jurídico | El adjudicatario se rehúsa a firmar el contrato. | Genera mora en la ejecución del contrato. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se establece plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Además, del seguimiento constante del supervisor para la firma del documento. Constitución de garantía de seriedad de la oferta. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador y Líder Administrativo. | Desde el plazo máximo de firma del contrato | Hasta la fecha máxima para la firma del contrato | Al momento de adjudicar el contrato | Durante el perfeccionamiento del contrato.
11 | General | Interno | Contractual | Jurídico | Riesgos derivados del no pago o constitución de garantías y seguros: La constitución de garantías y seguros es obligación del contratista, tal como se establece en el pliego de condiciones; por tanto, si no los suscribe, los riesgos que se generen por su no constitución o ampliación, corren por cuenta del contratista. | Demora en el inicio o ejecución del contrato. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | La División de Contratos dentro de los plazos perentorios y preclusivos asegurara la suscripción , registro presupuestal y aprobación de la garantía previo a informar y autorizar el inicio del contrato. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras). | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Grupo de Contratación | Desde la suscripción del contrato | Hasta el registro y aprobación de la garantía | Requiriendo dentro de los plazos establecidos para suscripción y constitución de pólizas el cumplimiento de tales requisitos de ejecución. | Semanal
12 | General | Externo | contractual | operativo | Inadecuada prestación del servicio | Tardanza o extemporaneidad en la prestación del servicio.Incumplimiento en la en la prestación de los servicios por parte del contratista en las condiciones solicitadas .Retrasos en el tiempo en la prestación del servicio | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Verificar que el contratista preste adecuadamente el servicio, con la calidad y periodicidad establecida en los documentos del presente proceso de selección; donde para mitigar el riesgo el contratista debe tramitar una póliza de calidad en la prestación del servicio equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato vigente por el tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. | Informes de supervisión sobre las situaciones adversas ocurridas | Durante la ejecución del contrato y hasta el vencimiento de las garantías
13 | General | Externo | contractual | Regulatorio | Algún cambio normativo mediante la expedición de una medida de carácter general que incida en la ejecución del contrato a causa de su implementación (expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas), esta medida debe provenir de una autoridad externa a las partes. | Afecta la ejecución del contrato y lo lleva a asumir los sobrecostos necesarios para cumplir las nuevas obligaciones. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | DSAJM- CONTRATISTA | Periódica verificación por todas los Grupos y Areas de la DSJM del cambio normativo que pueda incidir en la actividad contractual. Se contemplará la posibilidad de ajustar el objeto contractual y las obligaciones según el caso. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Comité Estructurador y Evaluador y Líder Administrativo. | Acaecido el cambio normativo de carácter general emanado de una autoridad externa a las partes del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | Desde la suscripción del contrato y durante su ejecución verificar periódicamente el cambio normativo, tanto tributario como en otros ámbitos, que a causa de medidas de carácter general emanadas por una autoridad externa incidan de forma grave y anormal el contrato. | Mensual
14 | General | Interno | contractual | Operacional | Cesación de labores por parte del personal y/o trabajadores a cargo del contratista a causa de la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios que tengan derecho. | Retarda o paraliza la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista como requisito para el pago establecido en el contrato, el paz y salvo con el pago de salarios y prestaciones sociales a los que esta obligado el contratista y la garantía de pago de salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales. Se aplicarán las cláusulas para conminar el cumplimiento de las obligaciones del contratistas (ej: multas, incumplimientos, caducidad, entre otras)Solicitar garantía de Pago de Salarios y Prestaciones sociales equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y tres (3) años más | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el momento en que se presenta la situación que afecta la ejecución adecuada del contrato. | Hasta la liquidación del contrato | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
15 | General | Interno | contractual | Operacional | Incumplimiento del contrato. -El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista. -El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; -Los daños imputables al contratista por entregas parciales de los bienes, cuando el contrato no prevé entregas parciales. | Retardo, omisión en el cumplimiento de las prestaciones debidas o defecto en la calidad de los bienes suministrados, es decir, incumplimiento del contrato. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA y SU GARANTE | El supervisor deberá verificar el cumplimento de todas las obligaciones contractuales y enviar informes de presunto incumplimiento al grupo de Contratación. Se harán efectivas las garantías y multas que den lugar como consecuencia de la falta incurrida por el contratista.Solicitar garantía de Cumplimiento equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Tiempo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. | La supervisión del contrato informará el avance y dificultades de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones. | Mensual
16 | General | Interno | Ejecución | Operacional | El Contratista no da respuesta a las consultas y/o aclaraciones solicitadas por la entidad o los entes de control al contrato, por deficiencias, información o causas imputables a él. | Retraso en el proceso de respuesta oportuna a los entes correspondientes. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | La Supervisión hará seguimiento de la responsabilidad del contratista con el apoyo de la División de contratos en caso de ser requerido. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | Supervisor del contrato | Desde la solicitud o requerimiento de la entidad o ente de control. | Hasta la entrega de las aclaraciones correspondientes, hacer efectiva la garantía correspondiente del contrato o el vencimiento de las mismas. | Seguimiento del Supervisor, al cumplimiento de las solicitudes realizadas al contratista. | Permanente
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interrupciones temporales o definitivas en la prestación del servicio por fallas atribuibles al contratista | Indisponibilidad de los Servicios e instalación para las Entidades Compradoras o terceros | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | CONTRATISTA | Permanente validación de los compromisos contractuales, aplicación de sanciones previstas en el contrato al Proveedor por interrupciones en la prestación de los servicios. | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | La supervisión del contrato realizará el monitoreo permanente del cumplimiento operacional de tal forma que se garantice el cumplimiento de las Fichas Técnicas definidas por la Entidad. | Permanente
18 | General | interno | Ejecución | Tecnológico | Información suministrada por la entidad errónea o desactualizada. | Afecta los resultados esperados en la contratación | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | ENTIDAD | La Entidad verificará las fuentes de la información recolectada antes de ser entregada al contratista. En conjunto con el contratista se verificará la calidad de la información brindada | Raro | Mayor | 5 | Riesgo Medio | NO | Comité Estructurador y Evaluador y Líder Administrativo. | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la liquidación del contrato | Se realiza seguimiento constante a los productos de información generados en la Entidad a través de los diferentes informes | Permanente
19 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Uso indebido de la información de la DSAJ | Es posible que el contratista divulgue información confidencial que se procese el presente proceso contractual. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA | Se incluirá en los estudios previos y en los pliegos de condiciones las obligaciones en cuanto a confidencialidad y cuidados que debe tener el contratista con la información que procese en la presente contratación. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Comité Estructurador y Evaluador y Líder Administrativo. | Ejecución | Hasta la finalización del contrato | Hacer cumplir obligaciones de confidencialidad. | Permanente
20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Responsabilidad civil extracontractual | eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados, tales como manipulación de elementos corto-punzantes, armas de fuego, artefactos explosivos en el desarrollo de actividades peligrosas, entre otros. | Improbable | Moderado | 4 | Riesgo bajo | CONTRATISTA | Solicitar garantía de Responsabilidad civil y extracontractual al momento de la expedición de la Póliza, caso en el cual el valor asegurado debe ser por 200 SMLMV por el término de ejecución del contrato. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | Ejecución | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento del supervisor | Permanente
21 | Específico | Externo | Liquidación | Operacional | No ampliación de las garantías contractuales hasta la liquidación del contrato. | Pérdida de competencia para la liquidación del contrato. Imposibilidad de ejecutar garantías contractuales en sede de liquidación. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo alto | Contratista | Adecuada gestión documental para el trámite de liquidación. Requerimientos oportunos al contratista para liquidar Liquidación Unilateral. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Revisión constante de informes y tiempos de liquidación por parte del supervisor | Liquidación del contrato