## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: “ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLÓGICO Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MANZANA DEL CUIDADO LA GAITANA, EN LA LOCALIDAD DE SUBA.”
Partícipes del Proceso de Contratación: Funcionarios Alcaldía Local de Suba, ciudadanía de la Localidad de Suba
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Las mujeres cuidadoras de la manzana del cuidado de la Gaitana y las personas a su cuidado de la Localidad de Suba, con base en las metas y criterios de viabilidad y elegibilidad de cada uno de los proyectos de inversión que componen el presente proceso contractual
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La Alcaldía Local de Suba cuenta con la capacidad financiera, legal y técnica para el desarrollo del prosente proceso contractual, respecto a los recursos, se cuenta con la Disponibilidad presupuestal en cada uno de los rubros que tendrán afectación con cargo a los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Local de Suba.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2026, y teniendo en cuenta el PAA actualizado, se estimaron los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: La localización geográfica para la ejecución del presente proceso será la Localidad de Suba y esta contemplado en el anexo técnico del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican.
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales. El Estudio previo cuenta con las cláusulas ambientales y Fichas ambientales que debe cumplir el Contratista durante la ejecución.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. El estudio de sector cuenta con el respectivo analisis de la oferta y demanda para el proceso contractual, encontrando una amplia oferta de empresas que cumplen con lo establecido para celebrar el presente objeto a contratar.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. La normatividad que aplica al presente proceso es la Constitución Política de Colombia, ley 80, ley 1150, decreto 1085, Plan de Desarrollo de Bogotá, Plan de Desarrollo Local de Suba y demás normatividad legal que orienta la contratación estatal en Colombia. La modalidad del presente proceso es Selección Abreviada Subasta Inversa y la tipología esta relacionada con compraventa.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. FDLSSASI-5-2021(62608), FDLSSASI-9-2023(92755), FDLE-SASI-639-2025 , FDLCB-SASI-002-2024 , FDLUSA-SASI-006-2025

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estatal | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Estatal | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Estatal | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Estatal | Interno | Operacionales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras |  |  |  | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual |  | General | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Estatal | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Estatal | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | Interno | Operacionales
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Cambio de precios en factores de producción. |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento en la entrega de los elementos |  | General | Externo | Sociales o Políticos
Entrega de elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad |  | General | Externo | Economicos
Demora en la adquisición y entrega de los elementos requeridos por parte del contratista |  | General | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Daños en los elementos durante el transporte, almacenamiento o entrega |  | Estatal | Interno | Economicos
Defecto en la instalación de equipos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Defectos en los elementos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes |  | Especifico | Externo | Operacionales
Imposición de nuevos tributos |  | General | Externo | Regulatorios
Imposición de nuevos trámites o permisos |  | General | Externo | Regulatorios
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto. |  | General | Externo | Regulatorios
Variación de tasas o tarifas |  | General | Externo | Financieros
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra |  | Especifico | Externo | Operacionales
Fuentes de materiales |  | General | Externo | Operacionales
Programación de obra |  | General | Externo | Operacionales
Calidad de las obras |  | Especifico | Externo | Operacionales
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato |  | General | Externo | Técnologicos
Obsolecencia técnologica |  | Especifico | Externo | Técnologicos
Riesgo geológico |  | General | Externo | De la naturaleza
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos |  | General | Externo | Ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLÓGICO Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MANZANA DEL CUIDADO LA GAITANA, EN LA LOCALIDAD DE SUBA”
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la entrega de los elementos |  |  |  | Retraso en la entrega de la dotación afectando el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Entrega de elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad |  |  |  | Los elementos suministrados no cumplen los requerimientos del anexo técnico, afectando la calidad de la dotación y el bienestar de los beneficiarios | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Demora en la adquisición y entrega de los elementos requeridos por parte del contratista |  |  |  | Retraso en la ejecución del objeto contractual e incumplimiento en la entrega oportuna de los elementos a los beneficiarios | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Incremento en el costo de los elementos que puede afectar la cantidad y completitud de la dotación programada | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Daños en los elementos durante el transporte, almacenamiento o entrega |  |  |  | Pérdida o deterioro de elementos deportivos que retrasa la entrega final y puede generar sobrecostos o necesidad de reposición | 2 | 2 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Problemas en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 3 | BAJO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Retraza el inicio de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPO TECNOLÓGICO Y MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MANZANA DEL CUIDADO LA GAITANA, EN LA LOCALIDAD DE SUBA”
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
EJECUCIÓN | Incumplimiento en la entrega de los elementos |  | Verificación documental y física de cada entrega; exigencia de garantías de cumplimiento; aplicación de cláusula penal ante incumplimiento en la entrega |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor del contrato | Una vez adjudicado el contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de informes de entrega y actas de recibo a satisfación | Cada entrega programada
EJECUCIÓN | Entrega de elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad |  | Supervisión técnica en cada entrega; verificación contra ficha técnica del anexo; póliza de calidad del bien; rechazo y reposición de elementos no conformes |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el último día de ejecución del contrato | Revisión técnica en cada entrega con acta de recibo a satisfacción | Cada entrega
EJECUCIÓN | Demora en la adquisición y entrega de los elementos requeridos por parte del contratista |  | Establecimiento de cronograma de entregas en el contrato; seguimiento periódico al avance; aplicación de multas por mora en entregas |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la entrega total de los elementos. | Verificación del cronograma de entrega acordado | Quincenal
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | Precio fijo sin reajuste pactado contractualmente; el contratista asume la variación de precios; adecuada supervisión del contrato y de los precios ofertados |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio | Hasta el último día de ejecución del contrato | Supervisión constante a la ejecución del contrato | Cuando se presente
EJECUCIÓN | Daños en los elementos durante el transporte, almacenamiento o entrega |  | Exigencia al contratista de embalaje adecuado para transporte; verificación del estado físico de los elementos al momento de la entrega; póliza de calidad del bien |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Entidad Estatal | Equipo técnico | Hasta la entrega total de los elementos. | Revisión del estado físico de los elementos en cada entrega | Cada entrega
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Establecer en el estudio del sector con base en la guia de CCE, adicional a requisitos habilitantes que permitan seleccionar objetivamente al proponente con todos los procedimientos de transparencia |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Entidad Estatal | Proceso de adjudicación | Adjudicación | al momento de adjudicarse | Durante el tiempo del proceso en SECOP II
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Solicitud formal y analisis de que el proponente cumple con los requisitos para adjudicarle el contrato |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Adjudicación | Perfeccionamiento del contrato | Comité de evaluación | Durante el tiempo del proceso en SECOP II
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | BAJO
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Incumplimiento en la entrega de los elementos | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la entrega de la dotación afectando el cumplimiento de las metas del proyecto de inversión | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Verificación documental y física de cada entrega; exigencia de garantías de cumplimiento; aplicación de cláusula penal ante incumplimiento en la entrega | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Supervisor del contrato | Una vez adjudicado el contrato | Hasta la liquidación del contrato | Revisión de informes de entrega y actas de recibo a satisfación | Cada entrega programada
2 | Entrega de elementos que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad | EJECUCIÓN | General | Externo | Los elementos suministrados no cumplen los requerimientos del anexo técnico, afectando la calidad de la dotación y el bienestar de los beneficiarios | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Supervisión técnica en cada entrega; verificación contra ficha técnica del anexo; póliza de calidad del bien; rechazo y reposición de elementos no conformes | 3 | 4 | 7 | ALTO | No | Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta el último día de ejecución del contrato | Revisión técnica en cada entrega con acta de recibo a satisfacción | Cada entrega
3 | Demora en la adquisición y entrega de los elementos requeridos por parte del contratista | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecución del objeto contractual e incumplimiento en la entrega oportuna de los elementos a los beneficiarios | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Establecimiento de cronograma de entregas en el contrato; seguimiento periódico al avance; aplicación de multas por mora en entregas | 3 | 3 | 6 | ALTO | NO | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio | Hasta la entrega total de los elementos. | Verificación del cronograma de entrega acordado | Quincenal
4 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Incremento en el costo de los elementos que puede afectar la cantidad y completitud de la dotación programada | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Precio fijo sin reajuste pactado contractualmente; el contratista asume la variación de precios; adecuada supervisión del contrato y de los precios ofertados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Supervisor del contrato | Desde la firma del acta de inicio | Hasta el último día de ejecución del contrato | Supervisión constante a la ejecución del contrato | Cuando se presente
5 | Daños en los elementos durante el transporte, almacenamiento o entrega | EJECUCIÓN | Estatal | Interno | Pérdida o deterioro de elementos deportivos que retrasa la entrega final y puede generar sobrecostos o necesidad de reposición | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 100 | Exigencia al contratista de embalaje adecuado para transporte; verificación del estado físico de los elementos al momento de la entrega; póliza de calidad del bien | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | Entidad Estatal | Equipo técnico | Hasta la entrega total de los elementos. | Revisión del estado físico de los elementos en cada entrega | Cada entrega
6 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Problemas en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 3 | BAJO | SDG | 100 | Establecer en el estudio del sector con base en la guia de CCE, adicional a requisitos habilitantes que permitan seleccionar objetivamente al proponente con todos los procedimientos de transparencia | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Entidad Estatal | Proceso de adjudicación | Adjudicación | al momento de adjudicarse | Durante el tiempo del proceso en SECOP II
7 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Retraza el inicio de ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Solicitud formal y analisis de que el proponente cumple con los requisitos para adjudicarle el contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Adjudicación | Perfeccionamiento del contrato | Comité de evaluación | Durante el tiempo del proceso en SECOP II
8 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SDG | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SDG | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG