Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Financieros | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato | 2=Improbable | 2=Improbable | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El proponente debe minimizar la probabilidad de ocurrencia del riesgo estudiado detalladamente los pliegos y utilizando el plazo para aclaración de dudas otorgado para resolver todas las incertidumbres que resulten en el proceso de elaboración de la propuesta | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa precontractual | Fin de etapa precontractual | Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos. | Diario |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | Suspensión temporal de la ejecución del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | El participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como fenómenos del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e Interventoría y/o Supervisión | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos. | Mensual |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Ambientales | Riesgo de no cumplimiento de la normatividad ambiental | Suspensión de la ejecución del contrato por daños al medio ambiente y/o a las personas relacionadas con el proyecto | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El Participante en el proceso de selección debe considerar en su oferta factores climáticos conocidos (como el fenómeno del niño), geotécnicos, ambientales y demás que puedan afectar negativamente la ejecución de los estudios. Debe planear, en conformidad con lo anterior, planes de acción orientados a reducir el impacto de los fenómenos de la naturaleza en la ejecución de las obras | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos. | Mensual |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | Demoras en la ejecución de las obras por falta de personal idóneo para su ejecución | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | El proponente debe adjuntar a la propuesta Carta de Compromiso de cumplimiento con el Personal Mínimo Requerido en los pliegos de condiciones para la ejecución de las obras | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos. | Mensual |
| 5 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Riesgo de colusión | Especulación por parte de los oferentes que puede causar incrementos en los costos presupuestales | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | evaluación del valor de las ofertas conforme a la base previamente creada | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Seguimiento realizado por la entidad en la etapa precontractual y hasta la ejecución. | Mensual |
| 6 | General | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas con los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía | Pérdida de tiempo en el proceso que a la postre puede afectar negativamente la disponibilidad presupuestal en la vigencia correspondiente | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista y o proponente | Considerar la demora en la entrega como justificación para la ampliación del plazo del contrato, hacer efectivas las garantías que existan sobre el proceso. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes de interventoría, visitas a los proyectos. | Mensual |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | Riesgos originados por acciones políticas como: Motín, Asonada, incursiones de grupos armados al margen de la Ley, Paros Públicos de labores de distinta índole, paro de las comunidades de sectores de influencia de los proyectos u obras. | Suspensión temporal del contrato y demora en el cumplimiento de los plazos establecidos | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Generación de stock de material que garantice eventos e imprevistos que dificulten la llegada de materiales a los puntos de intervención, el stock de materiales será por cuenta del contratista al igual que las bodegas para su custodia. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e Interventoría | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, visitas al proyecto. | Por ocurrencia. |
| 8 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Hurto y daños en materiales y suministros | Demoras en la entrega de los productos por robo de los equipos para ejecutar las labores propias de la actividad. Proceso de responsabilidad fiscal y/o penal de los bienes hurtados | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Garantía y responsabilidad por parte del contratista de la vigilancia de los materiales y equipos del contrato. Sustitución inmediata de elementos, herramientas y equipos a cargo del contratista, sin generar costos para la entidad. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e interventoría | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, visitas al proyecto. | Por ocurrencia. |
| 9 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Fallas en la logística y organización que afecten la ejecución del contrato tanto en fases preliminares como en transporte de materiales, almacenamiento, disponibilidad de maquinaria y equipos | Incumplimiento en la prestación del servicio, construcción de las obras y ejecución del proyecto. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento a través de la planeación respectiva para los mantenimientos y/o labor a realizar con la preparación de los equipos y personal adecuado, además disponer del personal extra que requiera la ejecución del contrato para cumplir el cronograma del proyecto. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, visitas al proyecto. | Semanal |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Eventos de la naturaleza fuera del control de las partes que impiden continuar con la ejecución del contrato temporal o definitivamente | Suspensión de la prestación del servicio o de la ejecución de la obra | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista e interventoría, junto con la entidad | Reducir las consecuencias a través de la documentación y/o recopilación de información suministrada por los entes competentes de cada zona geográfica especifica o de acuerdo al evento que ocurra realizar mesa técnica entre las partes para determinar actuaciones a seguir. | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista, Interventoría y la entidad. | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, visitas al proyecto. | Por ocurrencia. |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Riesgo en el incremento de los precios del mercado y/o incrementos en servicios a causa de fenómenos económicos moderados | Desequilibrio económico del contrato que lleve a paralizar las obras. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Contratista e Interventoría | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia, no obstante, el proponente al momento de presentar la propuesta que resulte adjudicataria debe prever un margen de riesgo sobre los precios del mercado, toda vez que son los proponentes los conocedores del mercado. Posibilidad de suspender el contrato o liquidar de forma anticipada si no es posible su continuidad | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e interventoría o supervisión | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes | Por ocurrencia. |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Mayor costo por remuneración al personal o mayor permanencia del personal en la obra por causas de demoras del contratista | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia y optimizar las actividades con mayores frentes de trabajo e incrementar la ejecución de actividades. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e interventoría y/o Supervisión | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes | Por ocurrencia. |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Disponibilidad del personal idóneo en el momento oportuno | El oferente deberá mantener a disponibilidad del proyecto, el personal idóneo en el momento requerido para la ejecución del contrato. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia, y tener dispuesto un equipo de trabajo el cual pueda atender las necesidades que se presenten, adicionalmente disponer de personal extra por su cuenta y riesgo para cumplir el cronograma de actividades | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e interventoría o supervisión | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, visitas al proyecto. | Diario |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Realizar recolección periódica de información de ejecución del proyecto. Presentar informes semanales y mensuales de acuerdo como lo disponga el contrato, so pena de declarar los incumplimientos por parte de la entidad contratante. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e interventoría o supervisión | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, visitas al proyecto. | Diario |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Déficit en las Cargas Eléctricas, Presión de Agua Potable y/o Gas y/o gasolina requeridas por los equipos y herramientas utilizadas por el contratista para el óptimo desarrollo del contrato. | Demoras en la ejecución de la obra e incumplimiento del cronograma de actividades | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Reducir las consecuencias a través de planes de contingencia presentados por el contratista y disponer de los elementos de forma previa para evitar paralizar las obras. | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista e interventoría | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, visitas al proyecto. | Semanal |
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Accidente laboral o muerte de personal adscrito al contratista en labores de construcción, limpieza y otras que ser relacionen directamente con la obra que se ejecuta | Retardos en la ejecución de las obras y/o reclamaciones presentadas por víctimas o familiares del fallecido o del propio trabajador cuando sucede accidente laboral | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Tener personal idóneo de reemplazo y todos sus pagos parafiscales al día. Adicionalmente el contratista debe obligatoriamente tener afiliado a todo su personal al sistema de seguridad social integral que permita prever los riesgos de accidente laboral o muerte. El contratista debe proporcionar todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo que requiera su personal. Suscribir las pólizas correspondientes de responsabilidad extracontractual y de reclamaciones laborales a favor de la entidad. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, visitas al proyecto. | Por ocurrencia. |
| 17 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Modificación de las especificaciones técnicas o incumplimiento de los ítems de la obra por parte del contratista | Modificación del proceso contractual u obras contratadas | 3=Posible | 5= Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Evitar el riesgo aplicando rigurosamente el principio de planeación contractual y realizar de forma previa los comités técnicos con los conceptos técnicos que deba rendir la interventoría para determinar previamente la viabilidad o no de las modificaciones | 2=Improbable | 3= Moderado | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista, interventoría y entidad | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes, visitas al proyecto. | Por ocurrencia. |
| 18 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Que el contratista no proceda con la liquidación del contrato dentro de los términos de Ley | Incumplimiento de los términos para la liquidación del contrato | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Medio | Contratista | La entidad podrá proceder conforme a la ley para realizar la liquidación unilateral del contrato. La interventoría realizará los requerimientos necesarios para proceder. | 1=Raro | 2= Menor | 4 | Riesgo Medio | NO | Interventoría y entidad contratante | Etapa pos -contractual | Fin de la etapa de ejecución del contrato | Verificación de informes, anexos, estados financieros y demás documentos surjan de la etapa contractual | Por ocurrencia. |
| 19 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Variaciones constructivas, técnicas y operativas. Mala calidad en el proceso constructivo y en los materiales utilizados | Incumplimiento en la prestación del servicio o la ejecución de la obra | 3=Posible | 4= Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento estricto por parte de la Interventoría a las actividades y plazos establecidos en el contrato. Hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento y Amparo de Estabilidad y calidad de las obras, según el estado en que se encuentre el contrato | 1=Raro | 2= Menor | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista, interventoría y la entidad. | Etapa de ejecución del contrato | Fin de la etapa de ejecución del contrato | visita al proyecto | mensual |
| 20 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo Arqueológico, o dificultades en la titulación, propiedad o posesión sobre los predios en los cuales se ejecuta la obra. | Demoras en la ejecución de las obras. | 2=Improbable | 1= Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | Contratista y entidad | Analizar las consecuencias en el incremento de los precios y mitigar a través de planes de contingencia y gestionar los permisos con las entidades competentes o realizar las aclaraciones sobre los títulos de los inmuebles donde se adelantan las obras. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista, interventoría y la entidad. | Etapa de ejecución del contrato | Etapa de ejecución del contrato | Verificación de los informes de interventoría y visitas a las obras. | Por ocurrencia. |
| 21 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Demora en la formulación y aprobación de los documentos del proceso de contratación | Retraso en el inicio del proceso de contratación y/o en el inicio de la ejecución del contrato. | 2=Improbable | 4= Mayor | 6 | Riesgo Bajo | Entidad | Realizar cronograma para la contratación teniendo en cuenta los tiempos definidos en las normatividad vigente, para garantizar el inicio oportuno de la ejecución. Articular las áreas involucradas en el proceso para definir tareas y tiempos. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Desde la inclusión de la contratación en el Plan Anual de Adquisición | Hasta la adjudicación | Seguimiento al cumplimiento del cronograma de procesos de contratación de la Entidad y de los tiempos definidos en la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proceso | Semanal |
| 22 | General | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes o sustracción injustificada de las obligaciones contractuales por parte del contratista tanto, obligaciones técnicas, administrativas, laborales, financieras, y de cualquier índole a las que se obligue el contratista con la suscripción del contrato. | Desequilibrio económico para el contratista, que puede ocasionar retrasos en la ejecución del contrato y/o incumplimiento del objeto contractual | 3=Posible | 3= Moderado | 6 | Riesgo Bajo | Contratista | La Entidad debe incluir en los documentos del proceso toda la información requerida por los oferentes para realizar una estimación adecuada de los riesgos. La Entidad debe establecer requisitos habilitantes mínimos acordes con las características del contrato. Los oferentes deben analizar detalladamente los documentos del proceso, utilizando el plazo para remitir observaciones, de modo que pueda realizar una adecuada planeación y estimación de los costos del contrato. | 2=Improbable | 2= Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista e interventoría para diagnosticar incumplimientos. | Desde la estructuración de los documentos del proceso | Hasta la fecha de finalización del contrato | Revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales | Continuo |
| 23 | General | Externo | ejecución | regulatorio | Modificaciones del régimen tributario y normativos que implique afectación a la ejecución del contrato | Desequilibrio de la ecuación contractual | 1=Raro | 2= Menor | 3 | Riesgo Bajo | Entidad | Reducir las consecuencias, tomando acciones conjuntas realizando modificaciones a las obligaciones contractuales que se vean afectadas por el cambio al régimen tributario o normativo (según corresponda) | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | No | Entidad y Contratista | desde el inicio de la ejecución | hasta finalizar la ejecución | reuniones de seguimiento | mensual |
| 24 | General | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Que no se presenten ofertas para la Convocatoria | No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de los compromisos de la Entidad | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | entidad | Cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a la modalidad de Contratación e identificación de las posibles razones que conlleven a los eventuales proponentes de no presentarse. Declaratoria de desierto del proceso. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad | Inicio de la etapa de selección | fin de la etapa de selección | Seguimiento al cumplimiento en los plazos establecidos del proceso de selección de acuerdo a la modalidad de contratación y evaluación oportuna de las preguntas de eventuales proponentes. | semanal. |
| 25 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Malversación, indebida destinación, delitos que se cometan sobre los recursos para financiar el proyecto u obra, al igual que indebida destinación de los recursos del anticipo en caso de aplicar, que impidan la ejecución correcta de la obra o proyecto que impida | No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de los compromisos de la Entidad. Incumplimiento de las especificaciones del contrato, malversación de los recursos del anticipo, desviación de los recursos. | 1=Raro | 3= Moderado | 4 | Riesgo Bajo | Entidad, Contratista, e interventoría | Incumplimiento de las obligaciones contractuales, procesos sancionatorios, hacer efectivas las pólizas de cumplimiento, y de correcto uso del anticipo en caso de entregar anticipo para la ejecución de la obra. | 1=Raro | 1= Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad e Interventoría | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la finalización del plazo contractual y liquidación si se da el caso. | informes de interventoría y constante supervisión por parte de la entidad | Mensual |