## GENERALIDADES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
[5 empty] | CÓDIGO: PA-C-FT-ANEXO 1 MR |  | VERSIÓN: V-02 |  |  |  | FECHA: ABRIL-2024
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO: | [5 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS PEDAGÓGICAS, JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN, TALLERES COMUNITARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO EN EL CONTEXTO FAMILIAR, LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS RESPONSABLES EN LA ACTIVIDAD MINERA EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GACHALÁ-CUNDINAMARCA.
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 15000000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | Municipio de Gachalá Cundinamarca
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
|  |  |  | CATEGORIA |  |  |  |  | VALORACIÓN
|  |  | PROBABILIDAD | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  |  |  | 2
|  |  |  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  |  |  | 3
|  |  |  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  |  |  | 4
|  |  |  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  |  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  |  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | 150000 |  | 750000 | 2250000 | 4500000 |  | 4650000
|  |  | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR |  | CATASTROFICO
[8 empty] | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
|  |  | PROBABILIDAD | Raro |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
|  |  |  | Improbable |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7
|  |  |  | Posible |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8
|  |  |  | Probable |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9
|  |  |  | Casi cierto |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  |  |  | VALORACIÓN |  | CATEGORIA
|  |  |  | 10, 9 Y 8 |  | Riesgo Extremo
|  |  |  | 6 Y 7 |  | Riesgo Alto
|  |  |  | 5 |  | Riesgo Medio
|  |  |  | 2,3 Y 4 |  | Riesgo Bajo
3.5 ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción |  |  |  |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría
1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos. |  |  |  |  | Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
2 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Ausencia temporal o definitiva del personal contratado. |  |  |  |  | Afectación del cronograma que ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual. |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio
3 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones suscritas en el contrato . |  |  |  |  | Retrasos en la ejecución del contrato y generación de incumplimiento |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto
4 | Específica | Externo | Selección | Operacional | Presentar Inhabilidades e incompatibilidades |  |  |  |  | Que el contratista se encuentre incurso en una o varias causales de inhabilidad o incompatibilidad |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
5 | Específica | Externo | Selección | Operacional | Incumplir con requisitos de idoneidad para la ejecución del contrato |  |  |  |  | Que la persona seleccionada no cumpla con el perfil requerido para la correcta ejecución del objeto contractual. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
6 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Abstenerse de entregar los informes con la calidad y alcance requeridos, y dentro del plazo estipulado. |  |  |  |  | Presentación de entregables que no cumplen con los requerimientos institucionales |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
7 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de los bienes suministrados |  |  |  |  | Entrega de elementos que no cumplen especificaciones, necesidad de reposición, retrasos en la ejecución y posibles incumplimientos contractuales. |  | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
8 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas logísticas en el transporte |  |  |  |  | Retrasos en la entrega de materiales, afectación del cronograma y suspensión temporal de actividades. |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio
9 | Específica | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Condiciones climáticas adversas |  |  |  |  | Reprogramación o suspensión de desplazamientos y actividades en campo, afectando los tiempos de ejecución. |  | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio
10 | Específica | Externo | Ejecución | Económico | Incremento de costos operativos |  |  |  |  | Aumento de gastos de transporte, alimentación, logística o insumos, afectando el equilibrio económico del contrato. |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo alto
11 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes durante los desplazamientos |  |  |  |  | Lesiones al personal, interrupción de actividades, posibles costos adicionales y retrasos en el cronograma. |  | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.

## RIESGOS CONTRACTUALES
ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA PROCESO DE CONTRATACIÓN Anexo 1. Matriz de Riesgos
ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Las condiciones técnicas previstas por el para la Alcaldía de Gachalá para la ejecución del contrato, como valor y plazo no son suficientes para la correcta ejecución del contrato. | Modificaciones presupuestal es y prórrogas al contrato suscrito | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Verificar en el estudio del sector y con cotizaciones vigentes que el valor ($15.000.000) y el plazo (30 días) son suficientes para ejecutar el objeto; ajustar las condiciones técnicas antes de la apertura. Si durante la ejecución se requiere modificación, solo se tramitará con justificación escrita del supervisor y disponibilidad presupuestal. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Alcaldía de Gachalá – Oficina de Contratación / Supervisor | 29/09/2026 (CDP y estudios previos) | 21/10/2026 (antes de la apertura del proceso) | Revisión del estudio del sector, cotizaciones y CDP por parte de contratación y planeación; seguimiento del supervisor al avance del cronograma. | Única vez (previa a la apertura) y semanal en ejecución
2 | General | Interno | Selección | Operacional | Cuando durante el desarrollo del proceso de selección deba revocarse el mismo por no ser conveniente su adjudicación. | Declaratoria de Desierta del Proceso | 1 | 1 | 2 | BAJO | Alcaldía de Gachalá | Verificar la conveniencia y oportunidad de la contratación, la existencia del CDP No. 2026000534 y la inclusión en el PAA 2026 antes de publicar; motivar por escrito cualquier revocatoria o decisión de no adjudicar. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Alcaldía de Gachalá – Oficina de Contratación | 22/10/2026 (publicación de la invitación) | 28/10/2026 (aceptación de la oferta) | Verificación de los documentos del proceso y su publicación en el SECOP II. | Por etapa del proceso
3 | General | Externa | Selección | Operacional | Cuando por motivos que impidan la selección del contratista, por no cumplir los oferentes con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. | Declaratoria de Desierta del Proceso | 2 | 2 | 4 | BAJO | Alcaldía de Gachalá | Definir requisitos habilitantes claros y proporcionales al objeto; verificar documentos dentro del término de subsanación; ampliar la invitación a más oferentes y, si procede, declarar desierto y reiniciar el proceso. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Alcaldía de Gachalá – Oficina de Contratación / Evaluador | 22/10/2026 (publicación de la invitación) | 28/10/2026 (aceptación de la oferta) | Informe de verificación de requisitos habilitantes y seguimiento a las observaciones y ofertas recibidas en SECOP II. | Por etapa del proceso
4 | General | Externa | Contratación | Operacional | No firmarse el contrato por el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Selección de nuevo contratista | 1 | 1 | 2 | BAJO | Alcaldía de Gachalá | Consultar antes de aceptar la oferta antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas (RNMC) y REDAM; exigir manifestación bajo juramento de no estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades. Si se presenta, aceptar la oferta del siguiente oferente en orden de elegibilidad. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Alcaldía de Gachalá – Oficina de Contratación | 28/10/2026 (aceptación de la oferta) | 03/11/2026 (perfeccionamiento y requisitos de ejecución) | Revisión de certificados de antecedentes antes de la aceptación de la oferta y de la suscripción del contrato. | Una vez, antes de la suscripción
5 | General | Externa | Contratación | Operacional | El contratista no presente o presente tardíamente las garantías requeridas en el contrato | Requerir al contratista por incumplimiento de las obligaciones | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Según los estudios previos no se exige garantía única (art. 2.2.1.2.1.5.4 Decreto 1082 de 2015); el riesgo se mitiga con pago único contra recibo a satisfacción, sin anticipo, y con cláusulas de multas y cláusula penal pecuniaria. Si el contrato llegase a exigir algún amparo, el contratista lo presenta dentro del plazo fijado y el supervisor verifica su aprobación antes del acta de inicio. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Contratista / Supervisor del contrato | 28/10/2026 (aceptación de la oferta) | 03/11/2026 (perfeccionamiento y requisitos de ejecución) | Verificación de requisitos de ejecución del contrato y de documentos de legalización por parte del supervisor. | Una vez, antes del acta de inicio
6 | General | Externa | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimientos y especulación de precios. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Asumido por el contratista: precio fijo, valor global y sin reajuste durante el plazo de 30 días; se exige cotizar con precios vigentes y asegurar existencias o proveedores alternos de insumos, refrigerios y elementos de dotación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Seguimiento semanal del supervisor a la entrega de bienes y servicios; solicitud de soportes de compra cuando se requiera. | Semanal
7 | General | Externa | Ejecución | Social o Político | Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Elaborar plan de contingencia con el supervisor: reprogramar fechas y lugares de las jornadas, comunicar por escrito la situación y, si es fuerza mayor, suspender mediante acta firmada por las partes. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista / Supervisor del contrato | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Reporte inmediato al supervisor y seguimiento al cronograma reprogramado. | Cuando ocurra el evento y semanal
8 | General | Interna / Externa | Ejecución | Operacional | Suspensiones y/o prórrogas del plazo de ejecución contractual, por causas no imputables al contratista. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Acordar con el supervisor al inicio un cronograma de actividades; toda suspensión se formaliza mediante acta suscrita por las partes y toda prórroga se solicita por escrito, con justificación, antes del vencimiento del plazo y sin superar el 31 de diciembre de 2026 (vigencia presupuestal). | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor del contrato / Contratista | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Revisión del avance frente al cronograma en cada informe parcial; control de fechas de vencimiento por el supervisor. | Semanal
9 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Dificultad para conseguir recursos financieros necesarios para lograr el objetivo del contrato, así como el valor adicional que representen plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones, causados con ocasión de los mismos. | Retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | Asumido por el contratista: debe contar con capacidad financiera propia para ejecutar el objeto, pues el pago es único contra recibo a satisfacción y no hay anticipo; se verifica la capacidad financiera exigida en el proceso de selección. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista | 22/10/2026 (publicación de la invitación) | 28/10/2026 (aceptación de la oferta) | Verificación de la capacidad financiera en la etapa de selección y del cumplimiento de entregas durante la ejecución. | Una vez en selección y semanal en ejecución
10 | General | Externa | Ejecución | De la naturaleza | Inundaciones, lluvias, desabastecimiento de agua potable, entre otros desastres naturales que tengan impacto en la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Programar las jornadas considerando la época climática, disponer de espacios cubiertos o alternos (salones, coliseo, toldos) y reprogramar con aviso previo al supervisor cuando las condiciones impidan el desplazamiento o la actividad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista / Supervisor del contrato | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Consulta previa del pronóstico (IDEAM) a cada jornada y registro de reprogramaciones en el informe. | Antes de cada jornada
11 | General | Externa | Ejecución | Ambiental | Costo adicional representado en la ejecución de las obligaciones ambientales a que haya lugar, conforme la naturaleza de las actividades a desarrollar. | Posible variación del valor del contrato | 1 | 2 | 3 | BAJO | Contratista | Asumido por el contratista: aplicar manejo adecuado de residuos sólidos y de los materiales y refrigerios entregados, cumpliendo la normatividad ambiental; el costo se entiende incluido en el valor de la oferta. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Contratista | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Verificación del supervisor, mediante registro fotográfico, del manejo de residuos en cada jornada. | Por jornada
12 | General | Externa | Ejecución | Tecnológicos | Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, y que tengan impacto directo con la debida ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista | El contratista dispone de plan de contingencia (planta eléctrica o baterías, equipos de sonido y proyección de respaldo, medios de comunicación alternos) y verifica el funcionamiento de los equipos antes de cada actividad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Verificación previa de equipos y conectividad; reporte de fallas al supervisor. | Antes de cada jornada
13 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en la entrega de información por parte del cliente o un tercero o Actos de entidades administrativas que generan inoportunidad en el cumplimiento del contrato | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | El supervisor entrega oportunamente la información requerida (listados de participantes, sitios, fechas, diseños y artes) en el acta de inicio y por canal oficial; el contratista deja constancia escrita de cada solicitud y se fija un plazo máximo de respuesta de dos (2) días hábiles. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor del contrato / Contratista | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Registro de solicitudes y respuestas (correo institucional) y revisión en cada informe parcial. | Semanal
14 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Posible riesgo sobre el hecho de sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades del contratista | Terminación del contrato | 1 | 4 | 5 | MEDIO | Contratista | Exigir manifestación bajo juramento de no estar incurso en inhabilidades ni incompatibilidades y verificar antecedentes antes del pago. Si se presenta una inhabilidad sobreviniente, el contratista cede el contrato previa autorización de la entidad o renuncia a su ejecución (art. 9 Ley 80 de 1993). | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | Contratista / Alcaldía de Gachalá | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Consulta de antecedentes por contratación antes del pago. | Una vez, antes del pago
15 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Que el contratista incumpla las obligaciones suscritas en el contrato | Imposición de multas y sanciones | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Seguimiento semanal del supervisor y requerimientos escritos por incumplimiento; el pago se condiciona al recibo a satisfacción; aplicación de multas, cláusula penal pecuniaria y procedimiento sancionatorio (art. 17 Ley 1150 de 2007 y art. 86 Ley 1474 de 2011). | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Supervisor del contrato / Contratista | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Informes de supervisión y lista de verificación de obligaciones contractuales. | Semanal
16 | General | Externa | Ejecución | Regulatoria | Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones al contratista | Retrasos en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo | 1 | 1 | 2 | BAJO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Seguimiento a la normatividad aplicable; el contratista adecúa la ejecución a las nuevas disposiciones y, si se afecta el equilibrio económico, se analiza con soporte técnico del supervisor y disponibilidad presupuestal. | 1 | 1 | 2 | BAJO | No | Contratista / Alcaldía de Gachalá | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Revisión normativa por la Oficina Jurídica / contratación ante cualquier cambio relevante. | Mensual
17 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Retrasos en la liquidación del contrato por no existir mutuo acuerdo entre las partes | Liquidación unilateral o solicitud de liquidación judicial | 2 | 2 | 4 | BAJO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | El supervisor proyecta el acta de liquidación (si se decide liquidar) dentro del término legal (art. 11 Ley 1150 de 2007), citando al contratista por escrito; si no hay acuerdo, se liquida unilateralmente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor del contrato / Alcaldía de Gachalá | 04/12/2026 (terminada la ejecución) | 03/04/2027 (4 meses, art. 11 Ley 1150) | Control de términos de liquidación por la Oficina de Contratación. | Mensual
18 | General | Externa | Ejecución | Regulatoria | Modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato. | Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación de mismo | 3 | 1 | 4 | BAJO | Alcaldía de Gachalá | Los precios ofertados deben incluir todos los impuestos, tasas y contribuciones vigentes; ante un cambio del régimen impositivo se analiza el efecto con certificación del supervisor y se verifica la disponibilidad presupuestal. | 2 | 1 | 3 | BAJO | No | Alcaldía de Gachalá – Oficina de Contratación | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Verificación de la factura frente a la normatividad tributaria vigente. | Al momento del pago
19 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiencia en la calidad de los bienes suministrados | Entrega de elementos que no cumplen especificaciones, necesidad de reposición, retrasos en la ejecución y posibles incumplimientos contractuales. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Contratista | El supervisor verifica especificaciones técnicas, referencias y diseños (gorras, camisetas, elementos de protección personal, cascos y botas con certificaciones) antes de la entrega masiva; el contratista repone sin costo los elementos defectuosos dentro del plazo señalado por la supervisión; recibo a satisfacción previo al pago. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista / Supervisor del contrato | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Inspección y conteo de bienes al recibirlos, con acta de entrega y registro fotográfico. | Por entrega
20 | Específica | Externo | Ejecución | Operacional | Fallas logísticas en el transporte | Retrasos en la entrega de materiales, afectación del cronograma y suspensión temporal de actividades. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | El contratista programa el transporte con anticipación, con vehículos con SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes, conductores con licencia y un vehículo o proveedor alterno; los materiales se entregan antes de la jornada. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Confirmación del supervisor de la llegada de materiales antes de cada actividad. | Por jornada
21 | Específica | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Condiciones climáticas adversas | Reprogramación o suspensión de desplazamientos y actividades en campo, afectando los tiempos de ejecución. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Programar jornadas considerando la época climática, con lugares alternos o cubiertos y reprogramación concertada con el supervisor cuando las condiciones impidan el desplazamiento o la actividad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista / Supervisor del contrato | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Consulta del pronóstico del IDEAM y registro de reprogramaciones en el informe. | Antes de cada jornada
22 | Específica | Externo | Ejecución | Económico | Incremento de costos operativos | Aumento de gastos de transporte, alimentación, logística o insumos, afectando el equilibrio económico del contrato. | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista / Alcaldía de Gachalá | Valor global fijo sin reajuste: el contratista asume las variaciones de costos de transporte, alimentación, logística e insumos; la oferta debe incluir todos los costos directos e indirectos; adquirir con anticipación los insumos críticos. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Seguimiento del supervisor a la ejecución de las actividades programadas dentro del valor pactado. | Semanal
24 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos. | Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, el SIIF y afectación de la calidad en la gestión | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Alcaldía de Gachalá | El supervisor revisa y firma el acta o certificado de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de los informes y soportes completos; control de términos mediante lista de verificación. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Supervisor del contrato | 03/12/2026 (informe final) | 09/12/2026 (3 días hábiles) | Control de fechas de radicación y firma de actas por parte de la Oficina de Contratación. | Por cada pago
25 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Ausencia temporal o definitiva del personal contratado. | Afectación del cronograma que ponga en riesgo la ejecución del objeto contractual. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | El contratista mantiene personal de reemplazo con perfiles equivalentes a los exigidos en los estudios previos y lo informa al supervisor dentro de las 24 horas siguientes a la ausencia, adjuntando hoja de vida y soportes. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Contratista | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Verificación del supervisor de la asistencia y cumplimiento del perfil del personal en cada jornada. | Por jornada
26 | Específica | Externo | Selección | Operacional | Incumplir con requisitos de idoneidad para la ejecución del contrato | Que la persona seleccionada no cumpla con el perfil requerido para la correcta ejecución del objeto contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Alcaldía de Gachalá | Verificar en la evaluación de ofertas la experiencia y los perfiles con sus soportes, solicitar subsanación cuando proceda y no aceptar ofertas que no acrediten los requisitos de idoneidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | No | Alcaldía de Gachalá – Oficina de Contratación / Evaluador | 22/10/2026 (publicación de la invitación) | 28/10/2026 (aceptación de la oferta) | Informe de verificación de requisitos de experiencia e idoneidad. | Una vez, en la etapa de selección
27 | Específica | Interno | Ejecución | Operacional | Abstenerse de entregar los informes con la calidad y alcance requeridos, y dentro del plazo estipulado. | Presentación de entregables que no cumplen con los requerimientos institucionales | 2 | 4 | 6 | ALTO | Contratista | El supervisor define el formato y alcance de los informes al inicio del contrato; revisa previamente cada informe y solicita ajustes; el pago se condiciona a la aprobación del informe. | 1 | 3 | 4 | BAJO | Sí | Contratista / Supervisor del contrato | 04/11/2026 (acta de inicio) | 03/12/2026 (terminación a 30 días) | Revisión de informes por el supervisor y registro de observaciones. | Semanal
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.